- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2023 г. № 308-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области 
о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года 
№ 314-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее  государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году высокой.

- Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области в 2023 году обеспечить:

  - до 31 августа – проведение Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа;

  - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 
в части реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 163-р.

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

  - до 30 декабря 2023 года обеспечить выполнение мероприятий 
по корректировке проектно-сметной документации, экспертизы проектов 
по объектам «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий», «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»;

  - до 10-го числа каждого месяца представлять в агентство 
по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области информацию 
об исполнении мероприятий государственной программы, главным распорядителем средств по которым является министерство строительства 
и архитектуры Архангельской области, в виде таблицы, содержащей сведения 
о наименовании объекта, лимитах, освоении и остатке средств с разбивкой 
по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 26 апреля 2023 г. № 308-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы

- В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее  государственная программа), в 2022 году осуществлялась реализация следующих 7 мероприятий:

### «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

Подрядной организацией в рамках государственного контракта осуществлена корректировка проектной документации.

Получено положительное заключение государственной экспертизы 
от 9 августа 2022 года № 29-1-1-3-055859-2022;

- «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений 
и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

В рамках выделенного финансирования в 2022 году завершено устройство кирпичной кладки стен и перегородок здания стационара, продолжаются работы по монтажу деревянных конструкций кровли здания стационара, закрытию теплового контура, монтажу инженерных систем, ведутся отделочные работы;

- «Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага».

29 марта 2022 года в адрес Правительства Архангельской области поступил технический отчет Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников 

и достопримечательных мест (ИКОМОС)», подтверждающий возможность строительства аэропортового комплекса «Соловки» с предложенными архитектурно-планировочными решениями.

Фактически выполненные работы приняты заказчиком и оплачены;

- «Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники».

Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области заключено 10 октября 2022 года.

В рамках выделенного финансирования приобретена уборочная техника;

- «Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага».

Грант в форме субсидии предоставлен религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый».

Грант в форме субсидии предоставлен некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории 
с уникальным природным и историко-культурным наследием».

Грант в форме субсидии предоставлен федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» для финансового обеспечения экскурсионного и транспортного обслуживания на Соловецком архипелаге курсантов и экипажей кораблей.

Мероприятия выполнены в полном объеме;

- «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования».

Грант в форме субсидии в размере 8 500 000 рублей выделен некоммерческой организации «Фонд поддержки развития общественных отношений, национальной культуры и межрелигиозного диалога имени Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира на организацию 
и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа».

Соглашение о предоставлении гранта заключено 18 июля 2022 года.

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 18 августа 2022 года № 29-00-02/02-7916-2022 

указанное соглашение расторгнуто в связи с нецелесообразностью проведения форума по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Произведена оплата фактически выполненных работ по подготовке
к проведению мероприятия в период с 18 июля по 18 августа 2022 года 
на сумму 674 020 рублей;

- «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы».

В рамках данного мероприятия средства направлены на обеспечение функций агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как государственного органа.

2.  Общий объем финансирования государственной программы из областного бюджета в 2022 году составил 214 574,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

израсходовано 209 861,5 тыс. рублей;

не израсходовано 4712,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию пункта 3 «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО» не израсходованы средства областного бюджета в размере 4425,4 тыс. рублей.

Оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по мероприятию пункта 9 «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы» не израсходованы средства областного бюджета в размере 287,4 тыс. рублей в связи 
с уменьшением расходов на служебные командировки, оплатой услуг связи за декабрь 2022 года в январе 2023 года (за счет лимитов 2023 года).

- В 2022 году в программе «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» не реализовывались мероприятия в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятия федеральных проектов национальных проектов.

- Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области от 21 ноября 2022 года № 349-22-33-пф-004 на благоустройство территории и приобретение уборочной и коммунальной техники в рамках мероприятия государственной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники».

Показатель результата исполнения мероприятия в рамках заключенного соглашения выполнен в полном объеме.

Мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области от 18 февраля 2022 года № 1-р.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии 
с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области 
от 18 февраля 2022 года № 1-р.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, требующие внесения изменений в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

Основными негативными факторами, повлиявшими на реализацию мероприятий, являются введенные ограничения в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также длительные процедуры согласования строительства и реконструкции объектов с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, рост цен на ценообразующие строительные материалы 
и оборудование.

Сведения о достижении целевых показателей государственной 
программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 
и составила 93,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 15 105,7 | 15 105,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 15 105,7 | 15 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 105,7 |
| 3. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 176 959,9 | 172 534,5 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 176 959,9 | 172 534,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 114,2 |
| 5. Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 466,7 | 466,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 466,7 | 466,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 6 075,3 | 6 075,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 075,3 | 6 075,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 075,3 |
| 7. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 674,0 | 674,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 674,0 | 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,0 |
| 8. Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 2 575,4 | 2 575,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 575,4 | 2 575,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 575,4 |
| 9. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 12 717,3 | 12 429,9 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 12 717,3 | 12 429,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 429,9 |
| Всего по государственной программе | 214 574,3 |  | 209 861,5 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 214 574,3 | 209 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269 441,2 |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

С В Е Д Е Н И Я

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | процентов | 95 | - | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| 4. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, а также совершенствование модели церковно-государственного взаимодействия (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | единиц | 28 | 30 | 34 | 34 | 100,00 | 37 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Количество откорректированной проектно-сметной документации | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | 2 |  |
| 9. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | 2 |  |
| 10. Степень строительной готовности здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процентов | - | - | 56 | 56 | 100,00 | 100 |  |

____________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» |
| --- | --- |

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государ-ственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государ-ственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государ-ственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 1 | 1 | 0,99 | 99,9 | - | - | - |  |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 0,98 | 99,8 | - | - | - |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 99,8 | 67,0 | 93,2 |  |  |
| Эффективность реализации государственной программы – высокая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________