- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2023 г. № 384-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году высокой.

3. Министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2) до 31 мая 2023 года обеспечить финансирование не менее 
пяти прикладных научных проектов образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Архангельской области;

3) до 1 июля 2023 года совместно с Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» обеспечить разработку региональной программы льготного кредитования для оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям, являющимся участниками национального проекта «Производительность труда», на реализацию проектов 
по повышению производительности труда, направленных на модернизацию действующего производства или модификацию продуктовой линейки;

4) до 31 октября 2023 года обеспечить проведение областного конкурса инвестиционных проектов «Инвестор года»;

5) до 15 декабря 2023 года обеспечить финансирование не менее 
10 научных проектов молодых ученых;

6) до 29 декабря 2023 года разработать и представить на рассмотрение Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений в государственную программу в части дополнения ее новой подпрограммой, направленной на развитие экспорта в Архангельской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Исполняющий обязанности

- председателя Правительства

- Архангельской области                                                             Е.В. Автушенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 19 мая 2023 г. № 384-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2022 году в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности

и инвестиционной деятельности в Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1)  центром развития инвестиционной деятельности автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – агентство) оказаны:

195 консультационных услуг в части подготовки инвестиционных проектов;

90 консультационных услуг в части подбора инвестиционных площадок;

236 консультационных услуг в части подбора финансовых ресурсов;

11 консультаций по поиску партнеров для реализации инвестиционных проектов.

На сопровождении находилось 173 инвестиционных проекта. 
Доля сопровождаемых инвестиционных проектов от общего количества внесенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области составила 100 процентов. Количество проектов, получивших меры государственной и финансовой поддержки, в том числе со стороны финансовых институтов развития, – 16.

Заключено 67 соглашений (в том числе дополнительные соглашения) 
об осуществлении инвестиционной деятельности с резидентами Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) и в целях реализации новых инвестиционных проектов в АЗРФ. В рамках указанных соглашений 
при реализации проектов планируется создать 4074 рабочих места, объем инвестиций составит более 90 млрд. рублей.

1 декабря 2021 года был открыт региональный Центр государственно-частного партнерства (далее – Центр ГЧП), являющийся структурным подразделением агентства. По состоянию на 31 декабря 2022 года на сопровождении у Центра ГЧП находилось 32 проекта с объемом инвестиций 66,5 млрд. рублей.

В период с 15 по 18 июня 2022 года делегация во главе с Губернатором Архангельской области приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (далее – Форум). В целях презентации инвестиционного потенциала Архангельской области для Форума подготовлен видеоролик «Архангельская область – будущее создается здесь». В рамках Форума заключено девять соглашений о сотрудничестве в целях усиления межрегиональных связей в части торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия.

1 декабря 2022 года состоялась презентация инвестиционного потенциала Архангельской области на площадке акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (г. Москва). Делегацию от Архангельской области возглавил первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области Алсуфьев А.В.

Для продвижения инвестиционного потенциала Архангельской области, включая продвижение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в 2022 году разработаны следующие рекламно-информационные и презентационные материалы:

презентация из пяти глав («Преимущества региона», «Государственно-частное партнерство», «Транспортно-промышленный потенциал», «Минерально-сырьевая база», «Меры поддержки для инвесторов») – 1 единица;

видеоролик «Инвестиционный потенциал Архангельской области» 
(в том числе английская версия) – 1 единица;

баннеры в средствах массовой информации (далее – СМИ) с информацией о продвижении инвестиционного потенциала – 2 единицы;

презентация по теме «Инвестиционный потенциал Архангельской области» – 1 единица;

брошюры «Инвестируйте в Архангельской области» на русском языке и английском языке – 1 единица;

информационные материалы в сетевом издании «Ведомости Санкт-Петербургский выпуск» на сайте vedomosti-spb.ru в сети «Интернет» (рубрика «Амперсанд») – 1 единица;

многостраничный инвестиционный дайджест (услуги графического дизайнера и консультационные услуги по разработке графических дизайн-макетов) – 1 единица;

информационная статья «Инвестиционный потенциал Архангельской области, развитие инвестиционной деятельности» в газете «Бизнес-класс Экспресс» объемом 1/2 полосы – 1 единица;

2) в рамках мероприятия по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету Плесецкого муниципального округа Архангельской области осуществлено финансовое обеспечение затрат на реконструкцию участков автомобильной дороги общего пользования местного значения 
на территории поселка Строитель Плесецкого муниципального округа Архангельской области в целях реализации нового инвестиционного проекта «Интенсификация производства биотоплива и организация новых мощностей по производству тепловой энергии в Плесецком районе Архангельской области»;

в рамках мероприятия по предоставлению субсидии обществу 
с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная компания» осуществлено возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) животноводческого комплекса к сетям электроснабжения 
в целях реализации нового инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарного комплекса на 3229 фуражных голов КРС с выращиванием ремонтного молодняка 1 этап»;

3)  ассоциацией «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» совместно с Правительством Архангельской области:

с 21 по 22 апреля 2022 года в Архангельске проведен третий деловой форум «Порты Арктики» (далее – форум), в котором приняли участие более 250 делегатов (из них более 150 – в очном формате) из числа руководителей 
и представителей крупных судоходных, стивидорных и логистических компаний, промышленных и сервисных предприятий, федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Архангельской области. Деловая программа мероприятия состояла из шести тематических дискуссионных сессий, «дня подрядчика» для логистики проекта освоения Павловского месторождения, а также посещения морского терминала «Экономия» открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт». В ходе работы форума определены приоритеты по развитию транспортного измерения развития арктических территорий, среди которых:

модернизация существующих и создание новых грузовых терминалов 
в АЗРФ;

развитие контейнерных перевозок в Арктике;

строительство новых ледоколов и грузопассажирских судов ледового класса;

цифровизация и автоматизация терминалов и транспортных узлов;

улучшенная подготовка кадров для морской отрасли.

В рамках форума между Правительством Архангельской области 
и компанией «Портово-индустриальный парк «Онега» было подписано соглашение о намерениях;

с 28 по 30 июня 2022 года проведен V международный форум «Судостроение в Арктике» (далее – международный форум). Основные деловые мероприятия состоялись в туристическом комплексе «Малые Карелы» 
в Приморском районе Архангельской области. В международном форуме приняли участие более 240 делегатов из числа представителей судостроительных и судоходных компаний, федеральных органов исполнительной власти 
и исполнительных органов государственной власти Архангельской области, научных и инжиниринговых центров, экспертов Архангельской области. 
В рамках международного форума участники обсудили актуальные потребности судовладельцев, работающих в Арктике, приоритеты государственной политики в судостроительной промышленности, строительство флота 
и морской техники для освоения арктических территорий, перспективы импортозамещения в отрасли, строительство пассажирского флота для северных регионов, развитие судоремонтных мощностей и преодоление кадрового дефицита. В первый день работы международного форума проведен «День подрядчика» с представителями Архангельского филиала «СРЗ «Красная Кузница» акционерного общества «ЦС «Звездочка» по вопросу строительства на предприятии пассажирских судов с ледовым усилением, а также организована церемония закладки головного пассажирского судна. По итогам работы международного форума заключено два соглашения о сотрудничестве:

между акционерным обществом «Архангельская РЭБ флота», министерством образования Архангельской области и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей» в области подготовки кадров;

между Архангельским филиалом «СРЗ «Красная Кузница», акционерным обществом «ЦС «Звездочка» и Центром пропульсивных систем акционерного общества «ЦС «Звездочка».

Также на международном форуме были инициированы такие перспективные проекты в судостроительной промышленности, как проектирование и строительство плавучего дока для одного из судоремонтных заводов Архангельской области грузоподъемностью от 9000 тонн с привлечением федеральных мер государственной поддержки, проектирование и строительство на предприятиях Архангельской области пассажирских судов для обеспечения транспортной доступности населения Ненецкого автономного округа, 
а также судна для обеспечения пассажирских перевозок в Белом и Баренцевом морях и строительство винторулевых колонок Центром пропульсивных систем акционерного общества «ЦС «Звездочка» для крупных государственных заказчиков строительства судов;

с 20 по 21 октября 2022 года в г. Архангельске состоялся 
X Международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» 
(далее – X форум). В мероприятии приняли участие 276 делегатов из числа представителей нефтегазовых и логистических операторов, инжиниринговых и строительных подрядчиков, проектных организаций, исполнительных 
и законодательных органов государственной власти, научных и образовательных организаций, экспертов отрасли (232 очных участника и 44 – в онлайн-формате). За два дня основной деловой программы X форума были проведены восемь дискуссионных площадок (пленарная сессия, тематические сессии и круглый стол) по различным аспектам логистического, технологического и производственного обеспечения проектов по добыче полезных ископаемых и развитию транспортной инфраструктуры в Арктике. Накануне X форума были организованы два рабочих совещания 
с организациями в Архангельской области и с участниками форума для установления дальнейшего сотрудничества с обществом с ограниченной ответственностью «ФЕСКО интегрированный транспорт» (по вопросам организации в Архангельской области контейнерного сервиса) и обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Шиппинг» (по вопросам импортозамещения судового комплектующего оборудования для арктического флота). Также делегаты X форума посетили производственную и логистическую площадку общества с ограниченной ответственностью «МРТС Терминал» 
в г. Архангельске. В ходе дискуссии на круглом столе с участием Федерального государственного бюджетного учреждения «ГлавСевморпуть» и компаниями-судовладельцами принято решение о расширении процесса обмена информацией между участниками транспортной деятельности 
и регулятором судоходства на трассе Севморпути, в связи с чем намечены планы о проведении в I и II кварталах 2023 года круглого стола 
с презентацией информационных сервисов Федерального государственного бюджетного учреждения «ГлавСевморпуть». Кроме того, принято решение 
о расширении взаимодействия между морскими грузовыми терминалами 
г. Архангельска и Северной железной дорогой – филиалом открытого акционерного общества «РЖД» для повышения эффективности оперативной координации грузопотоков в Архангельском транспортном узле;

4)  в январе 2022 года Архангельская область приняла участие 
в конкурсном отборе региональных программ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, организованном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. По результатам конкурсного отбора Архангельской области из федерального бюджета выделены средства в размере 130,1 млн. рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Архангельской области (далее – Фонд). С учетом средств областного бюджета докапитализация Фонда в 2022 году составила 191,1 млн. рублей.

Средства выделены Фонду на предоставление льготных займов промышленным организациям в Архангельской области на инвестиционные проекты по созданию нового и (или) модернизацию существующего производства промышленной продукции или услуг. В 2022 году оказана поддержка семи организациям в Архангельской области на общую сумму 127,1 млн. рублей (общество с ограниченной ответственностью «Вудкомпонент», общество с ограниченной ответственностью «Аматус», общество с ограниченной ответственностью «КМЗ», общество с ограниченной ответственностью «Вага», индивидуальный предприниматель Кремлев Е.В., общество с ограниченной ответственностью «Протон», общество с ограниченной ответственностью «Уютный город»).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2022 года № 884-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации Архангельской области предоставлен иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в размере 36,3 млн. рублей. Между Правительством Архангельской области и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области 
от 13 мая 2022 года № 020-17-2022-063. В целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в размере 0,37 млн. рублей. Выделенные средства направлены Фондом на оказание финансовой поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности в форме предоставления займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по банковским кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.

В 2022 году оказана поддержка шести предприятиям в форме грантов на общую сумму 23,8 млн. рублей (общество с ограниченной ответственностью «Илим-ТНП», акционерное общество «Промышленные технологии», акционерное общество «СПО Арктика», общество с ограниченной ответственностью «Гранд», общество с ограниченной ответственностью «БМ ВУД», общество 
с ограниченной ответственностью Нумига), а также двум предприятиям 
в форме льготных займов (общество с ограниченной ответственностью «Мастерофф», общество с ограниченной ответственностью «Вага») на сумму 12,8 млн. рублей;

5)  в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее – национальный проект) в 2022 году:

заключено 11 соглашений о сотрудничестве при реализации мероприятий национальных проектов между Правительством Архангельской области 
и следующими организациями в Архангельской области:

государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация» (далее – ГУП «Фармация»);

акционерное общество «Архангельский водорослевый комбинат»;

акционерное общество «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»;

акционерное общество «Северодвинский Хлебокомбинат»;

акционерное общество «Аэропорт Архангельск»;

открытое акционерное общество «Котласский химический завод»;

общество с ограниченной ответственностью «Котласский ДРСУ»;

общество с ограниченной ответственностью «Профмакс»;

акционерное общество «Агрофирма Вельская»;

общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»;

акционерное общество «Бионет».

На отчетную дату общее количество предприятий – участников национального проекта – 25;

на учебной производственной площадке «Фабрика процессов» 
в 2022 году обучен 371 человек;

в 2022 году эксперты федерального центра компетенций (далее – ФЦК) оказывали поддержку следующим предприятиям – участникам национального проекта Архангельской области:

акционерное общество «Кузнечевский КСКМ» (старт работы – январь 2022 года);

акционерное общество «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (старт работы – апрель 2022 года);

акционерное общество «АРХБУМ» (старт работы – май 2022 года);

ГУП «Фармация» (старт работы – сентябрь 2022 года);

общее количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта с ФЦК в 2021 и 2022 годах, – 7;

в феврале – марте 2022 года ФЦК провел оценку знаний сотрудников регионального центра компетенций (далее – РЦК), по итогам которой сотрудники РЦК получили доступ к самостоятельной работе с предприятиями Архангельской области;

в 2022 году эксперты РЦК оказали поддержку следующим предприятиям – участникам национального проекта Архангельской области:

акционерное общество «Мезенское дорожное управление» (старт работы – апрель 2022 года);

акционерное общество «СПО «Арктика» (старт работы – апрель 
2022 года);

акционерное общество «Северодвинск-Молоко» (старт работы – июнь 2022 года);

акционерное общество «Северодвинский Хлебокомбинат» (старт работы – июль 2022 года);

акционерное общество «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» (старт работы – июль 2022 года);

акционерное общество «Аэропорт Архангельск» (старт работы – август 2022 года);

общее количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта с РЦК в 2022 году, – шесть. Дополнительно еще четыре предприятия Архангельской области заключили соглашения с РЦК 
с целью реализации мероприятий национального проекта в 2023 году;

РЦК создан один поток-образец и реализовано пять проектов 
по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта региона;

оказано содействие предприятиям – участникам национального проекта «Производительность труда» по участию в программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» Всероссийской академии внешней торговли Министерством экономического развития Российской Федерации. В 2022 году завершили обучение девять человек;

проведено обучение региональной команды исполнительных органов государственной власти Архангельской области технологиям «бережливого производства». В период с 5 по 7 апреля 2022 года обучение прошли 
24 человека;

в июле 2022 года проведен конкурс «Лучшие практики наставничества в Архангельской области».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 386 272,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 178 373,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 207 899,1 тыс. рублей;

За отчетный период израсходовано 386 272,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 178 373,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 207 899,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 14 Порядка формирования перечня налоговых расходов Архангельской области и осуществления оценки налоговых расходов Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 31 декабря 2019 года № 784-пп, куратором налоговых расходов Архангельской области проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год.

| № п/п | Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное значение | фактическое значение |  |
|  |  |  | 2021 год | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0,1 процента в отношении имущества организаций, образованного в процессе инвестиционной деятельности, при условии регистрации организаций в качестве юридического лица на территории Архангельской области, включения инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области и суммы вложений в размере не менее 1 млрд. рублей на протяжении любых трех календарных лет подряд начиная со дня подачи инвестором заявления о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области | выпадающие доходы областного бюджета по налогу на имущество организаций | 147 020,0 | 147 020,0 | снижение объема инвестиций в основной капитал (по полному кругу) за 2021 год до 105 812,9 млн. рублей (за 2020 год – 108 148,2 млн. рублей). Кроме того, снижение инвестиционных вложений произошло у организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты (по информации, полученной от организаций): 2020 год – 6 400 460 тыс. рублей; 2021 год – 4 405 000 тыс. рублей. Данные изменения связаны с ухудшением экономической ситуации в стране и введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Чистая (пятилетняя) приведенная стоимость дополнительных налоговых поступлений от введения льготы за 2021 год составила 711 138 тыс. рублей (согласно расчетной таблице Министерства финансов Российской Федерации). Результат оценки эффективности налогового расхода Архангельской области – отрицательный |
| 2. | Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций (от 13,5 до 16,5 процента) для организаций, зарегистрированных на территории Архангельской области в качестве юридического лица, с учетом размера прироста балансовой стоимости основных фондов организации в результате осуществления вложений (не менее 30 процентов) для отдельных видов экономической деятельности | выпадающие доходы областного бюджета по налогу на прибыль организаций | 64 800,0 | 647 826,0 | снижение объема инвестиций в основной капитал (по полному кругу) за 2021 год до 105 812,9 млн. рублей (за 2020 год – 108 148,2 млн. рублей). Кроме того, снижение инвестиционных вложений было у организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты (по информации, полученной от организаций): 2020 год – 6 400 460 тыс. рублей; 2021 год – 4 405 000 тыс. рублей. Данные изменения связаны с ухудшением экономической ситуации в стране и введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Чистая (пятилетняя) приведенная стоимость дополнительных налоговых поступлений от введения льготы за 2021 год составила 327 917 тыс. рублей (согласно расчетной таблице Министерства финансов Российской Федерации). Результат оценки эффективности налогового расхода Архангельской области – отрицательный |
| 3. | Предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета, установленного статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, организациям, расположенным на территории Архангельской области и осуществляющим отдельные виды экономической деятельности | выпадающие доходы областного бюджета при предоставлении инвестиционного налогового вычета | – | – | проведение оценки эффективности не представляется возможным в связи с отсутствием пользователей льготой |
| 4. | Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций в размере пяти процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ, в размере 10 процентов – в течение последующих пяти налоговых периодов начиная с шестого налогового периода | выпадающие доходы областного бюджета по налогу на прибыль | – | 103 448,0 | чистая (пятилетняя) приведенная стоимость дополнительных налоговых поступлений от введения льготы за 2021 год составила 159 800 тыс. рублей (согласно расчетной таблице Министерства финансов Российской Федерации). Результат оценки эффективности налогового расхода Архангельской области – положительный |
| 5. | Установление пониженной ставки налога на имущество организаций в размере 0,1 процента в течение первых пяти налоговых периодов начиная с первого числа месяца, в котором недвижимое имущество принято к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета в отношении имущества, учитываемого на балансе организации, получившей статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», и в размере 1,1 процента в течение последующих пяти налоговых периодов | выпадающие доходы областного бюджета по налогу на имущество организаций | – | – | оценка за 2021 год не проводилась в связи с отсутствием получателей льготы (по данным управления Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) |
| 6. | Установление пониженной налоговой ставки в размере 5 процентов в течение пяти налоговых периодов при применении налогоплательщиком – резидентом Арктической зоны Российской Федерации упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов | выпадающие доходы областного бюджета при применении упрощенной системы налогообложения | – | 1 062,0 | в соответствии с пунктом 19 постановления Правительства Архангельской области от 31 декабря 2019 года № 784-пп оценка эффективности проводится только в отношении налога на прибыль и на имущество организаций |
| 7. | Установление пониженной налоговой ставки в размере 1 процента в течение пяти налоговых периодов при применении налогоплательщиком – резидентом Арктической зоны Российской Федерации упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы | выпадающие доходы областного бюджета при применении упрощенной системы налогообложения | – | 165,0 | в соответствии с пунктом 19 Постановления Правительства Архангельской области от 31 декабря 2019 года № 784-пп оценка эффективности проводится только в отношении налога на прибыль и на имущество организаций |

Данные меры приняты с целью поддержки инвестиционной деятельности в различных сферах экономики Архангельской области.

По проведенной в апреле 2023 года оценке эффективности налоговых расходов, куратором которых является министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, получены следующие результаты.

| Наименование льготы | Количество плательщиков, воспользовавшихся льготами с учетом уточненных налоговых деклараций/расчетов по состоянию на 1 марта отчетного финансового года, единиц |  |  |  |  |  | Сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации с учетом уточненных налоговых деклараций/расчетов по состоянию на 1 марта отчетного финансового года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пониженные (16,5%, 15%, 13,5%) ставки налога в зависимости от суммарного прироста балансовой стоимости основных фондов организации в результате осуществленных вложений по трем группам: от 30 до 50%; от 50 до 75%; свыше 75% по приоритетным проектам в определенных видах деятельности по организациям, зарегистрированным в Архангельской области в соответствии с ст. 3/п. 1 областного закона от 24 июня 2009 года № 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области» | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 341838 | 280068 | 448513 | 21511 | 203516 |  | 647826 |
| Пониженная ставка налога (в размере 0,1%) для организаций в отношении имущества, образованного в процессе инвестиционной деятельности по приоритетным инвестиционным проектам организаций, зарегистрированных на территории Архангельской области при сумме вложений не менее 1 млрд. рублей в течение 3 налоговых периодов подряд в соответствии со ст. 2.1/п. 4 областного закона от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (с изменениями от 1 ноября 2021 года № 490-29-ОЗ (редакция 8 декабря 2021 года) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 2 |  | 228606 | 195374 | 225237 | 20543 | 168453 |  | 147020 |
| Предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета, установленного статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, организациям, расположенным на территории Архангельской области и осуществляющим отдельные виды экономической деятельности | Провести оценку эффективности не представляется возможным в связи с отсутствием пользователей льготой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций в размере 5 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ, в размере 10 процентов – в течение последующих пяти налоговых периодов начиная с шестого налогового периода | областной закон от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ «О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны Российской Федерации на территории Архангельской области и о внесении изменений в отдельные областные законы» вступил в силу с 1 января 2021 года |  |  |  |  | 7 |  | областной закон от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ «О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны Российской Федерации на территории Архангельской области и о внесении изменений в отдельные областные законы» вступил в силу с 1 января 2021 года |  |  |  |  |  | 103448 |  |
| Установление пониженной ставки налога на имущество организаций в размере 0,1 процента в течение первых пяти налоговых периодов начиная с первого числа месяца, в котором недвижимое имущество принято к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета в отношении имущества, учитываемого на балансе организации, получившей статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», и в размере 1,1 процента в течение последующих пяти налоговых периодов | областной закон от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ «О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны Российской Федерации на территории Архангельской области и о внесении изменений в отдельные областные законы» вступил в силу с 1 января 2021 года. В 2021 году отсутствуют получатели льготы (по информации, полученной от УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. В отчетном году Архангельская область участвовала в реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316.

В рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» национального проекта 
между Министерством экономического развития Российской Федерации
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 27 декабря 2021 года № 139-17-2022-042 на предоставление иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» 
в 2022 году, на сумму 12 017,5 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 328, между Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

1)  о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области от 13 мая 2022 года № 020-17-2022-063 в размере 36 255,0 тыс. рублей;

2)  о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 11 июля 2022 года 
№ 020-17-2022-117 в размере 130 101,3 тыс. рублей.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения меро- приятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государ-ственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни-телем для завер-шения реализа-ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Проведение агентством мероприятий по поддержке инвестици-онной деятельности в Архан-гельской области, в том числе содействие развитию государственно-частного партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в мероприя-тиях, направленных на повышение инвестици-онной привлека-тельности региона и привлечение инвестиций в Архангельскую область | Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | Количество проектов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), включая концессионные соглашения, иные формы государственно-частного взаимодействия, находящихся на сопровождении регионального Центра государственно-частного партнерства (включая стадии инициации, планирования, реализации, завершения), единиц | 35 | 32 | Снижение значения показателя в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с введением санкций, и вследствие приостановки реализации ряда инвести- ционных проектов | - |

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

1.  За отчетный период в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1) Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и самозанятым гражданам было предоставлено 420 займов на сумму свыше 552,37 млн. рублей;

2)  по состоянию на 30 декабря 2022 года акционерным обществом «Гарантийная организация Архангельской области»:

заключено с субъектами МСП 156 сделок;

предоставлено 138 поручительств на сумму 631,7 млн. рублей, что позволило субъектам МСП привлечь заемные средства в размере 1321,4 млн. рублей;

пролонгировано 18 договоров поручительств на общую сумму 41,5 млн. рублей по кредитам в размере 69,8 млн. рублей;

3)  центром кластерного развития агентства:

оказаны 72 комплексные услуги (в том числе 15 для участников кластеров), проведено 117 консультаций по мерам государственной поддержки для 87 субъектов МСП, проведено 19 расширенных скоринговых оценок бизнеса;

оказано содействие в разработке программы развития туристического кластера Архангельской области с 2022 по 2026 годы, в который на сегодняшний день вошли 26 участников;

оказано содействие в сбыте продукции предприятий кластеров. 
Так, например, общество с ограниченной ответственностью «СпецМаркет» 
в настоящее время заключает договор на поставку рабочих перчаток для крупного лесопромышленного комплекса (объем партии – 54 тыс. пар). Также оказано содействие обществу с ограниченной ответственностью «Вудкомпонент» в организации взаимодействия по поставкам новой продукции (некрашеные плинтусы) в торговом центре МЕГА (г. Архангельск);

заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью «Технологии Доверия – Консультирование» на проведение исследования 
по теме «Формирование перспектив развития глубоководного района порта Архангельск с учетом прогнозной грузовой базы и его преимуществ 
по сравнению с альтернативными проектами в целях привлечения инвестиций 
в Архангельскую область» для формирования на его основе инвестиционных предложений и привлечения инвесторов;

проведено совместное мероприятие агентства с Торгово-промышленной палатой Архангельской области – круглый стол «День инвестора», в котором приняли участие более 150 человек, из них более 60 субъектов МСП;

выведено на рынок 11 новых видов продукции;

оказано содействие в декларировании новых видов продукции 
для четырех участников кластеров;

проведено маркетинговое исследование для одного участника кластера, 
в результате чего запущено производство двух новых товаров;

организовано участие одного члена кластера в выставочном мероприятии, по результатам проведения которого объем продаж непосредственно на выставке составил более 0,5 млн. рублей, заключены контракты на сумму 
10 млн. рублей;

разработана концепция фирменного стиля в формате брендбук (брендирование) для одного участника кластера;

проведено пять информационных кампаний для трех участников кластера;

разработано технико-экономическое обоснование совместного кластерного проекта, направленного на импортозамещение (корма для аквакультуры);

за счет выделенных для центра поддержки предпринимательства агентства (далее – центр поддержки предпринимательства) бюджетных средств (ввиду отсутствия утвержденных программ/стратегий развития лесопромышленного и судостроительного кластеров) оказано содействие:

в проведении двух обучающих мероприятий для 40 участников;

в участии 12 субъектов МСП в четырех выставочных мероприятиях, 
по результатам которых заключены контракты на сумму не менее 160 млн. рублей;

4)  центром поддержки предпринимательства:

оказаны консультационные услуги физическим лицам, планирующим заниматься предпринимательской деятельностью, самозанятым гражданам 
и субъектам МСП, а также организованы и проведены вебинары, конференции, семинары, форумы, тренинги, встречи с экспертами и обучающие мероприятия;

оказаны 743 комплексные услуги для более чем 500 уникальных субъектов МСП;

оказано услуг и проведено консультаций по федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 
6456, по федеральному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам» – 578;

проведено обучение для социальных предпринимателей (54 обученных);

организован конкурс «Лучший социальный проект года», в котором приняло участие 12 компаний;

организовано участие в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях более 150 субъектов МСП и более 10 самозанятых граждан Архангельской области. Общая сумма выручки от реализации продукции и предварительно заключенных контрактов составила более 250,0 млн. рублей.

В апреле 2022 года на базе агентства прошла бизнес-миссия 
Франко-российской торгово-промышленной палаты в Архангельскую область, 
в которой приняли участие девять человек, в том числе президент Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Эммануэль Киде. На пленарном заседании была презентована инновационная установка для пожаротушения пожаров любой категории сложности малыми объемами воды. Также были проведены бизнес-встречи, в том числе с директором Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

С 4 по 7 июля 2022 года в Архангельске прошла Деловая миссия 
Санкт-Петербурга, организованная Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики. Центральным мероприятием Деловой миссии стал круглый стол 
с презентацией возможностей организаций Санкт-Петербурга с последующими двусторонними встречами представителей бизнес-сообществ Архангельской области и Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие семь субъектов МСП.

24 ноября 2022 в агентстве прошел круглый стол «День подрядчика
и поставщика» в рамках Торгового форума. В мероприятии приняли участие более 70 предпринимателей. Программа мероприятия включала выступление спикеров, обсуждение текущей ситуации на рынке электронных торгов 
и изменения в различных отраслях, эффективные форматы работы с заказчиками товаров, работ и услуг.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

проведено 55 патентных исследований и подано 35 заявок на регистрацию товарного знака для 54 субъектов МСП;

разработано 29 программ производственного контроля и 35 методик внедрения системы управления качеством на основе принципов анализа рисков и критических контрольных точек для 36 субъектов МСП;

разработано 30 стандартов нормативной документации на пищевую продукцию (технических условий) для 20 субъектов МСП;

разработано 14 технологических инструкций для производства пищевой продукции для девяти субъектов МСП;

проведено девять актуализаций существующих технических условий 
и одна актуализация методики анализа рисков и критических контрольных точек для пяти субъектов МСП;

оформлены 103 декларации для 66 субъектов МСП;

осуществлены консультирование, обучение и сопровождение работы 
в «Web-система СБИС» с маркированной средствами идентификации продукцией для оптовиков и розницы – 23 субъекта МСП;

в целом за отчетный период проведено более 100 мероприятий, в том числе:

лекция по основам предпринимательской деятельности (Новодвинская гимназия). Обучающий курс для молодежи «Я – будущий предприниматель». (приняли участие 42 субъекта МСП);

тренинг «Азбука предпринимателя» (более 90 участников);

реверсная бизнес-миссия «Кооперационные идеи представителей бизнеса Республики Карелия и Архангельской области» (приняли участие 15 субъектов МСП);

бизнес-игра Автоквест «Бизнес-дозор» (127 участников, из них 50 субъектов МСП);

организация участия в выставке «Международная выставка туризма 
и индустрии гостеприимства» (приняли участие восемь субъектов МСП);

организация участия в выставке «МотоВесна» (приняли участие 
шесть субъектов МСП);

вебинар «Интернет-магазин. Просто и доступно на примере платформы Tilda» (принял участие 21 участник, из них 14 субъектов МСП);

выездная сессия в пос. Плесецк. Семинар центра поддержки экспорта совместно с центром поддержки предпринимательства и центром развития инновационной деятельности агентства (далее – инновационный центр) на тему «Возможности получения услуг по развитию бизнеса» (приняли участие 28 участников, из них 14 субъектов МСП);

участие в фестивале «Крафт фест – 2022» (приняли участие 19 субъектов МСП);

проведен семинар по финансовому планированию для получателей социальных контрактов (приняли участие 33 участника);

5)  центром поддержки экспорта агентства:

оказано 870 консультационных услуг, 25 субъектов МСП заключили 
33 экспортных контракта с контрагентами из 15 стран мира на сумму 19,1 млн. долларов США. География стран экспорта Архангельской области в 2022 году: Казахстан (4), Вьетнам (3), Беларусь (3), Израиль (2), Азербайджан (2), 
КНР (2), США (1), Италия (1), Румыния (1), Молдова (1), Эстония (1), Польша (1), Дания (1), Литва (1), Турция (1);

организована международная бизнес-миссия в Республику Казахстан, 
в которой приняли участие четыре компании из Архангельской области 
(общество с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета», общество с ограниченной ответственностью «Здоровье от природы Севера», Архангельский водорослевый комбинат, а также производитель Иван-чая 
ИП Лукнова Надежда Сергеевна). В рамках бизнес-миссии компании приняли участие в Конвенте «Мир торговли» – мероприятии, на котором традиционно встречаются ведущие ритейлеры из стран СНГ;

центром поддержки экспорта в 2022 году проведены:

шесть международных выставок, в которых приняли участие 11 уникальных субъектов МСП;

11 семинаров по Школе экспорта Российского экспортного центра 
(62 уникальных участника);

две международные бизнес-миссии (Республика Казахстан – четыре субъекта МСП, Исламская Республика Иран – шесть субъектов МСП);

две сертификации для двух субъектов МСП;

22 субъекта МСП выведено на электронные торговые площадки (ЭТП);

пять субъектов МСП успешно прошли обучение в рамках четырех модулей акселерационной программы Сколково «Экспортеры 2.0»;

6)  центром развития инновационной деятельности агентства за отчетный период проведено 36 мероприятий, в том числе:

встреча с молодыми учеными, резидентами технопарка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;

экспертиза проектов Студии технического творчества «Дом робототехники» («Легодети»);

обучающий семинар на тему «Противостояние кибератакам»;

обучающий семинар на тему «Меры финансовой поддержки»;

круглый стол по теме развития IT-технологий в Архангельской области в рамках фестиваля Архангельской области «Белый июнь».

По состоянию на 31 декабря 2022 года в инновационном центре осуществляют деятельность 46 компаний-резидентов, доля арендуемых помещений от общей площади инновационного центра составляет 78 процентов. Сотрудниками центра в целях развития инновационного потенциала Архангельской области обеспечена подача инициаторами проектов 42 заявок в федеральные институты развития для получения мер государственной 
и финансовой поддержки.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 301 933,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 96 293,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 205 640,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходованы средства в размере 301 933,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 96 293,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 205 640,5 тыс. рублей.

3. В отчетном году Архангельская область участвовала в реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 25 декабря 2020 года № 139-09-2021-040 о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации в 2022 году на сумму 58 377,5 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий                       для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 25 декабря 2021 года № 139-09-2021-135 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации в 2022 году на сумму 33 253,9 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 25 декабря 2020 года № 139-09-2021-206 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации в 2022 году на сумму 4662,0 тыс. рублей.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено-вание показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показа-теля выпол-нения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые испол-нителем для завершения реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-мательства» национального проекта | Министерство экономического развития, промышлен-ности и науки Архангельской области | Количество субъектов МСП, предста-вители которых прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и охране труда, единиц | 60 | 47 | В связи с вступлением в силу приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» с 1 марта 2022 года произошла трансформация названия обучения и пожарно-технический минимум (срок обучения 16 часов) переква- лифицировали в дополнительное профессиональное образование (срок обучения 256 часов). В связи с этим в 2022 году был увеличен срок прохождения обучения, что повлияло на количество заявок от предпринимателей | - |

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

обеспечено ежемесячное представление в Министерство экономического развития Российской Федерации (посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление») информации, необходимой для проведения мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Архангельской области;

подготовлена и направлена заместителям Губернатора Архангельской области и заместителям председателя Правительства Архангельской области служебная записка с информацией об участии Архангельской области                           в реализации государственных программ Российской Федерации в 2021 году, за I квартал, за первое полугодие и за девять месяцев 2022 года;

проведена экспертиза 23 планов реализации государственных программ Архангельской области на 2022 год. Планы размещены в государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», а также опубликованы на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет»;

проведена экспертиза 24 отчетов о реализации в 2021 году государственных программ Архангельской области, которые рассмотрены Правительством Архангельской области;

подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 23 мая 2022 года № 238-рп отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность в Архангельской области»;

подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 9 августа 2022 года № 479-рп сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Архангельской области за 2021 год;

проведена экспертиза 23 отчетов о реализации государственных программ Архангельской области за I квартал, за первое полугодие 
и за девять месяцев 2022 года, по результатам которой подготовлена 
и направлена информация о реализации государственных программ Архангельской области первому заместителю Губернатора Архангельской области – председателю Правительства Архангельской области;

сводный доклад о результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области опубликован 
на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет»;

по итогам проведенной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов 
и муниципальных районов Архангельской области за 2021 год в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области были выделены гранты из областного бюджета в общем объеме 16 000,0 тыс. рублей (постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2022 года № 543-пп):

Мезенскому муниципальному округу Архангельской области –                       4190 тыс. рублей;

Приморскому муниципальному району Архангельской области –                             3810 тыс. рублей;

Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области – 
4000 тыс. рублей;

городскому округу Архангельской области «Город Коряжма» –                            4000 тыс. рублей;

Верхнетоемскому, Лешуконскому, Мезенскому, Шенкурскому муниципальным округам Архангельской области, Ленскому, Пинежскому и Приморскому муниципальным районам Архангельской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на доставку муки и лекарственных средств 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов на общую сумму 3591 тыс. рублей;

проведены публичные консультации и подготовлены заключения 
об оценке регулирующего воздействия в отношении 13 проектов нормативных правовых актов Архангельской области;

проведены публичные консультации и подготовлено заключение                          в рамках оценки фактического воздействия постановления Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области»;

проведены публичные консультации и подготовлено заключение                             в рамках экспертизы постановления министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 27 декабря 2017 года 
№ 43-п «Об установлении границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года                   № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 102 780,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 101 880,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 900,5 тыс. рублей, в том числе:

810,6 тыс. рублей – экономия по страховым взносам в связи 
с превышением предельной базы страховых взносов по закупкам в результате проведения закупочных процедур с использованием подсистемы «Малые закупки Архангельской области», уменьшением количества командировок;

89,9 тыс. рублей – экономия по результатам электронного аукциона.

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ   Российской Федерации не принимала.

4.  Заключены семь соглашений с муниципальными образованиями Архангельской области (Верхнетоемский, Лешуконский, Мезенский, Шенкурский муниципальные округа, Ленский, Пинежский и Приморский муниципальные районы) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области 
на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации

государственных закупок в Архангельской области»

1.  В отчетном периоде контрактным агентством Архангельской области (далее – контрактное агентство) и государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» (далее – Региональный центр) осуществлялось проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

За отчетный период контрактным агентством проведены 8623 процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму 40 878,2 млн. рублей. Снижение начальной (максимальной) цены контрактов составило 1910,3 млн. рублей, или 5,1 процента, из них:

для обеспечения государственных нужд проведено 8505 закупок 
на сумму 36 111,0 млн. рублей, снижение начальной (максимальной) цены контрактов составило 1815,77 млн. рублей, или 5,5 процента;

для обеспечения муниципальных нужд проведено 118 закупок 
на сумму 4767,2 млн. рублей, снижение начальной (максимальной) цены контрактов составило 94,55 млн. рублей, или 2,1 процента.

Региональным центром проведено 1146 закупок на сумму 4676,3 млн. рублей. Снижение начальной (максимальной) цены контрактов составило
221,4 млн. рублей, или 5,1 процента.

В соответствии с Положением о контрактном агентстве к полномочиям контрактного агентства относится методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки.

В целях реализации указанных полномочий контрактным агентством Архангельской области совместно с Региональным центром за 2022 год организованы и проведены вебинары на следующие темы:

«Оптимизация контрактной системы – 2022»;

«Итоги применения портала «Малые закупки Архангельской области» в 2021 году»;

«Изменение законодательства Российской Федерации в закупочной системе. Практическое применение и осуществление закупок»;

«Антисанкционные изменения в законодательстве о контрактной системе. Риски заказчиков. Типовые нарушения закупок»;

«Изменение и расторжение контракта в связи с невозможностью 
его исполнения»;

«Как заказчику расторгнуть контракт по новым правилам»;

«Актуальные вопросы электронного актирования»;

«Обеспечительный механизм в системе контрактных отношений»;

«Участие в государственных и муниципальных закупках»;

«Актуальные изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ».

На курсах повышения квалификации в 2022 году прошли обучение 
480 слушателей на бюджетной основе и 31 – на договорной.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 76 661,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 76 634,5 тыс. рублей.

Экономия средств в размере 26,8 тыс. рублей образовалась в связи 
с остатком по страховым взносам и по оплате услуг связи.

3.  В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ   Российской Федерации не принимала.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики

в области государственного регулирования тарифов

на территории Архангельской области»

- В отчетном периоде в рамках подпрограммы:

Агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство по тарифам) проведен 2051 мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в разрезе 152, а с февраля 2022 года –
145 муниципальных образований Архангельской области, что составляет 
100 процентов от запланированного показателя. В результате проведенных мониторингов фактов превышения установленных предельных (максимальных) индексов не выявлено;

агентством по тарифам проведено 851 контрольное мероприятие 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, что составляет 100 процентов от объема заданий, утвержденных руководителем агентства. По результатам проведения мероприятий выявлено 122 нарушения в части раскрытия информации 
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24, Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2013 года № 6, Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570, Стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 года № 564. Юридическим лицам, допустившим нарушения, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

направлено заявление агентства от 15 июля 2022 года № 313/1874 
об установлении на 2023 год:

предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению 
и приравненным к нему категориям потребителей;

предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей;

постановлением агентства от 28 ноября 2022 года № 94-э/6 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области на 2023 – 2027 годы» 
на 2023 год установлены:

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой прочим потребителям;

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей;

направлено заявление агентства от 15 июля 2022 года № 313/1871 
об установлении на 2023 год предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей;

постановлением агентства от 25 ноября 2022 года № 93-э/38 
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области» на 2023 год установлены цены (тарифы) на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 70 252,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 68 779,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 1472,6 тыс. рублей в связи 
с наличием в агентстве вакантных должностей, а также снижением фактических расходов сотрудников агентства по проезду к месту отдыха 
от запланированного объема финансирования.

3.  В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) не принимала.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического

потенциала Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

разработано и утверждено Положение о совете при Губернаторе Архангельской области по вопросам научной, научно-технической
и инновационной деятельности (указ Губернатора Архангельской области 
от 28 июня 2022 года № 83-у), в соответствии с которым осуществляется реализация нового механизма финансового обеспечения научных мероприятий за счет средств областного бюджета, в том числе реализуемых федеральными научными и образовательными организациями – участниками научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»;

в целях реализации и актуализации мероприятий государственной программы постановлениями Правительства Архангельской области 
в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября
2019 года № 547-пп введены:

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий Российскому научному фонду для целей финансового обеспечения проектов, отобранных 
в рамках региональных конкурсов, проводимых Российским научным фондом, по приоритетным направлениям исследований, поддерживаемых Правительством Архангельской области (постановление Правительства Архангельской области от 24 марта 2022 года № 162-пп);

Положение о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в целях финансового обеспечения участия студентов (аспирантов), проживающих в Архангельской области 
и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской области, в научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет» (постановление Правительства Архангельской области от 5 мая 2022 года № 287-пп);

Положение о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра  мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (постановление Правительства Архангельской области от 4 августа 2022 года № 569-пп);

Положение о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования 
в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области (постановление Правительства Архангельской области от 13 сентября 2022 года № 680-пп).

В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития образовательных организаций высшего образования 
в Архангельской области, плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» выделены средства 
в размере 158 013,6 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение:

трех прикладных научных проектов;

участия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве кандидата в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 года № 729;

реализации плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»;

реализации мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры 
в целях создания «Арктического технопарка в области информационно-коммуникационных технологий», включая IT-парк «Digital Arctic» (благоустройство и приобретение оборудования для IT-парка «Digital Arctic»);

реализации плана развития военного учебного центра федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» в рамках мероприятий по воспитанию патриотически настроенной молодежи (обустройство штурмовой полосы и приобретение оборудования для теоретических классов).

В рамках реализации плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (далее – НОЦ)
за отчетный период:

проведено 70 рабочих встреч с участниками и (или) партнерами НОЦ, основные из них:

встреча по мероприятию «Инновационные технологии переработки древесного сырья (Производство влагостойкого картона)» технологического проекта «Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона». Принято решение о выпуске опытных образцов влагостойкого картона акционерным обществом «Архангельский ЦБК»;

рабочая встреча с исполнителями мероприятия «Разработка и оптимизация состава кормов для аквакультуры, в том числе с использованием альтернативных источников белка». Обсуждение вопросов по изучению аминокислотного состава муки, предоставляемой индустриальным партнером, для дальнейшей разработки рецептур аквакормов из отечественного сырья;

рабочая встреча с исполнителями мероприятия «Разработка новых конструкционных композиционных материалов при решении стратегической задачи комплексного использования минеральных ресурсов и техногенных отходов предприятий Арктической зоны». На встрече обсуждался вопрос использования техногенных отходов алмазодобывающей промышленности при создании новых композиционных материалов;

рабочая встреча «Взаимодействие НОЦ и Ассоциации «Арктический рыбопромышленный кластер». На встрече обсуждались возможности использования отходов предприятий рыбохозяйственной отрасли под запрос предприятий – участников Арктического рыбопромышленного кластера;

обеспечено финансирование:

1) прикладного научного проекта «Разработка и оптимизация состава кормов для аквакультуры, в том числе с использованием альтернативных источников белка (технологический проект «Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона»);

2) прикладного научного проекта «Характеризации алмазных пластин», которые планируется получать и использовать в квантовых технологиях
на территории Архангельской области компанией акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС»;

3) прикладного научного проекта «Совершенствование системы семеноводства сельскохозяйственных культур и разработка рекомендаций 
по составлению кормовых агрофитоценозов с учетом почвенно-климатических условий северных регионов России» в рамках реализации плана программных мероприятий НОЦ. Потребность в реализации указанного проекта подтверждена министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

В целях финансового обеспечения участия студентов (аспирантов), проживающих в Архангельской области и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской области, 
в научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет» выделены средства в размере 1000 тыс. рублей.

В научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет» при поддержке Правительства Архангельской области приняли участие два студента (аспиранта), проживающие в Архангельской области и обучающиеся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской области.

В рамках научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет» были проведены:

испытание сбора параметров загрязнений и уборки мусора с помощью мобильного робота;

отбор 10 проб воды для культивирования и дальнейшего лабораторного анализа на предмет психрофильных микроорганизмов.

По итогам экспедиции подготовлены и направлены в печать две научные статьи для последующей публикации в научных изданиях.

В целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках региональных конкурсов, проводимых Российским научным фондом, по приоритетным направлениям исследований, поддерживаемых Правительством Архангельской области, выделены средства в размере 37 397,50 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение 25 проектов. В 2022 году членами научных коллективов осуществлено 37 публикаций, содержащих результаты исследований по указанным проектам, в ведущих рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.

В целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимых федеральными государственными научными организациями, федеральными государственными образовательными учреждениями высшего образования, выделены средства в размере 2000 тыс. рублей. Средства направлены 
на финансовое обеспечение конкурсов для молодых ученых Архангельской области, проведенных федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова. По итогам проведенного конкурса поддержано 10 проектов молодых ученых.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году:

опубликована и принята к печати 41 научная публикация, подготовленная в ходе реализации научных проектов, получивших финансовую поддержку из областного бюджета;

с учетом поручения Губернатора Архангельской области об организации работы по включению здоровье-сберегающей линейки продукции общества 
с ограниченной ответственностью «Архангельский опытный водорослевый комбинат» в схему детского питания в образовательных учреждениях Архангельской области разработана научно обоснованная технология приготовления инновационных блюд с заданными ожидаемыми профилактическими свойствами за счет включения в состав блюд компонентов водорослей 
с изученным химическим составом, установленными показателями безопасности и качества, определяющими оцифрованные показатели эффективности их использования в организованном питании;

разработана технология получения мехового полуфабриката из шкур взрослого северного оленя в результате оптимизации маложидкостной переработки, которая может быть использована для создания соответствующего производства;

разработана усовершенствованная технология получения коллагена
из шкур взрослого северного оленя для Архангельской области, который используется в медицинской промышленности;

разработана технология получения продукта (лабораторного образца) – хитинсодержащего комплекса из перспективных источников растительного сырья Архангельской области (дереворазрушающие грибы и лишайники), который может использоваться в качестве источника пищевых волокон 
и энтеросорбентов, способных связывать токсические вещества в желудочно-кишечном тракте человека и животных;

подготовлена заявка на получение патента на способ (технологию) селективного выделения биологически активного хитинсодержащего комплекса из дереворазрушающих грибов и лишайников (лихенизированных грибов).

По состоянию на 1 января 2023 года при поддержке Правительства Архангельской области осуществлялось финансирование 42 научных проектов. Общее число членов научных коллективов – 177, из них молодых ученых (исследователей в возрасте до 39 лет включительно) – 128. Доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научных исследований 
и разработок в ходе реализации научных проектов, получивших финансовую поддержку из областного бюджета, – 72 процента.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 198 411,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 198 411,1 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде участия Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) не принимала.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В отчетном году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы на 2022 год, утвержденным распоряжением министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области от 4 февраля 2022 года № 15-р.

Основные факторы, положительно повлиявшими на ход реализации государственной программы и достижение установленных целевых показателей:

высокий спрос субъектов МСП на оказание финансовой поддержки;

увеличение финансирования мероприятий, направленных на развитие научно-технологического потенциала Архангельской области;

привлечение средств федерального бюджета по результатам конкурсного отбора региональных программ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, организованном Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Основные факторы, отрицательно повлиявшими на ход реализации государственной программы и недостижение установленных целевых показателей:

введение санкций в отношении Российской Федерации и как следствие нестабильность на рынке, проблемы в логистике, рост цен;

увеличение количества несостоявшихся закупок.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2022 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2022 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 96,6 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование правового регулирования деятельности в сфере промышленности и инвестиционной деятельности, в том числе в сфере государственно-частного партнерства на территории Архангельской области | министерство экономического развития Архангельской области (далее – министерство экономического развития) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Проведение АНО «Агентство регионального развития» мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области, в том числе содействие развитию государственно-частного партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвестиций в Архангельскую область | министерство экономического развития | 60357,2 | 60357,2 | 100,0 | 0 | 0 | 60357,2 | 60357,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16413,3 |
| 2.1. Формирование и продвижение инвестиционно- привлекательного имиджа Архангельской области | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. ﻿Сопровождение и обновление информации на интернет-ресурсах областного уровня в сфере инвестиционной деятельности | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. ﻿Организация областных конкурсов в сфере инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности | министерство экономического развития | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 2.4. Подготовка, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, форумов и конгрессных мероприятий по вопросам развития промышленности в Архангельской области | министерство экономического развития | 5500,0 | 5500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
| 2.5. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов инфраструктуры, а также подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – подключение (технологическое присоединение) в целях реализации новых инвестиционных проектов посредством предоставления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Иного межбюджетного трансферта бюджету Плесецкого муниципального округа Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | 60370,6 | 60370,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 60370,6 | 60370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60370,6 |
| 2.5.2. Субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная компания» | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области | 14902,8 | 14902,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 14902,8 | 14902,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14902,8 |
| 3.1. Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области (далее – ФРП) | министерство экономического развития | 191101,3 | 191101,3 | 100,0 | 130101,3 | 130101,3 | 61000,0 | 61000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 086,6 |
| 3.2. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области | министерство экономического развития | 36625,0 | 36625,0 | 100,0 | 36255,0 | 36255,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36625,0 |
| 4.1. ﻿Создание и функционирование регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, включая создание и функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | 17356,0 | 17356,0 | 100,0 | 12017,5 | 12017,5 | 5338,5 | 5338,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 134,2 |
| 4.2. Содействие автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» в отборе предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта с ФЦК, и проведении обучающих мероприятий на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производитель-ности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Содействие в реализации национального проекта «Производительность труда» предприятиям в Архангельской области, внедряющим мероприятия национального проекта самостоятельно в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Проведение конкурса «Лучшие практики наставничества в Архангельской области» в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Содействие предприятиям – участникам национального проекта в прохождении обучения по программе «Лидеры производительности» в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производи-тельности труда» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. Оказание содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса с целью привлечения их к участию в мероприятиях, направленных на увеличение выпуска продукции гражданского назначения | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» |  | 386272,9 | 386272,9 | 100,0 | 178373,8 | 178373,8 | 207899,1 | 207899,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 092,5 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» на оказание комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта | министерство экономического развития | 15529,8 | 15529,8 | 100,0 | 7869,2 | 7869,2 | 7660,6 | 7660,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11509,7 |
| 2.3. ﻿Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» национального проекта | министерство экономического развития | 31482,3 | 31482,3 | 100,0 | 18014,7 | 18014,7 | 13467,6 | 13467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16756,2 |
| 2.4. ﻿Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» с целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего предприни-мательства Архангельской области (далее – СМСП) к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-мательства» национального проекта | министерство экономического развития | 13719,5 | 13719,5 | 100,0 | 13445,1 | 13445,1 | 274,4 | 274,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6414,6 |
| 2.6. ﻿Проведение АНО «Агентство регионального развития» мероприятий по поддержке инновационной деятельности в Архангельской области | министерство экономического развития | 25028,2 | 25028,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25028,2 | 25028,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16585,0 |
| 2.8. Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» с целью увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | министерство имущественных отношений Архангельской области | 27467,0 | 27467,0 | 100,0 | 26917,7 | 26917,7 | 549,3 | 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27467,0 |
| 2.13. Государственная поддержка субъектов МСП, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта | министерство экономического развития | 25902,8 | 25902,8 | 100,0 | 25384,7 | 25384,7 | 518,1 | 518,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25902,8 |
| 2.14. Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» с целью предоставления физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта | министерство экономического развития | 4757,1 | 4757,1 | 100,0 | 4662,0 | 4662,0 | 95,1 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,0 |
| 2.15. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП Архангельской области | министерство экономического развития | 92000,0 | 92000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 92000,0 | 92000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60500,0 |
| 2.16. Организация и функционирование структурных подразделений АНО «Агентство регионального развития», обеспечивающих поддержку СМСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности | министерство экономического развития | 66047,2 | 66047,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 66047,2 | 66047,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38376,5 |
| Итого по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предприни-мательства в Архангельской области» |  | 301933,9 | 301933,9 | 100,0 | 96293,4 | 96293,4 | 205640,5 | 205640,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204093,8 |
| Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мониторинг показателей социально-экономического развития Архангельской области | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. ﻿Обеспечение официальной статистической информацией | министерство экономического развития | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
| 2.1. Мониторинг участия исполнительных органов в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. ﻿Координация деятельности исполнительных органов по вопросам разработки и реализации государственных программ Архангельской области | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Информационное, научно-методическое, нормативное, кадровое обеспечение развития процедур оценки регулирующего воздействия | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. ﻿Проведение комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | министерство экономического развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. ﻿Выделение грантов муниципальным образованиям Архангельской области, достигшим наилучших значений показателей деятельности | министерство экономического развития | 16000,0 | 16000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 |
| 5.1. Финансовое обеспечение деятельности министерства экономического развития, промышленности и науки | министерство экономического развития | 80400,6 | 79590,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 80400,6 | 79590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79590,0 |
| 5.2. ﻿Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий | министерство экономического развития | 988,9 | 899,0 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 988,9 | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,0 |
| 5.3. ﻿Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | министерство экономического развития | 3591,0 | 3591,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3591,0 | 3591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3591,0 |
| Итого по подпрограмме «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» |  | 102780,5 | 101880 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 102780,5 | 101880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101880,0 |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ﻿Организация и проведение мероприятий по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма заказчиков | контрактное агентство Архангельской области (далее – контрактное агентство) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. ﻿Нормативно-правовое обеспечение, методологическое сопровождение деятельности заказчиков | контрактное агентство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. ﻿Обеспечение мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области и нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области | контрактное агентство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. ﻿Повышение уровня знаний о контрактной системе участников закупок | контрактное агентство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. ﻿Обеспечение деятельности контрактного агентства как ответственного исполнителя подпрограммы | контрактное агентство | 55347,8 | 55321,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 55347,8 | 55321,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55321,0 |
| 3.2. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» | контрактное агентство | 21313,5 | 21313,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21313,5 | 21313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21313,5 |
| Итого по подпрограмме «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» |  | 76661,3 | 76634,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 76661,3 | 76634,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76634,5 |
| Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ﻿Установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти предельных минимальных и максимальных уровней | агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство по тарифам и ценам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. ﻿Установление тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти предельных минимальных и максимальных уровней | агентство по тарифам и ценам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. ﻿Осуществление мониторинга применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области | агентство по тарифам и ценам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с заданиями на проведение таких мероприятий, утвержденными руководителем агентства по тарифам и ценам | агентство по тарифам и ценам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. ﻿Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам как ответственного исполнителя подпрограммы | агентство по тарифам и ценам | 70252,4 | 68779,8 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 70252,4 | 68779,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68779,8 |
| Итого по подпрограмме «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» |  | 70252,4 | 68779,8 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 70252,4 | 68779,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68779,8 |
| Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» | министерство экономического развития | 158013,6 | 158013,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 158013,6 | 158013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31974,7 |
| 1.4. Предоставление субсидии Российскому научному фонду для целей финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках региональных конкурсов, проводимых Российским научным фондом, по приоритетным направлениям исследований, поддерживаемых Правительством Архангельской области | министерство экономического развития | 37397,5 | 37397,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 37397,5 | 37397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37397,5 |
| 1.5. Предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в целях финансового обеспечения участия студентов (аспирантов), проживающих в Архангельской области и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской области, в научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет» | министерство экономического развития | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2.1. Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимых указанными организациями (учреждениями) | министерство экономического развития | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 |
| Итого по подпрограмме «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области» |  | 198411,1 | 198411,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 198411,1 | 198411,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70581,2 |
| Всего по государственной программе |  | 1136312,1 | 1133912,2 | 99,8 | 274667,2 | 274667,2 | 861644,9 | 859245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794061,8 |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2022 году

государственной программы

Архангельской области «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность

в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области (далее – министерство экономического развития).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | Степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | министерство экономического развития | процентов | 100 | 106,2 | 108,9 | 74,7 | 73,50 | 113,7 | в связи с отсутствием статистических данных за 12 месяцев 2022 года фактическое значение показателя является оценочным (плановый срок формирования данных – лето 2023 года). В соответствии с оперативными данными Росстата объем инвестиций в основной капитал (без Ненецкого автономного округа, за счет всех источников финансирования) за 9 месяцев 2022 года составил 66 883,14 млн. рублей (82,3% к соответствующему периоду прошлого года). В связи со сложной экономической ситуацией, связанной с введением санкций, а также в связи с приостановкой ряда инвестиционных проектов наблюдается снижение показателя. Правительством Архангельской области в адрес Правительства Сахалинской области было направлено обращение о рассмотрении возможности снижения планового значения показателя до 80% (исх. № 02-10/189 от 11 ноября 2022 года). В соответствии с полученным ответом (исх. № 1.8-6410/22 от 26 декабря 2022 года) Правительством Сахалинской области проводится актуализация Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, после которой будет осуществляться синхронизация с прогнозными значениями показателя |
| 2. Индекс промышленного производства | министерство экономического развития | процентов к предыдущему году | 99,1 | 100,9 | 97,3 | 94,1 (прогноз) | 96,70 | 100,1 | приведены оперативные данные за 12 месяцев 2022 года. В соответствии с Федеральным планом статистических работ индекс производства (индекс промышленного производства) публикуется 15 августа года, следующего за отчетным периодом |
| 3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | министерство экономического развития | млн. человек | 0,1322 | 0,1372 | 0,1366 | 0,14203 | 104,80 | 0,1388 |  |
| 4. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений | министерство экономического развития | процентов | 3,8 | 4,48 | 5 | 4,98 | 100,40 | 5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в Архангельской области | министерство экономического развития | процентов | 64,9 | 70,7 | 76,6 | 76,6 | 100,00 | 83 |  |
| 6. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки нарастающим итогом в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | 9 | 14 | 21 | 25 | 119,00 | 26 |  |
| 7. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности» (далее – постановление Правительства РФ № 194) | министерство экономического развития | единиц | - | - | 20 | 20 | 100,00 | 40 |  |
| 8. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) | министерство экономического развития | млрд. рублей | - | - | 0,05 | 0,05 | 100,00 | 0,1 |  |
| 9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) | министерство экономического развития | млрд. рублей | - | - | 0,24 | 0,24 | 100,00 | 0,48 |  |
| 10. Прирост оборота по заказам на продукцию гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | министерство экономического развития | процентов | - | - | 10 | 11 | 110,00 | 15 |  |
| 11. Количество предприятий- участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производи-тельности труда» (далее – ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | 3 | 7 | 7 | 100,00 | 7 |  |
| 12. Количество предприятий- участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций в сфере производительности труда Архангельской области (далее – РЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | - | 6 | 10 | 166,70 | 11 | показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года. Согласно ресурсному плану работы РЦК субъектов Российской Федерации РЦК Архангельской области в 2022 году необходимо подписать соглашения с 4 предприятиями, которые будут реализовывать мероприятия национального проекта с РЦК в 2023 году |
| 13. Количество предприятий- участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | 10 | 8 | 8 | 100,00 | 8 |  |
| 14. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | человек | - | 47 | 130 | 175 | 134,60 | 130 | показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года. При наличии потребности предприятий – участников национального проекта ФЦК обучает больше человек, чем установлено целевым показателем |
| 15. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | человек | - | - | 60 | 90 | 150,00 | 113 | показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года. При наличии потребности предприятий – участников национального проекта РЦК обучает больше человек, чем установлено целевым показателем |
| 16. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | человек | - | 152 | 64 | 152 | 237,50 | 64 | показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года. Архангельская область реализует мероприятия национального проекта «Производительность труда» с 2021 года и досрочно реализует мероприятия федерального/ регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда» с 2020 года. Показатели рассчитываются нарастающим итогом. В 2020 году ФЦК обучили дополнительно 88 сотрудников предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно |
| 17. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | человек | - | 15 | 30 | 39 | 130,00 | 45 | показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года. В 2022 году ФЦК дополнительно к обучению региональной команды проводил «Фабрику офисных процессов», участники которой вошли в общее число прошедших обучение |
| 18. Количество региональных центров компетенций, созданных в Архангельской области в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 1 |  |
| 20. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | человек | - | 214 | 284 | 456 | 160,10 | 352 | показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года. Показатель агрегированный, в расчет входят обученные сотрудники: предприятий – участников национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно; предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта с ФЦК и РЦК; региональных команд. В связи с изложенным, перевыполнение отдельных показателей приводит к перевыполнению агрегированного показателя |
| 21. Доля предприятий, достигших ежегодный 5-процентный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | процентов | - | - | 50 | 50 (прогноз) | 100,00 | 50 | в соответствии с пунктом 8 приложения № 20 к приказу Минэкономразвития России от 22 ноября 2021 года № 690 (далее – приказ № 690) субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование предоставление/ распространение официальной статистической информации по показателю, является Минэкономразвития России. Согласно пункту 6 приложения № 20 приказа № 690 итоговый расчет по целевому показателю за 2022 год будет сформирован Минэкономразвития России в ноябре 2023 года. В связи с изложенным до момента формирования значения показателя Минэкономразвития России за 2022 год в ноябре 2023 года все отчетные значения об исполнении данного целевого являются прогнозными (оценочными) |
| 22. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | тыс. человек | - | 0,011 | 0,018 | 0,02 | 111,10 | 0,022 |  |
| 23. Выявление лучших практик наставничества по итогам проведения конкурса «Лучшие практики наставничества в Архангельской области», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 2 |  |
| 24. Количество созданных потоков-образцов на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | - |  |
| 25. Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | министерство экономического развития | единиц | - | - | 5 | 5 | 100,00 | 11 |  |
| 25.1. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку | министерство экономического развития | единиц | - | - | 2 | 8 | 400,00 | - | увеличение итогового значения показателя связано с возросшей потребностью предприятий в получении поддержки в виде грантов на погашение части процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, а также внесением изменений (в части возможности предоставления льготных займов) в правила предоставления субсидии в октябре 2022 года |
| 25.2. Создание объектов инфраструктуры, а также подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов в том числе: | - | единиц | - | - | 2 | 2 | 100,00 | - |  |
| в рамках проекта «Интенсификация производства биотоплива и организация новых мощностей по производству тепловой энергии в Плесецком районе Архангельской области» | министерство транспорта Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | - |  |
| в рамках проекта «Строительство молочно-товарного комплекса на 3229 фуражных голов КРС с выращиванием ремонтного молодняка 1 этап» | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Внедрение требований Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | министерство экономического развития | процентов | - | - | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 28. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта, накопленным итогом | министерство экономического развития | тыс. человек | - | 12,735 | 7,262 | 22,015 | 302,40 | 8,573 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является привлекательным для применения хозяйствующими субъектами |
| 29. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта | министерство экономического развития | млн. рублей | - | 7,9 | 1,3 | 3 | 230,80 | 2,1 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. Увеличение значения показателя связано с увеличением спроса предпринимателей на льготные микрозаймы |
| 30. Количество самозанятых граждан, получивших комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах, в том числе прошедших программы обучения в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта | министерство экономического развития | тыс. человек | - | 0,225 | 0,17 | 0,35 | 205,90 | 0,3 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. В связи с существенным ростом количества самозанятых граждан, увеличился спрос с их стороны на получение услуг, предоставляемых автономной некоммерческой организацией «Агентство регионального развития» (далее – агентство регионального развития) |
| 31. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта | министерство экономического развития | единиц | - | 64 | 65 | 108 | 166,20 | 97 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. Увеличение значения показателя связано с увеличением спроса от начинающих предпринимателей на льготные микрозаймы |
| 32. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта | министерство экономического развития | единиц | - | 77 | 51 | 95 | 186,30 | 88 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. В 2022 году введена новая категория получателей – субъекты МСП, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в связи с чем число заявителей на грантовую поддержку увеличилось |
| 33. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта | министерство экономического развития | тыс. единиц | - | 2,603 | 1,593 | 4,717 | 296,10 | 2,376 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. В 2022 году центром «Мой бизнес» организовано и проведено большое количество мероприятий (онлайн, оффлайн). Так, только в форуме «Мой Бизнес», который прошел в сентябре 2022 года в рамках мероприятий, посвященных Маргаритинской ярмарке, приняли участие более 3500 человек |
| 34. Количество действующих микрозаймов, выданных субъектам МСП государственными микрофинансовыми организациями в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | министерство экономического развития | тыс. единиц | - | 1,161 | 1,109 | 1,135 | 102,30 | 1,087 |  |
| 35. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | министерство имущественных отношений Архангельской области | млн. рублей | - | 771,624 | 354,077 | 1321,4 | 373,20 | 713,841 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. Значение целевого показателя установлено в соответствии с соглашением. Отклонение значения обусловлено большим спросом субъектов МСП на оказание финансовой поддержки и возможностью ее оказания региональной гарантийной организацией |
| 36. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | министерство экономического развития | тыс. единиц | - | 0,756 | 0,385 | 0,477 | 123,90 | 0,462 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. Агентство регионального развития в 2022 году усилило работу по информированию бизнеса о возможности получения комплексных услуг, а также ввело ряд новых направлений поддержки, которые не предоставлялись ранее, с целью снижения риска неисполнения данного показателя федерального проекта |
| 37. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | министерство экономического развития | млрд. долл. США | - | 0,01 | 0,007 | 0,0191 | 272,90 | 0,006 | плановое значение установлено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта. Превышение показателя достигнуто за счет оказания Центром поддержки экспорта субъектам МСП услуг по содействию в транспортировке экспортной продукции (новая услуга, внедрена 25 марта 2022 года), а также качественного обеспечения участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| 38. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | министерство экономического развития | единиц | - | 35 | 17 | 25 | 147,10 | 15 | превышение показателя достигнуто за счет оказания Центром поддержки экспорта субъектам МСП услуг по содействию в транспортировке экспортной продукции (новая услуга, внедрена 25 марта 2022 года), а также качественного обеспечения участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программам Архангельской области, в общем объеме запланированных расходов областного бюджета | министерство экономического развития | процентов | 98 | 99 | 98 | 99 | 101,00 | 98 |  |
| 40. Доля заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих количественные оценки | министерство экономического развития | процентов | 50 | 52 | 54 | 54 | 100,00 | 57 |  |
| 41. Доля муниципальных образований Архангельской области, улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге по итогам оценки эффективности органов местного самоуправления | министерство экономического развития | процентов | 32 | 40 | 44 | 60 | 136,40 | 44 | в связи с преобразованием муниципальных районов в муниципальные округа в 2021 году были внесены изменения в Порядок выделения грантов, а именно в распределение муниципальных образований по рейтинговым группам (указ Губернатора Архангельской области от 6 июня 2022 года № 79-у). Соответственно изменились позиции муниципальных образований в общем рейтинге, что привело к отклонению планового значения целевого показателя |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Снижение начальной (максимальной) цены контракта | контрактное агентство Архангельской области | процентов | 7 | 4 | 5,3 | 5,5 | 103,80 | 5,4 |  |
| 43. Доля централизованных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных контрактным агентством для заказчиков в совокупном годовом объеме закупок | контрактное агентство Архангельской области | процентов | 80 | 80,5 | 81 | 80 | 98,80 | 81,5 |  |
| 44. Доля закупок (в стоимостном выражении), размещенных у субъектов малого предпринимательства | контрактное агентство Архангельской области | процентов | 42 | 32,9 | 25 | 51 | 204,00 | 25,5 | увеличение показателя связано с осуществлением закупок в рамках исполнения Национальных проектов с высокой начальной максимальной ценой контракта у субъектов МСП, в том числе с привлечением субподрядчиков (например, строительство, в том числе многоквартирных домов, капитальные ремонты и др.) |
| 45. Среднее количество участников определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых уполномоченным органом | контрактное агентство Архангельской области | единиц | 3 | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 55,60 | 4,8 | уменьшение показателя связано с нестабильностью на рынке, проблемами в логистике, ростом цен, что вызывает опасения участвовать в госзакупках |
| 46. Удельный вес несостоявшихся процедур | контрактное агентство Архангельской области | процентов | 52 | 54 | 50 | 51,8 | 96,50 | 49,5 |  |
| Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Доля тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установленных в рамках утвержденных федеральным органом исполнительной власти предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов | агентство по тарифам и ценам Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 48. Доля тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти предельных минимальных и максимальных уровней | агентство по тарифам и ценам Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 49. Доля муниципальных образований Архангельской области, на территории которых рост платы граждан за коммунальные услуги не превышает предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | агентство по тарифам и ценам Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 50. Доля проведенных мониторингов применения предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги к общему числу муниципальных образований Архангельской области, в которых установлены предельные (максимальные) индексы | агентство по тарифам и ценам Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 52. Доля организаций, в отношении которых проведены мероприятия по контролю за исполнением требований стандартов раскрытии информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к общему количеству организаций, в обязанности которых входит раскрытие названной информации | агентство по тарифам и ценам Архангельской области | процентов | - | - | 60 | 80 | 133,30 | 70 | перевыполнение планового значения показателя обусловлено необходимостью проведения мероприятий по контролю за раскрытием информации в отношении регулируемых организаций в рамках деятельности агентства по тарифам и ценам Архангельской области по установлению тарифов. Планируется доведение показателя до 100% |
| Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Количество компаний-резидентов Инновационного центра Архангельской области | министерство экономического развития | единиц | 34 | 45 | 40 | 46 | 115,00 | 45 |  |
| 54. Количество патентов и (или) зарегистрированных заявок на патент, научных публикаций (опубликованных или принятых к печати), подготовленных в ходе реализации научных проектов, получивших финансовую поддержку из областного бюджета | министерство экономического развития | единиц | - | 13 | 17 | 42 | 247,00 | 18 | перевыполнение за счет проектов, софинансируемых совместно с Российским научным фондом |
| 55. Количество технологий, высокотехнологичной продукции, разработанной для возможного внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших финансовую поддержку из областного бюджета | министерство экономического развития | единиц | - | - | 1 | 4 | 400,00 | 1 | в 2021 году данный показатель был не выполнен в связи с началом финансирования только в IV квартале 2021 года. Выполнение плановых показателей 2021 года фактически осуществлено в 2022 году, что привело к значительному перевыполнению плановых показателей 2022 года |
| 56. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, привлеченных к выполнению научных исследований и разработок в ходе реализации научных проектов, получивших финансовую поддержку из областного бюджета | министерство экономического развития | процентов | - | 26 | 50 | 72 | 144,00 | 51 | перевыполнение за счет проектов, софинансируемых совместно с Российским научным фондом |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2022 году

государственной программы

Архангельской области «Экономическое

развитие и инвестиционная деятельность

в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» 
по итогам 2022 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предостав-ленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в соответствии с государственной программой Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» |  |  |  |  | 96 293,4 |  |  |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | тыс. человек | 0,170 | 0,350 | 206,0 | 4 662,0 |  |  |  |
| Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | тыс. единиц | 1,593 | 4,717 | 296,0 | 7 869,2 |  |  |  |
| Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | тыс. единиц | 0,385 | 0,477 | 124,0 | 18 014,7 |  |  |  |
| Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | единица | 17 | 25 | 147,0 | 13 445,1 |  |  |  |
| Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта | единиц | 51 | 95 | 86,00 | 25 384,7 |  |  |  |
| Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» с целью увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта | единиц | 354,076 | 1013,40 | 286,3 | 26 917,7 |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности |  |  |  |  | 130 101,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности» (далее – постановление Правительства РФ 2016 года № 194) | единиц | 20 | 20 | 100 | 43 367,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) | млрд. рублей | 0,05 | 0,05 | 100 | 43 367,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) | млрд. рублей | 0,24 | 0,24 | 100 | 43 367,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области |  |  |  |  | 36 255,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку | единиц | 2 | 14 | 700 | 36 255,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Иной межбюджетный трансферт на государственную поддержку субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Производительность труда» |  |  |  |  | 12 017,5 | 0,0 | - | - |
| Количество созданных потоков-образцов на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | единиц | 1 | 1 | 100 | –* | 0,0 | 0,0 | - |
| Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» | единиц | 5 | 5 | 100 | 12 017,5 | 0,0 | - | - |
| Итого | Х | х | х | Х | 274 667,2 | 0,0 | - | - |

________

* Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета предоставлен бюджету Архангельской области в 2021 году в размере 19,5 млн. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 139-17-2021-011/1 срок достижения значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта – до 31 декабря 2022 года.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2022 году

государственной программы

Архангельской области «Экономическое развитие
и инвестиционная деятельность 
в Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государ-ственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | 0,95 | 0,99 | 1 | 97,7 | - | - | - |  |
| Министерство имущественных отношений Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Контрактное агентство Архангельской области | 1 | 0,9 | 1 | 94,5 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | 1 | 1 | 0,98 | 99,8 | - | - | - |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 96,8 | 95,6 | 96,6 |  |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_________________