- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2023 г. № 402-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году

государственной программы Архангельской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 9 октября 2020 года № 664-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 года № 664-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы высокой.

3.  Министерству спорта Архангельской области в 2023 году:

1)  продолжить работу по координационному и методическому сопровождению деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

2)  обеспечить контроль достижения значений показателей результата предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области из областного бюджета на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений, обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, капитальный ремонт крытых спортивных объектов, приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения муниципальных организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

3)  до 30 декабря 2023 года обеспечить обустройство и ввод
в эксплуатацию не менее 20 объектов спортивной инфраструктуры
в Архангельской области;

4)  обеспечить достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

5)  продолжить работу по организации приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6)  совместно с министерством образования Архангельской области организовать мероприятия по обучению специалистов, осуществляющих тестирование по нормативам ВФСК ГТО лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.  Министерству образования Архангельской области:

1)  до 1 августа 2023 года продолжить мониторинг оценки деятельности работы дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
в Архангельской области по реализации ВФСК ГТО;

2)  до 1 ноября 2023 года совместно с центрами тестирования ВФСК ГТО организовать работу по регистрации граждан для участия в ВФСК ГТО 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и дальнейшему выполнению нормативов:

обучающимися дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей в Архангельской области, в том числе филиалов и структурных подразделений;

обучающимися в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Архангельской области.

5.  Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно 
с министерством спорта Архангельской области до 1 июня 2023 года разработать план информационного сопровождения мероприятий, направленных на реализацию ВФСК ГТО на территории Архангельской области, и организовать его реализацию.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1)  продолжить работу по укомплектованию штатными работниками центров тестирования ВФСК ГТО с внесением соответствующих изменений
в должностные инструкции работников. Информацию о проделанной работе
до 1 сентября 2023 года направить в министерство спорта Архангельской области;

2)  продолжить работу по подключению центров тестирования 
ВФСК ГТО к автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне» (АИС ГТО);

3)  до 1 ноября 2023 года организовать тестирование по нормативам ВФСК ГТО среди:

работников организаций, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области;

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

обучающихся в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Архангельской области, в том числе филиалах и структурных подразделениях;

пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления
с дневным пребыванием в каникулярный период времени;

4)  организовать изготовление и размещение в местах массового пребывания людей элементов социальной рекламы, обеспечить трансляции информационных рекламных материалов на муниципальных телеканалах
и радиоканалах, размещение информации на тему ВФСК ГТО (о местах расположения, контактных данных, режимах работы центров тестирования ВФСК ГТО) и здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) продолжить работу по ежеквартальному вручению знаков отличия ВФСК ГТО гражданам, выполнившим нормативы ВФСК ГТО, в торжественной обстановке с привлечением должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

6)  продолжить работу по оформлению входных зон и фасадов зданий центров тестирования ВФСК ГТО в части размещения информации 
о контактных данных и режиме работы. Информацию о проделанной работе 
до 1 ноября 2023 года направить в министерство спорта Архангельской области.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области						А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 23 мая 2023 г. № 402-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2022 году государственной программы

Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

В 2022 году осуществлялась реализация государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» (далее – государственная программа).

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации государственной программы.

За отчетный период в рамках государственной программы осуществлялась реализация 31 мероприятия.

Переподготовку и повышение квалификации прошли 177 специалистов физической культуры и спорта, спортивных судей (в 2021 году – 116).

Обеспечено проведение на территории Архангельской области 
1831 официального физкультурного и спортивного мероприятия (в 2021 году – 1904). Наиболее значимые из них:

этапы Чемпионата России по пляжному волейболу, которые состоялись в марте в центре пляжных видов спорта «Бора-Бора» и в августе на пляже 
о. Ягры в г. Северодвинске;

XI зимняя Спартакиада учащихся России по хоккею с мячом;

Летняя Спартакиада учащихся России по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу;

Финал Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба» на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском районе Архангельской области;

Всероссийские соревнования по теннису «Белое море» среди юношей 
и девушек до 15 и до 17 лет.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории Архангельской области состоялись следующие массовые мероприятия:

Декада спорта и здоровья (январь 2022 года);

ХL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (февраль 2022 года);

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (май 2022 года);

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (май 2022 года);

Всероссийский день физкультурника (август 2022 года);

всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (август 2022 года);

Всероссийский день бега «Кросс нации» (сентябрь 2022 года).

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий составило 93 263 человека (в 2021 году – 59 866).

Общее количество выигранных медалей (призовых мест) на всероссийских и международных спортивных мероприятиях составило 985, из них золотых – 350, серебряных – 322, бронзовых – 313.

Обеспечены спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием 17 спортсменов сборных команд Архангельской области (в 2021 году – 250).

Количество спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, обеспеченных спортивной формой и спортивным инвентарем, составляет 105 человек (в 2021 году – 88).

Осуществлено медицинское обеспечение 472 официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области (в 2021 году – 384).

В 2022 году спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено 
52 спортсменам Архангельской области (в 2021 году – 32), «Мастер спорта России международного класса» – 2 спортсменам (Павлова Вероника Дмитриевна (пулевая стрельба) и Малофеев Даниил Валерьевич (тхэквондо ГТФ).

Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено Терентьеву Александру Васильевичу (лыжные гонки) и Подольской Наталье Юрьевне (гребля на байдарках и каноэ), почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» – тренеру Андрею Евгеньевичу Тяпкову.

Также в 2022 году спортивные разряды «кандидат в мастера спорта» присвоены 226 спортсменам (в 2021 году – 246), «первый спортивный разряд» – 375 спортсменам (в 2021 году – 586).

На территории Архангельской области проведено 6 официальных региональных мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) (в 2021 году – 6). Всего в тестировании приняли участие 
11 830 человек (в 2021 году – 11 221). Нормативы на знаки отличия выполнили 7556 участников из Архангельской области (в 2021 году – 7286), в том числе:

на золотой знак нормативы выполнили 3063 участника (в 2021 году – 3013);

на серебряный знак – 765 (в 2021 году – 2750);

на бронзовый знак – 1728 (в 2021 году – 1523).

В 2022 году по итогам проведения конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений предоставлены субсидии в размере 32 900,0 тыс. рублей. Обустроено 16 спортивных площадок в 13 муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городской округ Архангельской области «Город Коряжма», городской округ Архангельской области «Северодвинск», Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Котласский, Няндомский, Плесецкий и Холмогорский муниципальные округа Архангельской области, Приморский муниципальный район Архангельской области, сельское поселение «Порожское» Онежского муниципального района Архангельской области и сельское поселение «Пуйское» Вельского муниципального района Архангельской области).

По итогам проведения конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом в 2022 году предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 17 100,0 тыс. рублей на обустройство 6 объектов в 5 муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городской округ Архангельской области «Мирный», Вельский муниципальный район Архангельской области, Няндомский и Плесецкий муниципальные округа Архангельской области).

По итогам проведения конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области предоставлены субсидии в размере 4700,0 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия по капитальному ремонту 4 крытых спортивных объектов в 4 муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ Архангельской области «Город Новодвинск», Вельский, Приморский муниципальные районы Архангельской области, Устьянский муниципальный округ Архангельской области).

В 2022 году состоялся конкурс на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. На 15 169,0 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета, были закуплены спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных учреждений 10 муниципальных образований Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городские округа Архангельской области «Город Коряжма», «Город 
Новодвинск», «Котлас», «Мирный», «Северодвинск», Вельский, Онежский муниципальные районы Архангельской области, Няндомский, Каргопольский муниципальные округа Архангельской области).

В 2022 году заключены соглашения о предоставлении грантов:

по итогам конкурса по поддержке организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, при реализации проектов «Активное долголетие» в Архангельской области профинансировано 18 проектов 
на сумму 1000,0 тыс. рублей;

по итогам конкурса по поддержке муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
в Архангельской области профинансировано 20 проектов на сумму 1000,0 тыс. рублей;

по итогам конкурса среди муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов из  Архангельской области по лыжным гонкам предоставлено 33 премии спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта, выделено 8 грантов муниципальным учреждениям муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности на поддержку и развитие лыжного спорта на сумму 5500,0 тыс. рублей.

В 2022 году введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты:

спортивный зал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Каргопольский индустриальный техникум»;

многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжме;

тренировочный манеж на стадионе «Труд» в г. Архангельске.

Произведен ремонт объектов государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Архангельской области.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках государственной программы.

Для реализации мероприятий государственной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1 392 299,3 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 443 759,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 942 714,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5625,8 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 200,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 418 983,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 443 743,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 932 804,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 42 235,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 200,0 тыс. рублей.

Не израсходованы денежные средства в сумме 25 379,3 тыс. рублей (федеральный бюджет – 15,3 тыс. рублей, областной бюджет – 10 079,3 тыс. рублей) в связи с возникшей экономией при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), процедур.

3. В 2022 году Архангельская область приняла участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»), в том числе:

закуплены и поставлены 4 комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для центров тестирования ВФСК ГТО. Оборудование передано в муниципальные образования Архангельской области (Виноградовский муниципальный округ, Коношский, Ленский и Устьянский муниципальные районы). Обустроены 3 площадки 
(в Устьянском муниципальном округе Архангельской области обустройство запланировано до 1 июня 2023 года);

завершены работы по обустройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пинежская средняя школа № 117»;

закуплено спортивное оборудование для спортивных школ олимпийского резерва;

оказана финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, на оказание адресной поддержки базовых видов спорта.

В рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в 2022 году осуществлена закупка 2 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

Планируется обустройство 2 площадок:

лыжный стадион имени В.С. Кузина (до 1 сентября 2023 года);

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 2» городского округа Архангельской области «Северодвинск» (до 15 августа 2023 года).

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации государственной программы.

В рамках реализации государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидий на следующие цели:

10 соглашений – на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов;

16 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений;

6 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области для обустройства объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой;

4 соглашения – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт крытых спортивных объектов.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол-нения мероприя-тия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни- маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудо-ванием, спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, тренеров и специалистов | министерство спорта Архангельской области | количество спортсменов, обеспе-ченных спортивным инвентарем, оборудо-ванием, спортивной формой, человек | 250 | 17 | в связи с переносом денежных средств на другое мероприятие. На остаток денежных средств 17 человек обеспечены спортивным инвентарем, спортивной формой | проведено переплани-рование инфраструк-турных листов для обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, тренеров и специалистов в 2023 году в количестве 233 человек |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2022 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства спорта Архангельской области от 25 января 2022 года № 37-рм.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижения установленных показателей.

В 2022 году в связи с успешными выступлениями спортсменов Архангельской области на всероссийских соревнованиях увеличилось количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Обустроены (модернизированы) 22 спортивные площадки. Введены 
в эксплуатацию три крупных спортивных объекта:

спортивный зал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Каргопольский индустриальный техникум;

многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжме;

тренировочный манеж на стадионе «Труд» в г. Архангельске.

В 2022 году было введено в эксплуатацию и обустроено более 30 спортивных сооружений различного типа.

Отрицательные факторы, влияющие на ход реализации программы, отсутствуют.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года приведены в приложении № 1 
к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2022 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 92,3 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер меро-прия-тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение методической литературой, специализированными периодическими изданиями физкультурно-спортивных организаций. Обеспечение комплексных научных групп по вопросам физической культуры и спорта | министерство спорта Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации тренеров, спортивных судей, контролеров-распорядителей | министерство спорта Архангельской области | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2.1. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях | министерство спорта Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области во всероссийских и международных соревнованиях | министерство спорта Архангельской области | 95665,1 | 95665,1 | 100 | 0 | 0 | 95665,1 | 95665,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95665,1 |
| 2.3. | Поддержка муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1100 |
| 2.4. | Поддержка организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, при реализации проектов «Активное долголетие» в Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1100 |
| 2.6. | Обеспечение деятельности министерства по делам молодежи и спорту | министерство спорта Архангельской области | 27756,3 | 27730,3 | 99,9 | 0 | 0 | 27756,3 | 27730,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27730,3 |
| 3.1. | Поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и руководителей физкультурно-спортивных организаций в Архангельской области, осуществля-ющих развитие вида спорта «лыжные гонки» | министерство спорта Архангельской области | 5500 | 5500 | 100 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 3.2. | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство спорта Архангельской области | 6561,6 | 6561,6 | 100 | 5905,4 | 5905,4 | 656,2 | 656,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6544,6 |
| 3.3. | Поддержка муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство спорта Архангельской области | 17875,6 | 17875,6 | 100 | 0 | 0 | 15169 | 15169 | 2706,6 | 2706,6 | 0 | 0 | 17875,6 |
| 3.4. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения государственных организаций спортивной подготовки Архангельской области в нормативное состояние (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство спорта Архангельской области | 13541,4 | 13541,4 | 100 | 13270,6 | 13270,6 | 270,8 | 270,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13541,4 |
| 3.4.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство спорта Архангельской области | 2302,9 | 2302,9 | 100 | 2211,8 | 2211,8 | 45,1 | 45,1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 2302,9 |
| 3.6. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями физической культуры и спорта Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 615568,8 | 615568,8 | 100 | 0 | 0 | 615568,8 | 615568,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608878,8 |
| 3.7. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, тренеров и специалистов | министерство спорта Архангельской области | 265,2 | 265,2 | 100 | 0 | 0 | 265,2 | 265,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,2 |
| 3.8. | Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта Архангельской области на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | министерство спорта Архангельской области | 3812,1 | 3812,1 | 100 | 0 | 0 | 3812,1 | 3812,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806,9 |
| 3.9. | Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области (в том числе медицинское сопровождение спортивных мероприятий) | министерство здравоохранения Архангельской области | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 3.10. | Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 6082,6 | 6082,6 | 100 | 0 | 0 | 6082,6 | 6082,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913,5 |
| 4.1. | Строительство объекта «Спортивный зал ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» по адресу: г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 44645,8 | 44639 | 100 | 43660,7 | 43654 | 985,1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44639,0 |
| 4.3. | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 360637,3 | 351437,9 | 97,4 | 304830,3 | 304830,3 | 55807 | 46607,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351437,9 |
| 4.7. | Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 955 | 360 | 37,7 | 0 | 0 | 955 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 4.10. | Строительство объекта «Спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 24890,7 | 24890,7 | 100 | 0 | 0 | 24890,7 | 24890,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24890,7 |
| 4.10.2. | Строительство объекта «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 35009,4 | 57948,7 | 165,5 | 0 | 0 | 34641,2 | 34551,7 | 368,2 | 23397 | 0 | 0 | 57948,7 |
| 4.12. | Обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | министерство спорта Архангельской области | 17113,6 | 30693,9 | 179,4 | 0 | 0 | 17100 | 17099,9 | 13,6 | 13594 | 0 | 0 | 30693,9 |
| 4.14. | Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения Архангельской области в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство спорта Архангельской области | 9571,7 | 9563 | 99,9 | 9380,3 | 9371,7 | 191,4 | 191,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9563 |
| 4.15. | Сертификация спортивных объектов государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 55 | 55 | 100 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4.17. | Возведение и оснащение крытого хоккейного корта (г. Архангельск) | министерство спорта Архангельской области | 12500 | 12500 | 100 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 |
| 4.18. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | министерство спорта Архангельской области | 28888,9 | 28888,9 | 100 | 26000 | 26000 | 2888,9 | 2888,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22942,2 |
| 4.18.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 29180,7 | 29180,7 | 100 | 26000 | 26000 | 2888,9 | 2888,9 | 291,8 | 291,8 | 0 | 0 | 29180,7 |
| 5.2. | Капитальный ремонт крытых спортивных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | 6899,6 | 6899,6 | 100 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 2199,6 | 2199,6 | 0 | 0 | 6899,6 |
| 5.4. | Оснащение объектов спорта государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области оборудованием и инвентарем | министерство спорта Архангельской области | 24340 | 24340 | 100 | 0 | 0 | 24340 | 24340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
|  | Итого по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» |  | 1392299,3 | 1418983 | 101,9 | 443759,1 | 443743,8 | 942714,4 | 932804,2 | 5625,8 | 42235 | 200 | 200 | 1382395,0 |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство спорта Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень дости-жения показа-теля, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство спорта Архангельской области | процентов |  | 42,6 | 46,6 | 48,6 | 104,29 | 52,2 |  |
| 2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | министерство спорта Архангельской области | процентов | 86,2 | 86,2 | 85,5 | 91,8 | 107,37 | 86,8 |  |
| 3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | министерство спорта Архангельской области | процентов | 22,6 | 24,7 | 35 | 32,5 | 92,86 | 46 | в связи с недостаточностью отработки муниципальными образованиями в организациях, предоставляющих статистическую информацию, и недостаточностью развития корпоративного спорта |
| 4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | министерство спорта Архангельской области | процентов | 13,1 | 13,9 | 18,8 | 16,4 | 87,23 | 21,1 | в связи с недостаточностью отработки муниципальными образованиями в организациях, предоставляющих статистическую информацию |
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | министерство спорта Архангельской области | процентов |  | 61,4 | 92 | 64 | 69,57 | 97 | в соответствии с новой методикой заполнения статистической формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» |
| 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области | министерство спорта Архангельской области | процентов | 14,1 | 15,4 | 18,6 | 20,6 | 110,75 | 20,1 |  |
| 7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 60 | 82,7 | 82,8 | 89,5 | 108,00 | 82,9 |  |
| 8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | министерство спорта Архангельской области | человек | 133 | 181 | 150 | 190 | 126,67 | 150 | в связи с успешными выступлениями спортсменов Архангельской области на всероссийских соревнованиях |
| 9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство спорта Архангельской области | процентов | 53 | 55 | 55 | 57 | 103,64 | 58 |  |
| 10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта | министерство спорта Архангельской области | единиц |  | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 1 |  |
| 11. Количество отремонтированных объектов спорта | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц |  | 11 | 7 | 7 | 100,00 | 7 |  |
| 12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта | министерство спорта Архангельской области | процентов | 59,8 | 61,3 | 61,2 | 62,5 | 102,12 | 61,3 |  |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»,

по итогам 2022 года

| Наименование показателя результативности | Единица изме-рения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей) | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии (процентов) | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство спорта в Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  | 9 380,3 |  |  |  |  |
| 1. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  | 15 482,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  | 5 905,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Cубсидия на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  | - 000,0 |  |  |  |  |
| 1. Количество созданных «умных» спортивных площадок | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  | 181 799,1 |  |  |  |  |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | единиц | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого | х | Х | х |  | 264 567,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

| ОЦЕНКА эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государст-венной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государст-венной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государст-венной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государст-венной программы (KPIГП) | Примечание |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 95,8 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,9 | 1 | 0,98 | 96,3 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» |  |  |  |  | 96,4 | 75,9 | 92,3 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – высокая. |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________