- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2023 г. № 333-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году

государственной программы Архангельской области

«Управление государственным имуществом

и земельными ресурсами Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства имущественных отношений Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 октября 2021 года № 595-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 октября 2021 года № 595-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году высокой.

- Министерству имущественных отношений Архангельской области:

1)   обеспечить в 2023 году реализацию государственной программы;

2) до 30 ноября 2023 года принять постановление министерства имущественных отношений Архангельской области об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест;

3) проработать комплекс мер, направленных на освоение средств федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ 
в 2025 году, в полном объеме.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 28 апреля 2023 г. № 333-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2022 году государственной программы

Архангельской области «Управление государственным

имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области» (далее – государственная программа) достигнуты следующие результаты.

1. Повышение эффективности управления государственным имуществом путем цифровизации учета, управления и контроля за его использованием осуществлялось путем реализации следующих мероприятий:

1)  мероприятие пункта 1.1 «Осуществление ежегодной оценки эффективности использования недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося в государственной собственности Архангельской области».

Министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство) в соответствии с методикой проведения оценки эффективности использования недвижимого имущества проведена оценка эффективности использования недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Архангельской области и закрепленного 
на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за государственными учреждениями Архангельской области и государственными унитарными предприятиями Архангельской области, за 2022 год.

Министерством проанализирована информация о недвижимом имуществе (за исключением земельных участков) в количестве 3933 единиц.

По итогам мероприятий по оценке эффективности использования недвижимого имущества в 2022 году количество неиспользуемых объектов
составило 374. По состоянию на 31 декабря 2022 года полностью завершены мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот и списанию (с последующим демонтажем) в отношении 46 объектов, из них:

26 объектов списано и демонтировано;

8 объектов передано в пользование по договорам аренды и безвозмездного пользования;

6 объектов приватизировано;

4 объекта перераспределено между государственными учреждениями Архангельской области;

2 объекта передано в муниципальную собственность;

2) мероприятие пункта 1.2 «Проведение проверок с целью осуществления контроля за сохранностью, эффективностью использования и использованием по назначению государственного имущества Архангельской области, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области».

В течение года сотрудниками министерства проверено 52 государственных учреждения Архангельской области с целью осуществления контроля 
за сохранностью, эффективностью использования и использованием по назначению государственного имущества Архангельской области, закрепленного за государственными учреждениями Архангельской области на праве оперативного управления. По результатам проверок 5 государственным учреждениям Архангельской области выданы предписания об устранении выявленных нарушений;

3)  мероприятие пункта 1.3 «Обеспечение государственной регистрации вещных прав на здания и помещения, находящиеся в государственной собственности Архангельской области».

В 2022 году проведена подготовка документов, необходимых для государственной регистрации вещных прав, на 132 объекта. В итоге 
из 2963 объектов, числящихся в реестре государственного имущества, права зарегистрированы на 2859 объектов, что составляет 96 процентов;

4) мероприятие пункта 1.4 «Оценка неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот, в том числе имущества, включенного в прогнозный план приватизации (в том числе уплата НДС от продажи государственного имущества Архангельской области)».

В 2022 году заключено 3 государственных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 18 объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности Архангельской области, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, на общую сумму 69,8 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации уплачен налог на добавленную стоимость в размере 4766,2 тыс. рублей в связи с приватизацией объектов недвижимости, включенных 
в прогнозный план приватизации физическим лицам;

5) мероприятие пункта 1.5 «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, распоряжение которыми отнесено к компетенции минимущества, в том числе для реализации Федерального закона 
от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ («гаражная амнистия») и Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ (программа «Гектар в Арктике») 
и на иные цели».

В 2022 году заключено 16 государственных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении 62 земельных участков на общую сумму 701,6 тыс. рублей;

6) мероприятие пункта 1.6 «Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков».

В текущем году на безвозмездной основе было размещено 6 публикаций 
о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков;

7) мероприятие пункта 1.7 «Приобретение земельного участка 
в государственную собственность Архангельской области в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ».

По данному мероприятию в 2022 году на основании поступивших 
от территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор) документов проводились процедуры, предусмотренные для изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в отношении 13 земельных участков.

Министерство в судебном порядке изъяло земельные участки 
в Холмогорском муниципальном округе и Приморском муниципальном районе Архангельской области для продажи с публичных торгов. Проведено 5 аукционов, по результатам которых:

3 земельных участка проданы физическим и юридическим лицам;

3 земельных участка приобретены в муниципальную собственность сельского поселения «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской области;

1 земельный участок приобретен в собственность Архангельской области по минимальной цене торгов (12,6 тыс. рублей);

6 земельных участков планируются к приобретению в 2023 году;

8) мероприятие пункта 2.1 «Проведение комплексных кадастровых работ».

В 2022 году комплексные кадастровые работы выполнены 
15 муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Архангельской области по 10 751 объекту недвижимости.

По итогам 2022 года проведены комплексные кадастровые работы 
в отношении 65 кадастровых кварталов, расположенных на территории Архангельской области (Вельского, Коношского, Приморского, Пинежского и Онежского муниципальных районов Архангельской области, городских округов «Северодвинск», «Город Архангельск», «Город Новодвинск», Верхнетоемского, Виноградовского, Котласского, Мезенского, Няндомского, Плесецкого и Холмогорского муниципальных округов Архангельской области).

Мероприятие по проведению комплексных кадастровых работ выполнено в полном объеме, показатель достигнут;

9) мероприятие пункта 3.1 «Комплектование архива государственного технического учета и технической инвентаризации».

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – учреждение) организовано постоянное хранение 413 505 единиц технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года 
в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации;

10) мероприятие пункта 3.2 «Оказание информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления».

В 2022 году учреждением проведены работы по подготовке информации 
в отношении 18 000 запросов;

11) мероприятие пункта 3.3 «Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке».

Проведена проверка и экспертиза 77 отчетов об оценке объектов недвижимого имущества;

12) мероприятие пункта 3.4 «Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости».

Учреждением обеспечен сбор, обработка, систематизация и накопление 1 231 815 единиц информации, включая такие источники как декларации, поступившие от заинтересованных лиц, информацию с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе torgi.gov.ru), сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), органов публичной власти Архангельской области, юридических лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций;

13) мероприятие пункта 3.5 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В 2022 году на основании постановления министерства от 9 февраля 2021 года № 1-п учреждением проводилась работа по государственной кадастровой оценке земельных участков всех категорий земель.

Получен перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2022 году (далее – перечень объектов недвижимости). В результате проверки перечня объектов недвижимости на соответствие приказу Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0283 ошибок в представленных сведениях не выявлено. Общее количество объектов недвижимости, содержащееся в перечне объектов недвижимости, составило 410 283 единицы.

Проведены работы по сегментации перечня объектов недвижимости. Обработан перечень объектов недвижимости, осуществлен сбор информации о социально-экономическом положении Архангельской области, а также муниципальных районов (городских округов) Архангельской области по состоянию на 1 января 2022 года.

Определена кадастровая стоимость объектов недвижимости, содержащихся в перечне объектов недвижимости. В соответствии с требованиями приказа Росреестра от 14 июня 2022 года № П/0225 учреждением подготовлен итоговый проект отчета.

Отчет прошел проверку Росреестра, получено уведомление о соответствии проекта отчета требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки.

Результаты определения кадастровой стоимости и средний уровень кадастровой стоимости земельных участков утверждены постановлениями министерства от 14 ноября 2022 № 22-п и от 14 ноября 2022 № 23-п соответственно;

14) мероприятие пункта 3.6 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Учреждение осуществляет определение кадастровой стоимости вновь учтенных и ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений 
о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик.

В рамках указанных работ определение кадастровой стоимости осуществлялось в отношении земельных участков в составе всех категорий земель, а также зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства (далее – объекты капитального строительства).

За отчетный период в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) учреждением обработано 319 377 объектов недвижимости (земельные участки – 65 295, объекты капитального строительства – 254 082), из них:

объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых определена – 46 081;

объекты недвижимости, изменение сведений ЕГРН о которых не влечет за собой изменение их кадастровой стоимости, – 273 296.

За отчетный период в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона № 237-ФЗ учреждением обработано 79 357 объектов капитального строительства, из них:

объекты капитального строительства, кадастровая стоимость которых определена – 16920;

объекты капитального строительства, изменение сведений ЕГРН 
о которых не влечет за собой изменение их кадастровой стоимости – 62437.

Учреждением определена кадастровая стоимость 125 438 объектов недвижимости, в том числе вновь учтенных и ранее учтенных, при внесении 
в ЕГРН сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик;

15) мероприятие пункта 3.7 «Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости».

Учреждением предоставлено 159 разъяснений в отношении 159 объектов недвижимости, направлено 6 мотивированных отказов в отношении 7 объектов недвижимости;

16) мероприятие пункта 3.8 «Предоставление документов, отчетов 
и информации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Учреждением представлено 217 единиц информации (писем, отчетов) по вопросам государственной кадастровой оценки, в том числе в суд, прокуратуру, органы публичной власти Архангельской области;

17) мероприятие пункта 3.9 «Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

За отчетный период рассмотрено 55 заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 75 объектов недвижимости. 
            В отношении 10 объектов вынесено 10 решений о необходимости пересчета кадастровой стоимости, по остальным заявлениям отказано в пересчете кадастровой стоимости;

18) мероприятие пункта 3.10 «Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости».

Учреждением осуществлен сбор, а также хранение копий документов 
и материалов по всем муниципальным образованиям Архангельской области, используемых для определения кадастровой стоимости земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в количестве 12 332 единиц информации;

19) мероприятие пункта 3.11 «Хранение отчетов и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости».

Учреждением осуществляется хранение копий отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости земельных участков земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, а также земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения с 2019 по 2022 год;

20) мероприятие пункта 3.12 «Проведение обследования объектов недвижимости для принятия решения о включении (исключении) в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость».

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость на 2022 год, утвержден распоряжением министерства от 27 декабря 2021 года № 1433-р (далее – перечень).

За отчетный период учреждением совместно с министерством проведено обследование 2514 объектов недвижимости на территории 13 муниципальных образований Архангельской области на предмет их соответствия условиям, содержащимся в пунктах 3 – 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В результате обследования объектов недвижимости приняты решения:

об исключении из перечня 720 объектов недвижимости в связи 
с неиспользованием с целью осуществления самостоятельной деловой, административной или коммерческой деятельности;

о включении в перечень 1545 объектов недвижимости, из них вновь –

253 объекта;

229 объектов недвижимости не подлежат включению в перечень, поскольку вид фактического использования здания (строения, сооружения) 
и помещения не соответствует пунктам 3 – 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основными причинами невключения (исключения) объектов в перечень являются следующие:

снятие с кадастрового учета (76);

изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
на котором расположено здание (3);

перевод нежилого помещения в жилое (3);

внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРН и документах технического учета по наименованию помещений в здании (1);

на основании решения суда (1);

изменение вида фактического использования здания и нежилого помещения, неиспользование объектов в административно-деловых и торговых целях (636).

В отношении всех обследованных объектов составлены соответствующие акты обследования, которые размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

21) мероприятие пункта 4.1 «Увеличение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в перечне государственного имущества Архангельской области, для субъектов МСП и физических лиц, применяющих СНР».

Перечень государственного имущества Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), которое используется в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого 
и недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 31 октября 2017 года 456-пп.

Постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2022 года № 470-пп перечень дополнен одним новым объектом недвижимого имущества. Плановый показатель по ежегодному дополнению перечня выполнен;

22) мероприятие пункта 4.2 «Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» на увеличение уставного фонда в целях погашения кредиторской задолженности и (или) покрытия выпадающих доходов, и (или) пополнения оборотных средств предприятия в рамках оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Уставный фонд государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» (далее – ГУП «Фонд имущества 
и инвестиций») увеличен на 1661,0 тыс. рублей. Денежные средства перечислены на счет ГУП «Фонд имущества и инвестиций» в соответствии 
с заключенным соглашением. Изменения в Устав зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. На 2022 год для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 148 522,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 3802,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 143 234,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 1486,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2022 год составил 148 135,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 3802,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 142 846,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 1486,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 387,6 тыс. рублей, в том числе:

93,7 тыс. рублей – по мероприятию пункта 1.4. Экономия денежных средств возникла в результате приватизации государственного имущества Архангельской области (по результатам торгов) в собственность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации обязаны самостоятельно исчислить и уплатить НДС в бюджет;

182 тыс. рублей – по мероприятию пункта 1.9. Экономия денежных средств получена по результатам конкурентных процедур, проведенных 
в рамках исполнения договоров.

111,9 тыс. рублей – по мероприятию пункта 3.3. Экономия обусловлена небольшим количеством поданных заявлений об оспаривании кадастровой стоимости.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 1 декабря 2021 года № 2148, в части проведения комплексных кадастровых работ.

23 декабря 2021 года заключено соглашение № 321-09-2022-013 между Архангельской областью и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта в 2022 году. Показатели достигнуты.

4. В рамках реализации государственных программ по итогам конкурсов заключено 15 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий из областного бюджета Архангельской области местным бюджетам Архангельской области на софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ, мероприятия выполнены в полном объеме.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Мероприятие пункта 1.7 приложения № 2 к государственной программе своевременно не включено в план реализации государственной программы на 2022 год.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Испол-нитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показа-теля выпо-лнения меро- приятия | Факти- ческое значение показа-теля реали-зации меро- приятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни-телем для завершения реализации меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Предоставление документов, отчетов и информации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государ-ственной кадастровой оценке» | Мини- стерство | Количество документов, отчетов и информации, предоставленных по запросам, единиц | 230 | 217 | Министерством 12 января 2022 года утверждено государственное задание для учреждения на 2022 год. В соответствии с распоряжением министерства от 8 декабря 2021 года № 1311-р в отношении показателя объема государственной услуги, предусмотренной пунктом 3.8 приложения № 2 к государственной программе (230 единиц), установлено допустимое отклонение от установленных показателей в размере 10%. Фактическое значение показателя составляет 217 единиц. Таким образом, показатели мероприятия в соответствии с государственным заданием считаются достигнутыми | Мероприятие реализовано |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В отчетном году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерством 12 января 2022 года утверждено государственное задание для учреждения на 2022 год. Распоряжением министерства от 8 декабря 2021 года № 1311-р утвержден порядок определения и применения значений допустимых отклонений от значений показателей объема государственных услуг (работ), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство осуществляет полномочия учредителя. Показатели допустимых отклонений определяются министерством при формировании государственного задания 
на очередной финансовый год для каждой государственной услуги (работы) 
в соответствии со значениями допустимых (возможных) отклонений.

В отношении показателя объема государственной услуги, предусмотренного пунктом 3.8 приложения № 2 к государственной программе (230 ед.), на 2022 год установлено допустимое отклонение от установленных показателей 
в размере 10%. Фактическое значение показателя составляет 217 единиц. Таким образом, показатели мероприятия в соответствии с государственным заданием считаются достигнутыми.

На территории Архангельской области органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области проводятся комплексные кадастровые работы, что позволяет массово за счет бюджетных средств провести кадастровые работы сразу в отношении всех участков в кадастровом квартале, а также исправить ранее допущенные многочисленные ошибки, избавив граждан от длительных процедур и судов.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2022 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2022 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 95,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Осуществление ежегодной оценки эффективности использования недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося в государственной собственности Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Проведение проверок с целью осуществления контроля за сохранностью, эффективностью использования и использованием по назначению государственного имущества Архангельской области, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Обеспечение государственной регистрации вещных прав на здания и помещения, находящиеся В государственной собственности Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Оценка неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот, в том числе имущества, включенного в прогнозный план приватизации (в том числе уплата НДС от продажи государственного имущества Архангельской области) | министерство | 4 929,7 | 4836 | 98,1 | 0 | 0 | 4 929,7 |  | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836 |
| 1.5. Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, распоряжение которыми отнесено к компетенции минимущества, в том числе для реализации Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ («гаражная амнистия») и Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ (программа «Гектар в Арктике») и на иные цели | министерство | 701,7 | 701,7 | 100,0 | 0 | 0 | 701,7 |  | 701,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,7 |
| 1.6. Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Приобретение земельного участка в государственную собственность Архангельской области в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ | министерство | 12,6 | 12,6 | 100,0 | 0 | 0 | 12,6 |  | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 |
| 1.9. Обеспечение эффективной деятельности в сфере имущественно-земельных отношений | министерство | 56871,8 | 56689,8 | 99,7 | 0 | 0 | 56871,8 |  | 56689,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56689,8 |
| 2.1. Проведение комплексных кадастровых работ | министерство | 12410,5 | 12410,5 | 100,0 | 3802,4 | 3802,4 | 7122,1 |  | 7122,1 | 1486,0 | 1486,0 | 0 | 0 | 12410,5 |
| 3.1. Комплектование архива государственного технического учета и технической инвентаризации | министерство | 19 796,5 | 19 796,5 | 100,0 | 0 | 0 | 19796,5 |  | 19 796,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 674,3 |
| 3.2. Оказание информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления | министерство | 12 873,9 | 12 873,9 | 100,0 | 0 | 0 | 12873,9 |  | 12 873,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 873,9 |
| 3.3. Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке | министерство | 954,9 | 843,0 | 88,3 | 0 | 0 | 954,9 |  | 843,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,0 |
| 3.4. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости | министерство | 7 276,9 | 7 276,9 | 100,0 | 0 | 0 | 7276,9 |  | 7 276,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 249,7 |
| 3.5. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | министерство | 5 873,3 | 5 873,3 | 100,0 | 0 | 0 | 5873,3 |  | 5 873,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 873,3 |
| 3.6. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | министерство | 13 237,8 | 13 237,8 | 100,0 | 0 | 0 | 13237,8 |  | 13 237,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 963,1 |
| 3.7. Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости | министерство | 2 388,4 | 2 388,4 | 100,0 | 0 | 0 | 2388,4 |  | 2 388,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 388,4 |
| 3.8. Предоставление документов, отчетов и информации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | министерство | 1 638,3 | 1 638,3 | 100,0 | 0 | 0 | 1638,3 |  | 1 638,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638,3 |
| 3.9. Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости | министерство | 340,4 | 340,4 | 100,0 | 0 | 0 | 340,4 |  | 340,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,4 |
| 3.10. Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости | министерство | 528,5 | 528,5 | 100,0 | 0 | 0 | 528,5 |  | 528,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,5 |
| 3.11. Хранение отчетов и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости | министерство | 597,2 | 597,2 | 100,0 | 0 | 0 | 597,2 |  | 597,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,2 |
| 3.12. Проведение обследования объектов недвижимости для принятия решения о включении (исключении) в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | министерство | 6 429,5 | 6 429,5 | 100,0 | 0 | 0 | 6429,5 |  | 6 429,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 429,5 |
| 4.1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в перечне государственного имущества Архангельской области, для субъектов МСП и физических лиц, применяющих СНР | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» на увеличение уставного фонда в целях погашения кредиторской задолженности и (или) покрытия выпадающих доходов, и (или) пополнения оборотных средств предприятия в рамках оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство | 1 661,0 | 1661,0 | 100,0 | 0 | 0 | 1661,0 |  | 1661,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661,0 |
| Всего по государственной программе |  | 148522,9 | 148135,3 | 99,7 | 3802,4 | 3802,4 | 143234,5 |  | 142846,9 | 1486,0 | 1486,0 | 0 | 0 | 146697,2 |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство имущественных отношений).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля объектов, не вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре государственного имущества Архангельской области и закрепленных за организациями (за исключением земельных участков) | министерство имущественных отношений | процентов | 7,5 |  | 7,0 | 8,3 | 118,57 | 7,0 |  |
| 2. Доля государственных организаций, в отношении которых проведены проверки использования государственного имущества Архангельской области, от числа государственных организаций, за которыми закреплено недвижимое имущество | министерство имущественных отношений | процентов | 11 |  | 38 | 38 | 100 | 54 |  |
| 3. Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную собственность, по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у Архангельской области возникает право государственной собственности | министерство имущественных отношений | процентов | 98 |  | 99 | 99 | 100 | 100 |  |
| 4. Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году | министерство имущественных отношений | процентов | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проводилось оспаривание кадастровой стоимости, к общему количеству объектов, прошедших государственную кадастровую оценку | министерство имущественных отношений | процентов | - |  | 3 | 0 | 100 | 2,5 |  |
| 6. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование для определения вида фактического использования объекта, от числа объектов недвижимости, в отношении которых необходимо провести обследование | министерство имущественных отношений | процентов | 104,7 |  | 100 | 100,56 | 100,56 | 100 |  |
| 7. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена кадастровая оценка, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих кадастровой оценке в отчетном году | министерство имущественных отношений | процентов | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. Ежегодное увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества для субъектов МСП и физических лиц, применяющих СНР | министерство имущественных отношений | процентов | 25 |  | 10 | 10 | 100 | 10 |  |
| 9. Доля проведенных аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков к общему количеству поданных заявлений, в том числе материалов органов Россельхознадзора, о проведении аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в отчетном году | министерство имущественных отношений | процентов | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2022 году

государственной программы

Архангельской области

«Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами

Архангельской области» по итогам 2022 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предостав-ленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предостав ленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство имущественных отношений Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  | 3802,4 | 0 | 0 | - |
| Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области» за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государ-ственной программы по исполнителю (KPIj) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство имущественных отношений Архангельской области | 0,96 | 1 | 1 | 98,6 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 98,6 | 81,5 | 95,2 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

__________________