УТВЕРЖДЕН

протоколом проектного комитета

Архангельской области

от 29 сентября 2023 г. № 6

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

(Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | | заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | | министр здравоохранения Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Русинова Т.В. | | заместитель министра здравоохранения Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие здравоохранения Архангельской области | | |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации  «Развитие здравоохранения» | | |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процент | 0 | 2019 | 80,00 | - | - | возрастающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга, проводимого государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – мониторинг ГБУЗ АО «МИАЦ») |
| 1.2. | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | ФП | процент | 0 | 2019 | 90,00 | - | - | возрастающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.3. | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | ФП | тысяча единиц | 1,52 | 2017 | 1,6210 | - | - | возрастающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда | ФП | процент | 19,1 | 2017 | 11,5000 | - | - | убывающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | ФП | процент | 20,3 | 2017 | 18,1000 | - | - | убывающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.6. | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | ФП | процент | 3,23 | 2020 | 2,8600 | - | - | убывающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | | февраль | март | апрель | май | июнь | | июль | август | | | | | сентябрь | | | октябрь | ноябрь | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | | | | 13 | | | 14 | 15 | | | | | 16 |
| 1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процент | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | 80,00 |
| 1.2. | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | ФП | процент | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | 90,00 |
| 1.3. | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | ФП | тысяча единиц | - | | - | - | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | 1,621 |
| 1.4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда | ФП | процент | - | | - | - | - | - | - | | - | - | | | | - | | | - | | | | | - | 11,50 | |
| 1.5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | ФП | процент | - | | - | - | - | - | - | | - | - | | | | - | | | - | | | | | - | 18,10 | |
| 1.6. | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК  / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | ФП | процент | - | - | | - | - | - | - | - | | | | - | - | | | - | | | | | - | | 2,86 | |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | единица | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)   2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |
| 1.2. | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | процент | 0 | 2020 | 90 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения путем заключения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 1.3. | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | условная единица | 0 | - | 6 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28.08.2012 № 369-пп, и Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утверждаемым постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | |
| 1.1. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.2. | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 94 309,0 | 94 309,0 | 94 309,0 | 282 927,0 |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 94 309,0 | 94 309,0 | 94 309,0 | 282 927,0 |
| 1.3. | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | 127 027,1 | - | - | 127 027,1 |
| 1.3.1. | Областной бюджет | 127 027,1 | - | - | 127 027,1 |
|  | Итого по региональному проекту | 221 336,1 | 94 309,0 | 94 309,0 | 409 954,1 |  |
|  | Областной бюджет | 221 336,1 | 94 309,0 | 94 309,0 | 409 954,1 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных   
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец  2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых  осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 309,0 |
| 1.3. | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 027,1 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 336,1 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |