УТВЕРЖДЕН

протоколом проектного комитета

Архангельской области

от 29 сентября 2023 г. № 6

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | Министр здравоохранения Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Русинова Т.В. | Заместитель министра - начальник управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие здравоохранения Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя2 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение3 | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |
| 1.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | ФП | Процент | 53,1000 | 2017 | 59,5000 | - | - | Возрастающий | да | Нет | - |
| 1.2 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 66,0000 | 2019 | 80,0000 | - | - | Возрастающий | да | Нет | - |
| 1.3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП | Процент | 27,4000 | 2017 | 19,1000 | - | - | Убывающий | нет | Нет | - |
| 1.4. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 56,1000 | 2017 | 60,0000 | - | - | Возрастающий | да | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов |
| 1.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,5000 |
| 1.2. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0000 |
| 1.3. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1000 |
| 1.4. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |
| 1.1 | Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Единица | 0,0000 | - | 1,0000 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.2 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | Единица | 0,0000 | - | 4,0000 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (да);2. Механизм реализации мероприятия (результата): средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28.08.2012 № 369-пп, и Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утверждаемым постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.3 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | Единица | 0,0000 | - | 1,0000 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет);2. Реализация результата осуществляется организацией и открытием центров амбулаторной онкологической помощи в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Нет |
| 1.4 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | Единица | 0,0000 | - | 1,0000 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет);2. Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |
| 1.1 | Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.2 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 58 281,9 | - | - | 58 281,9 |
| 1.2.1 | Областной бюджет | 58 281,9 | - | - | 58 281,9 |
| 1.3 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | - | - | - | - |
| 1.4 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту: | 58 281,9 | - | - | 58 281,9 |  |
| Областной бюджет | 58 281,9 | - | - | 58 281,9 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |
| 1.1. | Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 281,9 |
| 1.2.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 281,9 |
| 1.3 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 281,9 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |