УТВЕРЖДЕН

протоколом проектного комитета

Архангельской области

от 29 сентября 2023 г. № 6

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | министр здравоохранения Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | РусиноваТ.В. | заместитель министра здравоохранения Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие здравоохранения Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.1. | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | ФП | Процент | -4,20 | 2019 | 2,00 | - | - | убывающий | да | нет | Данные ведомственного мониторинга, проводимого государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – мониторинг ГБУЗ АО «МИАЦ») |
| 2. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 2.1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | 9,30 | 2016 | 8,50 | - | - | убывающий | да | нет | Данные министерства агропромышленного комплекса и торговли |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.1. | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 2.1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовоезначение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.1 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | штука | - | - | 1,00 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | процент | 60,00 | - | 100,00 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.1. | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.2. | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
|  | Итого по региональному проекту | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в *2024* году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1.2 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_