|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета Архангельской области  от «29» сентября 2018 года  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта**  «Профессионалитет» | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Профессионалитет (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Ковалева Юлия Леонидовна | | Заместитель министра образования Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Диер Оксана Анатольевна | | Консультант отдела профессионального образования министерства образования Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами Архангельской области | 1. | Государственная программа | Развитие образования и науки Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, использующих современную материально-техническую базу при обучении | ФП | Процент | 0 | 2022 | 13 | 17 | 21 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга министерства образования Архангельской области |
| 1.2. | Доля образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием | ФП | Процент | 31 | 2022 | 38 | 41 | 44 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга министерства образования Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы и функционируют центры опережающей профессиональной подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» и Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Архангельской области» | Единица | 0 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  реализация мероприятия осуществляется:  1) Государственным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» подведомственным министерству образования за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета.  Средства на реализацию мероприятий предоставляются учреждению в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп (далее - Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели).  2) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Архангельской области», путем предоставления гранта в форме субсидий за счет средств областного бюджета на обеспечение функционирования центра согласно Порядка предоставления гранта в форме субсидии Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки» на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования центра опережающей профессиональной подготовки, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2 | Осуществлена государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также образовательных кластеров среднего профессионального образования | Единица | 0 | 2022 | 2 | 3 | 4 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию мероприятия осуществляют:  государственные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные министерству образования. Средства на реализацию мероприятия, за счет средств областного бюджета, направляются данным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления государственным учреждениям субсидий из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением министерства образования, в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям | | | | | | |
| 1.1 | Созданы и функционируют центры опережающей профессиональной подготовки на базе организаций дополнительного профессионального образования и государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, всего | 72 316,5 | 39 791,2 | 40 022,3 | 152 130,0 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 72 316,5 | 39 791,2 | 40 022,3 | 152 130,0 |
| 1.2. | Осуществлена государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также образовательных кластеров среднего профессионального образования, всего | 65 000,0 | 44 700,00 | - | 109 700,0 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 50 000,0 | 29 700,00 | - | 79 700,0 |
| 1.2.2. | Внебюджетные источники | 15 000,0 | 15 000,0 | - | 30 000,0 |
|  | Итого по региональному проекту: | 137 316,5 | 84 491,2 | 40 022,3 | 261 830,0 |  |
|  | Областной бюджет | 122 316,5 | 69 491,2 | 40 022,3 | 231 830,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 15 000,0 | 15 000,0 | - | 30 000,0 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |