УТВЕРЖДЕН

протоколом проектного комитета Архангельской области

от «17» января 2022 года № 1

(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта****«Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»** |
|  |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация школьных систем образования (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Русинов Олег Владимирович | Министр образования Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Орехова Елена Александровна | Заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства образования Архангельской области |
| Связь с государственными программами Архангельской области | 1. | Государственная программа | Развитие образования и науки Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние не менее 100 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций посредством комплексной модернизации общеобразовательных организаций, в том числе проведения капитального ремонта, оснащения современными средствами воспитания и обучения, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности, повышения качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава. |
| 1.1. | Доля учащихся в общеобразовательных организациях, в которых улучшены условия осуществления образовательного процесса, в том числе выполнен капитальный ремонт зданий (обособленных помещений) | ФП | Процент | 3,0 | 2022 | 17,0 | 25,0 | 32,0 | Да | Да | Нет | форма федерального статистического наблюдения№ ОО-2 |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние не менее 100 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций посредством комплексной модернизации общеобразовательных организаций, в том числе проведения капитального ремонта, оснащения современными средствами воспитания и обучения, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности, повышения качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава. |
| 1.1 | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единица | 17 | 2022 | 61 | 86 | 100 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация мероприятия осуществляется:государственными бюджетными учреждениями, средства на реализацию которого предоставляются за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления государственным учреждениям субсидий из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением министерства образования, в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп (далее - Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели).Органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, бюджетам которых предоставляются иные межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета в соответствии с Правилами предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций), утвержденными постановлением Правительства Архангельской области. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет |
| 1.2. | Отремонтированные здания и (или)\_ помещения общеобразовательных организаций соответствуют требованиям нормативного уровня антитеррористической защищенности | Единица | 17 | 2022 | 61 | 86 | 100 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, бюджетам которых предоставляются иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета в соответствии с Правилами предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области  утвержденными постановлением Правительства Архангельской области. | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние не менее 100 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций посредством комплексной модернизации общеобразовательных организаций, в том числе проведения капитального ремонта, оснащения современными средствами воспитания и обучения, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности, повышения качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава. |
| 1.1 | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, всего | 573 395,70 | 573 395,70 | - | 1 146 791,40 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 573 395,70 | 573 395,70 | - | 1 146 791,40 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 525 419,2 | 525 419,2 |  | 1 050 838,4 |
| 1.2 | Отремонтированные здания и (или)\_ помещения общеобразовательных организаций соответствуют требованиям нормативного уровня антитеррористической защищенности, всего | 41 337,0 | 30 100,0 | - | 71 437,0 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.1 | Областной бюджет | 41 337,0 | 30 100,0 | - | 71 437,0 |
| 1.2.1 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 41 337,0 | 30 100,0 | - | 71 437,0 |
|  | Итого по региональному проекту: | 614 732,7 | 603 495,7 | - | 1 218 228,4 |  |
|  | Областной бюджет | 614 732,7 | 603 495,7 | - | 1 218 228,4 |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 566 756,2 | 555 519,2  | -  | 1 122 275,4  |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |