|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОИсполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области В.А. Торопов29 сентября 2023 г. 2023 г. |  | УТВЕРЖДЕНпроколом проектного комитетаАрхангельской областиот 12 декабря 2018 г. № 8(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** **регионального проекта****«Разработка и реализация программы системной поддержки** **и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко Игорь Васильевич | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Торопов Владимир Алексеевич | Исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Серова Ирина Александровна | Заместитель начальника отдела организации социального обслуживания управления социального развития министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа Архангельской области | Социальная поддержка граждан в Архангельской области |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарас-тающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 |  Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.1 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 56,0000 | 2017 | 90,0000 | -\* | -\* | Возрастающий | Нет | Нет | - |
| 1.2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 23,0000 | 2017 | 51,4000 | -\* | -\* | Возрастающий | Нет | Нет | - |
| 1.3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 15,4700 | 2017 | 70,0000 | -\* | -\* | Возрастающий | Нет | Нет | - |
| 2 |  Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |
| 2.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 1,9000 | 2020 | 4,3200 | -\* | -\* | Возрастающий | Нет | Нет | - |
| 2.2 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 0 | 2021 | 40,00 | -\* | -\* | Возрастающий | Нет | Нет | - |

\* – показатель регионального проекта на 2025-2026 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.1 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 |
| 2.1 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Возрастающий | Условная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,400 |
| 3.1 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0000 |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |
| 2.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3200 |
| 2.2 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | Возрастающий | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026  |
| 1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.1. | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | Тысяча человек | 0,56 | 2019 | 1.25 | -\* | -\* | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата)Реализацию мероприятия осуществляет министерство здравоохранения Архангельской области (далее – Минздрав АО). На базе обособленного структурного подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно – ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Минздрав России) «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2. | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | Условная единица | - | 2022 | 1 | -\* | -\* | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата)На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры.Приказом ГБУЗ Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» от 25 декабря2019 года № 106-о, открыт гериатрический центр в 2020 году.Финансирование на 2024 год не требуется. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Процент | - | 2022 | 95 | -\* | -\* | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата)Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Реализуется путем предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.4 | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | Условная единица | - | 2022 | 1 | -\* | -\* | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата)В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещен на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 19 мая 2023 года № 309-рд «О реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, на территории Архангельской области» разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов .Финансирование на 2024 год не требуется. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |
| 2.1 | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области | Человек | - | 2022 | 1800 | 1900 | 2100 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата)Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в соответствии с Порядком доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области № 464-пп.Реализуется путем предоставления организациям социального обслуживания субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| \* – результаты регионального проекта на 2025-2026 годы не установлены и будут скорректированы при доведении соглашения |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 1.1 | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 267,0 | 269,0 | 261,80 | 797,8 | Минздрав АО |
| 1.3.1 | Областной бюджет | 267,0 | 269,0 | 261,80 | 797,8 | - |
| 1.4 | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 2.1 | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области | 2605,5 | 2786,4 | 2858,8 | 8250,7 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 2.1.1 | Областной бюджет | 2605,5 | 2786,4 | 2858,8 | 8250,7 | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 2872,5 | 3055,4 | 3120,6 | 9048,5 | - |
| Областной бюджет | 2872,5 | 3055,4 | 3120,6 | 9048,5 | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
| 1.3 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,00 |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |
| 2.1 | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605,50 |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2872,50 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |