УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области

от 30 сентября 2023 г. № 655-р

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

**государственной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы Архангельской области | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Связь с государственной программой Архангельской области | Социальная поддержка граждан в Архангельской области  (далее – государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози- рованного  показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| Задача № 1 – повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | возрастающий | КПМ | процентов | 54,4 | 2022 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – минтруд АО) | - |

2.1 Порядок расчета и источники информации о значениях показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя комплекса процессных мероприятий** | **Порядок расчета** | **Источники информации** |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | Количество детей, охваченных различными организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе малозатратными, на конец года, делится на общую среднегодовую численность детей школьного возраста и умножается на 100 процентов | ведомственные отчеты минтруда АО, министерства здравоохранения  Архангельской области,  министерства образования Архангельской области,  отчеты органов местного самоуправления, уполномоченных на проведение оздоровительной кампании детей |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |  | | --- | | Задача № 1 – реализация социальной политики Архангельской области, направленной на повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | |  | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организован отдых и оздоровлены дети в каникулярный период | приобретение товаров, работ, услуг | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  Реализацию мероприятия осуществляет государственное казенное учреждение Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» (далее – ГКУ «АОЦСЗН»):  2.1. путем перечисления субсидии (грантов в форме субсидии) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в соответствии с Порядком предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, связанных с оплатой сертификатов за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп;  2.2. путем перечисления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям) в соответствии с [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=133404&dst=101854&field=134&date=18.08.2023)м о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с компенсацией стоимости путевок на отдых и оздоровление детей организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям), которые приобрели данные путевки для детей своих работников, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп. | Человек | 11987 | 2022 | 13356 | 13356 | 13356 |
| 1.2 | Организован отдых и оздоровлены дети в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием | приобретение товаров, работ, услуг | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области за счет предоставления субвенции муниципальным районам, муниципальным округам и городским округам Архангельской области из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», областным законом «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Архангельской области  отдельными государственными полномочиями» от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ, Порядком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на осуществление финансового обеспечения оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха  детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей  в каникулярное время, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп. | Человек | 27708 | 2022 | 29250 | 29415 | 29454 |
| 1.3 | Организован отдых детям и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием по направлению в структурные подразделения государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» и обеспечена деятельность указанного учреждения | оказание услуг (выполнение работ) | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  Реализация мероприятия осуществляется ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек» средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и за счет субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп в части:  1) организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в обособленных структурных подразделениях ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек»);  2) финансового обеспечения права работников ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек» на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;  3) финансового обеспечения расходов на оплату стоимости проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление в государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп. | Человек | 716 | 2022 | 760 | 760 | 760 |
| 1.4 | Организован отдых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Архангельской области | приобретение товаров, работ, услуг | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию осуществляют государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Оздоровлены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области | приобретение товаров, работ, услуг | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию осуществляют государственные бюджетные учреждения Архангельской области, подведомственные министерству образования Архангельской области, которым средства на реализацию указанных мероприятий направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп | Человек | 177 | 2022 | 265 | 265 | 265 |
| 1.6 | Оздоровлены дети в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованные государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей | приобретение товаров, работ, услуг | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию осуществляют государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей за счет средств, направленных данным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. | Человек | 262 | 2022 | 262 | 262 | 262 |
| 1.7 | Улучшена материально-техническая база обособленного структурного подразделения государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» | приобретение товаров, работ, услуг | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализация осуществляется государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» за счет средств, направленных данному учреждению в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. | Единица | - | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Улучшена материально-техническая база  организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей | приобретение товаров, работ, услуг | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  Реализацию мероприятия осуществляет министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области путем перечисления субсидии (грантов в виде субсидий) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Порядком предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп | Единица | 17 | 2022 | 30 | 30 | 30 |
| 1.9 | Проведен капитальный ремонт (включая проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) зданий (сооружений) стационарных организаций отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием муниципальной формы собственности, функционирующие на территории Архангельской области | приобретение товаров, работ, услуг | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  Реализация осуществляется в соответствии c Положением о порядке проведения конкурса на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (включая проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) зданий/сооружений стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием муниципальной формы собственности, функционирующих на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп | Единица | - | 2024 | 1 | - | - |
| 1.10 | Проведены мероприятия в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе региональный форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» | оказание услуг (выполнение работ) | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию осуществляет государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Единица | 9 | 2022 | 9 | 9 | 9 |
| 1.11 | Прошли профессиональное обучение по профессии «вожатый» на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» | повышение квалификации кадров | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию осуществляет государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Человек | 25 | 2022 | 25 | 25 | 25 |
| 1.12 | Обследованы на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудники организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенные на территории Архангельской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (всего) | оказание услуг (выполнение работ) | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализацию осуществляют государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области в рамках предоставления субсидий на иные цели. | Единица | 2800 | 2022 | 3000 | 3000 | 3000 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Участник  государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего по комплексу процессных мероприятий**, в том числе: | | 509 194,5 | 435 577,4 | 441 192,2 | 1 385 964,1 | X |
| Областной бюджет | | 506 920,3 | 435 577,4 | 441 192,2 | 1 383 689,9 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | | 127 225,6 | 85 509,4 | 89 130,3 | 301 865,3 |
| 1.1 | Организован отдых и оздоровлены дети в каникулярный период (всего), в том числе: | 233 567,0 | 209 928,8 | 209 928,8 | 653 424,6 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.1.1 | Областной бюджет | 233 567,0 | 209 928,8 | 209 928,8 | 653 424,6 |
| 1.2 | Организован отдых и оздоровлены дети в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием (всего), в том числе: | 81 735,3 | 85 509,4 | 89 130,3 | 256 375,0 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.2.1 | Областной бюджет | 81 735,3 | 85 509,4 | 89 130,3 | 256 375,0 |
| 1.2.2 | Консолидированный бюджет | 81 735,3 | 85 509,4 | 89 130,3 | 256 375,0 |
| 1.3 | Организован отдых детям и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием по направлению в структурные подразделения ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» (всего), в том числе: | 40 764,4 | 41 756,2 | 43 302,1 | 125 822,7 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.3.1 | Областной бюджет | 40 764,4 | 41 756,2 | 43 302,1 | 125 822,7 |
| 1.4 | Организован отдых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в государственных организациях Архангельской области (всего), в том числе: | 39 514,2 | 35 562,8 | 35 562,8 | 110 639,8 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.4.1 | Областной бюджет | 39 514,2 | 35 562,8 | 35 562,8 | 110 639,8 |
| 1.5 | Оздоровлены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области (всего), в том числе: | 759,4 | 789,8 | 821,4 | 2 370,6 | министерство образования |
| 1.5.1 | Областной бюджет | 759,4 | 789,8 | 821,4 | 2 370,6 |
| 1.6 | Оздоровлены дети в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованные государственными организациями социального обслуживания семьи и детей (всего), в том числе: | 5 639,1 | 5 817,3 | 6 037,4 | 17 493,8 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.6.1 | Областной бюджет | 5 639,1 | 5 817,3 | 6 037,4 | 17 493,8 |
| 1.7 | Улучшена материально-техническая база обособленного структурного подразделения ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» (всего), в том числе: | 14 077,1 | 12 669,4 | 12 669,4 | 39 415,9 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.7.1 | Областной бюджет | 14 077,1 | 12 669,4 | 12 669,4 | 39 415,9 |
| 1.8 | Улучшена материально-техническая организаций отдыха детей и их оздоровления  с круглосуточным пребыванием детей (всего), в том числе: | 41 027,0 | 36 924,3 | 36 924,3 | 114 875,6 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.8.1 | Областной бюджет | 41 027,0 | 36 924,3 | 36 924,3 | 114 875,6 |
| 1.9 | Проведен капитальный ремонт (включая проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) зданий/сооружений стационарных организаций отдыха детей с круглосуточным пребыванием муниципальной формы собственности, функционирующие на территории Архангельской области  (всего), в том числе: | 45 490,3 | - | - | 45 490,3 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.9.1 | Областной бюджет | 43 216,1 | - | - | 43 216,1 |
| 1.9.2 | Консолидированный бюджет | 45 490,3 | - | - | 45 490,3 |
| 1.10 | Проведены мероприятия в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе региональный форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» (всего), в том числе: | 2 647,1 | 2 551,1 | 2 601,2 | 7 799,4 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.10.1 | Областной бюджет | 2 647,1 | 2 551,1 | 2 601,2 | 7 799,4 |
| 1.11 | Прошли профессиональное обучение по профессии «вожатый» на базе ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» (всего), в том числе: | 1 316,6 | 1 305,0 | 1 340,7 | 3 962,3 | министерство труда,занятости и социального развития |
| 1.11.1 | Областной бюджет | 1 316,6 | 1 305,0 | 1 340,7 | 3 962,3 |
| 1.12 | Обследованы на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудники организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенные на территории Архангельской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (всего), в том числе: | 2 657,0 | 2 763,3 | 2 873,8 | 8 294,1 | министерство здравоохранения |
| 1.12.1 | Областной бюджет | 2 657,0 | 2 763,3 | 2 873,8 | 8 294,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный  за реализацию[[1]](#footnote-1) | Наименование контрольной точки | Единица измерения | Плановые значения и сроки исполнения контрольных точек | | | |
| 1 кв. | 1 п/г. | 9 мес. | Год |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. [↑](#footnote-ref-1)