|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОМинистр культурыАрхангельской областиО.С. Светлова |  | УТВЕРЖДЕНПротоколом проектного комитета Архангельской областиот «12» декабря 2018 года № 8(в редакции от 29 сентября 2023г. № 6) |

 |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |

| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Архангельская область) |
| --- |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование региональногопроекта | Культурная среда (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Светлова Оксана Сергеевна | Министр культуры Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Бакшеева Наталья Валентиновна | Заместитель министра – начальник управления культуры и искусства министерства культуры Архангельской области |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Культура Русского Севера |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |
| 1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры  | ФП | Единица | 19 | 2020 | 62 | - | - | Возрастающий | Да | Да | Единая межведомственная информационно – статистическая система(далее – ЕМИСС) |
| 1.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  | ФП | Единица | 9 | 2020 | 45 | - | - | Возрастающий | Да | Да | ЕМИСС |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |

|  |
| --- |
|  |
| п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры  | ФП | Единица | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 62 |  |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  | ФП | Единица | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 45 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Значение | Год |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | Единица | 0 | 2021 | 7 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата):средств федерального и областного бюджетов предоставляются: органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на техническое оснащение муниципальных музеев, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;государственным учреждениям в форме субсидий на иные цели, в соответствии с [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132796&dst=100013&field=134&date=05.09.2023) Положения о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп (далее - Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели) | Приобретение товаров, работ, услуг | да |
| 1.2 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | Единица | 17 | 2020 | 41 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)
2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия

средств федерального и областного бюджетов предоставляются:органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в целях реализации национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319207&dst=100002&field=134&date=24.09.2023)«Культура», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области; | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества, приобретение товаров, работ, услуг | да |
| 1.3 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | Единица | 0 | 2022 | 1 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия средств федерального и областного бюджетов предоставляются государственным учреждениям в форме субсидий на иные цели, в соответствии с [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132796&dst=100013&field=134&date=05.09.2023) Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели) | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 1.4 | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | Единица | 0 | 2020 | 2 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)
2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия

средств федерального и областного бюджетов предоставляются:органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реновацию муниципальных учреждений отрасли культуры в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;государственным учреждениям в форме субсидий на иные цели, в соответствии с [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132796&dst=100013&field=134&date=05.09.2023) Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели | Приобретение товаров, работ, услуг | да |
| 1.5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Единица | 2 | 2020 | 8 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия средств федерального и областного бюджетов предоставляются:органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области. | Приобретение товаров, работ, услуг | да |
| 1.6 | Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи | Единица | 0 | 2020 | 10 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия средств федерального и областного бюджетов предоставляются:органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев в целях реализации национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319207&dst=100002&field=134&date=24.09.2023)«Культура», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;государственным учреждениям в форме субсидий на иные цели, в соответствии с [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132796&dst=100013&field=134&date=05.09.2023) Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели  | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |
| 1.7 | Капитально отремонтированы региональные театры юного зрителя и театры кукол | Единица | 0 | 2020 | 1 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия средств федерального и областного бюджетов предоставляются государственным учреждениям в форме субсидий на иные цели, в соответствии с [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132796&dst=100013&field=134&date=05.09.2023) Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели) | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |

 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, всего | 35 175,0 | - | - | 35 175,0 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.1.1 | Областной бюджет | 33 500,0 | - | - | 33 500,0 |
| 1.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 35 175,0 | - | - | 35 175,0 |
| 1.2 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, всего | 65 750,1 | - | - | 65 750,1 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.2.1 | Областной бюджет | 62 619,1 | - | - | 62 619,1 |
| 1.2.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 65 750,1 | - | - | 65 750,1 |
| 1.3 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, всего | 9 010,1 | - | - | 9 010,1 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.3.1 | Областной бюджет | 9 010,1 | - | - | 9 010,1 |
| 1.4 | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, всего | 288 074,9 | - | - | 288 074,9 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.4.1 | Областной бюджет | 288 074,9 | - | - | 288 074,9 |
| 1.5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, всего | 20 207,1 | - | - | 20 207,1 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.5.1 | Областной бюджет | 19 244,9 | - | - | 19 244,9 |
| 1.5.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 20 207,1 | - | - | 20 207,1 |
| 1.6 | Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи, всего | 10 363,9 | - | - | 10 363,9 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.6.1 | Областной бюджет | 9 870,4 | - | - | 9 870,4 |
| 1.6.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 10 363,9 | - | - | 10 363,9 |
| 1.7 | Капитально отремонтированы региональные театры юного зрителя и театры кукол, всего | 256,7 | - | - | 256,7 | министерство культуры Архангельской области |
| 1.7.1 | Областной бюджет | 256,7 | - | - | 256,7 |
|  Итого по региональному проекту: | 428 837,9 | - | - | 428 837,9 |  |
|  областной бюджет | 422 576,2 | - | - | 422 576,2 |  |
|  консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 131 496,1 | - | - | 131 496,1 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| - |  - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_