|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | СОГЛАСОВАНО  Министр культуры  Архангельской области  О.С. Светлова |   УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от «12» декабря 2018 года № 8  (в редакции от 29 сентября 2023г. № 6) |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |

| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Архангельская область) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Цифровая культура (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Светлова Оксана Сергеевна | | Министр культуры Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Бакшеева Наталья Валентиновна | | Заместитель министра – начальник управления культуры и искусства министерства культуры Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Культура Русского Севера | | |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта   | № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | - | - | | | | | | | |  | | | |   3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году   | № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение1 | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата)2 | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области | | 2024 | 2025 | 2026 | | значение | год | | 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | Единица | 2 | 2020 | 4 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата).  Финансовое обеспечение результатов на текущую дату не осуществляется. Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации. Распределение субсидии планируется при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во 2-м чтении.  Средств федерального и областного бюджетов предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на создание виртуальных концертных залов в городах Архангельской области в рамках региональной составляющей федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | да | | | |
|  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | |  |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 2025 | 2026 | | 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  | | 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | - | - | - | - | министерство культуры Архангельской области | | Итого по региональному проекту: | | - | - | - | - | - |   6. Помесячный план исполнения бюджета Архангельская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  | |
|  | |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| - | - | | | | | | | | | | | | |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

7. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_