|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОМинистр культурыАрхангельской областиО.С. Светлова |  | УТВЕРЖДЕНПротоколом проектного комитета Архангельской областиот «29» сентября 2023 года № 6 |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |

| Развитие искусства и творчества |
| --- |

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие искусства и творчества | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Светлова Оксана Сергеевна | Министр культуры Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Бакшеева Наталья Валентиновна | Заместитель министра культуры – начальник управления культуры и искусства Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Культура Русского Севера |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1. | Количество региональныхи муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ФП | Единица | 26 | 2022 | 22 | 22 | 22 | Возрастающий  | Нет | Да | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |
| 1.1. | Количество региональныхи муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1 | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | Единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да;2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства федерального и областного бюджетов предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.Средства субсидии могут быть направлены на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре и гастролях, а также на укрепление материально-технической базы театров | Приобретение товаров, работ, услуг | да |
| 1.2 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | Единица | 2 | 2022 | 2  | 2 | 2 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да;2. Механизм реализации мероприятия (результата):средств предоставляются государственным театрам в форме субсидий на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп. Средства субсидии могут быть направлены на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре и гастролях, а также на укрепление материально-технической базы театров. | приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 1.3 | Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | Единица | 22 | 2022 | 18 | 18 | 18 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да;2. Механизм реализации мероприятия (результата):Средств федерального и областного бюджетов предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.Ежегодно планируется проведение 18 мероприятий с целью развития и укрепления материально-технической базы (закупка оборудования, мебели и т.д.), а также на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры. Что позволит создать комфортные условия проведения культуоно-досуговых мероприятий, а также кружковой деятельности. | приобретение товаров, работ, услуг | да |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1. | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего | 8 393,0 | 8 065,7 | 9 652,9 | 26 111,6 | Министерство культуры Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 6 832,1 | 6 565,7 | 7 567,4 | 20 965,2 |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 8 393,0 | 8 065,7 | 9 652,9 | 26 111,6 |
| 1.2 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего | 6 909,0 | 8 890,2 | 7 936,7 | 23 735,9 | Министерство культуры Архангельской области |
| 1.2.1 | областной бюджет | 6 909,0 | 8 890,2 | 7 936,7 | 23 735,9 |
| 1.3 | Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего | 15 435,3 | 15 353,3 | 14 687,1 | 45 475,7 | Министерство культуры Архангельской области |
| 1.3.1 | областной бюджет | 14 700,3 | 14 622,2 | 13 987,7 | 43 310,2 |
| 1.3.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1 | 15 435,3 | 15 353,3 | 14 687,1 | 45 475,7 |  |
| Итого по региональному проекту: | 30 737,2 | 32 309,2 | 32 276,7 | 95 323,1 |  |
| областной бюджет | 28 441,4 | 30 078,1 | 29 491,8 | 88 011,3 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 23 828,3 | 23 419,0 | 24 340,0 | 71 587,3 |  |

6.План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - |
| - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [↑](#footnote-ref-1)