|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской области12 декабря 2018 года № 8 (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Содействие занятости (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Торопов В.А. | Исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Ковалева Ю.Л. | Заместитель министра образования Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда |
| 1.1 | Государственная программа(комплексная программа)Российской Федерации | Содействие занятости населения |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование |
| 1.1. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | ФП | Тысяча мест | 0,305 | 2020 | 3,855 | - | - | возрастающий | да | нет | Федеральная государствен-ная информацион-ная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Процент | 76,020 | 2018 | 100,00 | - | - | возрастающий | нет | нет | Федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) |
| 2 | Снижение напряжённости на рынке труда |
| 2.1 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | ФП | Процент | 75 | 2023 | 0,00 | - | - | возрастающий | нет | нет | – |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование |
| 1.1 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | ФП | Тысяча мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,855 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2 | Снижение напряжённости на рынке труда |
| 2.1 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата)2 | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации |
| 1.1 | Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | Человек | 48,0 | 2020 | 50,0 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования и предусматривает предоставление субсидии в целях возмещения затрат работодателя на привлечение граждан из других регионов для трудоустройства в соответствии с Порядком и критериями отбора работодателей, подлежащих включению в подпрограмму № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» и Положением о порядке предоставления работодателям субсидии на оказание финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом на привлечение трудовых ресурсов, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |
| 2.1. | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | Единица | 0,00 | 2019 | 22 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования и предусматривает проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, включая внедрение фирменного стиля «Работа России», оснащение сети центров занятости, повышение средней заработной платы работников центров занятости населения за счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298).  | Обеспечение реализации ФП (результата ФП) | Нет |
| 3 | Снижение напряжённости на рынке труда |
| 3.1. | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса | Человек | - | 2022 | 7 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования и предусматривает предоставление предприятиям ОПК субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года№ 466-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации | - |
| 1.1. | Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, всего | **11 250,0** | **11 250,0** | **9 314,0** | **31 814,0** | **-** |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 11 250,0 | 11 250,0 | 9 314,0 | 31 814,0 | - |
| 2. | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения | минтрудсоцразви-тия АО |
| 2.1. | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, всего | **306 501,8** | **-** | **-** | **306 501,8** | **-** |
| 2.1.1. | Областной бюджет | 306 501,8 | - | - | 306 501,8 | - |
| 3. | Снижение напряженности на рынке труда | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту: | **317 751,8** | **11 250,0** | **9 314,0** | **338 315,8** | минтрудсоцразви-тия АО |
| *Областной бюджет* | 317 751,8 | 11 250,0 | 9 314,0 | 338 315,8 | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации |
| 1.1. | Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 250,0 |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |
| 2.1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 501,8 |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 751,8 |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информацион-ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшествен-ники | последова-тели |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |