|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  министр топливно-энергетического  комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  Д.Н. Поташев | УТВЕРЖДЕНО  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 12 декабря 2018 года № 8  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т**  **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта**  **«Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)»** | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Формирование комфортной городской среды (Архангельская область) | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Формирование комфортной городской среды (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Д.В. | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Поташев Д.Н. | | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Лемешева Т.Т. | | Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Формирование современной городской среды в Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | | | | Информа-ционная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 13 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | ФП | процент | 15 | 2020 | 62,0 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | | - | |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | единица | 101 | 2020 | 667 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | | - | |
| 1.3. | Количество городов с благоприятной городской средой | ФП | единица | 2 | 2020 | 8 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | | - | |
| 1.4. | Индекс качества городской среды | ФП | балл | 155 | 2020 | 195,0 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | | - | |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | процент | - | 2021 | 90,0 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | - | | |
| 2.2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ФП | процент | - | 2020 | 26,0 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | - | | |
| 2.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | ФП | единица | 1 | 2020 | 10,0 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | - | | |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП | процент | 14,3 | 2020 | 30,0 | - | - | Возрастающий | Да | | Да | - | | |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,0 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667,0 |
| 1.3. | Количество городов с благоприятной городской средой | ФП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 1.4. | Индекс качества городской среды | ФП | балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,0 |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,0 |
| 2.2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 |
| 2.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | ФП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия  (результата) | | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (нарастающий итог) | условная  единица | 0 | 2019 | 1 023 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).**  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидии  в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | Да |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | |
| 2.1. | В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | единица | - | - | 1 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем актуализации государственной программы формирования современной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | | Утверждение документов | Да |
| 2.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | 0 | 2019 | 10 | 13 | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).**  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**реализуется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |
| 2.3. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | единица | - | - | 1,0 | - | - | 1**. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  реализуется путем предоставления муниципальными образованиями Архангельской области данных министерствутопливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской областио реализации мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта  по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | | | | |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | **347 269,9** | **-** | **-** | **347 269,9** | Министерство топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 340 460,7 | **-** | **-** | 340 460,7 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 347 269,9 | - | - | 347 269,9 |
| 2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | |
| 2.1. | В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, всего | **-** | **-** | **-** | **-** | Министерство топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего | **291 590,1** | **-** | **-** | **291 590,1** | Министерство топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.2.1. | Областной бюджет | 291 590,1 | **-** | **-** | 291 590,1 |
| 2.2.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 291 590,1 | **-** | **-** | 291 590,1 |
| 2.3. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», всего | **-** | **-** | **-** | **-** | Министерство топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | | **638 860,0** | **-** | **-** | **638 860,0** |  |
| областной бюджет | | 632 050,8 | **-** | **-** | 632 050,8 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | | 638 860,0 | - | - | 638 860,0 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовоеобеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |

7. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_