УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

от 05 октября 2023 г. № 138-р/од

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления,**

**развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| Связь с государственной программой Архангельской области | Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области (далее – государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози- рованного  показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный  за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача № 1 – Развитие государственных региональных средств массовой информации и повышение степени информированности населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля средств массовой информации, в которых размещается информации о деятельности органов государственной власти Архангельской области, в общем количестве действующих средств массовой информации, распространяемых на территории Архангельской области | возрастающий | КПМ | процент | 90 | 2022 | 91 | 92 | 93 | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства) |
| 2. | Задача № 2 – Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень информированности жителей Архангельской области о деятельности территориального общественного самоуправления | возрастающий | КПМ | процент | 35 | 2022 | 35 | 36 | 37 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3. | Задача № 3 – Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень информированности жителей Архангельской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | возрастающий | КПМ | процент | 14 | 2022 | 15 | 15,5 | 16 | администрация Губернатора и Правительства |
| 4. | Задача № 4 – Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений,  в общем количестве граждан, проживающих  в Архангельской области | возрастающий | КПМ | процент | 91,2 | 2022 | 92 | 92,4 | 92,5 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5. | Задача № 5 – Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля судебных актов, опубликованных  на официальных сайтах мировых судей Архангельской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию (ежегодно) | возрастающий | КПМ | процент | 95 | 2022 | 95 | 95 | 96 | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области |
| 5.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | возрастающий | КПМ | процент | 99 | 2022 | 99 | 99 | 99 | агентство записи актов граждан­ского состояния Архангельской области |
| 6. | Задача № 6 – Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию | возрастающий | КПМ | процент | 100 | 2022 | 100 | – | – | администрация Губернатора и Правительства |

2.1 Порядок расчета и источники информации о значениях показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя комплекса процессных мероприятий** | **Порядок расчета** | **Источники информации** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Доля средств массовой информации, в которых размещается информации о деятельности органов государственной власти Архангельской области, в общем количестве действующих средств массовой информации, распространяемых на территории Архангельской области | Дсми = (N1/N2) x 100%, где:  Дсми – доля средств массовой информации, в которых размещается информации о деятельности органов государственной власти Архангельской области, в общем количестве действующих средств массовой информации, распространяемых на территории Архангельской области;  N1 – общее количество общественно-политических средств массовой информации, распространяемых на территории Архангельской области, в которых размещается информации о деятельности органов государственной власти Архангельской области;  N2 – общее количество общественно-политических средств массовой информации, распространяемых на территории Архангельской области и имеющих редакцию на территории Архангельской области | Данные мониторинга информационно-аналитического отдела департамента пресс-службы и информации администрации Губернатора и Правительства |
| 2.1. Уровень информированности жителей Архангельской области о деятельности территориального общественного самоуправления | ДИ = ((N1 + N2) / Nобщ) x 100%,  где:  ДИ – доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности территориального общественного самоуправления;  N1 – количество граждан, признавших, что имеют непосредственный опыт взаимодействия с территориальными общественными самоуправлениями;  N2 – количество граждан, признавших, что они определенно знают о том, что такое территориальные общественные самоуправления;  Nобщ – общее количество опрошенных | Научно-социологическое исследование на тему: территориально общественные самоуправления в Архангельской области. Исследование проводит государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр изучения общественного мнения».  В качестве метода получения информации используется телефонный опрос методом CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Телефонный опрос проводится в компьютеризированной системе телефонных опросов специально подготовленными интервьюерами |
| 3.1. Уровень информированности жителей Архангельской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | ДИ = ((N1 + N2) / Nобщ) x 100%,  где:  ДИ – доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;  N1 – количество граждан, признавших, что имеют непосредственный опыт взаимодействия  с некоммерческими организациями;  N2 – количество граждан, признавших, что они определенно знают о том, что такое некоммерческие организации;  Nобщ – общее количество опрошенных | Научно-социологическое исследование на тему: социально ориентированные некоммерческие организации в Архангельской области Исследование проводит государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр изучения общественного мнения».  В качестве метода получения информации используется телефонный опрос методом CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Телефонный опрос проводится в компьютеризированной системе телефонных опросов специально подготовленными интервьюерами |
| 4.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений,  в общем количестве граждан, проживающих  в Архангельской области | И1 = ((N1мо + N2мо) / Nобщ) x 100%,  где:  И1 – доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области;  N1мо – количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессиональные отношения в России стали более терпимыми;  N2мо – количество граждан, признавших,  что за последние годы межконфессиональные отношения  в России не изменились;  Nобщ – общее количество опрошенных | Научно-социологическое исследование на тему: оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области. Исследование проводит государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр изучения общественного мнения».  В качестве метода получения информации используется телефонный опрос методом CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Телефонный опрос проводится в компьютеризированной системе телефонных опросов специально подготовленными интервьюерами |
| 5.1. Доля судебных актов, опубликованных  на официальных сайтах мировых судей Архангельской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию (ежегодно) | ДО = (Nоп/Nобщ) x 100%,  где:  ДО – доля судебных актов, опубликованных  на официальных сайтах мировых судей Архангельской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию;  Nобщ – общее количество судебных актов, подлежащих опубликованию;  Nоп – количество опубликованных судебных актов | данные агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области |
| 5.2. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | УУ = (Nда/ Nобщ) x 100%,  где:  УУ – уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;  Nобщ – общее количество заполненных анкет;  Nда – количество анкет с положительным ответом на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния?» | результаты анкетирования граждан в территориальных отделах агентства записи актов гражданского состояния |
| 6.1. Доля исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию | ДИ = (Nисп/Nобщ) x 100%,  где:  ДИ – доля исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию;  Nобщ – общее количество мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области  Nисп –количество исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области | Планы социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемые Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию;  отчеты муниципальных округов о выполнении планов |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача № 1 – Развитие государственных региональных средств массовой информации  и повышение степени информированности населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено распространение информации на теле- и радиоканалах, интернет-ресурсах (в том числе в социальных сетях), печатных изданиях о деятельности органов государственной власти Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп (далее – Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели).*  *Исполнители отдельных работ (услуг) определяются в соответствии*  *с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Реализованы информационные проекты, в том числе связанные с размещением информации на объектах наружной рекламы | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели.*  *Исполнители отдельных работ (услуг) определяются в соответствии*  *с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* | единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Проведены мероприятия для представителей средств массовой информации | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели.*  *Исполнители отдельных работ (услуг) определяются в соответствии*  *с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* | единица | 60 | 2022 | 60 | 60 | 60 |
| 1.4 | Обеспечено размещение информации о деятельности депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в печатных изданиях, выпускаемых государственными автономными учреждениями в сфере средств массовой информации | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, и постановлением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Обеспечено создание и размещение информационных материалов в средствах массовой информации, направленных на повышение финансовой грамотности населения Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Обеспечена модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, и постановлением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, включая субсидии на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно* | единица | 19 | 2022 | 19 | 19 | 19 |
| 1.7 | Обеспечено освещение деятельности органов государственной власти путем размещения информации государственными автономными учреждениями Архангельской области подведомственными администрации Губернатора и Правительства в печатных и сетевых изданиях, в социальных сетях | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Положением о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 августа 2015 года № 338-пп (далее – Положение о порядке формирования государственных заданий)* | единица | 61 | 2022 | 61 | 61 | 61 |
| 1.8 | Обеспечено осуществление издательской деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в соответствии с Положением о порядке формирования государственных заданий и Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели* | условная  единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача № 2 – Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты территориального общественного самоуправления в городских округах, муниципальных районах и в муниципальных округах Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):***  *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в соответствии с порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 356 | 2022 | 310 | 320 | 330 |
| 2.2 | Обеспечено проведение мероприятий для органов территориального общественного самоуправления ассоциацией «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления субсидии из областного бюджета ассоциации «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии ассоциации “Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления” для организации и проведения мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления и обеспечения деятельности ассоциации, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 3 | 2022 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3 | Обучены граждане, государственные и муниципальные служащие Архангельской области в рамках внедрения инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления субсидии ассоциации «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на финансовое обеспечение (компенсацию расходов) проведения мероприятий по внедрению системы инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области* | человек | 200 | 2022 | 250 | 300 | 350 |
| 2.4 | Обеспечена подача заявок, поступивших от муниципальных образований Архангельской области на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области в соответствии  с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений  Архангельской области на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований Архангельской области, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан  к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Задача № 3 – Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области | | | | | | | | |
| 3.1 | Реализованы мероприятия по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в городских округах, муниципальных районах и муниципальных округах Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 83 | 2022 | 63 | 67 | 67 |
| 3.2 | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям по возмещению затрат на осуществление текущей деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по возмещению затрат на осуществление текущей деятельности, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 14 | 2022 | 14 | 14 | 12 |
| 3.3 | Обеспечена текущая деятельность казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам в соответствии Порядком предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |
| 3.4 | Организована выставка информационных стендов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и иных представителей гражданского общества в областном центре или муниципальных образованиях Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через привлечение организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | единица | – | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Обеспечена деятельность Общественной палаты Архангельской области, организован и проведен форум Общественной палаты Архангельской области | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется ГКУ Архангельской области «Управление делами» за счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 25 областного закона от 27 июня 2012 года № 500-32-ОЗ «Об Общественной палате Архангельской области»* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | Организован и проведен информационно-методический семинар для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через привлечение организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 |
| 3.7 | Обеспечено участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций  в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития гражданского общества | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через привлечение организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | человек | 6 | 2022 | 7 | 7 | 7 |
| 3.8 | Организован и проведен Северный Гражданский Конгресс | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через привлечение организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |
| 3.9 | Организована и проведена торжественная церемония вручения награды «Достояние Севера» | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через привлечение организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 3.10 | Поддержаны целевые проекты социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области, в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» для оказания на конкурсной основе поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 98 | 2022 | 50 | 50 | 50 |
| 3.11 | Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Губернаторский Центр «Вместе мы сильнее», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 3.12 | Изготовлены видеоролики и проведены мероприятия, направленные на информирование граждан о работе социально ориентированных некоммерческих организаций | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления из областного бюджета субсидии региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области для проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о работе с некоммерческими организациями в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из областного бюджета региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области для проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о работе с некоммерческими организациями, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | – | 2022 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Задача № 4 – Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области | | | | | | | | |
| 4.1 | Поощрены муниципальные образования по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в  номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Проведены мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики в Архангельской области | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(да);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства за счет средств субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета путем предоставления субсидии региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России региональной общественной организации “Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области”, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Проведены мероприятия в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства путем предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации развития гражданских и общественных инициатив «Пульс» в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии  из областного бюджета на проведение мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан автономной некоммерческой организации развития гражданских и общественных инициатив «Пульс», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Задача № 5 – Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» (далее – ресурсный центр) | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется ресурсным центром. Средства на реализацию указанного мероприятия направляются на выполнение функций казенными учреждениями* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | повышение квалификации кадров | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(да);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *реализуется в рамках подпрограммы № 7 «Управленческие кадры»* [*государственной программы*](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544224&sub=1000) *Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной* [*постановлением*](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544224&sub=0) *Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, а также согласно Государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утверждаемому постановлением Правительства Российской Федерации.*  *Финансирование указанного мероприятия осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета, а также привлеченных средств слушателей (организаций, направивших их на обучение). Средства федерального бюджета направляются в областной бюджет на основании Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации  и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.*  *В реализации мероприятия участвуют департамент государственной гражданской службы и кадров администрацией Губернатора и Правительства, ресурсный центр, образовательная организация, прошедшая отбор на федеральном уровне. К выполнению мероприятия привлекаются организации, осуществляющие деятельность на территории Архангельской области, а также государственные и муниципальные органы* | человек | 22 | 2022 | 21 | 21 | 21 |
| 5.3 | Обеспечена деятельность мировых судей Архангельской области, агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *финансовое обеспечение агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области осуществляется за счет средств областного бюджета в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения.*  *Исполнители отдельных работ (услуг) в рамках реализации указанных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Обеспечена деятельность агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее – агентство ЗАГС) | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(да);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата****): финансовое обеспечение агентства ЗАГС осуществляется за счет средств областного бюджета и субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | Обеспечено выполнение мероприятий в рамках полномочий, закрепленных за администрацией Губернатора и Правительства | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):***  *Осуществляется финансовое обеспечение деятельности администрации Губернатора и Правительства и государственного казенного учреждения Архангельской области «Управление делами» в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.*  *Выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено отраслевое звание Архангельской области или которые награждены отраслевым знаком отличия Архангельской области осуществляется в соответствии со статьей 12 областного закона от 23 сентября 2008 г. № 567-29-ОЗ «О наградах Архангельской области».*  *Исполнители отдельных работ (услуг) в рамках реализации указанного мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 | Обеспечена деятельность представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *финансовое обеспечение представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации осуществляется за счет средств областного бюджета в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения*  *Исполнители отдельных работ (услуг) в рамках реализации указанного мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 | Обеспечена деятельность представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *финансовое обеспечение представительства Архангельской в Санкт-Петербурге осуществляется за счет средств областного бюджета в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения*  *Исполнители отдельных работ (услуг) в рамках реализации указанного мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.8 | Обеспечена деятельность государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется предоставление субсидии государственным автономным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Положением о порядке формирования государственных заданий и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, и постановлением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, включая субсидии на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.9 | Реконструировано здание представительства администрации Архангельской области, расположенное по адресу: Архангельская область, поселок Соловецкий, улица Сивко | приобретение товаров, работ, услуг | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через подведомственную организацию – ГКУ «Управление делами» за счет средств, направляемых на осуществление деятельности казенных учреждений и в соответствии с областной адресной инвестиционной программой*  *на текущий год и на плановый период, утверждаемой постановлением Правительства Архангельской области* | условная единица | – | 2022 | 1 | – | – |
| 5.10 | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Государственное юридическое бюро» | осуществление текущей деятельности | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется ГКУ «Государственное юридическое бюро». Средства на реализацию указанного мероприятия направляются на выполнение функций казенными учреждениями* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 5.11 | Организовано и проведено обучение методам проектного управления | повышение квалификации кадров | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через подведомственную организацию – ГКУ Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» за счет средств направляемых на осуществление деятельности казенных учреждений* | человек | 50 | 2022 | 50 | 50 | 50 |
| 5.12 | Приобретены жилые помещения для размещения летно-технического состава арктического аварийно-спасательного звена МЧС | приобретение товаров, работ, услуг | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *осуществляется администрацией Губернатора и Правительства через подведомственную организацию – ГКУ «Управление делами» за счет средств, направляемых на осуществление деятельности казенных учреждений и в соответствии с областной адресной инвестиционной программой*  *на текущий год и на плановый период, утверждаемой постановлением Правительства Архангельской области* | условная единица | – | 2022 | 1 | – | – |
| 6. | Задача № 6 – Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области | | | | | | | | |
| 6.1 | Исполнены планы социально-экономического развития муниципальных округов Архангельской области в отчетном году | оказание услуг (выполнение работ) | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области* | единица | 5 | 2022 | 5 | – | – |
| 6.2 | Произведены выплаты выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области и поселений Архангельской области, входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией таких органов вследствие создания муниципальных округов Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации | выплаты физическим лицам | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *предоставление субсидий бюджетам муниципальных округов Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области и поселений Архангельской области, входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, а также местным бюджетам муниципальных округов Архангельской области на софинансирование выплаты выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области и поселений Архангельской области, входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией таких органов вследствие создания муниципальных округов Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |
| 6.3 | Произведены выплаты меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в следствие досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием муниципальных округов Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет предоставления субвенций бюджетам муниципальных округов Архангельской области | выплаты физическим лицам | ***1. Реализация за счет средств федерального бюджета*** *(нет);*  ***2. Механизм реализации мероприятия (результата):*** *предоставление субвенций бюджетам муниципальных округов Архангельской области в соответствии с Порядком и условиями предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием муниципальных округов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области* | условная единица | 1 | 2022 | 1 | – | – |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Участник  государственной программы (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
|  | ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления,***  ***развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»*** *(всего), в том числе:* | 3 824 036,5 | 2 237 314,9 | 2 257 719,5 | 8 319 070,9 | X |
| Областной бюджет | 3 139 785,2 | 2 177 405,2 | 2 197 909,8 | 7 515 100,2 | X |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 684 251,3 | 59 909,7 | 59 809,7 | 80 3970,7 | X |
| 1. | Задача № 1 – Развитие государственных региональных средств массовой информации и повышение степени информированности населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено распространение информации на теле- и радиоканалах, Интернет-ресурсах (в том числе в социальных сетях), печатных изданиях о деятельности органов государственной власти Архангельской области (всего), в том числе: | 66 102,0 | 51 102,0 | 51 102,0 | 168 306,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.1.1 | Областной бюджет | 66 102,0 | 51 102,0 | 51 102,0 | 168 306,0 |
| 1.2 | Реализованы информационные проекты, в том числе связанные с размещением информации на объектах наружной рекламы (всего),  в том числе: | 14 270,5 | 9 270,5 | 9 270,5 | 32 811,6 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.2.1 | Областной бюджет | 14 270,5 | 9 270,5 | 9 270,5 | 32 811,6 |
| 1.3 | Проведены мероприятия для представителей средств массовой информации (всего), в том числе: | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.3.1 | Областной бюджет | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 |
| 1.4 | Обеспечено размещение информации о деятельности депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в печатных изданиях, выпускаемых государственными автономными учреждениями в сфере средств массовой информации (всего), в том числе: | 2 932,1 | 2 970,0 | 2970,0 | 8 872,1 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.4.1 | Областной бюджет | 2 932,1 | 2 970,0 | 2970,0 | 8 872,1 |
| 1.5 | Обеспечено создание и размещение информационных материалов в средствах массовой информации, направленных на повышение финансовой грамотности населения Архангельской области (всего),  в том числе: | 270,0 | 513,0 | 513,0 | 1 296,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.5.1 | Областной бюджет | 270,0 | 513,0 | 513,0 | 1 296,0 |
| 1.6 | Обеспечена модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства (всего), в том числе: | 10 146,1 | 10 146,1 | 10 146,1 | 30 438,3 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.6.1 | Областной бюджет | 10 146,1 | 10 146,1 | 10 146,1 | 30 438,3 |
| 1.7 | Обеспечено освещение деятельности органов государственной власти путем размещения информации государственными автономными учреждениями Архангельской области подведомственными администрации Губернатора и Правительства в печатных и сетевых изданиях, в социальных сетях (всего), в том числе: | 93 054,6 | 80 894,7 | 83 561,1 | 257 510,4 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.7.1 | Областной бюджет | 93 054,6 | 80 894,7 | 83 561,1 | 257 510,4 |
| 1.8 | Обеспечено осуществление издательской деятельности (всего),  в том числе: | 1 472,7 | 1 418,8 | 1 452,4 | 4 344,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 1.8.1 | Областной бюджет | 1 472,7 | 1 418,8 | 1 452,4 | 4 344,0 |
| 2. | Задача № 2 – Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты территориального общественного самоуправления в городских округах, муниципальных районах и в муниципальных округах Архангельской области (всего), в том числе: | 40 550,0 | 43 529,67 | 43 529,67 | 127 609,34 | администрация Губернатора и Правительства |
| 2.1.1 | Областной бюджет | 30 200,0 | 32 141,0 | 32 141,0 | 94 482,0 |
| 2.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 40 550,0 | 43 529,67 | 43 529,67 | 127 609,34 |
| 2.2 | Обеспечено проведение мероприятий для органов территориального общественного самоуправления ассоциацией «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» (всего), в том числе: | 4 100,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 11 300,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 2.2.1 | Областной бюджет | 4 100,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 11 300,0 |
| 2.3 | Обучены граждане, государственные и муниципальные служащие Архангельской области в рамках внедрения инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской (всего),  в том числе: | 1 761,0 | 949,8 | 949,8 | 3 660,6 | администрация Губернатора и Правительства |
| 2.3.1 | Областной бюджет | 1 761,0 | 949,8 | 949,8 | 3 660,6 |
| 2.4 | Обеспечена подача заявок, поступивших от муниципальных образований Архангельской области на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (всего), в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 2 900,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 2.4.1 | Областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 2 900,0 |
| 2.4.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 900,0 | 2 900,0 |
| 3. | Задача № 3 – Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области | | | | | |
| 3.1 | Реализованы мероприятия по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в городских округах, муниципальных районах и муниципальных округах Архангельской области (всего), в том числе: | 18 700,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | 47 300,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.1.1 | Областной бюджет | 10 000,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 21 200,0 |
| 3.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 18 700,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | 47 300,0 |
| 3.2 | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям по возмещению затрат на осуществление текущей деятельности (всего), в том числе: | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 400,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.2.1 | Областной бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 400,0 |
| 3.3 | Обеспечена текущая деятельность казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации (всего), в том числе: | 1 000,0 | – | – | 1 000,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.3.1 | Областной бюджет | 1 000,0 | – | – | 1 000,0 |
| 3.4 | Организована выставка информационных стендов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и иных представителей гражданского общества в областном центре или муниципальных образованиях Архангельской области (всего), в том числе: | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 405,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.4.1 | Областной бюджет | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 405,0 |
| 3.5 | Обеспечена деятельность Общественной палаты Архангельской области, организован и проведен форум Общественной палаты Архангельской области (всего), в том числе: | 2 927,0 | 2 535,0 | 3 628,4 | 9 090,7 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.5.1 | Областной бюджет | 2 927,0 | 2 535,0 | 3 628,4 | 9 090,7 |
| 3.6 | Организован и проведен информационно-методический семинар для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области (всего),  в том числе: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 350,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.6.1 | Областной бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 350,0 |
| 3.7 | Обеспечено участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития гражданского общества (всего),  в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.7.1 | Областной бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| 3.8 | Организован и проведен Северный Гражданский Конгресс (всего),  в том числе: | 1 000,0 | – | – | 1 000,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.8.1 | Областной бюджет | 1 000,0 | – | – | 1 000,0 |
| 3.9 | Организована и проведена торжественная церемония вручения награды «Достояние Севера» (всего), в том числе: | 2 700,0 | 2 430,0 | 3 500,0 | 8 630,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.9.1 | Областной бюджет | 2 700,0 | 2 430,0 | 3 500,0 | 8 630,0 |
| 3.10 | Поддержаны целевые проекты социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области, в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (всего),  в том числе: | 44 100,0 | 44 100,0 | 44 100,0 | 132 300,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.10.1 | Областной бюджет | 44 100,0 | 44 100,0 | 44 100,0 | 132 300,0 |
| 3.11 | Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» (всего), в том числе: | 39 719,0 | 38 348,8 | 38 911,3 | 116 979,1 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.11.1 | Областной бюджет | 39 719,0 | 38 348,8 | 38 911,3 | 116 979,1 |
| 3.12 | Изготовлены видеоролики и проведены мероприятия, направленные на информирование граждан о работе социально ориентированных некоммерческих организаций (всего), в том числе: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 3.12.1 | Областной бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| 4. | Задача № 4 – Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации,  проживающих на территории Архангельской области | | | | | |
| 4.1 | Поощрены муниципальные образования по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в  номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (всего),  в том числе: | 1 600,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 3 760,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 4.1.1 | Областной бюджет | 1 600,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 3 760,0 |
| 4.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 1 600,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 3 760,0 |
| 4.2 | Проведены мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики в Архангельской области (всего), в том числе: | 1 260,5 | 1 260,5 | 560,5 | 3 081,5 | администрация Губернатора и Правительства |
| 4.2.1 | Областной бюджет | 1 260,5 | 1 260,5 | 560,5 | 3 081,5 |
| 4.3 | Проведены мероприятия в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан (всего), в том числе: | 300,0 | 300,0 | 1 000,0 | 1600,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 4.3.1 | Областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 1 000,0 | 1 600,0 |
| 5. | Задача № 5 – Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области | | | | | |
| 5.1 | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» (всего), в том числе: | 29 572,9 | 15 403,1 | 15 925,8 | 60 901,8 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.1.1 | Областной бюджет | 29 572,9 | 15 403,1 | 15 925,8 | 60 901,8 |
| 5.2 | Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (всего), в том числе: | 1 524,6 | 1 517,8 | 1 517,8 | 4 560,2 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.2.1 | Областной бюджет | 1 524,6 | 1 517,8 | 1 517,8 | 4 560,2 |
| 5.3 | Обеспечена деятельность мировых судей Архангельской области, агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей (всего), в том числе: | 541 687,7 | 540 656,7 | 556 549,9 | 1 638 894,3 | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области |
| 5.3.1 | Областной бюджет | 541 687,7 | 540 656,7 | 556 549,9 | 1 638 894,3 |
| 5.4 | Обеспечена деятельность агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (всего), в том числе: | 134 139,2 | 143 171,5 | 148 057,8 | 425 368,5 | агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области |
| 5.4.1 | Областной бюджет | 134 139,2 | 143 171,5 | 148 057,8 | 425 368,5 |
| 5.5 | Обеспечено выполнение мероприятий в рамках полномочий, закрепленных за администрацией Губернатора и Правительства (всего),  в том числе: | 1 221 083,1 | 1 094 700,3 | 1 086 233,5 | 3 402 016,9 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.5.1 | Областной бюджет | 1 221 083,1 | 1 094 700,3 | 1 086 233,5 | 3 402 016,9 |
| 5.6 | Обеспечена деятельность представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации (всего), в том числе: | 95 170,8 | 36 645,4 | 37 670,8 | 169 487,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.6.1 | Областной бюджет | 95 170,8 | 36 645,4 | 37 670,8 | 169 487,0 |
| 5.7 | Обеспечена деятельность представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге (всего), в том числе: | 13 798,1 | 11 980,6 | 12 287,4 | 38 066,1 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.7.1 | Областной бюджет | 13 798,1 | 11 980,6 | 12 287,4 | 38 066,1 |
| 5.8 | Обеспечена деятельность государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» (всего),  в том числе: | 27 302,7 | 22 171,0 | 22 628,6 | 72 102,3 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.8.1 | Областной бюджет | 27 302,7 | 22 171,0 | 22 628,6 | 72 102,3 |
| 5.9 | Реконструировано здание представительства администрации Архангельской области, расположенное по адресу: Архангельская область, поселок Соловецкий, улица Сивко (всего), в том числе: | 86 051,5 | – | – | 86 051,5 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.9.1 | Областной бюджет | 86 051,5 | – | – | 86 051,5 |
| 5.10 | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Государственное юридическое бюро» (всего),  в том числе: | 15 968,2 | 16 503,3 | 17 057,1 | 49 528,6 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.10.1 | Областной бюджет | 15 968,2 | 16 503,3 | 17 057,1 | 49 528,6 |
| 5.11 | Организовано и проведено обучение методам проектного управления (всего), в том числе: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.11.1 | Областной бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| 5.12 | Приобретены жилые помещения для размещения летно-технического состава арктического аварийно-спасательного звена МЧС (всего),  в том числе: | 16 870,0 | – | – | 16 870,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 5.12.1 | Областной бюджет | 16 870,0 | – | – | 16 870,0 |
| 6. | Задача № 6 – Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области | | | | | |
| 6.1 | Исполнены планы социально-экономического развития муниципальных округов Архангельской области в отчетном году (всего), в том числе: | 609 338,0 | – | – | 609 338,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 6.1.1 | Областной бюджет | 609 338,0 | – | – | 609 338,0 |
| 6.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 609 338,0 | – | – | 609 338,0 |
| 6.2 | Произведены выплаты выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области и поселений Архангельской области, входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией таких органов вследствие создания муниципальных округов Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации (всего), в том числе: | 7 323,3 | – | – | 7 323,3 | администрация Губернатора и Правительства |
| 6.2.1 | Областной бюджет | 6 627,9 | – | – | 6 627,9 |
| 6.2.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 7 323,3 | – | – | 7 323,3 |
| 6.3 | Произведены выплаты меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в следствие досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием муниципальных округов Архангельской области (всего), в том числе: | 5 740,0 | – | – | 5 740,0 | администрация Губернатора и Правительства |
| 6.3.1 | Областной бюджет | 5 740,0 | – | – | 5 740,0 |
| 6.3.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 5 740,0 | – | – | 5 740,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный  за реализацию | Наименование контрольной точки | Единица измерения | Плановые значения и сроки исполнения контрольных точек | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_