|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕН |
| исполняющий обязанности министра транспорта Архангельской области |  | протоколом проектного комитета |
|  |  | Архангельской области |
|  |  | от 13 декабря 2018 года № 9 |
| Ю.В. Попов |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |

| Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область) |
| --- |

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 03.12.2018 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Дмитрий Васильевич  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Роднев Сергей Витальевич | Министр транспорта Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Красавцев Дмитрий Александрович | Заместитель министра транспорта Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показательрегионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |
| 1.1. | Доля дорожной сетигородских агломераций,находящаяся в нормативномсостоянии | ФП | Процент | 63,8 | 2020 | 85,2173 | 85,2173 | - | возрастающий | да | нет | СОУ «Эталон» |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального имежмуниципальногозначения, соответствующихнормативным требованиям | ФП | Процент | 21,39 | 2020 | 33,5800 | 36,41 | - | возрастающий | да | нет | СОУ «Эталон» |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального илимежмуниципального,местного значения(накопленным итогом) | ФП | Километр | 0 | 2021 | 2,9160 | 2,9160 | - | возрастающий | да | нет | СОУ «Эталон» |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 48,5911 | 2022 | 59,1261 | 66,5247 | - | возрастающий | да | нет | СОУ «Эталон» |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального иместного значения | ФП | Тысяча погонных метров | 0 | 2021 | 2,0493 | 3,0969 | - | возрастающий | да | нет | СОУ «Эталон» |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объемезакупок | ФП | Процент | 100 | 2020 | 100 | 100 | - | нет | нет | нет | СОУ «Эталон» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | Доля дорожной сетигородских агломераций,находящаяся в нормативномсостоянии | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,2173 |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорогрегионального имежмуниципальногозначения, соответствующихнормативным требованиям | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,5800 |  |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального илимежмуниципального,местного значения(накопленным итогом) | ФП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9160 |  |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,1261 |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогахрегионального илимежмуниципального иместного значения(накопленным итогом) | ФП | Тысяча погонных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0493 |  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объемезакупок | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |
| 1.1 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | Условная штука | 0,000 | 2018 | 1 | 1 | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**1) в части автомобильных дорог местного значенияреализуется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;2) в части автомобильных дорог регионального или межмуниципального значенияреализуется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, на основании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗпутем заключения государственных контрактов. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | Условная единица | 0 | 2020 | 1 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**осуществляется соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1. Расходы осуществлялись в 2022 и 2023 годах за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |
| 2.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Условная единица | 0 | 2021 | 1 | 1 | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**1) в части автомобильных дорог местного значенияреализуется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Порядкомпредоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;2) в части автомобильных дорог регионального или межмуниципального значенияреализуется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, на основании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ путем заключения государственных контрактов. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
| 3.1 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Штука | 0 | 2020 | 1 | 1 | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Достижение результата не требует финансирования | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | 4 818 068,3 | 3 382 928,2 | 4 168 537,7 | 12 369 534,2 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 4 108 068,3 | 3 382 928,2 | 4 168 537,7 | 11 659 534,2 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 710 000,0 | - | - | 710 000,0 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | - | - | - | - | Министерство транспорта Архангельской области |
| 2.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 1 736 451,3 | 3 958 757,4 | - | 5 695 208,7 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 2.1.1. | областной бюджет | 1 736 451,3 | 3 958 757,4 | - | 5 695 208,7 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 3.1 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | - | - | - | - | Министерство транспорта Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | 6 554 519,6 | 7 341 685,6 | 4 168 537,7 | 18 064 742,9 |  |
| областной бюджет | 5 844 519,6 | 7 341685,6 | 4 168537,7 | 17 354 742,9 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 710 000,0 | - | - | 710 000,0 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_