|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | |
| **регионального проекта**  **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Основные положения | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Поддержка самозанятых в Архангельской области | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Иконников В.М. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Анисимова М.Н. | Заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Анисимова М.Н. | Заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области | | |
| Государственная программа  (комплексная программа)  РоссийскойФедерации | Государственная программа Российской Федерации  «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  заместитель министра  экономического развития, промышленности и науки  Архангельской области М. Н. Анисимова |  | Утвержден  протоколом проектного комитета Архангельской области  от 6 апреля 2021 года № 2  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | 9,2260 | - | - | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,2260 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | Миллион рублей | 0,0 | 2019 | 2,1 | - | **-** | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации  мероприятия (результата):** реализация мероприятия (результата)ведется без привлечения финансирования в рамках текущей деятельности Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | Тысяча человек | 0,350 | 2022 | 0,351 | - | **-** | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да).  **2. Механизм реализации  мероприятия (результата):**  Реализуется путем предоставления субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» в соответствии с порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 | | | | |  |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), всего | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.1.1. | Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), всего | 5 825,7 | - | - | 5 825,7 | Министерство экономического развития, промышленности науки Архангельской области |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 5 825,7 | - | - | 5 825,7 |
| Итого по региональному проекту: | | 5 825,7 | - | - | 5 825,7 |  |
| Областной бюджет | | 5 825,7 | - | - | 5 825,7 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 5 825,7 |
| Итого | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |