|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | |
|  | | | | |
| **регионального проекта**  **«Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Архангельская область)»** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Основные положения | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 06.02.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Иконников В.М. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Анисимова М.Н. | Заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Анисимова М.Н. | Заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (далее – государственная программа) | | |
| Государственная программа  (комплексная программа)  РоссийскойФедерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  заместитель министра  экономического развития, промышленности и науки  Архангельской области М. Н. Анисимова |  | Утвержден  протоколом проектного комитета Архангельской области  от 12 февраля 2019 года № 2  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1. | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | ФП | Единица | 0 | 2023 | 1,0 | - | - | Возрастающий | Да | Нет | Данные министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2026 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1. | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | Условная единица | 1,0000 | 2024 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с положениями Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Субъектах Российской Федерации (протокол проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 2 сентября 2022 г. № 5) (далее – Стандарт). Для внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 необходимо внедрение 15 инструментов Стандарта. | Утверждение документа | Нет |
| 1.2 | Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Архангельской области, с потенциальными зарубежными контрагентами | Условная единица | 1,0000 | 2024 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализация мероприятия осуществляется Центром поддержки экспорта, являющимся структурным подразделением АНО Архангельской области «Агентство регионально развития» посредством содействия субъектам предпринимательства, зарегистрированных в Архангельской области, в организации участия в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также иных мероприятий по расширению деловых связей | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | |
| 1.1 | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | - | - | - | - | Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области |
| 1.2 | Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Архангельской области,  с потенциальными зарубежными контрагентами | - | - | - | - | Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | | - | - | - | - |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1.1. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| ИТОГО | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |