|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  исполняющий обязанности министра  экономического развития, промышленности и науки  Архангельской области  Е. А. Шелюк |  | Утвержден  протоколом проектного комитета Архангельской области  от 29 сентября 2023 года № 6 |

**ПАСПОРТ  
регионального проекта**

Развитие промышленности

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального  проекта | Развитие промышленности | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Иконников В.М. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Шелюк Е.А. | Исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Дудникова Ю.М. | Начальник управления промышленности министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области | | |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проектов развития промышленности, поддержанных региональным ФРП, нарастающим итогом с 2022 года | РП | единица | 9 | 2022 | 27 | 27 | 27 | Возрастающий | Да | Нет | – |
| 2. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников форума «Арктика – Регионы» | РП | человек | – | 2022 | 800 | 800 | 800 | Возрастающий | Нет | Нет | – |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проектов развития промышленности, поддержанных региональным ФРП, нарастающим итогом | РП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 2. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников форума «Арктика – Регионы» | РП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристикамероприятия (результата) | Тип мероприятия(результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности» (далее – постановление Правительства РФ № 194) | единица | 20 | 2022 | 91 | – | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие»(далее – МКК Развитие) в 2022 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=25BF3AEFD4E3C3BDC57B7426E3B591D3F09602AC8F4CAFFB8A0503FC70B9321604067286A233A52C871A89797BFB9494D35CA66A449CE3665EG1H) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) | млрд.  рублей | 0,05 | 2022 | 0,33 | – | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2022 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=25BF3AEFD4E3C3BDC57B7426E3B591D3F09602AC8F4CAFFB8A0503FC70B9321604067286A233A52C871A89797BFB9494D35CA66A449CE3665EG1H) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) | млрд.  рублей | 0,24 | 2022 | 1,63 | – | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2022 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1012 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 1012) | млрд.  рублей | – | 2022 | 0,06 | 0,11 | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2023 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.5 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012) | млрд.  рублей | – | 2022 | 0,08 | 0,12 | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2023 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012) | млрд.  рублей | – | 2022 | 0,40 | 0,80 | – | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Субсидия предоставлена МКК Развитие в 2023 году.  Достижение показателей осуществляется средствами  МКК Развитие. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.7 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности  и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 328) | млн.  рублей | – | 2022 | 16,4689 | 32,9379 | 61,7585 | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (да).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализуется путем предоставления субсидии  МКК Развитие, образующей инфраструктуру поддержки развития промышленности, для предоставления займов, в соответствии  с Порядком определения объема, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета МКК Развитие в целях развития промышленности в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.8 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328) | млн.  рублей | – | 2022 | 20,5862 | 41,1723 | 61,7585 | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (да).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализуется путем предоставления субсидии  МКК Развитие, образующей инфраструктуру поддержки развития промышленности, для предоставления займов, в соответствии  с Порядком определения объема, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета МКК Развитие в целях развития промышленности в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.9 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328) | млн.  рублей | – | 2022 | 102,9308 | 205,8617 | 411,7233 | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (да).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализуется путем предоставления субсидии  МКК Развитие, образующей инфраструктуру поддержки развития промышленности, для предоставления займов, в соответствии  с Порядком определения объема, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета МКК Развитие в целях развития промышленности в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Проведен форум «Арктика – Регионы» | единица | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | **1. Реализация за счет федерального бюджета** (нет).  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализуется путемпредоставления субсидии  АНО Архангельской области «Агентство регионального развития» в соответствии  с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденным настоящим постановлением | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности» (далее – постановление Правительства РФ № 194), всего | – | – | – | – | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=25BF3AEFD4E3C3BDC57B7426E3B591D3F09602AC8F4CAFFB8A0503FC70B9321604067286A233A52C871A89797BFB9494D35CA66A449CE3665EG1H) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) , всего | – | – | – | – | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=25BF3AEFD4E3C3BDC57B7426E3B591D3F09602AC8F4CAFFB8A0503FC70B9321604067286A233A52C871A89797BFB9494D35CA66A449CE3665EG1H) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) , всего | – | – | – | – | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.4. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1012 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 1012) , всего | – | – | – | – | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012) , всего | – | – | – | – | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.6. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012) , всего | – | – | – | – | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.7. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 328) , всего | 16 468,9 | – | – | 16 468,9 | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.7.1. | *Областной бюджет* | 16 468,9 | – | – | 16 468,9 |
| 1.8. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328) , всего | 16 468,9 | – | – | 16 468,9 | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.8.1. | *Областной бюджет* | 16 468,9 | – | – | 16 468,9 |
| 1.9. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии  с постановлением Правительства РФ № 328), всего | 16 469,0 | – | – | 16 469,0 | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 1.9.1. | *Областной бюджет* | 16 469,0 | – | – | 16 469,0 |
| 2. | Развитие межкооперационных связей в сфере промышленности | | | | | |
| 2.1. | Проведен форум «Арктика-Регионы», всего | 40 000,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 44 050,0 | Министерство экономического развития, промышленности и науки |
| 2.1.1. | *Областной бюджет* | 40 000,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 44 050,0 |
| Итого по региональному проекту: | | 89 406,8 | 4 050,0 | 4 050,0 | 97 506,8 |  |
| *Областной бюджет* | | 89 406,8 | 4 050,0 | 4 050,0 | 97 506,8 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области  (далее – ФРП) | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 328) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 468,9 |
| 1.8. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),  за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 328) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 468,9 |
| 1.9. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии  с постановлением Правительства РФ № 328) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 469,0 |
| 2.1 | Проведен форум «Арктика-Регионы» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 000,0 |
| ИТОГО | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 406,8 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |