|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области  А. В. Алсуфьев |  | Утвержден  протоколом проектного комитета Архангельской области  от 29 сентября 2023 года № 6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | |
|  | | | | |
| **регионального проекта «Создание сети современных кампусов (Архангельская область)»** | | | | |
|  | | | | |
| 1. Основные положения | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Кампусы | Срок реализации проекта | 01.10.2023 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | [ЦыбульскийА.В.](https://dvinaland.ru/gov/governor/) | Губернатор Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | АлсуфьевА.В. | Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Иконников В.М. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области (далее – государственная программа) | | |
| Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программаРоссийской Федерации«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система  (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.2. | Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | Возрастающий | Да | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.3. | Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций | ФП | Тысяча мест | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.4. | Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4256 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.5. | Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.6. | Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.7. | Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.8. | Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.9. | Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.10. | Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | ФП | Квадратный метр | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 128777,0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет | https://прокампус.рф/ |
| 1.11. | Количество соглашений о практической подготовке, заключенных с индустриальными партнерами, лидерами отрасли (нарастающим итогом), ед. | ФП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | Возрастающий | Да | Нет | https://прокампус.рф/ |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций | ФП | Тысяча мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | ФП | Квадратный метр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Количество соглашений о практической подготовке, заключенных с индустриальными партнерами, лидерами отрасли (нарастающим итогом), ед. | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (Справочно) |
| значение | год |
| 1. | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда» | Единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)    **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**  осуществляется министерством экономического развития, промышленности и науки без привлечения финансирования | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2. | Создан студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда» | Единица | - | 2023 | - | - | - | 1 | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  реализация мероприятия (результата) осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета.    **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**  осуществляется министерством экономического развития, промышленности и науки в рамках заключенного концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Арктическая звезда» - концессионером, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.05.2022 г.  № 1276-р (ред. от 24.04.2023) «О Перечне организаций, определенных концессионерами, с которыми субъектами Российской Федерации могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса, на основании которых реализуются инвестиционные проекты по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2021 № 1268».  Субсидия, предусмотренная в рамках реализации мероприятия (результата), предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Арктическая звезда» в соответствии с порядком выплаты капитального гранта, определенным концессионным соглашением от 16.06.2023 г.  в отношении финансирования, создания и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | |
| 1.1. | Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», всего | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | *областной бюджет* | - | - | - | - |
| 1.2. | Создан студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда», всего | 400 000,0 | 13 022 338,4 | 3 477 418,9 | 16 899 757,3 | Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области |
| 1.2.1. | *областной бюджет* | 400 000,0 | 13 022 338,4 | 3 477 418,9 | 16 899 757,3 |
| 1.2.2. | *внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:* | | 400 000,0 | 13 022 338,4 | 3 477 418,9 | 16 899 757,3 | Х |
| *областной бюджет* | | 400 000,0 | 13 022 338,4 | 3 477 418,9 | 16 899 757,3 |
| *внебюджетные источники* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.2. | Создан студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 400 000,0 |
| ИТОГО | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |