|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Министр спорта  Архангельской области    А.Ю. Аксенов | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области от 12 декабря 2018 г. № 8  (в ред. от 29 сентября 2023 года № 6) |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |

| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |
| --- |

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт-норма жизни | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Пивков Сергей Анатольевич | | Заместитель Губернатора Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Аксенов Алексей Юрьевич | | Министр спорта Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Гибадуллин Андрей Рафаилович | | Заместитель министра спорта Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта  в Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие физической культуры и спорта | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ФП | Процент | 37,2 | 2019 | 55,5 | - | - | Возрастающий | Да | Да | Государственная информационная система "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" (далее - ГИС ФКиС) |
| 1.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности*)* | ФП | Процент | 52,0 | 2019 | 62,1000 | - | - | Возрастающий | Да | Да | ГИС ФКиС |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ФП | Процент | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 55,5000 |  |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | ФП | Процент | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 62,1000 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | |
| 1.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единица | 0 | 2019 | 3 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета: да  2.Механизм реализации мероприятия (результата):  реализуется через учреждения, подведомственные министерству спорта. Средства на реализацию мероприятий направляются указанным учреждениям в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп «Об утверждении положения о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий». Средства предоставляются в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки ([приложение № 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450713&dst=100186&field=134&date=30.09.2023) к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661). | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единица | 0 | 2019 | 1 | - | - | *1.*Реализация за счет средств федерального бюджета: да  2.Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется путем перечисления в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (приложение № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661). Средства направляются в учреждения, подведомственные министерству спорта в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания  с учетом требований Положения о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года N 369-пп. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | Единица | 0 | 2021 | 1 | - | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: да  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  местным бюджетам предоставляются субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Предоставление и расходование средств на реализацию указанных мероприятий осуществляются в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=133034&dst=100183&field=134&date=30.08.2023) финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1, а также путем предоставления бюджетных инвестиций Государственному казенному учреждению «Главное управление капитального строительства» подведомственное министерству строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2014 N 516-пп . | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) | | | | | | |
| 1.1. | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, всего | | 4 599,1 | - | - | 4 599,1 | Министерство спорта Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | | 4 599,1 | - | - | 4 599,1 |
| 1.2 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, всего | | 5 259,3 | - | - | 5 259,3 | Министерство спорта Архангельской области |
| 1.2.1 | областной бюджет | | 5 259,3 | - | - | 5 259,3 |
| 1.3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности, всего | | 216 566,9 | - | 556 713,1 | 773 280,0 | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| 1.3.1. | областной бюджет | | 216 566,9 | - | 556 032,3 | 772 599,2 |  |
| 1.3.2 | | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 0,0 | - | 556 713,1 | 556 713,1 |  |
| Итого по региональному проекту: | | | 226 425,3 | - | 556 713,1 | 783 138,4 |  |
| областной бюджет | | | 226 425,3 |  | 556 032,3 | 782 457,6 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | | | - | - | 556 713,1 | 556 713,1 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец *2024* года (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | | март | апр. | май | июнь | | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1. | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | | - |

7. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1. | *-* | | | | | | | | |
| 1.1. | - | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [↑](#footnote-ref-1)