|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОисполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 6 апреля 2021 года № 2 |
|  | Ю.С. Марич |  | (в ред. от 29 сентября 2023 года № 6) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Петросян Ваге Самвелович | Первый заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Чертова Ольга Сергеевна | Руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области  |
| Администратор регионального проекта | Ковалева Юлия Леонидовна | Заместитель министра образования Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Молодежь Поморья |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - |  |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Человек | 171 | 2023 | 278 | 278 | 278 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)

2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализацию мероприятия осуществляют государственные бюджетные учреждения, подведомственные министерству образования Архангельской области и органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области за счет субсидии из федерального бюджета и областного бюджета. Государственные бюджетные учреждения, подведомственные министерству образования Архангельской области реализуют мероприятие за счет субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления государственным учреждениям субсидий из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением министерства образования, в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп.Бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области предоставляются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в соответствии с Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций), утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | нет |
| 1.2. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | 88 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализацию мероприятия осуществляют агентство по делам молодежи Архангельской области и муниципальные образования Архангельской области путем организации мероприятий патриотической направленности. Достижение результата не требует финансирования | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.3 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | 4,7380 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализацию мероприятия осуществляют агентство по делам молодежи Архангельской области и муниципальные образования Архангельской области путем организации мероприятий патриотической направленности. Достижение результата не требует финансирования | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.4. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Процент | 0,0000 | 2020 | 100 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, утверждаются рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Министерством просвещения Российской Федерации примерной программы воспитания обучающихся. Достижение результата не требует финансирования | Утверждение документа | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, всего | 111 123,4 | 111 123,4 | 111 123,4 | 333 370,2 | министерство образования Архангельской области |
| 1.2.1. | областной бюджет | 111 123,4 | 111 123,4 | 111 123,4 | 333 370,2 |
| 1.3.1. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 108 725,0 | 108 725,0 | 108 725,0 | 326 175,0 |
| 1.2. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | - | - | - | - | агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 1.3 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | - | - | - | - | агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 1.4. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | - | - | - | - | министерство образования Архангельской области |
| Итого по региональному проекту:  | 111 123,4 | 111 123,4 | 111 123,4 | 333 370,2 |  |
| областной бюджет | 111 123,4 | 111 123,4 | 111 123,4 | 333 370,2 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 108 725,0 | 108 725,0 | 108 725,0 | 326 175,0 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_