|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  исполняющий обязанности  руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области | |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 18 февраля 2022 года № 2 |
|  | Ю.С Марич |  | (в ред. от 29 сентября 2023 года № 6) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Молодежь России | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Петросян Ваге Самвелович | | Первый заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель администрации Губернатора Архангельской области  и Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Чертова Ольга Сергеевна | | Руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Марич Юрий Сергеевич | | Заместитель руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Молодежь Поморья | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | | | | | | | |  | | | |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя2 | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» | Человек | 0 | 2021 | 19 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)   Механизм реализации мероприятия (результата): Достижение результата не требует финансирования | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.2. | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | Единица | 0 | 2022 | 1 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)   Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация мероприятия осуществляется государственными автономными учреждениями, подведомственными агентству по делам молодежи Архангельской области (далее – Учреждения) и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.  Учреждениями мероприятие реализуется за счет средств целевой субсидии и средств областного бюджета, предоставленных на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в Архангельской области «Регион для молодых». Реализуется в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп. Бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области предоставляются субсидии в соответствии с Правилами о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в Архангельской области «Регион для молодых», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 г. № 659-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | да |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | |
| 1.1. | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» | - | - | - |  | агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 1.2. | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых», всего | 150 687,2 | - | - | 150 687, 2 |
| 1.2.1. | областной бюджет | 141 291,4 | - | - | 141 291,4 |
| 1.2.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 38 610,4 | - | - | 38 610,4 |
| Итого по региональному проекту: | | 150 687, 2 | - | - | 150 687, 2 |  |
| областной бюджет | | 141 291,4 | - | - | 141 291,4 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | | 38 610,4 | - | - | 38 610,4 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец  2024  года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_