|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпротоколом проектного комитета Архангельской областиот 29 сентября 2023 г. № 6 |

 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта «Содействие муниципальным образованиям Архангельской области в организации проведения комплексных кадастровых работ»** |
|  |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие в организации проведения комплексных кадастровых работ | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Алсуфьев А.В. | Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Сметанин А.Н. | Министр имущественных отношений Архангельской области |
| Администратор регионального проекта |  Титаренко В.А. | Заместитель министра – начальник отдела организации работ по формированию перечня объектов недвижимости и соблюдению земельного законодательства |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области |
| Государственная программа(комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»  |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1. | Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ  |
| 1.1. | Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году  | РП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | Возрастающий  | Нет | Нет | данные министерства имущественных отношений Архангельской области, сформированные на основе отчетных данных муниципальных районов, муниципальных и/или городских округов Архангельской области  |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ |
| 1.1 | Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году  | РП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип результата | Декомпозиция на МО |
| 2024 | 2025 | 2026 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1. | Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении запланированного количества кадастровых кварталов | единица | 100 | 100 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да).**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449652&date=17.08.2023) от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» посредством предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на проведение комплексных кадастровых работ, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ  |  |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении запланированного количества кадастровых кварталов | 12233,0 | 15034,1 | - | 27267,1 | Министерство имущественных отношений Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 10140,0 | 14034,1 | - | 24174,1 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 12233,0 | 15034,1 | - | 27267,1 |
| *ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:* | 12233,0 | 15034,1 | - | 27267,1 |  |
| Областной бюджет | 10140,0 | 14034,1 | - | 24174,1 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 12233,0 | 15034,1 | - | 27267,1 |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ  |
| 1.1. | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении запланированного количества кадастровых кварталов | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 10140,0 |
| ИТОГО | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 10140,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |