- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2024 г. № 250-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства здравоохранения Архангельской области о реализации 
в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2023 году средней.

- Министерству здравоохранения Архангельской области в 2024 году:

- продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

- обеспечить реализацию в рамках государственной программы мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей 
и задач федеральных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;

- обеспечить достижение установленных на 2024 год значений целевых показателей, в том числе по охвату профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией взрослого и детского населения, эффективному диспансерному наблюдению и лекарственному обеспечению;

- обеспечить исполнение актуализированного плана мероприятий 
по снижению смертности населения Архангельской области на 2024 – 2025 годы, согласованного с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

- продолжить реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 июля 2021 года № 391-пп;

- до 1 июля 2024 года в соответствии с областной адресной инвестиционной программой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 6 октября 2023 года № 954-пп (далее – областная адресная инвестиционная программа), обеспечить заключение государственного контракта 
на проектирование и реконструкцию поликлиники в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Вельская центральная районная больница».

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 1 июля 2024 года в соответствии с областной адресной инвестиционной программой обеспечить заключение государственных контрактов на проектирование и строительство следующих объектов:

круглосуточный стационар в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»;

поликлиника государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 21 мая 2024 г. № 250-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2023 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни, развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация пяти мероприятий, по результатам которых:

выпущены по темам профилактической направленности радиоинтервью на радио «Поморье» (14 единиц) и телесюжеты (25 штук);

подготовлены информационные материалы (пресс-релизы, статьи, материалы для печатной продукции, материалы для сайта) (616 штук);

проведены индивидуальные онлайн-консультации через сайт zdorovie29.ru («Задай вопрос неврологу», «Задай вопрос детскому кардиологу») (34 единицы);

проведены занятия в рамках проекта «Кегостровский маршрут здоровья» (9 единиц, приняли участие 102 человека);

проведены 35 занятий с инструкторами оздоровительных танцев (подготовлены 40 человек) и 140 занятий «Оздоровительные танцы»/«Бора-Бора» (приняли участие 2746 человек);

организована интерактивная выставка по факторам риска употребления психоактивных веществ для студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Техникум строительства и городского хозяйства» (приняли участие 70 человек);

проведены 22 акции «Городок здоровья» по темам профилактической направленности (приняли участие 965 человек);

проведено 13 конкурсов, в том числе на темы «Стоп, наркотик!», «Здоровье глазами детей», «Улица, свободная от курения», «Азбука «ЗОЖ» и др. (приняли участие 1562 человека);

проведены 13 интерактивных занятий для обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Архангельской области, направленные на профилактику употребления никотинсодержащей продукции (охвачено 294 человека);

подготовлены 134 видеоролика на темы «Школа укрепления здоровья» продолжает работу», «ЗОЖ – путь к долголетию» и др.;

организовано 24 прямых эфира «Диспансеризация: почему это важно для здоровья и как ее пройти в этом году», «Наркозависимость: как формируется и что с этим делать?» и др.;

проведено 72 занятия «Школы укрепления здоровья» (817 посещений);

проведен 51 мастер-класс по скандинавской ходьбе (приняли участие 342 человека);

проведено 12 тематических акций в рамках проекта «Здоровое Поморье», направленного на раннее выявление заболеваний, в том числе онкологических (осмотрено более 16 тыс. граждан);

организована работа «Телефона здоровья», проведено 50 консультаций;

проведены 116 занятий в рамках комплексных дней профилактики 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Архангельской области, мероприятиями охвачено 1245 человек;

организованы и проведены родительские собрания в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Архангельской области 
по профилактике употребления электронных средств доставки никотина 
и по темам здорового образа жизни (приняли участие 1313 человек);

проведены 625 занятий в рамках регионального проекта «Уроки здоровья» (охвачено 9542 человека);

подготовлены методические материалы «Правильно питайся – здоровья набирайся», «Брейн-ринг «Зона риска», «Первая помощь» для школьников;

подготовлено и выпущено 80 960 буклетов, листовок и плакатов по темам профилактической направленности.

Подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской области.

Объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по итогам 2023 года выполнены на 101 процент 
от запланированного объема.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 8 167 674,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 231,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 178 947,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 
7 988 495,8 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 8 218 842,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 231,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 178 947,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 8 039 636,6 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 8 208 731,2 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» в размере 210,4 тыс. рублей связано с фактическим привлечением специалистов к проведению «дней здоровья» в меньшем количестве, чем было изначально запланировано и, как следствие, начислениям в меньшем объеме, а также в связи с экономией при проведении закупочных процедур при осуществлении информационно-коммуникационных кампаний. Мероприятие выполнено полностью.

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 3.2 «Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи» в размере 9900,6 тыс. рублей связано с фактически оказанной медицинской помощью в амбулаторных условиях.

Превышение кассовых расходов территориального фонда обязательного медицинского страхования над предусмотренными (на 51 140,8 тыс. рублей) по мероприятию пункта 4.1 «Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области» обусловлено фактически сложившейся потребностью застрахованных лиц в получении медицинской помощи в рамках данной подпрограммы (фактически оказанным объемом медицинской помощи).

3. В рамках мероприятия пункта 2.1 «Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 231,5 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 25,7 тыс. рублей 
в соответствии с дополнительным соглашением от 27 декабря 2022 года 
№ 056-09-2022-284/1 к соглашению от 28 декабря 2021 года № 056-09-2022-284, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в рамках комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»).

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

- В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация 18 мероприятий, по результатам которых:

закуплены по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» для четырех государственных медицинских организаций Архангельской области восемь единиц оборудования (два рентгенодиагностических комплекса на три рабочих места, пять роботизированных систем гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, мультиспиральный компьютерный томограф);

закуплены по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для оснащения региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений в шести государственных медицинских организациях Архангельской области восемь единиц оборудования (четыре функциональные кровати, два ангиографических комплекса, ультразвуковой аппарат, установка навигационная);

осуществлено 990 вылетов санитарной авиации, эвакуированы 1997 пациентов, в том числе 255 детей;

выполнено на 100 процентов от годового плана государственное задание по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами, заготовлено 9000 литров донорской крови;

выполнены объемы специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по профилю «фтизиатрия» на 100 процентов, 
в условиях дневного стационара – на 99,3 процента, первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по посещениям – на 96,6 процента и обращениям – на 96,6 процента;

выполнены объемы первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в амбулаторных условиях на 97,3 процента по посещениям и 96,2 процента по обращениям;

выполнены объемы первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю «дерматовенерология» на 96 процентов по посещениям и 97 процентов по обращениям, специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по профилю «дерматовенерология» – на 100,5 процента;

выполнены объемы специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения 
в стационарных условиях на 98,5 процента, в условиях дневного стационара – на 100,2 процента, первичной специализированной медико-санитарной помощи – на 101,4 процента по посещениям и на 101,3 процента по обращениям;

выполнены объемы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на 97,6 процента, количество полетных часов – на 94,9 процента;

получили высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Архангельской области за счет средств областного бюджета 988 человек (100 процентов от плана);

выполнены объемы первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по посещениям на 99 процентов, по обращениям – на 98,8 процента, в стационарных условиях – на 98,8 процента, в условиях дневного стационара – на 97,7 процента.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 16 249 485,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 305 029,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 697 640,7 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 
12 246 815,3 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 16 506 501,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 305 026,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 697 550,7 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования –
12 503 924,9 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 16 230 856,7 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета связано с фактически оказанной медицинской помощью в стационарных условиях (неполным выполнением объемов государственного задания государственными медицинскими организациями Архангельской области) по мероприятиям следующих пунктов:

1.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» – в размере 4545,1 тыс. рублей;

2.1 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» – в размере 1568,6 тыс. рублей;

2.3 «Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи» – в размере 1128,8 тыс. рублей;

3.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» – в размере 25 389,4 тыс. рублей;

6.1 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – в размере 16 859,5 тыс. рублей;

6.3 «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи)» – в размере 1933,1 тыс. рублей;

8.1 «Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП)» – в размере 24 851,4 тыс. рублей;

8.3 «Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций» – в размере 2900,9 тыс. рублей;

10.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи» – в размере 107 866,2 тыс. рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета по мероприятию пункта 6.2 «Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи) в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в размере 65 698,1 тыс. рублей связано с поздним поступлением денежных средств 
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» (финансирование поступило 29 декабря 2023 года).

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 2.2 «Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов 
В и (или) С» в размере 102,2 тыс. рублей связано с экономией при проведении закупочных процедур.

Превышение кассовых расходов территориального фонда обязательного медицинского страхования над предусмотренными (на 257 109,6 тыс. рублей) по мероприятию пункта 9.1 «Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области» обусловлено фактически сложившейся потребностью застрахованных лиц 
в получении медицинской помощи в рамках данной подпрограммы (фактически оказанным объемом медицинской помощи).

3. В рамках мероприятия пункта 1.2 «Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 1756,7 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 195,2 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением от 27 декабря 2022 года № 056-09-2022-284/1 к соглашению от 28 декабря 2021 года 
№ 056-09-2022-284, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в рамках комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В рамках мероприятия пункта 2.2 «Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов 
В и (или) С» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 
6798,8 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 755,4 тыс. рублей 
в соответствии с дополнительным соглашением от 27 декабря 2022 года 
№ 056-09-2022-284/1 к соглашению от 28 декабря 2021 года № 056-09-2022-284, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в рамках комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В рамках мероприятия пункта 4.1 «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 83 751,8 тыс. рублей на закупку семи единиц оборудования в рамках дополнительного соглашения 
от 13 июня 2023 года № 056-17-2020-091/10 к соглашению от 24 декабря 
2019 года № 056-17-2020-091, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

По состоянию на 1 января 2024 года контракты заключены в полном объеме. Поставлено и введено в эксплуатацию семь единиц оборудования.

В рамках мероприятия пункта 5.2 «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 13 473,4 тыс. рублей на закупку трех единиц оборудования в рамках дополнительного соглашения от 9 июня 2023 года № 056-17-2020-175/10 
к соглашению от 22 декабря 2019 года № 056-17-2020-175, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области, о предоставлении иного межбюджетного трансферта на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

По состоянию на 1 января 2024 года контракты заключены в полном объеме. Поставлены и введены в эксплуатацию три единицы оборудования. Показатель выполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия пункта 6.2 «Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи) в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 72 665,8 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 97 972,4 тыс. рублей в соответствии 
с соглашением от 29 декабря 2022 года № 056-09-2023-347, заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», посредством реализации мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи) в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В рамках мероприятия пункта 8.1 «Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП)» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 60 674,6 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 333 322,4 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением от 27 декабря 2022 года № 056-09-2020-034/7 к соглашению 
от 23 декабря 2019 года № 056-09-2020-034, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках комплекса процессных мероприятий «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В рамках мероприятия пункта 8.2 «Организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 
374,6 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением 
от 27 декабря 2022 года № 056-17-2020-004/3 к соглашению от 24 декабря 2019 года № 056-17-2020-004, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека 
в целях трансплантации (пересадки) в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация донорства и трансплантации органов 
в Российской Федерации» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний 
и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Выполнено с нарушением плана реализации государственной программы следующее мероприятие:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для оснащения государственных медицинских организаций Архангельской области | 4 | 2 | позднее заключение государственных контрактов связано с удорожанием автомобилей | Государственные контракты заключены в полном объеме. Срок поставки – не позднее 1 апреля 2024 года |

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация шести мероприятий, по результатам которых:

выписано государственными медицинскими организациями Архангельской области 21 527 требований на питание для 5374 беременных женщин и кормящих матерей и 37 372 требования для 9584 детей в возрасте до трех лет;

предоставлены выплаты в связи с направлением на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области 1370 женщинам;

обеспечены лекарственными препаратами, лечебным питанием, расходными материалами 33 ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

получили медицинскую реабилитацию 268 детей;

17 192 женщинам оказана акушерско-гинекологическая помощь, в том числе амбулаторная, стационарная, 
на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированная помощь и 159 837 детям в амбулаторных условиях за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 7 195 356,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 18 573,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 477 825,9 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 6 698 956,8 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 7 171 358,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 18 573,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 475 388,8 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 6 677 395,6 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 7 167 192,4 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по мероприятиям следующих пунктов:

2.1 «Приобретение специализированных расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания детям с ограниченными возможностями здоровья» – в размере 
270,2 тыс. рублей в связи с экономией при проведении закупочных процедур;

2.3 «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)» – в размере 3895,7 тыс. рублей в связи с заключением государственных контрактов под фактическую потребность для проведения исследований.

Неполное освоение средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – в размере 21 561,2 тыс. рублей по мероприятию пункта 3.1 «Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области» обусловлено фактически сложившейся потребностью застрахованных лиц в получении медицинской помощи в рамках данной подпрограммы (фактическим оказанным объемом медицинской помощи).

3. Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ Архангельская область не принимала.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация двух мероприятий, по результатам которых:

выполнены объемы санаторно-курортного лечения в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской» и государственном автономном учреждении здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» на 96,6 процента;

оказание реабилитационной помощи взрослому и детскому населению в государственных медицинских организациях Архангельской области выполнено на 100 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 819 639,4тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 188 316,5 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 631 322,9 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 926 846,9 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 188 316,5 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 738 530,4 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 924 631,6 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 1.1 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» в размере 2215,3 тыс. рублей связано с фактически оказанной медицинской помощью в стационарных условиях (неполным выполнением объемов государственного задания государственными медицинскими организациями Архангельской области).

Превышение освоенных средств по мероприятию пункта 2.1 «Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области» территориальным фондом обязательного медицинского страхования над кассовыми расходами (на 107 207,5 тыс. рублей) обусловлено фактически сложившейся потребностью застрахованных лиц в получении медицинской помощи в рамках данной подпрограммы (фактическим оказанным объемом медицинской помощи).

3. Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ Архангельская область не принимала.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация четырех мероприятий, по результатам которых:

выполнены государственными медицинскими организациями Архангельской области объемы паллиативной медицинской помощи на 99,9 процента;

обеспечены паллиативной медицинской помощью 247 детей.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 595 449,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 29 374,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 566 075,1 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 583 486,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 18 607,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 564 878,9 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 515 021,8 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 1.1 «Оказание паллиативной помощи» в размере 65 841,6 тыс. рублей связано с фактически оказанной медицинской помощью в стационарных условиях (неполным выполнением объемов государственного задания государственными медицинскими организациями Архангельской области).

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 1.2 «Приобретение расходных материалов для жизнеобеспечения 
в домашних условиях детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями» в размере 834,1 тыс. рублей и неполное освоение средств по мероприятию пункта 1.3 «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» в размере 1789,3 тыс. рублей сложилось в связи с экономией при проведении закупочных процедур по приобретению автомобилей для служб паллиативной медицинской помощи, а также при приобретении медицинских изделий.

3. Для реализации мероприятия пункта 1.3 «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» подпрограммы № 6 выделены средства федерального бюджета в размере 29 374,2 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 3263,8 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2022 года № 056-09-2022-220/5 к соглашению 
от 28 декабря 2021 года № 056-09-2022-220, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация 23 мероприятий, по результатам которых:

предоставлены ежемесячные выплаты студентам, обучающимся 
на условиях договора о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими организациями Архангельской области (с обязательством отработать в определенных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации):

в размере 4000 рублей ежемесячно – 771 обучающемуся по программам специалитета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СГМУ);

в размере 3000 рублей ежемесячно – 48 обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области в сфере здравоохранения;

в размере 10 000 рублей – 166 обучающимся по программам ординатуры в СГМУ;

обеспечено обучение согласно заключенному государственному контракту за счет средств областного бюджета на базе СГМУ 16 человек 
по программам ординатуры. Фактический показатель меньше планового 
по итогам 2023 года по причине того, что один обучающийся расторг договор об обучении в связи с отчислением;

выплачена денежная компенсация за наем жилых помещений восьми обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах государственных медицинских организаций Архангельской области;

выплачена денежная компенсация за проезд к месту обучения и обратно одному обучающемуся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных 
за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах государственных медицинских организаций Архангельской области. Фактический показатель меньше планового по итогам 2023 года по причине того, что мероприятие носит заявительный характер;

предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» 48 врачам и 18 медицинским работникам со средним профессиональным образованием, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек, с обязательством работать не менее пяти лет в конкретных медицинских организациях;

предоставлены единовременные денежные выплаты 110 молодым врачам и 148 молодым специалистам со средним профессиональным образованием, окончившим образовательные организации в сфере здравоохранения 
и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области с обязательством работать не менее трех лет;

предоставлены единовременные денежные выплаты в размере 500 тыс. рублей двум медицинским работникам со средним профессиональным образованием, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельской местности с обязательством работать в течение трех лет;

проведен опрос 210 обучающихся государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» с целью выявления особенностей учебной и трудовой мотивации и ожиданий;

предоставлены согласно имеющейся потребности ежемесячные денежные выплаты врачам и фельдшерам (всех наименований, в том числе фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) в размере 10 000 рублей, среднему медицинскому персоналу, за исключением фельдшеров (всех наименований), в размере 5000 рублей (далее – медицинские работники), работающим в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики (обособленных), фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, а также рабочих местах медицинских организаций, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды и (или) находящихся на островных территориях, предусмотренных перечнем структурных подразделений или рабочих мест государственных медицинских организаций Архангельской области, которые расположены 
на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды и (или) находящихся 
на островной территории, а также медицинским работникам многопрофильной медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детскому населению;

произведена ежемесячная выплата компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в размере до 20 000 рублей;

произведены выплаты 41 участнику трудовых студенческих отрядов, трудоустроившимся в центральные районные больницы Архангельской области, являющиеся государственными медицинскими организациями Архангельской области. По итогам 2023 года фактический показатель оказался меньше планового из-за невозможности повлиять на число участников студенческих медицинских отрядов со стороны министерства здравоохранения, так как данные лица направляются для прохождения трудовой деятельности независимой организацией. Заявленное независимой организацией количество возможных участников было выше значения, установленного в плане государственной программы по итогам года;

произведены ежемесячные выплаты 247 работникам государственных медицинских организаций Архангельской области за осуществление наставничества над молодыми специалистами;

произведены специальные социальные выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию);

организованы с целью повышения престижа профессии семь конкурсов профессионального мастерства, определены 65 победителей;

произведены ежемесячные выплаты 55 медицинским работникам государственных медицинских организаций Архангельской области за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь»;

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»:

обеспечено обучение 1267 студентов;

800 специалистов со средним профессиональным образованием прошли аккредитацию;

более 750 специалистов со средним профессиональным образованием обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

стипендию и меры социальной поддержки получили 693 обучающихся;

15 обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставлены меры социальной поддержки;

ежемесячную целевую стипендию Губернатора Архангельской области за особые успехи и достижения получили восемь обучающихся;

прошли профессиональную переподготовку 100 специалистов со средним профессиональным образованием;

реализована программа развития учреждения;

получили меры социальной поддержки в соответствии с областным законом от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих 
и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» 7128 человек (квалифицированных специалистов, в том числе вышедших на пенсию, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), получивших меры социальной поддержки (в том числе членов семей), 
а также 321 специалист фармацевтических организаций Архангельской области. Кроме того, возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно 1544 работникам государственных медицинских организаций Архангельской области;

приобретено для оснащения симуляционного центра 19 единиц оборудования;

предоставлена выплата денежной компенсации за наем жилых помещений медицинским работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в соответствии с имеющейся потребностью.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 884 727,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 84 600,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 800 127,2 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 882 525,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 84 600,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 797 925,8 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 860 726,6 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета в связи с корректировкой количества получателей в государственных медицинских организациях Архангельской области и перераспределением средств по отрасли «здравоохранение» в декабре 2023 года сложилось по мероприятиям следующих пунктов:

1.1 «Ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения и в профессиональных образовательных организациях на условиях целевого обучения, заключившим договор с заказчиком целевого обучения и подписавшим обязательство отработать в государственных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации, а также обучающимся 
по договорам на компенсационной основе, заключившим договор 
с министерством здравоохранения Архангельской области и подписавшим обязательство отработать в государственных медицинских организациях 
не менее трех лет после окончания образовательной организации» – в размере 1919,0 тыс. рублей;

2.4 «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды, и (или) находящихся на островной территории» – в размере 8707,8 тыс. рублей;

2.5 «Ежемесячная выплата компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области» – в размере 86,0 тыс. рублей;

2.7 «Ежемесячная выплата работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами» – в размере 387,7 тыс. рублей;

3.2 «Ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам» – в размере 233,2 тыс. рублей;

4.2 «Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, областной социальной стипендии, оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам» – в размере 2,6 тыс. рублей.

Все указанные мероприятия выполнены.

Неполное освоение средств по мероприятию пункта 4.1 «Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», организация спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам» в размере 1667,9 тыс. рублей связано с фактически исполненным государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» государственным заданием. Мероприятие выполнено.

Неполное освоение средств областного бюджета по мероприятию пункта 5.1 «Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов» в размере 
8795,0 тыс. рублей вызвано заявительным характером реализации мероприятия и фактически сложившимися расходами. Мероприятие выполнено.

3. В рамках мероприятия пункта 2.1 «Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации» предусмотрены средства в размере 94 000,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в сумме 84 600,0 тыс. рублей 
и областного бюджета в сумме 9400,0 тыс. рублей) в соответствии 
с дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года № 056-09-2022-364/4 к соглашению от 29 декабря 2023 года № 056-09-2022-364, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области 
по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в рамках комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» направления (подпрограммы) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подготовка обучающихся на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения | количество обучающихся за счет средств областного бюджета, человек | 17 | 16 | один обучающийся расторг договор об обучении в связи с отчислением | меры не предусмотрены, с сентября 2023 года договоры не заключаются |
| 1.4. | Выплата денежной компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах государственных медицинских организаций Архангельской области | министерство здравоохранения | количество обучающихся, получивших компенсацию проезда к месту обучения и обратно, человек | 4 | 1 | реализация мероприятия носит заявительный характер | обучающиеся проинформированы о возможности получения выплат |
| 2.6. | Выплаты участникам трудовых студенческих отрядов, трудоустроившимся в центральные районные больницы Архангельской области, являющиеся государственными медицинскими организациями Архангельской области | министерство здравоохранения | количество участников студенческих отрядов, трудоустроенных в государственные медицинские организации Архангельской области, человек | 60 | 41 | отсутствие возможности повлиять на число участников студенческих медицинских отрядов со стороны министерства здравоохранения, так как данные лица направляются для прохождения трудовой деятельности независимой организацией. Заявленное независимой организацией количество возможных участников было выше значения, установленного в плане государственной программы | меры не предусмотрены, так как мероприятие производится только в летний период |

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация семи мероприятий, по результатам которых:

обслужен 211 491 рецепт в рамках реализации Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», по программе «14 нозологий» – 2934 рецепта, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 955 342 рецепта;

обеспечены бесплатно необходимыми лекарственными препаратами 
в амбулаторных условиях 6158 человек, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, и которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний;

обеспечена на 99,9 процента потребность отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета (доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги);

обеспечено на 100 процентов удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных 
в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

обеспечена на 99,9 процента потребность отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно);

организовано бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, в целях софинансирования реализации государственных программ по развитию системы паллиативной медицинской помощи.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 2 975 134,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 688 240,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 286 893,6 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 2 974 735,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 687 903,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 286 832,6 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 2 974 735,7 тыс. рублей.

3. В рамках мероприятия пункта 1.1 «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» предусмотрены средства федерального бюджета, в том числе:

128 459,6 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения) в соответствии Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (заключение соглашения не требуется);

431 863,1 тыс. рублей (субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) в соответствии Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (заключение соглашения не требуется).

В рамках мероприятия пункта 1.2 «Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены средства федерального бюджета в размере 93 049,5 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 1899,0 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением от 27 декабря 2022 года № 056-09-2020-261/5 к соглашению от 23 декабря 2019 года № 056-09-2020-261, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии 
на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в рамках федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В рамках мероприятия пункта 1.4 «Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета 
и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации» предусмотрены средства федерального бюджета в размере 3878,6 тыс. рублей в соответствии Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (заключение соглашения не требуется).

В рамках мероприятия пункта 1.5 «Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, в целях софинансирования реализации государственных программ по развитию системы паллиативной медицинской помощи» предусмотрены средства федерального бюджета 
в размере 3930,3 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 436,7 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2022 года № 056-09-2022-220/5 к соглашению от 28 декабря 2021 года № 056-09-2022-220, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, о предоставлении субсидии 
в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи.

В рамках реализации мероприятия пункта 2.2 «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 
в Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» выделены средства федерального бюджета в размере 299,2 тыс. рублей в соответствии 
с дополнительным соглашением от 23 декабря 2022 года № 056-17-2022-017/1 к соглашению от 28 декабря 2021 года № 056-17-2022-017, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области, о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 
в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация двух мероприятий, по результатам которых в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)»:

проведено расширение вычислительных мощностей центра обработки данных государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр»;

проведены мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области;

осуществлена модернизация медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Архангельской области в целях обеспечения исполнения мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ) (Архангельская область)»;

создана и внедрена централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации»;

укомплектованы бригады скорой медицинской помощи мобильными устройствами в целях развития централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией)»;

организовано оказание услуг по предоставлению неисключительных прав в целях развития Регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 58 525,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 49 757,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 8767,5 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 56 804,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 48 071,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 8733,0 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 56 204,0 тыс. рублей.

Неполное освоение средств по мероприятию пункта 1.1 «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» в размере 600,0 тыс. рублей связано с экономией при проведении закупочных процедур.

3. В соответствии с дополнительным соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 29 декабря 2022 года № 056-09-2022-039/1 к соглашению 
от 29 декабря 2021 года № 056-09-2022-039 выделены средства федерального бюджета в сумме 49 757,8 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 
1015,5 тыс. рублей для реализации мероприятия пункта 1.1 «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение». Средства реализуются в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направления (подпрограммы) «Информационные технологии и управление развитием отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

1. В рамках указанной подпрограммы в 2023 году осуществлялась реализация 22 мероприятий, по результатам которых:

введен в эксплуатацию второй этап строительства лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»;

введен в эксплуатацию второй этап строительства пристройки к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;

введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в пос. Подюга Коношского района Архангельской области;

введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в дер. Патровской Каргопольского района Архангельской области;

выполнены и оплачены услуги по авторскому надзору при строительстве поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области, врачебной амбулатории в пос. Подюга Коношского района Архангельской области, врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области, пристройки к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;

выполнена оплата корректировки проектной документации на строительство больницы на 16 стационарных коек и семь коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района;

завершен капитальный ремонт:

помещения для установки оборудования, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»;

помещения для установки оборудования, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»;

помещения для установки оборудования, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»;

помещения для установки оборудования, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

помещения для установки оборудования, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница»;

круглосуточного стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»;

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница»;

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская больница им. Е.Е. Волосевич»;

поставлено два мобильных инвентарных здания фельдшерско-акушерского пункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница»;

заключен контракт на разработку технологического и ценового аудита обоснования инвестиций:

для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»;

для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»;

для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6»;

для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»;

закуплена 51 единица медицинского оборудования в рамках укрепления материально-технической базы государственных медицинских организаций Архангельской области;

закуплено 17 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов 
до населения отдаленных районов Архангельской области;

закуплено 137 единиц медицинского оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Архангельской области 
в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций 
(их структурных подразделений), предусмотренными положениями 
об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических 
и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 12 916 601,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 306 032,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 11 556 569,1 тыс. рублей.

Израсходовано за 2023 год 12 866 362,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 243 227,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 11 623 134,8 тыс. рублей.

Освоено за 2023 год 12 414 276,4 тыс. рублей.

Неполное освоение средств произошло по мероприятиям следующих пунктов:

1.2 «Проведение капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества (в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации), включая разработку проектной документации объектов капитального строительства в целях их капитального ремонта. Ремонт 
и благоустройство территорий государственных медицинских организаций» – в размере 128 180,6 тыс. рублей в связи с длительностью проведения закупочных процедур, длительностью проведения работ по разработке проектных документаций и процедур проведения достоверности стоимости проектных документаций, длительностью проведения работ по капитальным ремонтам, нарушением подрядчиками сроков выполнения работ, оплатой после подписания приемо-сдаточных документов;

2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций» – в размере 275 073,3,3 тыс. рублей в связи 
с экономией по результатам закупочных процедур, длительными сроками поставки (до 180 календарных дней) и оплатой после подписания приемочных документов, поздним перераспределением средств по отрасли «здравоохранение» в декабре 2023 года;

3.1 «Осуществление дополнительных мер по защите населения 
и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» – в размере 693,4 тыс. рублей в связи с фактическими начислениями в меньшем объеме, чем планировалось;

4.1 «Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций» – в размере 10 000,0 тыс. рублей в связи со значительным удорожанием санитарного автотранспорта, поиском поставщиков в течение 2023 года;

5.1 «Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения 
в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями» – в размере 61 644,7 тыс. рублей в связи с фактически выполненными объемами государственного задания;

5.2 «Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по структурным подразделениям государственных медицинских организаций Архангельской области, расположенных в многоквартирных домах 
и предназначенных для оказания медицинской помощи» – в размере 63,2 тыс. рублей в связи с фактической оплатой по выставленным в декабре 2023 года счетам;

5.4 «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в размерах, превышающих территориальную программу обязательного медицинского страхования Архангельской области» – в размере 20 324,4 тыс. рублей в связи с перераспределением средств в декабре 2023 года по отрасли «здравоохранение» и поздним доведением их в государственные медицинские организации Архангельской области;

7.3 «Устранение нарушений требований пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты, осуществление мер по предупреждению терроризма в государственных медицинских организациях» – в размере 19 222,4 тыс. рублей в связи с длительностью проведения закупочных процедур, длительностью проведения работ по разработке проектных документаций и процедур проведения достоверности стоимости проектных документаций, длительностью проведения работ по ремонтам, оплатой после подписания приемо-сдаточных документов, а также в ряде случаев с экономией при проведении закупочных процедур и определением новой цели использования в декабре 2023 года;

8.1.1 «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций (с 2022 года в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» – в размере 20 096,5 тыс. рублей в связи с длительностью проведения закупочных процедур, длительностью проведения работ 
по капитальным ремонтам, нарушением подрядчиками сроков выполнения работ, оплатой после подписания приемо-сдаточных документов;

8.1.3 «Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации 
(с 2022 года в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» – 
в размере 6634,5 тыс. рублей в связи с длительностью проведения работ 
по подготовке помещения под установку оборудования, оплатой после подписания актов ввода в эксплуатацию;

11 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации» – в размере 48 055,8 тыс. рублей в связи с длительностью проведения закупочных процедур, длительностью проведения работ по разработке проектных документаций и процедур проведения достоверности стоимости проектных документаций, длительностью проведения работ по ремонтам, поставке и монтажу мобильных (инвентарных) зданий, оплатой после подписания приемо-сдаточных документов, а также 
в связи с длительностью процедуры внесения изменений в план социального развития центров экономического роста, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 25 ноября 2022 года № 817-рп.

Полностью не освоены средства по мероприятиям следующих пунктов:

1.1.13 «Подготовка обоснования инвестиций для проектирования 
и реконструкции главного корпуса ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Конева, д. 28а, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций» – в размере 1290,0 тыс. рублей в связи отсутствием готовой проектной документации и согласованного проекта обоснования инвестиций;

1.1.14 «Подготовка обоснования инвестиций для проектирования 
и строительства круглосуточного стационара ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47Б, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций» – в размере 1595,0 тыс. рублей в связи отсутствием готовой проектной документации и согласованного проекта обоснования инвестиций;

1.1.17 «Подготовка обоснования инвестиций для проектирования 
и строительства поликлиники в г. Мирный, ул. Гагарина, 11а и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций» – в размере 3130,0 тыс. рублей в связи отсутствием готовой проектной документации и согласованного проекта обоснования инвестиций;

7.2 «Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации» – в размере 270,0 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта по причине предоставления информации не в полном объеме в соответствии с условиями контракта.

Превышение суммы освоенных средств над кассовыми расходами 
на сумму 79 673,4 тыс. рублей по мероприятию пункта 8.1.4.1 «Строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области 
(с 2022 года в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» обусловлено тем, что при оплате работ часть суммы, предъявленной по актам выполненных работ КС-3, удерживается в счет выплаченного ранее аванса.

Превышение суммы освоенных средств над кассовыми расходами на сумму 15 967,1 тыс. рублей по мероприятию пункта 8.1.4.12 «Строительство врачебной амбулатории в пос. Подюга Коношского района Архангельской области (в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» обусловлено тем, что при оплате работ часть суммы, предъявленной по актам выполненных работ КС-3, удерживается в счет выплаченного ранее аванса.

Превышение суммы освоенных средств над кассовыми расходами на сумму 4520,6 тыс. рублей по мероприятию пункта 8.1.4.13 «Строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО “Карпогорская центральная районная больница”) (в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» обусловлено тем, что при оплате работ часть суммы, предъявленной по актам выполненных работ КС-3, удерживается в счет выплаченного ранее аванса.

Неполное освоение средств по мероприятию пункта 8.1.4.16 «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Патровская Каргопольского района Архангельской области (в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» в размере 153,1 тыс. рублей связано с направлением средств на оплату авансов, не подлежащим включению в акты выполненных работ КС-3.

Превышение суммы освоенных средств над кассовыми расходами на сумму 30 782,7 тыс. рублей по мероприятию пункта 8.1.5.5 «Оплата услуг авторского надзора при строительстве пристройки к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» (в рамках федерального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”)» обусловлено тем, что при оплате работ часть суммы, предъявленной по актам выполненных работ КС-3, удерживается в счет выплаченного ранее аванса.

3. В целях реализации мероприятия пункта 2.1 «Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций» заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 056-09-2023-084 о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию. Предусмотрены средства федерального бюджета в размере 67 100,0 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 7455,6 тыс. рублей. Средства реализуются в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» направления (подпрограммы) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В целях реализации мероприятия пункта 11 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в сфере здравоохранения» заключено соглашение между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики и Правительством Архангельской области от 30 декабря 2022 года № 350-17-2023-006. Министерству здравоохранения Архангельской области предусмотрены средства федерального бюджета в размере 212 000,0 тыс. рублей. Средства реализуются в рамках федерального проекта «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 30 марта 2021 года № 484. В связи 
с невключением в план реализации государственной программы расходы отражены по мероприятию пункта 2.1 «Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций».

В рамках реализации мероприятия пункта 5.1 «Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями» выполнение объема государственных услуг/работ составило 103 процента.

В рамках реализации мероприятия пункта 7.1 «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы» предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1517,5 тыс. рублей (единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура) в соответствии Федеральным законом 
от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» (заключение соглашения не требуется).

В целях реализации мероприятий пунктов 8.1 «Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области», 8.1.1 «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций», 8.1.2 «Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области», 
8.1.3 «Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических 
и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации», 8.1.4 «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций» выделены средства федерального бюджета в размере 1 115 236,3 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 56 913,3 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 30 декабря 2022 года № 056-09-2022-605/9, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области, в целях предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний 
и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц, от 29 декабря 2023 года № 056-17-2023-315 на сумму 591,4 тыс. рублей. Плановое значение не включено. Кассовые расходы отражены по мероприятию пункта 11 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и реконструкции главного корпуса ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | министерство здравоохранения | завершение работ по подготовке обоснования инвестиций для проектирования и реконструкции главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области (далее – ГБУЗ) «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | сроки нарушены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту | за неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области (далее – министр здравоохранения) Герштанского А.С. |
| 1.1.14. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и строительства круглосуточного стационара ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47Б, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | министерство здравоохранения | завершение работ по подготовке обоснования инвестиций для проектирования и строительства круглосуточного стационара ГБУЗ «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47Б, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | сроки нарушены в связи с внесением изменений в техническое задание и медико-техническое задание, проектно-сметную документацию | за неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний в формате ВКС под председательством министра здравоохранения Герштанского А.С. |
| 1.1.17. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и строительства поликлиники в г. Мирный, ул. Гагарина, 11а и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | министерство здравоохранения | завершение работ по подготовке обоснования инвестиций для проектирования и строительства поликлиники в г. Мирном, ул. Гагарина, д. 11а и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | сроки нарушены в связи с внесением изменений в техническое задание и медико-техническое задание | проводятся еженедельные совещания в формате ВКС под председательством министра здравоохранения Герштанского А.С. |
| 4.1. | Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | заключение контрактов на приобретение автомобильного транспорта, единиц транспорта | 4 | - | предлагаемая потенциальными поставщиками стоимость автомобилей превышает сумму выделенных лимитов | подготовлено техническое задание на поставку автомобилей, размещены запросы цен в Единой информационной системе. Заключить контракт планируется до 30 мая 2024 года |
|  |  |  | поставка автомобильного транспорта, единиц | 4 | - | предлагаемая потенциальными поставщиками стоимость автомобилей превышает сумму выделенных лимитов | поставка планируется в срок до 30 августа 2024 года |
| 7.3. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты, осуществление мер по предупреждению терроризма в государственных медицинских организациях | министерство здравоохранения | заключение государственных контрактов с организациями на выполнение работ по установке, ремонту, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, срок завершения | 31 октября 2023 года |  | сроки нарушены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту (затягивание производства работ посредством неорганизованной закупки материалов и малочисленности работников на объекте) | проводятся еженедельные совещания в формате ВКС под председательством министра здравоохранения Герштанского А.С. |
|  |  |  | выполнение работ по установке, ремонту, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, срок завершения | 28 декабря 2023 года |  |  |  |
|  |  |  | завершение работ по установке, ремонту, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, срок завершения | 29 декабря 2023 года |  |  |  |
| 8.1.1. | Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | завершение работ по капитальному ремонту ГБУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | сроки нарушены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту (затягивание производства работ посредством неорганизованной закупки материалов и малочисленности работников на объекте) | за неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний в формате ВКС под председательством министра здравоохранения Герштанского А.С. |
| 8.1.1.2. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества медицинских организаций | министерство здравоохранения | завершение проведения строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | завершение мероприятия возможно только после завершения работ по капитальному ремонту ГБУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | - |
| 8.1.4.1. | Строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры) | ввод объекта в эксплуатацию, срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | поликлиника для детского населения в г. Котласе не введена в эксплуатацию в 2023 году в связи с некачественно разработанной проектной документацией стадии Р. Включение мероприятия в областную адресную инвестиционную программу, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 6 октября 2023 года № 954-пп, осуществлено на основании заявки министерства здравоохранения Архангельской области, проектная документация передана заказчиком разработки проекта ГБУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» в государственное казенное учреждение Архангельской области (далее – ГКУ) «Главное управление капитального строительства». В ходе строительно-монтажных работ выявлены значительные замечания к рабочему проекту и невозможность исполнения ранее выданных технических условий на подключение к инженерным сетям. Внесение изменений в проектную, рабочую и сметную документацию потребовало прохождения повторной государственной экспертизы. Значительные несоответствия в рабочей документации, увеличение объемов строительно-монтажных работ, невозможность выполнения технологически связанных работ, а также процедура корректировки проекта и прохождения государственной экспертизы привели к увеличению сроков строительства и ввода объекта в эксплуатацию | в целях своевременного ввода в эксплуатацию объекта в 2024 году министерством строительства и архитектуры осуществляется ежедневный контроль численности рабочих на объекте и выполнение объемов строительно-монтажных работ, а также проводятся еженедельные совещания в формате ВКС под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области Рожина Д.В. и регулярные выезды на объект с участием заказчика ГКУ «Главное управление капитального строительства», подрядчика и иных заинтересованных лиц |
| 8.1.4.13. | Строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница») (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | выполнение отделочных работ, срок завершения | 30 ноября 2023 года | - | строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района осуществляется в условиях ограниченной транспортной доступности (сезонность действия ледовых и речных переправ и ограничения по массе транспортных средств не позволяют своевременно завезти необходимые строительные материалы), благоустройство территории в соответствии с СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» планируется выполнить в летний период 2024 года. Срок ввода в эксплуатацию – 1 августа 2024 года | за неисполнение обязательств по государственному контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний под председательством заместителя Председателя Правительства Архангельской области Рожина Д.В. |
|  |  |  | ввод объекта в эксплуатацию, срок завершения | 29 декабря 2023 года | - |  |  |
| 11.1. | Капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования для приемно-диагностического отделения ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» | министерство здравоохранения | капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования, срок завершения | 29 декабря 2023 года | - | сроки нарушены в связи с внесением изменений в проектную и сметную документацию | за неисполнение обязательств по государственному контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний в формате ВКС под председательством министра здравоохранения Герштанского А.С. |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2023 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы.

Перевыполнение ряда показателей в ходе реализации мероприятий государственной программы связано с активизацией совместно со страховыми медицинскими организациями проактивного приглашения граждан для прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения, активизацией работы, 
в том числе проведением информационно-коммуникационной кампании 
в целях формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек, эффективным использованием профилактических мер по снижению смертности, в том числе от внешних причин.

В 2023 году обеспечено проведение рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях всем нуждающимся по медицинским показаниям в их проведении, обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в транспортировке 
в государственные медицинские организации Архангельской области третьего уровня.

Высокие показатели охвата профилактическими медицинскими осмотрами обусловлены применением выездных форм работы, а также эффективным взаимодействием глав муниципальных образований Архангельской области и руководителей государственных медицинских организаций Архангельской области по информированию граждан о возможности получения медицинской помощи.

Невыполнение запланированных мероприятий государственной программы вызвано следующими причинами:

негативные изменения на рынке строительных материалов, существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту;

нарушение сроков сдачи объектов в связи с недобросовестным исполнением подрядчиками своих обязательств по государственному контракту, внесение изменений в проектную документацию, повлекшее увеличение объемов строительно-монтажных работ, длительные сроки поставки и замены строительных материалов, производимых в иностранных государствах, в условиях действующих экономических и политических санкций.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2023 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 82,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | министерство здравоохранения | 19 672,1 | 19 672,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 19 672,1 | 19 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 461,7 |
| 2.1. | Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | министерство здравоохранения | 257,2 | 257,2 | 100,0 | 231,5 | 231,5 | 25,7 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 |
| 3.2. | Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи | министерство здравоохранения | 158 701,9 | 158 701,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 158 701,9 | 158 701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 801,3 |
| 3.3. | Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области | министерство здравоохранения | 547,4 | 547,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 547,4 | 547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,4 |
| 4.1. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 7 988 495,8 | 8 039 636,6 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7 988 495,8 | 8 039 636,6 | 8 039 636,6 |
|  | Итого по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» |  | 8 167 674,4 | 8 218 815,2 | 100,6 | 231,5 | 231,5 | 178 947,1 | 178 947,1 | 0,0 | 0,0 | 7 988 495,8 | 8 039 636,6 | 8 208 704,2 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоохранения | 199 976,6 | 199 976,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 199 976,6 | 199 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 431,5 |
| 1.2. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоохранения | 1 951,9 | 1 951,9 | 100,0 | 1 756,7 | 1 756,7 | 195,2 | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 951,9 |
| 2.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | министерство здравоохранения | 53 024,8 | 53 024,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 53 024,8 | 53 024,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 456,2 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С | министерство здравоохранения | 7 554,2 | 7 551,1 | 100,0 | 6 798,8 | 6 796,0 | 755,4 | 755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 448,9 |
| 2.3. | Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи | министерство здравоохранения | 34 108,2 | 34 108,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 34 108,2 | 34 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 979,4 |
| 3.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | министерство здравоохранения | 1 332 175,5 | 1 332 175,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 332 175,5 | 1 332 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 306 786,0 |
| 4.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 83 751,8 | 83 751,8 | 100,0 | 83 751,8 | 83 751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 751,8 |
| 5.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | министерство здравоохранения | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 711,8 |
| 5.2. | Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 13 473,4 | 13 473,4 | 100,0 | 13 473,4 | 13 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 473,4 |
| 6.1. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | министерство здравоохранения | 194 914,7 | 194 825,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 194 914,7 | 194 825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 965,6 |
| 6.2. | Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи) в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 236 171,5 | 236 171,5 | 100,0 | 138 199,1 | 138 199,1 | 97 972,4 | 97 972,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 473,4 |
| 6.3. | Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) | министерство здравоохранения | 479 073,7 | 479 073,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 479 073,7 | 479 073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477 140,6 |
| 7.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | министерство здравоохранения | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 230,0 |
| 8.1. | Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП) | министерство здравоохранения | 393 997,0 | 393 997,0 | 100,0 | 60 674,6 | 60 674,6 | 333 322,4 | 333 322,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369 145,6 |
| 8.2. | Организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки) | министерство здравоохранения | 1 374,6 | 1 374,6 | 100,0 | 374,6 | 374,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,0 |
| 8.3. | Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 199 140,6 | 199 140,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 199 140,6 | 199 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 239,7 |
| 9.1. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 12 246 815,3 | 12 503 924,9 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 12 246 815,3 | 12 503 924,9 | 12 503 924,9 |
| 10.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи | министерство здравоохранения | 731 981,2 | 731 981,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 731 981,2 | 731 981,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624 115,0 |
|  | Итого по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  | 16 249 485,0 | 16 506 501,8 | 101,6 | 305 029,0 | 305 026,2 | 3 697 640,7 | 3 697 550,7 | 0,0 | 0,0 | 12 246 815,3 | 12 503 924,9 | 16 230 856,7 |
| Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет | министерство здравоохранения | 19 877,7 | 19 877,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 19 877,7 | 19 877,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 877,7 |
| 1.2. | Предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации | министерство здравоохранения | 7 000,0 | 6 971,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 6 971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 971,0 |
| 2.1. | Приобретение специализированных расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания детям с ограниченными возможностями здоровья | министерство здравоохранения | 27 640,8 | 27 640,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 27 640,8 | 27 640,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 370,6 |
| 2.2. | Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей | министерство здравоохранения | 421 243,6 | 418 835,5 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 421 243,6 | 418 835,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418 835,5 |
| 2.3. | Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | министерство здравоохранения | 20 637,7 | 20 637,7 | 100,0 | 18 573,9 | 18 573,9 | 2 063,8 | 2 063,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 742,0 |
| 3.1. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 6 698 956,8 | 6 677 395,6 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 698 956,8 | 6 677 395,6 | 6 677 395,6 |
|  | Итого по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» |  | 7 195 356,6 | 7 171 358,3 | 99,7 | 18 573,9 | 18 573,9 | 477 825,9 | 475 388,8 | 0,0 | 0,0 | 6 698 956,8 | 6 677 395,6 | 7 167 192,4 |
| Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | министерство здравоохранения | 188 316,5 | 188 316,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 188 316,5 | 188 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 101,2 |
| 2.1. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 631 322,9 | 738 530,4 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631 322,9 | 738 530,4 | 738 530,4 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  | 819 639,4 | 926 846,9 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 188 316,5 | 188 316,5 | 0,0 | 0,0 | 631 322,9 | 738 530,4 | 924 631,6 |
| Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание паллиативной помощи | министерство здравоохранения | 557 765,1 | 557 765,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 557 765,1 | 557 765,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491 923,6 |
| 1.2. | Приобретение расходных материалов для жизнеобеспечения в домашних условиях детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями | министерство здравоохранения | 5 046,2 | 5 046,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 046,2 | 5 046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 212,1 |
| 1.3. | Развитие системы паллиативной медицинской помощи | министерство здравоохранения | 32 638,0 | 20 675,4 | 63,3 | 29 374,2 | 18 607,9 | 3 263,8 | 2 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 886,1 |
| 1.4. | Организация работы добровольцев (волонтеров) по уходу за тяжелобольными пациентами в государственных медицинских организациях | министерство здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  | 595 449,3 | 583 486,8 | 98,0 | 29 374,2 | 18 607,9 | 566 075,1 | 564 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515 021,8 |
| Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения и в профессиональных образовательных организациях на условиях целевого обучения, заключившим договор с заказчиком целевого обучения и подписавшим обязательство отработать в государственных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации, а также обучающимся по договорам на компенсационной основе, заключившим договор с министерством здравоохранения Архангельской области и подписавшим обязательство отработать в государственных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации | министерство здравоохранения | 52 393,7 | 52 393,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 52 393,7 | 52 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 474,7 |
| 1.2. | Подготовка обучающихся на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения | 3 685,8 | 3 353,8 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 3 685,8 | 3 353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 353,8 |
| 1.3. | Выплата денежной компенсации за наем жилых помещений обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах | министерство здравоохранения | 232,0 | 232,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 |
| 1.4. | Выплата денежной компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах | министерство здравоохранения | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.1. | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | министерство здравоохранения | 94 000,0 | 94 000,0 | 100,0 | 84 600,0 | 84 600,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 000,0 |
| 2.2. | Единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. рублей медицинским работникам, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся либо переведенным на неопределенный срок в государственные медицинские организации Архангельской области для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Архангельской области | министерство здравоохранения | 1 149,4 | 1 149,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149,4 | 1 149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149,4 |
| 2.3. | Выявление особенностей учебной и трудовой мотивации и ожиданий у обучающихся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», иных профессиональных образовательных организаций в сфере здравоохранения, а также молодых специалистов государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды, и (или) находящихся на островной территории | министерство здравоохранения | 250 833,9 | 250 833,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 250 833,9 | 250 833,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242 126,1 |
| 2.5. | Ежемесячная выплата компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области | министерство здравоохранения | 81 242,2 | 80 988,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 81 242,2 | 80 988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 902,7 |
| 2.6. | Выплаты участникам трудовых студенческих отрядов, трудоустроившимся в центральные районные больницы Архангельской области, являющиеся государственными медицинскими организациями Архангельской области | министерство здравоохранения | 1 769,8 | 1 769,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 769,8 | 1 769,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 769,8 |
| 2.7. | Ежемесячная выплата работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами | министерство здравоохранения | 2 406,1 | 2 406,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 406,1 | 2 406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 018,4 |
| 2.8. | Специальные социальные выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) | министерство здравоохранения | 14 052,2 | 13 556,2 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 14 052,2 | 13 556,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 556,2 |
| 2.9. | Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области | министерство здравоохранения | 74 435,1 | 73 335,1 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 74 435,1 | 73 335,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 335,1 |
| 3.1. | Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов | министерство здравоохранения | 6 782,6 | 6 781,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 782,6 | 6 781,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 781,5 |
| 3.2. | Ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам | министерство здравоохранения | 10 549,6 | 10 549,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 549,6 | 10 549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 316,4 |
| 4.1. | Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», организация спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | министерство здравоохранения | 103 146,6 | 103 146,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 103 146,6 | 103 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 478,6 |
| 4.2. | Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, областной социальной стипендии, оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | министерство здравоохранения | 10 650,0 | 10 650,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 650,0 | 10 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 647,4 |
| 4.3. | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств областного бюджета в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | министерство здравоохранения | 2 023,2 | 2 023,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 023,2 | 2 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 023,2 |
| 4.4. | Выплата ежемесячной целевой стипендии Губернатора Архангельской области обучающимся ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» за особые успехи и достижения | министерство здравоохранения | 960,0 | 960,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 |
| 5.1. | Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов | министерство здравоохранения | 155 702,3 | 155 683,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 155 702,3 | 155 683,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 888,6 |
| 6.1. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров | министерство здравоохранения | 1 185,4 | 1 185,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,4 | 1 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,4 |
| 7.1. | Программа развития ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» | министерство здравоохранения | 14 786,1 | 14 786,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 14 786,1 | 14 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 786,1 |
| 7.2. | Оснащение симуляционного центра оборудованием для отработки практических навыков обучающихся специалистов со средним профессиональным образованием | министерство здравоохранения | 2 736,2 | 2 736,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 2 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 |
|  | Итого по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  | 884 727,2 | 882 525,8 | 99,8 | 84 600,0 | 84 600,0 | 800 127,2 | 797 925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860 726,6 |
| Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке | министерство здравоохранения | 2 805 089,7 | 2 804 690,9 | 100,0 | 584 396,7 | 584 058,9 | 2 220 693,0 | 2 220 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 804 690,9 |
| 1.2. | Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 94 948,5 | 94 948,5 | 100,0 | 93 049,5 | 93 049,5 | 1 899,0 | 1 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 948,5 |
| 1.4. | Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | министерство здравоохранения | 3 878,6 | 3 878,6 | 100,0 | 3 878,6 | 3 878,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 878,6 |
| 1.5. | Обеспечение лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, в целях софинансирования реализации государственных программ по развитию системы паллиативной медицинской помощи | министерство здравоохранения | 7 352,1 | 7 352,1 | 100,0 | 6 616,9 | 6 616,9 | 735,2 | 735,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 352,1 |
| 2.1. | Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке | министерство здравоохранения | 63 440,5 | 63 440,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 63 440,5 | 63 440,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 440,5 |
| 2.2. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство здравоохранения | 299,2 | 299,2 | 100,0 | 299,2 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,2 |
| 3.1. | Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения | министерство здравоохранения | 125,9 | 125,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 125,9 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,9 |
|  | Итого по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  | 2 975 134,5 | 2 974 735,7 | 100,0 | 688 240,9 | 687 903,1 | 2 286 893,6 | 2 286 832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974 735,7 |
| Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 50 773,3 | 49 052,0 | 96,6 | 49 757,8 | 48 071,0 | 1 015,5 | 981,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 452,0 |
| 1.3. | Укомплектование бригад скорой медицинской помощи мобильными устройствами в целях развития централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией)» | министерство здравоохранения | 7 752,0 | 7 752,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 752,0 | 7 752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 752,0 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» |  | 58 525,3 | 56 804,0 | 97,1 | 49 757,8 | 48 071,0 | 8 767,5 | 8 733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 204,0 |
| Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство объектов государственных медицинских организаций | министерство строительства и архитектуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Приобретение, проектирование, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Архангельской области» | министерство строительства и архитектуры | 277,0 | 277,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,0 |
| 1.1.3. | Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» | министерство строительства и архитектуры | 181,1 | 181,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 181,1 | 181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,1 |
| 1.1.6. | Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района | министерство строительства и архитектуры | 3 322,0 | 3 322,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 322,0 | 3 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 322,0 |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство, приобретение врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек | министерство строительства и архитектуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и реконструкции главного корпуса ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | министерство здравоохранения | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и строительства круглосуточного стационара ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47Б, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | министерство здравоохранения | 1 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Мудьюгская и проведение технологического и ценового аудита | министерство здравоохранения | 598,0 | 539,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 598,0 | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,0 |
| 1.1.16. | Приобретение здания патологоанатомического отделения для ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» с земельным участком в государственную собственность Архангельской области | министерство здравоохранения | 3 519,0 | 3 519,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 519,0 | 3 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 519,0 |
| 1.1.17. | Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и строительства поликлиники в г. Мирный, ул. Гагарина, 11а и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | министерство здравоохранения | 3 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества (в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации), включая разработку проектной документации объектов капитального строительства в целях их капитального ремонта. Ремонт и благоустройство территорий государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 237 819,5 | 237 819,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 237 819,5 | 237 819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 638,9 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 623 569,7 | 616 457,7 | 98,9 | 78 038,0 | 71 637,2 | 545 531,7 | 544 820,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345 608,9 |
| 3.1. | Осуществление дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) | министерство здравоохранения | 18 151,1 | 18 151,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18 151,1 | 18 151,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 457,7 |
| 4.1. | Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями | министерство здравоохранения | 656 265,3 | 656 264,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 656 265,3 | 656 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594 619,5 |
| 5.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по структурным подразделениям государственных медицинских организаций Архангельской области, расположенных в многоквартирных домах и предназначенных для оказания медицинской помощи | министерство здравоохранения | 1 704,2 | 1 704,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 704,2 | 1 704,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 641,0 |
| 5.4. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в размерах, превышающих территориальную программу обязательного медицинского страхования Архангельской области | министерство здравоохранения | 543 175,7 | 543 175,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 543 175,7 | 543 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522 851,3 |
| 6.1. | Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | министерство здравоохранения | 9 324 207,1 | 9 324 207,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 324 207,1 | 9 324 207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 324 207,1 |
| 7.1. | Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы | министерство здравоохранения | 150 585,7 | 150 585,7 | 100,0 | 1 517,5 | 1 517,5 | 149 068,2 | 149 068,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 585,7 |
| 7.2. | Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации | министерство здравоохранения | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты, осуществление мер по предупреждению терроризма в государственных медицинских организациях | министерство здравоохранения | 48 595,7 | 48 595,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 48 595,7 | 48 595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 373,3 |
| 8.1. | Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1. | Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | 128 973,0 | 128 973,0 | 100,0 | 124 794,3 | 124 794,3 | 4 178,7 | 4 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 876,5 |
| 8.1.1.2. | Проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества медицинских организаций | министерство здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2. | Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | 14 338,8 | 14 338,8 | 100,0 | 13 874,2 | 13 874,2 | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 338,8 |
| 8.1.3. | Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | 340 529,7 | 340 529,6 | 100,0 | 329 496,7 | 329 496,6 | 11 033,1 | 11 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 895,1 |
| 8.1.4. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.4.1. | Строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 439 738,9 | 439 738,9 | 100,0 | 425 491,5 | 425 491,5 | 14 247,4 | 14 247,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 412,3 |
| 8.1.4.12. | Строительство врачебной амбулатории в пос. Подюга Коношского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 47 000,0 | 47 000,0 | 100,0 | 45 477,2 | 45 477,2 | 1 522,8 | 1 522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 967,1 |
| 8.1.4.13. | Строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница») (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 56 058,9 | 19 573,4 | 34,9 | 54 242,6 | 18 939,2 | 1 816,3 | 634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 094,0 |
| 8.1.4.16. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Патровская Каргопольского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 24 964,2 | 24 964,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 24 964,2 | 24 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 811,1 |
| 8.1.5. | Проектирование и строительство объектов капитального строительства медицинских организаций в рамках сверхсофинасирования по федеральному соглашению (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»), а также оплата услуг авторского надзора | министерство строительства и архитектуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.5.1. | Корректировка проектной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Патровская Каргопольского муниципального округа Архангельской области» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 6 971,2 | 6 971,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 971,2 | 6 971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 971,2 |
| 8.1.5.3. | Оплата услуг по авторскому надзору при строительстве поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 4 578,4 | 4 578,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 578,4 | 4 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 578,4 |
| 8.1.5.4. | Оплата услуг авторского надзора при строительстве врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница») (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 68,7 | 40,2 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 68,7 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
| 8.1.5.5. | Оплата услуг авторского надзора при строительстве пристройки к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 9 265,6 | 9 265,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 265,6 | 9 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 048,3 |
| 8.1.5.6. | Оплата услуг авторского надзора при строительстве врачебной амбулатории в пос. Подюга Коношского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры | 3 857,5 | 3 590,2 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 3 857,5 | 3 590,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 590,2 |
| 11. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,0 | 212 000,0 | 212 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164 535,6 |
| 11.1. | Капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования для приемно-диагностического отделения ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» | министерство здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Поставка и монтаж мобильных инвентарных зданий «Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» | министерство здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» |  | 12 916 601,0 | 12 866 362,5 | 99,6 | 1 360 032,0 | 1 243 227,7 | 11 556 569,1 | 11 623 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 411 980,3 |
| Всего по государственной программе |  |  | 49 862 592,7 | 50 187 437,0 | 100,7 | 2535839,3 | 2406241,3 | 19761162,7 | 19821708,2 | 0 | 0 | 27565590,8 | 27959487,5 | 49 350 053,3 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | случаев на 1000 родившихся живыми | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 3,3 | 139,40 | 4,4 | количество умерших детей до года – 24. Перевыполнение показателя обусловлено соблюдением маршрутизации беременных женщин, ранним выявлением патологии плода |
| 4. Смертность от туберкулеза | министерство здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения | 0,9 | 0,93 | 2,1 | 1,45 | 144,80 | 2 | всего в абсолютных цифрах – 14 человек. Использование современных методов лабораторной диагностики туберкулеза позволило значительно ускорить определение лекарственной чувствительности возбудителя заболевания и соответственно назначение адекватной противотуберкулезной химиотерапии |
| 5. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | министерство здравоохранения | процентов | 27 | 27,2 | 26,9 | 25,4 | 105,90 | 26,8 |  |
| 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | министерство здравоохранения | лет | 69,6 | 70,96 | 72,97 | 71,6 | 98,10 | 73,51 |  |
| 7. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи | министерство здравоохранения | процентов от числа опрошенных | 42,4 | 47 | 43,2 | 47 | 108,79 | 43,4 |  |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 24,8 | 45,9 | 57,8 | 64,3 | 111,20 | 70 |  |
| 1.2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | процентов | 22,5 | 37,42 | 65,3 | 65,33 | 100,00 | 70 |  |
| 1.3. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 54,6 | 54,6 | 55,8 | 55,8 | 100,00 | 59,5 |  |
| 1.4. Доля лиц из социальных групп риска, охваченных обследованиями в целях выявления туберкулеза | министерство здравоохранения | процентов | 89,3 | 88,5 | 83 | 97,3 | 117,20 | 83 |  |
| 1.5. Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением (федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | процентов | 2,7 | -23,2 | 2,3 | 2,3 | 100,00 | 2 |  |
| 1.6. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека | министерство здравоохранения | процентов | 73,7 | 83,1 | 95 | 95 | 100,00 | 95 |  |
| 1.7. Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | министерство здравоохранения | процентов | 93 | 90 | 93 | 93 | 100,00 | 93 |  |
| 1.8. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | министерство здравоохранения | процентов | 24 | 31 | 24 | 32,9 | 137,10 | 24 | превышение показателя обусловлено активизацией работы с первичным медико-санитарным звеном по привлечению всех подлежащих обследованию |
| 1.9. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | тыс. посещений | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 106,90 | 3,5 |  |
| 1.10. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | тыс. посещений | 5838,1 | 6616,7 | 3552,8 | 6273,6 | 176,90 | 3920,3 | перевыполнение показателя связано с активизацией совместно со страховыми медицинскими организациями проактивного приглашения граждан для прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения |
| 1.11. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 62,9 | 66,7 | 62,4 | 64,4 | 103,20 | 68,8 |  |
| 1.12. Число посещений сельскими жителями фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в расчете на 1 сельского жителя (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | посещений | 3,03 | 5,11 | 3,19 | 4,6 | 144,20 | 4,08 | перевыполнение показателя связано с активизацией совместно со страховыми медицинскими организациями проактивного приглашения граждан для прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения |
| 1.13. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 99 | 100 | 97,76 | 100 | 102,10 | 99,75 |  |
| 1.14. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | литр чистого (100%) спирта | 5,61 | 5,68 | 8,6 | 6,19 | 138,90 | 9,27 | превышение показателя обусловлено активизацией работы, в том числе проведением информационно-коммуникационной кампании в целях формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 2,9 | 3,03 | 2,95 | 2,81 | 105,00 | 2,86 |  |
| 2.2. Больничная летальность от инфаркта миокарда (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 17,1 | 15,9 | 13,8 | 12,9 | 107,00 | 11,5 |  |
| 2.3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 22,7 | 19 | 19,9 | 16,9 | 117,80 | 18,1 |  |
| 2.4. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 35,9 | 69,5 | 70 | 72,5 | 103,50 | 80 |  |
| 2.5. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | тыс. единиц | 1,719 | 1,901 | 1,612 | 2,504 | 155,30 | 1,621 | в 2023 году обеспечено проведение рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях всем нуждающимся по медицинским показаниям в их проведении |
| 2.6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,2 | 100,50 | 60 |  |
| 2.7. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 25,6 | 23,4 | 21,2 | 22,4 | 94,60 | 19,1 | причиной недостижения является позднее обращение граждан, что приводит к увеличению количества злокачественных новообразований, выявленных на запущенных стадиях |
| 2.8. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 65,8 | 70,5 | 75 | 76 | 101,30 | 80 |  |
| 2.9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | министерство здравоохранения | процентов | 87,2 | 89 | 86,2 | 95 | 110,20 | 87 |  |
| 2.10. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 94 | 90 | 90 | 90 | 100,00 | 90 |  |
| 2.11. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | человек | 445 | 464 | 257 | 568 | 221,00 | 279 | в 2023 году обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в транспортировке, согласно маршрутизации в государственные медицинские организации Архангельской области третьего уровня |
| 2.12. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | министерство здравоохранения | человек | 917 | 931 | 988 | 988 | 100,00 | 994 |  |
| 2.13. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 16,7 | 38,53 | 51,4 | 55,76 | 108,40 | 51,4 |  |
| 2.14. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | процентов | 69,39 | 72,15 | 65,3 | 65,33 | 100,00 | 70 |  |
| 2.15. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | процентов | 95,1 | 119,2 | 95 | 98,15 | 103,30 | 95 |  |
| Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Смертность детей в возрасте 0 – 4 года (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | промилле | 4,6 | 6,5 | 6,4 | 4,3 | 153,50 | 6,2 | перевыполнение показателя обусловлено эффективным использованием профилактических мер по снижению смертности, в том числе от внешних причин |
| 4.2. Смертность детей 0 – 17 лет (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста | 35,5 | 40,3 | 49,3 | 34,1 | 145,20 | 49 | перевыполнение показателя обусловлено эффективным использованием профилактических мер по снижению смертности, в том числе от внешних причин |
| 4.3. Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 76 | 81,8 | 70,3 | 83 | 118,20 | 70,4 |  |
| 4.4. Доля женщин, получивших единовременную денежную выплату за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации за пределами муниципального образования Архангельской области, от общего числа женщин, обратившихся за выплатой | министерство здравоохранения | процентов | 93,7 | 94,3 | 90 | 95,1 | 105,70 | 90 |  |
| 4.5. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 62,7 | 59,7 | 48,4 | 60,6 | 127,80 | 50,1 | реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств во всех детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях Архангельской области позволила увеличить долю посещений несовершеннолетних с профилактической целью |
| 4.6. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 95 | 100 | 95 | 100 | 105,30 | 95 |  |
| 4.7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 62,4 | 73,8 | 80 | 82,3 | 102,90 | 90 |  |
| 4.8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 62,1 | 73,1 | 80 | 86 | 107,50 | 90 | высокие показатели охвата профилактическими медицинскими осмотрами обусловлены применением выездных форм работы, а также эффективным взаимодействием глав муниципальных образований Архангельской области и руководителей государственных медицинских организаций Архангельской области по информированию граждан о возможности получения медицинской помощи |
| 4.9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 62,4 | 73,5 | 80 | 85,8 | 107,30 | 90 | высокие показатели охвата профилактическими медицинскими осмотрами обусловлены применением выездных форм работы, а также эффективным взаимодействием глав муниципальных образований Архангельской области и руководителей государственных медицинских организаций Архангельской области по информированию граждан о возможности получения медицинской помощи |
| 4.10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 66 | 78,1 | 80 | 85,1 | 106,40 | 90 | высокие показатели охвата профилактическими медицинскими осмотрами обусловлены применением выездных форм работы, а также эффективным взаимодействием глав муниципальных образований Архангельской области и руководителей государственных медицинских организаций Архангельской области по информированию граждан о возможности получения медицинской помощи |
| 4.11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 100 | 96,5 | 80 | 97,3 | 121,62 | 90 |  |
| Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Обеспеченность койками медицинской реабилитации | министерство здравоохранения | коек на 10 тыс. населения | 2 | 2,5 | 1,6 | 3,24 | 202,50 | 1,8 | обеспечена госпитализация всех нуждающихся в медицинской реабилитации |
| Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи | министерство здравоохранения | тыс. коек | 0,114 | 2,103 | 0,107 | 0,213 | 199,10 | 0,107 | обеспечена госпитализация всех нуждающихся в паллиативной медицинской помощи |
| 6.2. Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях | министерство здравоохранения | процентов | 55,5 | 34,5 | 52 | 67 | 128,80 | 52 | в 2023 году в полном объеме обеспечено проведение патронажей выездными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи |
| 6.3. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | министерство здравоохранения | тыс. посещений | 14,839 | 22,855 | 17,7 | 20,1 | 113,50 | 17,7 |  |
| Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования | министерство здравоохранения | человек | 2298 | 2211 | 1900 | 1964 | 103,40 | 1900 |  |
| 7.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена | министерство здравоохранения | человек | 3325 | 3010 | 3000 | 3004 | 100,10 | 3000 |  |
| 7.3. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами-педиатрами (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 84,3 | 92 | 81 | 94,8 | 117,00 | 81,1 |  |
| 7.4. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 75,9 | 88,33 | 74,7 | 93,02 | 124,50 | 89,51 | значение показателя изменено на 2024 год Министерством здравоохранения Российской Федерации (дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта от 9 февраля 2023 года № 056-2019-N50031-1/6) |
| 7.5. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 72,3 | 82,22 | 93,7 | 94,29 | 100,60 | 95 |  |
| 7.6. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 79,7 | 83,98 | 89,6 | 93,14 | 103,95 | 96 |  |
| 7.7. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 14,9 | 15,806 | 16,609 | 16,239 | 97,80 | 17,75 | на достижение показателя влияет число медицинских работников, прошедших за текущий год обучение в личном кабинете на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – НМО) и получивших одну зачетную единицу. Данные о медицинских работниках интегрируются из федерального регистра медицинских работников (далее – ФРМР). На данный момент действует приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 января 2023 года № 22, в соответствии с которым невозможно предоставлять сведения, раскрывающие информацию о личном составе медицинских работников, работающих в федеральном государственном казенном учреждении «1469 Военно-морской клинический госпиталь», в том числе и размещать указанную выше информацию в ФРМР, что ведет к снижению значения, отображаемого на портале НМО |
| 7.8. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | человек на 10 тыс. населения | 46,2 | 47,04 | 47,2 | 54,06 | 114,50 | 48,1 |  |
| 7.9. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | человек на 10 тыс. населения | 24,8 | 25,07 | 23 | 29,02 | 126,20 | 23,6 |  |
| 7.10. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | человек на 10 тыс. населения | 8,25 | 8,81 | 9,5 | 9,5 | 100,00 | 9,6 |  |
| 7.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | человек на 10 тыс. населения | 19,2 | 19,51 | 17,2 | 20,68 | 120,20 | 17,6 |  |
| 7.12. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | человек на 10 тыс. населения | 108,2 | 107,08 | 117,6 | 119,92 | 101,97 | 120,9 |  |
| 7.13. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 16,6 | - | 68,5 | - | 0,00 | - | показатель исключен Министерством здравоохранения Российской Федерации (дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта от 23 ноября 2022 года № 056-2019-N50031-1/4) |
| Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | министерство здравоохранения | процентов | 98,1 | 99,9 | 98,6 | 99,9 | 101,30 | 99 |  |
| 8.2. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также для лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также для лиц после трансплантации органов и (или) тканей) | министерство здравоохранения | процентов | 98 | 100 | 98 | 100 | 102,00 | 98 |  |
| 8.3. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно) | министерство здравоохранения | процентов | 35,2 | 99,9 | 35,3 | 99,9 | 283,00 | 35,3 | в 2023 году удовлетворены потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях |
| 8.4. Расширение видов прививок, включенных в региональный календарь профилактических прививок (динамика роста прививок по отношению к исходному уровню) | министерство здравоохранения | процентов | 8 | 8 | 7 | 7 | 100,00 | 7 |  |
| 8.5. Доля отечественных лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | министерство здравоохранения | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 | 90 |  |
| 8.6. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов | министерство здравоохранения | процентов | 0,0001 | 0,00003 | 2 | 0,01 | 200,00 | 2 | в 2023 году удовлетворены потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях |
| 8.7. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | процентов | 100 | 94,4 | 90 | 97,03 | 107,80 | 90 |  |
| Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | министерство здравоохранения | тыс. человек | 257,43 | 283,277 | 330,62 | 341,84 | 103,39 | 357,56 |  |
| 9.2. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | министерство здравоохранения | процентов | 98 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 9.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | министерство здравоохранения | процентов | 17,05 | 58,5 | 56 | 61,1 | 109,00 | 63 | превышение показателя обусловлено практичностью использования дистанционной записи |
| 9.4. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | министерство здравоохранения | процентов | 33,06 | 68,3 | 64 | 87,7 | 137,00 | 86 | превышение показателя обусловлено обеспечением технической возможности направления дополнительных видов электронных документов |
| 9.5. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | министерство здравоохранения | процентов | 53,6 | 184,4 | 84 | 144,9 | 172,50 | 100 | превышение показателя обусловлено обеспечением технической возможности направления дополнительных видов электронных документов |
| 9.6. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | министерство здравоохранения | процентов | 78,83 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов | министерство здравоохранения | процентов | 50 | 60 | 59 | 59 | 100,00 | 58 |  |
| 10.2. Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем | министерство здравоохранения | процентов | 4 | 32,2 | 60 | 48 | 80,00 | 62 | негативные изменения на рынке строительных материалов, существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств по государственному контракту |
| 10.5. Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | единиц | 0 | 2 | 4 | 3 | 75,00 | 5 | сроки сдачи объекта нарушены в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту |
| 10.6. Количество приобретенных единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | единиц | 54 | 17 | 17 | 17 | 100,00 | 21 |  |
| 10.7. Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения | единиц | 207 | 38 | 137 | 137 | 100,00 | 115 |  |
| 10.8. Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | 6 | 2 | 3 | 1 | 33,00 | 2 | сроки сдачи объектов нарушены по следующим причинам: недобросовестное отношение подрядчиков; внесение изменений в проектную документацию, повлекшее увеличение объемов строительно-монтажных работ; длительные сроки поставки и замены строительных материалов, производимых в иностранных государствах, в условиях действующих экономических и политических санкций |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», по итогам 2023 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей) | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета (процентов) | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |  |  |  |  | 374,6 |  |  |  |
| Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации | процентов | 92 | 92 | 100 |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |  |  |  |  | 60 674,6 |  |  |  |
| Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | человек | 988 | 988 | 100 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  |  |  |  | 83 751,8 |  |  |  |
| Приобретение медицинских изделий для государственных медицинских организаций | единиц | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  | 13 473,4 |  |  |  |
| Приобретение медицинских изделий для государственных медицинских организаций | единиц | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |  |  |  |  | 8 787,0 |  |  |  |
| Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 93 | 93 | 100 |  |  |  |  |
| Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | процентов | 24 | 32,9 | 137,10 |  |  |  |  |
| Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | человек | 450000 | 450000 | 100 |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |  |  |  |  | 337,8 |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 2-х до 4-х лет с сахарным диабетом 1 типа, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы | человек | 10 | 0 | 0 |  |  |  | не были предоставлены коммерческие предложения, закупочные мероприятия не состоялись, денежные средства не были запрошены |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |  |  |  |  | 10 224,2 |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 4-х до 17-ти лет включительно с сахарным диабетом 1 типа, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы | человек | 375 | 0 | 0 |  |  |  | контракты заключены 19 декабря 2023 года. Исполнение показателей – до 31 декабря 2024 года |
| Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  | 35 991,1 |  |  |  |
| Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | единиц | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи | единиц | 99 | 99 | 100 |  |  |  |  |
| Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | человек | 155 | 155 | 100 |  |  |  |  |
| Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | единиц | 2318 | 2314 | 99,8 |  | 1206,12 |  |  |
| Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |  |  |  |  | 93 049,5 |  |  |  |
| Количество лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | человек | 3300 | 6158 | 186,6 |  |  |  | обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях все пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  |  |  | 299,2 |  |  |  |
| Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | процентов | 95 | 98,15 | 103,30 |  |  |  | обеспечена вакцинация против пневмококковой инфекции всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в ее проведении |
| Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |  |  |  |  | 468 165,2 |  |  |  |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единиц | 4 | 3 | 75 | 124 794,34 | 0 | 0 | нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | единиц | 17 | 17 | 100 | 13 874,18 | 0 | 0 |  |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единиц | 137 | 137 | 100 | 329 496,65 | 0 | 0 |  |
| Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |  |  |  |  | 138 199,1 |  |  |  |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | человек | 257 | 568 | 221,00 |  |  |  | обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в транспортировке, согласно маршрутизации в государственные медицинские организации Архангельской области третьего уровня |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |  |  |  |  | 18 573,9 |  |  |  |
| Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | процентов | 80,0 | 96,3 | 120,4 |  |  |  |  |
| Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |  |  |  |  | 84 600,0 |  |  |  |
| Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |  |  | 49 757,8 |  |  |  |
| Доля государственных медицинских организаций, осуществляющих первичный прием, в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт с использованием медицинских информационных систем | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») | процентов | 64 | 87,7 | 137,00 |  |  |  | превышение показателя обусловлено обеспечением технической возможности направления дополнительных видов электронных документов |
| Субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |  |  |  |  | 67 100,0 |  |  |  |
| Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | единиц | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации |  |  |  |  | 212 000,0 |  |  |  |
| Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом |  |  |  |  | 10 346,6 |  |  |  |
| Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | единиц | 5 | 0 | 0 |  |  |  | неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг. По состоянию на 1 марта 2024 года все оборудование введено в эксплуатацию. Штрафные санкции не предусмотрены |
| Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц |  |  |  |  | 591,4 |  |  |  |
| Сохранение в 2022 году субъектами Российской Федерации и городом Байконуром целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |  |  |  |  | 525 211,3 |  |  |  |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | единиц | 3 | 1 | 33,3 |  | 0 | 0 | причинами нарушения сроков, предусмотренных контрактом, являются: внесение изменений в проектную документацию, повлекшее за собой увеличение объемов строительно-монтажных работ; длительные сроки поставки и замены строительных материалов, производимых в иностранных государствах, в условиях действующих экономических санкций; ограниченная транспортная доступность и удаленность населенного пункта |
| Итого |  |  |  |  | 1 824 462,37 | 1206,12 |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2023 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,86 | 0,98 | 1,00 | 94,0 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,88 | 0,33 | 0,94 | 58,4 |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе: |  |  |  |  | 93,6 | 36,4 | 82,2 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________