- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2024 г. № 207-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году

государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 
о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской 
области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2023 году высокой.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) 
в 2024 году:

- продолжить реализацию государственной программы;

- до 1 сентября разработать и внести на рассмотрение Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области, предусматривающий внесение изменений в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Архангельской области и в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Архангельской области, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 475-пп, в части стандартов предоставления социальных услуг;

- до 30 сентября разработать проект областного закона о социальной поддержке многодетных семей в Архангельской области;

- до 30 ноября провести оценку эффективности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми в Архангельской области, 
в том числе многодетным семьям;

- до 1 декабря разработать и утвердить распоряжением министерства труда, занятости и социального развития:

а)  план по развитию постинтернатного сопровождения и наставничества и по привлечению граждан, желающих быть наставниками детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, выпускников организаций для детей-сирот 
и замещающих семей в Архангельской области на 2025 – 2027 годы;

б)  план организации профессионального развития специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан и специалистов в сфере семейного устройства Архангельской области на 2025 – 2027 годы;

- до 31 декабря организовать школу по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, на базе государственной организации социального обслуживания Архангельской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2024 году обеспечить качественное планирование и расходование в полном объеме средств, предоставляемых 
в виде субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 25 апреля 2024 г. № 207-рп

- О Т Ч Е Т

о реализации в 2023 году государственной программы

Архангельской области «Социальная поддержка граждан

в Архангельской области»

I.  Результаты реализации мероприятий

государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения

в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась реализация 11 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

обеспечено выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансирование деятельности 
47 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, а также двух государственных учреждений Архангельской области (государственного автономного учреждения Архангельской области «Социальный консультативный центр» и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения»);

во всех организациях социального обслуживания улучшено информационно-техническое обеспечение.

По итогам 2023 года в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области включена 31 организация (за исключением государственных (муниципальных) организаций), осуществляющая деятельность по социальному обслуживанию;

материально-техническая база укреплена в 22 организациях социального обслуживания, в том числе капитальный ремонт проведен в 4 организациях;

проведены мероприятия по информатизации в 45 учреждениях социального обслуживания;

контракт, заключенный с оператором по проведению независимой оценки качества в 2023 году, находится в стадии расторжения в связи с тем, что оператор не выполнил условия контракта. Независимая оценка качества поставщиков социальных услуг в Архангельской области проведена частично (осуществлены выезды представителями Общественного совета по проведению независимой оценки качества в 24 учреждения социальной сферы);

произведены выплаты вознаграждения 27 лицам, организовавшим приемные семьи с гражданами пожилого возраста или инвалидами. 
На 1 января 2024 года количество лиц, организовавших приемную семью 
с гражданином пожилого возраста или инвалидом, составило 27 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства областного бюджета в размере 4 207 802,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде израсходовано 4 187 048,4 тыс. рублей.

Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области:

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установ-ленное значение |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Освобождение от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в их собственности, хозяйственных обществ и товариществ, уставной капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов | Выпадающие доходы областного бюджета по уплате транспортного налога общественными организациями инвалидов, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в их собственности, хозяйственными обществами и товариществами, уставной капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов | 9,6 | 9,6 | 5,0 | 5,0 | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |
| Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества областных (региональных) и местных общественных организаций инвалидов | Выпадающие доходы областного бюджета по уплате ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества областных (региональных) и местных общественных организаций инвалидов | 9,6 | 9,6 | 21,0 | 21,0 | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в части осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (мероприятие 3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1).

Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия предоставляются в рамках единой субвенции. Соглашения не заключаются.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероп-риятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприятия) | Причина нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни- маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) | Количество поставщиков социальных услуг, в отношении которых проведена независимая оценка качества, единиц | 24 | 0 | Поставщик не выполнил условия контракта. Контракт в данный момент проходит процедуру расторжения | Отчет оператора по проведению независимой оценки качества рассматривался на заседании общественного совета 3 раза. Недостатки были выявлены и направлены исполнителю контракта на устранение. В указанный срок замечания не были устранены |
| 3.3 | Выплата вознаграж-дения лицу, организо-вавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество граждан, организо-вавших приемную семью, человек | 40 | 27 | Снижение показателя обусловлено снижением численности лиц, желающих организовать приемную семью, в связи с недостаточным размером выплат указанным гражданам | Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию населения о возможности заключения договора об организации приемной семьи |

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки

отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы проводилась реализация 
33 мероприятий, в рамках которых осуществлено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Архангельской области, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в том числе:

меры социальной поддержки получили 181 172 гражданина, являющихся ветеранами труда, ветеранами труда Архангельской области, тружениками тыла, лицами, пострадавшими от политических репрессий;

меры социальной поддержки предоставлены 177 гражданам, являющимся инвалидами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, членами семей погибших (умерших) военнослужащих;

пенсия за выслугу лет государственным служащим Архангельской области предоставлена 564 гражданам;

дополнительное материальное обеспечение предоставлено 995 гражданам;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 
16 698 семьям;

социальное пособие на погребение получили 1304 гражданина;

меры социальной поддержки получили 19 032 семьи, имеющие детей, 
в том числе многодетные семьи;

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 32 869 гражданам;

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 84 022 гражданам, состоящим в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

предоставлены меры социальной поддержки 2 гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения;

ежегодная денежная выплата предоставлена 8817 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»;

осуществлена оплата проезда 3254 гражданам, являющимся инвалидами 
и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования;

государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, оказана 15 275 получателям;

в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета также предоставлялись 19 ветеранам боевых действий и инвалидам;

627 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, предоставлена единовременная денежная выплата;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена 13 037 гражданам в возрасте 70 лет и старше;

12 507 многодетным семьям предоставлены меры социальной поддержки 
в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»;

848 многодетным семьям произведены выплаты взамен предоставления им земельных участков;

обращений граждан за компенсационными выплатами в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области, не поступало;

ежемесячная денежная выплата на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, выплачена 459 гражданам;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена на 18 881 ребенка, в возрасте от 8 до 17 лет – 
33 043 детям;

предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на 62 466 детей;

ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов предоставлена 
111 гражданам;

предоставлено 7206 наборов «Новорожденному Поморья» семьям при рождении ребенка;

единовременная денежная выплата на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной застройки предоставлена 550 гражданам. 
В данное мероприятие включили мероприятие «Выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации», введенное постановлением Правительства Архангельской области от 13 сентября 2023 года № 853-пп, которым внесены изменения в государственную программу Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области». 
В соответствии с Правилами предоставления выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим 
на территорию Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 года № 1547, выплаты предоставлялись за период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Заявление о назначении социальной выплаты могло быть подано не позднее 31 декабря 2022 года. Мероприятие введено для осуществления выплаты 1 заявителю, который не получил выплату 
в 2022 году. Для реализации мероприятия были предусмотрены федеральные средства в размере 4,0 тыс. рублей, которые полностью реализованы;

денежная выплата для оплаты проезда, компенсация стоимости проезда несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимся 
в оказании специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, предоставлена 60 получателям;

52 детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, поступающим на обучение в образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего образования, перечислена  единовременная денежная выплата;

гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания 
в городе Херсоне и части Херсонской области, предоставлены единовременные выплаты:

на обзаведение имуществом – (53 человека);

на социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов (56 человек).

В данное мероприятие включили мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде новогоднего подарка», введенное постановлением Правительства Архангельской области от 28 ноября 2022 года № 974-пп, которым внесены изменения в государственную программу Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области». В соответствии с Порядком предоставления на территории Архангельской области отдельным категориям граждан в 2022 году дополнительной меры социальной поддержки в виде новогоднего подарка новогодние подарки вручались с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года детям на основании списков, представленных в рамках информационного взаимодействия. Для реализации мероприятия были предусмотрены федеральные средства в размере 22125,0 тыс. рублей, которые полностью реализованы. Подарки получили 7163 человека;

предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг по санаторно-курортному лечению 6 гражданам.

Общая численность получателей мер социальной поддержки в 2023 году составила порядка 400 тыс. человек.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 19 424 878,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 4 477 235,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 7 176 072,0 тыс. рублей;

внебюджетного фонда – 7 771 570,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 19 429 494,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 4 475 624,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 7 168 725,0 тыс. рублей;

внебюджетного фонда – 7 785 144,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного и федерального бюджетов в сумме 8957,7 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств образовался по следующим причинам:

выплаты носят заявительный характер;

часть получателей утратили право на выплату;

преклонный возраст получателей, естественная убыль населения;

снижение рождаемости.

При этом Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации направил на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка больше средств, чем предусмотрено соглашением, заключенным с Правительством Архангельской области. В результате кассовые расходы в 2023 году больше плановых на сумму 4616,3 тыс. рублей.

Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области:

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Результат оценки эффектив-ности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленное значение |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Предоставление по транспортному налогу налогового вычета в сумме, не превышающей 980 рублей, инвалидам I и II групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого риска и пенсионерам, либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, являющимся опекунами признанных судом недееспособных инвалидов с детства | Выпадающие доходы областного бюджета по предоставлению по транспортному налогу налогового вычета в сумме, не превышающей 980 рублей, инвалидам I и II групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого риска и пенсионерам, либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, являющимся опекунами признанных судом недееспособных инвалидов с детства | 4486,0 | 5 624,0 | 4486,0 | Инфор-мация о предвари-тельной оценке показателя до 1 июня 2024 года | Результат оценки эффективности налогового расхода является положи-тельным, так как имеет социальный эффект |

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации следующих государственных программ Российской Федерации:

1) «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в части:

предоставления региональной социальной доплаты к пенсии. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 13 декабря 2019 года № 149-09-2020-132 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 17 апреля 2020 года 
№ 149-09-2020-405 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

предоставления семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение 
от 31 января 2019 года № 149-08-2019-163 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение 
от 15 апреля 2020 года № 149-09-2020-294 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

2)  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в части предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме гражданам в возрасте 
70 лет и старше. С целью предоставления выплаты заключено Соглашение 
от 24 декабря 2020 года № 069-09-2021-312 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

В отчетном периоде Правительством Архангельской области были заключены следующие непрограммные соглашения:

с целью реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» – соглашение от 21 апреля 2022 года № 392-16-2022-009
о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;

c целью софинансирования расходных обязательств, возникающих при финансировании ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – ежемесячное пособие), – соглашение с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 797-16-2023-090 
о предоставлении субвенции из бюджета Архангельской области;

в связи с включением Архангельской области в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2023 году за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков 
в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, – с Министерством энергетики Российской Федерации от 2 марта 2023 года 
№ 022-17-2023-054.

В рамках реализации подпрограммы № 2 с 11 органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (Вельский, Ленский, Онежский, Коношский муниципальные районы, Плесецкий, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский муниципальные округа Архангельской области, городские округа «Город Архангельск», «Котлас», «Северодвинск»)  министерством труда, занятости и социального развития заключены соглашения (договоры) на обеспечение равной транспортной доступности для лиц, являющихся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования.

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Номер меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено-вание показателя выполнения мероприя-тия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро- ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 35 | 17 | Выплата носит заявительный характер. Количество граждан, обратившихся за мерой социальной поддержки, оказалось меньше прогнозного | Проводится индивидуальная работа с гражданами по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем |
| 1.16 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 35 | 19 | Выплата носит заявительный характер. Количество граждан, обратившихся за мерой социальной поддержки, оказалось меньше прогнозного | Проводится индивидуальная работа с гражданами по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем |
| 1.44 | Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг по санаторно-курортному лечению | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 106 | 6 | Выплата введена в 2023 году, носит заявительный характер. Не является популярной, поскольку участники специальной военной операции, прибывшие в отпуск, хотят это время провести с семьей, а не в санатории | Ведется информационная работа |

Подпрограмма № 4

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 16 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятий подпрограммы 1.1, 1.2, 1.6, 2.1 и 2.3 за счет средств областного бюджета оплачены питание в лагерях с дневным пребыванием детей, сертификаты на оплату стоимости путевки, закуплены путевки 
по программе «Дети Арктики», а также путевки для отдыха для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей указанных категорий, подлежащих оздоровлению и не имеющих медицинских противопоказаний, на 43 711 детей;

в рамках мероприятий подпрограммы 2.3 оздоровлены 100 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей указанных категорий, подлежащих оздоровлению и не имеющих медицинских противопоказаний;

в рамках мероприятий подпрограммы 2.4 оздоровлены 333 ребенка 
в лагерях, организованных государственными организациями социального обслуживания Архангельской области;

в рамках мероприятий подпрограммы 2.5 оздоровлены 263 обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области;

в рамках укрепления материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» (далее – ГАУ «ЦДО «Северный Артек»), в том числе его обособленных структурных подразделений, заключены необходимые договоры (контракты). Мероприятия выполнены в полном объеме;

гранты в форме субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам конкурса предоставлены 22 организациям отдыха;

реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области актуализировался по мере поступления информации от организаций отдыха детей и их оздоровления. Реестр актуализирован 118 раз;

ГАУ «ЦДО «Северный Артек» проведено 9 мероприятий с общим числом участников более 9 тыс. человек;

организовано сопровождение к местам отдыха и обратно в составе организованной группы 1238 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

министерством образования Архангельской области проведен областной конкурс программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха 
и оздоровления детей в Архангельской области. В конкурсе приняли участие 
30 программ;

ГАУ «ЦДО «Северный Артек» организовано профессиональное обучение 25 вожатых.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 581 467,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 138 447,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 443 019,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 561 110,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 138 197,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 422 913,4 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 20 356,3 тыс. рублей, в том числе:

в связи с уменьшением количества детей, отдохнувших в лагерях, расположенных на территории Республики Крым и Черноморского побережья, неполной загрузкой в осенние смены лагерей с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления, невозможностью открытия организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованной государственной организацией социального обслуживания, 
в связи с проведением ремонтных работ, неисполнением государственных контрактов (не реализованы 2 путевки, а также проезд до места отдыха 
и обратно), непредставлением акта выполненных работ ГАУ «ЦДО «Северный Артек» сложилась экономия по следующим мероприятиям:

пункта 1.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период» – в сумме 1691,6 тыс. рублей;

пункта 2.1 «Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием» – в сумме 2001,9 тыс. рублей;

по итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия по следующим мероприятиям:

пункта 1.6 «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих 
в Арктической зоне Российской Федерации» – в сумме 278,1 тыс. рублей;

пункта 2.3 «Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – в сумме 433,0 тыс. рублей;

пункта 2.4 «Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания» – в сумме 354,3 тыс. рублей;

пункта 2.5 «Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области» – в сумме 730,2 тыс. рублей;

пункта 3.1 «Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений» –
в сумме 10 195,3 тыс. рублей;

пункта 3.3 «Обоснование инвестиций, проведение технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство 
и реконструкция государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений» – в сумме 15 950,0 тыс. рублей;

пункта 4.3 «Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в составе организованной группы и обратно» – в сумме 35,5 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, в части обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации. С целью реализации указанного мероприятия между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 29 декабря 2022 года 
№ 350-09-2023-005 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя-тия | Факти-ческое значение показателя реализации мероприя-тия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприя-тия) | Причина нарушения плана реализации государст-венной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздорови-тельных лагерях круглого-дичного действия | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество оздоровленных детей, человек | 2 | 1 | Данная мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов связано с отсутствием заявителей | Ведется информа-ционная работа |
| 3.3 | Обоснование инвестиций, проведение техноло- гического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция государст-венного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | Министерство образования Архангельской области | Количество сформированных технических заданий для проведения аукциона по определению подрядчика на разработку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвести-ционный проект по созданию объекта капитального строительства | 1 | 0 | Оплата производится на основании акта выполненных работ. В связи с тем, что проект, переданный в государст-венное автономное учреждение Архангельской области «Управление государст-венной экспертизы», положи-тельного заключения не получил, работы считаются невыпол-ненными | Проект доработан, передан на рассмотрение в государст-венное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы». В феврале 2024 года получено отрицательное заключение экспертизы. 28 марта 2024 года проект повторно передан на проверку в государст-венное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы», 2 апреля 2024 года дан отказ подрядчику в приемке документов. Руководителем ГАУ «ЦДО «Северный Артек» организована претензионная работа, неоднократно направлялись претензии о необходимости исполнения подпункта 1.3.2. подпункта 1.3. пункта 1 контракта |

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»

1.  В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
18 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

проведено пять семинаров по проблемам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы. В работе семинаров приняли участие 142 специалиста;

курсовую подготовку прошли 126 специалистов 4 государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области;

## 24 марта 2023 года был проведен круглый стол по теме «Наставничество как эффективный способ социализации подростков», участие приняли специалисты и руководители государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Комплексный центр социального обслуживания по Виноградовскому 
и Шенкурскому районам», государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Холмогорский комплексный центр социального обслуживания», государственного бюджетного специализированного учреждения Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Коношский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» (общее число участников – 21 человек);

## 22 апреля 2023 года в государственном бюджетном специализированном учреждении Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, «Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» прошел областной родительский форум «Семья сегодня. Взгляд родителей», участниками которого стали специалисты организаций социального обслуживания, образования, министерства, представители проактивной родительской общественности и общественных организаций (170 человек);

## проведен круглый стол с участием специалистов дошкольных образовательных организаций (20 человек);

## 27 октября 2023 года организована дискуссионная площадка «ВМЕСТЕ – мы ресурс», участие приняли специалисты учреждений системы профилактики городского округа Архангельской области «Северодвинск», Онежского муниципального района  Архангельской области (31 человек);

## 25 и 26 декабря 2023 года проведены семинар-совещание по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания 
и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в городе Северодвинске (46 человек), семинар «Проблема насилия в семье. Особенности оказания помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье» (45);

4 учреждения социального обслуживания семьи и детей приобрели оборудование и мебель для оснащения комнат психологической поддержки;

## государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Приморский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в ноябре 2023 года приобрело автотранспортное средство;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в четырех организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области (359 несовершеннолетних данной категории находились на социальном сопровождении);

на проведение процедуры примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления поступило 304 заявки, заключено 34 примирительных договора;

организациями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области выявлены и поставлены на учет 1012 семей, находящаяся в социально опасном положении. В данных семьях воспитываются 1874 ребенка;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступило 4620 обращений, консультативная помощь оказана 1883 несовершеннолетним;

в рамках работы «службы социальных участковых» специалистами центра был организовано 2 выезда на территорию деревни «Соловецкий» Приморского муниципального округа Архангельской области;

301 несовершеннолетний, подвергшийся жестокому обращению, получает помощь в рамках деятельности двух служб, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению;

подведены итоги областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области», в котором приняли участие 42 семьи из 18 муниципальных образований Архангельской области. По итогам конкурса определены победители в 7 номинациях конкурса;

в рамках деятельности 4 организаций социального обслуживания семьи 
и детей Архангельской области 25 291 родитель повысил педагогическую компетенцию;

услугами пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных воспользовались 22 семьи с детьми;

услугами службы «Семейная диспетчерская» воспользовались 246 человек;

40 семей (80 человек) воспользовались услугами Семейного многофункционального центра.

2. На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 90 155,7 тыс. рублей, израсходовано 
в отчетном периоде 89 708,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, 
а также внебюджетных источников не привлекались.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан

пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»

1. В 2023 году в рамках подпрограммы № 6 осуществлялась реализация 
7 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

проведены семинары на тему «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» и курсы «Сиделка (помощник по уходу)». Семинары проведены при активном содействии фонда «Старость в радость» за счет средств фонда. В данное мероприятие включили мероприятие «Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, 
а также поддержки семейного ухода». Мероприятие введено с 1 сентября 2023 года. Для реализации мероприятия были предусмотрены федеральные средства в размере 34 823,3 тыс. рублей;

проведено 2 обучающих семинара в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг;

улучшена материально-техническая база в 6 учреждениях социального обслуживания (приобретение мебели, станции очистки сточных вод, мягкого инвентаря, бытовой техники, обновление оборудования прачечной и столовой);

организована доставка 1700 человек старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации Архангельской области;

организована доставка 62 медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности;

установлена профессиональная опека в отношении 92 недееспособных граждан.

2. На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства 
в размере 57 941,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 34 126,9 тыс. рублей,

областного бюджета – 23 814,1 тыс. рублей.

Израсходовано в отчетном периоде средств областного бюджета 
55 945,6 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного и федерального бюджетов 
в сумме 1995,4 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств образовался по следующим причинам:

выплаты носят заявительный характер;

в связи с проведением контрактных процедур.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография», включенного в государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Соглашение о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» на территории Архангельской области заключено 30 января 2019 года № 149-2019-Р30029-1. Показатели 
и результаты, установленные указанным соглашением, корректировались дополнительными соглашениями от 26 января 2022 года № 149-2019-Р30029-1/8, от 3 октября 2022 года № 149-2019-Р30029-1/9, от 13 декабря 2022 года 
№ 149-2019-Р30029-1/10, от 15 декабря 2022 года № 149-2019-Р30029-1/11 
и от 13 декабря 2023 года № 149-2019-Р30029-1/12.

4.  В рамках реализации подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выпол- нения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причина нарушения плана реализации государст- венной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество медицинских работников из медицинских организаций, доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, человек | 150 | 62 | Снижение необходимости в доставке медицинских работников в связи с уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется | Ведется пересмотр показателя |

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые 
мероприятия  в сфере социальной политики 
Архангельской области»

1. В 2023 году в рамках подпрограммы № 7 осуществлялась реализация 
трех мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

проведено 17 социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более 5000 человек из категорий детей-инвалидов, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, членов многодетных семей, в том числе:

мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

торжественный прием у Губернатора Архангельской области ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи, 
с вручением специальных дипломов «Признательность». Специальным дипломом «Признательность» награждены 92 многодетные семьи из 23 муниципальных образований;

региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий 
в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей. Вместе с детьми»;

региональный (областной) этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста в Архангельской области. По итогам конкурса определены 2 победителя;

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника;

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.  Обладателями общественной награды – медали «За любовь и верность» стали 70 семейных пар Архангельской области;

торжественный пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил                                   и правоохранительных органов;

мероприятие, посвященное памяти людей, погибших и пострадавших 
в ходе политических гонений «День памяти жертв политических репрессий»;

акция «Крылья ангела» (3645 участников из 22 муниципальных образований Архангельской области);

IХ Региональный Форум для родителей «Счастье – быть вместе»;

торжественная церемония награждения многодетных матерей знаком отличия «Материнская слава»;

областные конкурсы «Отец – ответственная должность» и «Женщина года»;

мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, погибших 
в контртеррористической операции в Чеченской республике и других «горячих точках» Северного Кавказа;

областной форум «Активное долголетие»;

44-я годовщина со Дня ввода войск в Афганистан;

приобретены и выданы удостоверения, нагрудные знаки 40 395 гражданам, отнесенным к детям войны, проживающим на территории Архангельской области;

приобретены 4754 новогодних подарка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 7 были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 21 928,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году меньше плановых на сумму 583,1 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

1.  В 2023 году в рамках подпрограммы № 8 осуществлялась реализация 
14 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры дооборудованы 5 объектов, находящихся в сфере социального обслуживания, и 1 объект в сфере культуры.

Обеспечена деятельность диспетчерского центра видеотелефонной связи для 377 инвалидов. Оказано 5000 информационно-переводческих услуг 
(в 2022 году оказана 5261 услуга по сурдопереводу, которую получили 
303 человека).

Среди оказанных информационно-переводческих услуг в 2023 году:

услуги по подготовке деклараций в налоговую инспекцию;

разъяснения по оплате кредита и задолженности;

разъяснения по начислениям коммунальных услуг;

запись на прием к врачам;

разъяснения, консультирование по трудоустройству;

разъяснения по вопросам и обращениям в Социальный фонд России и др.

Министерством совместно с сертифицированными экспертами по формированию доступной среды проведено 5 вебинаров «Мир должен быть доступным» в режиме видео-конференц-связи, направленных на обучение специалистов в различных сферах по формированию доступной среды 
в организациях и учреждениях (приняли участие 212 человек).

Цель вебинаров – получение необходимых теоретических и практических знаний паспортизации объектов, обеспечение их доступности, а также правил проверок соблюдения условий доступности для инвалидов объектов 
и услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Составлено и подготовлено печатное издание «Актуализированные нормы и требования к созданию безбарьерной среды». Составитель сборника – Кю Деффо Ирина Юрьевна, заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов «Доступный мир». Данный сборник освещает следующие вопросы:

новые тенденции в реализации программы «Доступная среда»;

земельные участки и территории общего пользования;

организация доступного входа;

адаптация путей движения по объекту;

общие принципы организации зоны обслуживания;

особенности организации доступности санитарно-гигиенической зоны;

тактильные указатели.

## Проведены курсы повышения квалификации по программе «Основы русского жестового языка» на базе Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для 30 человек.

Изготовлен и размещен для информирования населения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» видеоролик о работе Архангельского центра помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями. В паблике министерства труда, занятости и социального развития видео набрало более 3000 просмотров.

Изготовлен и размещен сюжет на телеканале для обеспечения доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения «Сделай шаг: как люди с инвалидностью нашли работу».

Размещены видеоматериалы с субтитрами (сурдопереводом) объемом 
1000 минут эфирного времени на телеканале «Россия 24».

Проведено 3 областных инклюзивных социально значимых мероприятия:

областное  инклюзивное мероприятие «Один мир на всех», участие приняли более 400 участников;

конкурс журналистских работ «Общество равных возможностей», участие приняли 13 человек;

инклюзивный фестиваль «Слышим сердцем», участие приняли более 300 человек.

Мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания проведен региональной общественной организацией инвалидов «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области» на благотворительной основе без финансовых расходов из бюджетов. Разработан анкетный материал, проведено анкетирование 400 инвалидов и родителей детей-инвалидов, проживающих в Архангельской области, получен аналитический отчет.

Осуществлялось обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Приобретены технические средства реабилитации 
в 7 организациях социального обслуживания на сумму 2943,9 тыс. рублей. 
В Архангельской области в 2023 году 489 человек получили в пользование технические средства реабилитации в пунктах проката.

Создание условий для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов).

В рамках оснащения реабилитационным оборудованием организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
и детей-инвалидов приобретено реабилитационное оборудование:

в 2 профессиональных образовательных организациях – на сумму 
1388,9 тыс. рублей;

в 11 организациях социального обслуживания – на сумму 13 276,8 тыс. рублей;

в 1 центре занятости населения – на сумму 84,0 тыс. рублей;

в 1 учреждении культуры – на сумму 1444,0 тыс. рублей;

в 2 образовательных организациях – на сумму 857,5 тыс. рублей.

В 2 образовательных организациях приобретена компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение на сумму 857,5 тыс. рублей.

С целью организации сопровождаемого проживания инвалидов на постоянной основе вне стационарных учреждений (приобретение мебели 
и бытовой техники для создания учебных (тренировочных) квартир на базе организаций социального обслуживания) подведомственным учреждением министерства (Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями) произведена закупка мебели и бытовой техники для оборудования учебной квартиры по адресу: г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 358, корп. 2, на сумму 2150,0 тыс. рублей.

Проведены следующие курсы повышения квалификации для 
222 специалистов:

в сфере социального обслуживания населения – курсы повышения квалификации:

по программе «Доступная среда в реабилитационной организации» (для 20 человек);

по программе «Реабилитация и абилитация детей-инвалидов: правовые, организационные и методические вопросы»:

по программе «Реабилитация и абилитация инвалидов: правовые, организационные и методические вопросы» (для 60 человек) – на сумму 435,3 тыс. рублей;

в сфере занятости населения – курсы повышения квалификации по программе «Доступная среда в реабилитационной организации» (для 10 человек) – на сумму 48 тыс. рублей;

в сфере образования – курсы повышения квалификации (для 36 человек) – на сумму 370 тыс. рублей;

в сфере культуры – курсы повышения квалификации (для 27 человек) –на сумму 700 тыс. рублей;

в сфере здравоохранения – курсы повышения квалификации (для 69 человек) – на сумму 700 тыс. рублей.

2. В 2023 году для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 37 776,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 22 129,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 15 647,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 37 466,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 22 129,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 15 337,0 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением от 23 декабря 2020 года № 149-0902021-106 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации выделена субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий, включенных 
в государственную программу субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в рамках подпрограммы не участвовала. Соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено-вание показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя-тия | Факти- ческое значение показателя реализации мероприя- тия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причина нарушения плана реализации государст-венной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Подготовка и проведение семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнеде-ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество проведенных семинаров/ вебинаров, единиц | 7 | 5 | В связи со снижением спроса в проведении данных семинаров | Постоянно велась работа по привлечению организаций всех сфер в участии вебинаров (направлялись информа-ционные письма, осуществлялись телефонные звонки). С целью выполнения государст-венной программы было издано печатное издание «Актуализи-рованные нормы и требования к созданию безбарьерной среды» |
| 2.1.4 | Мониторинг о доступности социальных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области |  | Министерство труда, занятости и социального развития | Количество опрошенных граждан с инвалид-ностью | 500 | 0 | Данный опрос проводится в рамках проведения независимой оценки качества. Поставщик не выполнил условия контракта. Контракт в данный момент проходит процедуру расторжения | Отчет оператора по проведению независимой оценки качества рассматривался на заседании общественного совета 3 раза. Недостатки были выявлены и направлены исполнителю контракта на устранение. В указанный срок замечания не были устранены |

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

Продолжена деятельность 5 служб ранней помощи в организациях социального обслуживания, 350 детей с нарушениями в развитии раннего возраста получили услуги в службах раннего вмешательства.

- Осуществлен ежеквартальный мониторинг потребностей 3957 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

190 детям со специальными коммуникативными потребностями оказана помощь в кабинетах альтернативных и дополнительных средств коммуникаций в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей.

18 дополнительных средств коммуникации приобретено для развития кабинетов альтернативного взаимодействия.

В августе 2023 года проведены выездные социально-реабилитационные программы для 16 семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Программа включала в себя отдых, оздоровление, досуговые мероприятия, питание с доставкой в номер. Мероприятие проходило на безе санатория Беломорье. Общее количество участников составило 
44 человека, в том числе 19 детей-инвалидов.

В сентябре 2023 года прошел областной фестиваль семейных театров, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняли участие 17 семейных творческих коллективов, в том числе 50 детей с ограниченными возможностями здоровья.

90 детей с ограниченными возможностями здоровья получили услуги 
по технологии «Иппотерапия» на базе организаций социального обслуживания.

Организован обучающий семинар «Комплексная реабилитация, абилитация детей-инвалидов», в котором приняли участие 67 специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области.

Организовано шесть круглых столов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам абилитации и реабилитации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.

23 родителя, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в круглых столах по вопросам интеграции детей-инвалидов в общество.

Проведен научно-практический семинар «Актуальные вопросы образования школьников с задержкой психического развития», в котором приняли участие 100 специалистов образовательных организаций. Также состоялся семинар «Технологии эффективной коммуникации в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» (82 участника), и проведена 


конференция «Традиции и инновации в образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (93 участника).

2.  На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 15 326,9 тыс. рублей, израсходовано в отчетном периоде 15 326,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области не привлекались.

3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в рамках подпрограммы не участвовала. Соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) |  | Причина нарушения плана реализации государст-венной программы |  | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация выездных социально-реабилита-ционных программ для семей, воспиты-вающих детей с тяжелыми множест-венными нарушениями развития | Министерство труда, занятости и социального развития |  | Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвовавших в выездных мероприятиях, единиц | 44 | 16 | Увеличился количественный состав семей (принимали участие семьи из 4 человек), увеличено количество дней пребывания в санатории, расширена программа |  | Показатель результата реализации мероприятия в 2023 году, приведенный в перечне мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (приложение № 2) не нарушен. Количество участников – 44 человека |  |
| 3.4 | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограни-ченными возможностями здоровья для специалистов государст-венных организаций социального обслуживания семьи и детей | Министерство труда, занятости и социального развития |  | Количество специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, повысивших уровень знаний, человек | 100 | 67 | Отсутствие заявок от государст-венных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области |  | Стоимость проведения семинара не зависит от количества участников |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

На ход реализации государственной программы в отчетном периоде повлияли следующие факторы:

меры социальной поддержки и социального обеспечения граждан имеют заявительный характер;

проведение на постоянной основе работы по информированию населения с использованием ресурсов официальных сайтов Правительства Архангельской области, министерства труда, занятости и социального развития, подведомственных министерству учреждений, групп в социальной сети «ВКонтакте», реализация проекта «Социальный десант», а также использование мобильного приложения «СоцЗащита» существенно повлияло на исполнение мероприятий государственной программы в целом, 
в том числе на рост количества получателей мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», по итогам 2023 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,0 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия (номер подпрограммы и номер мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3664739,7 | 3651213,6 | 99,6 | 0 | 0 | 3664739,7 | 3651213,6 |  |  | 0 | 0 | 3645685,7 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение мероприятий по информатизации государственных организаций социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 18185 | 17886,4 | 98,4 | 0 | 0 | 18185 | 17886,4 |  |  | 0 | 0 | 16579,4 |
| 1.6. | Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |  | министерство труда, занятости и социального развития | 14093,4 | 12542,3 | 89,0 | 0 | 0 | 14093,4 | 12542,3 |  |  | 0 | 0 | 12094 |
| 1.9. | Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 424388,9 | 424383,3 | 100,0 | 0 | 0 | 424388,9 | 424383,3 |  |  | 0 | 0 | 424383,3 |
| 2.2. | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 248,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 248,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 72689,3 | 68551,8 | 94,3 | 0 | 0 | 72689,3 | 68551,8 |  |  | 0 | 0 | 53702,6 |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  | министерство труда, занятости и социального развития | 25 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 5 |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида |  | министерство труда, занятости и социального развития | 2462,9 | 1948,3 | 79,1 | 0 | 0 | 2462,9 | 1948,3 |  |  | 0 | 0 | 1740 |
| 3.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1578 | 1578 | 100,0 | 0 | 0 | 1578 | 1578 |  |  | 0 | 0 | 1450,7 |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 9391,3 | 8939,7 | 95,2 | 0 | 0 | 9391,3 | 8939,7 |  |  | 0 | 0 | 6881,2 |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  |  | 4 207 802,3 | 4 187 048,4 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 4 207 802,3 | 4 187 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 162 521,9 |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 4315577,1 | 4314757,9 | 100,0 | 0 | 0 | 4315577,1 | 4314757,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314757,9 |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3554,5 | 3552,2 | 99,9 | 0 | 0 | 3554,5 | 3552,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552,2 |
| 1.3. | Пенсия за выслугу лет (областной закон от 4 апреля 1996 года № 40-22-ОЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 89408,4 | 89391,2 | 100,0 | 0 | 0 | 89408,4 | 89391,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89391,2 |
| 1.4. | Дополнительное материальное обеспечение: 1) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 2) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, имеющим государственные награды (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 3) единовременное денежное вознаграждение гражданам при присвоении звания или награждении знаком отличия (областной закон от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 20133,4 | 20046,6 | 99,6 | 0 | 0 | 20133,4 | 20046,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20046,6 |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 256083 | 256009,8 | 100,0 | 0 | 0 | 256083 | 256009,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256009,8 |
| 1.6. | Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 13050,1 | 12302,1 | 94,3 | 0 | 0 | 13050,1 | 12302,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12302,1 |
| 1.7. | Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (областной закон от 5 декабря 2016 года N 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», за исключением мер социальной поддержки многодетным семьям) |  | министерство труда, занятости и социального развития | 79077,3 | 79039,7 | 100,0 | 0 | 0 | 79077,3 | 79039,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79039,7 |
| 1.8. | Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1294903,1 | 1293579,1 | 99,9 | 1154077,5 | 1153110,4 | 140825,6 | 140468,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293579,1 |
| 1.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 992409,1 | 992053,7 | 100,0 | 992409,1 | 992053,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992053,7 |
| 1.10. | Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений (Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 105,6 | 37,8 | 35,8 | 105,6 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 |
| 1.11. | Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 147436,5 | 147435,1 | 100,0 | 147436,5 | 147435,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147435,1 |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 42 | 20,4 | 48,6 | 0 | 0 | 42 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,4 |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 5500 | 5287,4 | 96,1 | 0 | 0 | 5500 | 5287,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287,4 |
| 1.14. | Государственная социальная помощь (областные законы от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области», от 31 октября 2007 года № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 391784,9 | 391435,7 | 99,9 | 310834,5 | 310834,5 | 80950,4 | 80601,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391435,7 |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 32110,1 | 31980,9 | 99,6 | 32110,1 | 31980,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31980,9 |
| 1.17. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3351,9 | 3330,7 | 99,4 | 3351,9 | 3330,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330,7 |
| 1.19. | Обеспечение бесплатного захоронения, сооружения надгробия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы») |  | министерство труда, занятости и социального развития | 371,3 | 371,3 | 100,0 | 371,3 | 371,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,3 |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 24806,3 | 24800,5 | 100,0 | 0 | 0 | 24806,3 | 24800,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800,5 |
| 1.23. | Предоставление компенсации расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше |  | министерство труда, занятости и социального развития | 41821,7 | 41815,4 | 100,0 | 11980,6 | 11980,2 | 29841,1 | 29835,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41815,4 |
| 1.24. | Ведение реестров получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, регистра многодетных семей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1181105,6 | 1180760 | 100,0 | 595648,1 | 595644 | 585457,5 | 585116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180760 |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков |  | министерство труда, занятости и социального развития | 186196 | 184106,3 | 98,9 | 0 | 0 | 186196 | 184106,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184106,3 |
| 1.29. | Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью |  | министерство труда, занятости и социального развития | 26911,9 | 26901,8 | 100,0 | 0 | 0 | 26911,9 | 26901,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26901,8 |
| 1.32. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1376322,6 | 1376048 | 100,0 | 1228546,3 | 1228482,2 | 147776,3 | 147565,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376048 |
| 1.34. | Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  | министерство труда, занятости и социального развития | 2254,6 | 2254,6 | 100,0 | 0 | 0 | 2254,6 | 2254,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254,6 |
| 1.35. | Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 85617,7 | 85617,7 | 100,0 | 0 | 0 | 85617,7 | 85617,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85617,7 |
| 1.36. | Предоставление единовременной денежной выплаты на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной застройки отдельным категориям граждан |  | министерство труда, занятости и социального развития | 56494,6 | 55524,6 | 98,3 | 364 | 364 | 56130,6 | 55160,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55524,6 |
| 1.37. | Денежная выплата для оплаты проезда, компенсация стоимости проезда несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи в медицинских организациях |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1661,3 | 1657,1 | 99,7 | 0 | 0 | 1661,3 | 1657,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657,1 |
| 1.38. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1763389,1 | 1756363,1 | 99,6 | 0 |  | 176338,9 | 176338,9 | 0 | 0 | 1587050,2 | 1580024,2 | 1756363,1 |
| 1.39. | Единовременная денежная выплата детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, поступающим на обучение в образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) |  | министерство труда, занятости и социального развития | 2623,8 | 2616,6 | 99,7 | 0 | 0 | 2623,8 | 2616,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616,6 |
| 1.41. | Предоставление гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области, меры социальной поддержки в виде предоставления единовременных выплат на обзаведение имуществом |  | министерство труда, занятости и социального развития | 5500 | 5300 | 96,4 | 0 | 0 | 5500 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 |
| 1.42. | Предоставление гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области, меры социальной поддержки в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов |  | министерство труда, занятости и социального развития | 152685,3 | 152447,8 | 99,8 | 0 | 0 | 152685,3 | 152447,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152447,8 |
| 1.44. | Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг по санаторно-курортному лечению |  | министерство труда, занятости и социального развития | 900 | 360 | 40,0 | 0 | 0 | 900 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 1.45. | Предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка |  | министерство труда, занятости и социального развития | 6871689,2 | 6892289,2 | 100,3 | 0 |  | 687168,9 | 687168,9 | 0 | 0 | 6184520,3 | 6205120,3 | 6871689,2 |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  | 19 424 878,0 | 19 429 494,3 | 100,0 | 4 477 235,5 | 4 475 624,8 | 7 176 072,0 | 7 168 725,0 | 0,0 | 0,0 | 7 771 570,5 | 7 785 144,5 | 19 408 894,3 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |  | министерство труда, занятости и социального развития | 22,1 | 22,1 | 100,0 | 0 | 0 | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,1 |
| 1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период |  | министерство труда, занятости и социального развития | 212125,3 | 210433,7 | 99,2 |  |  | 212125,3 | 210433,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210433,7 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение обследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенных на территории Архангельской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |  | министерство труда, занятости и социального развития | 552,2 | 552,2 | 100,0 | 0 | 0 | 552,2 | 552,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации |  | министерство труда, занятости и социального развития | 158305,2 | 158027 | 99,8 | 138447,8 | 138197,4 | 19857,4 | 19829,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158027 |
| 2.1. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием |  | министерство труда, занятости и социального развития | 84907,2 | 83290,9 | 98,1 | 0 | 0 | 84907,2 | 83290,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82905,3 |
| 2.3. | Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | министерство образования Архангельской области | 39454,2 | 39023,8 | 98,9 | 0 | 0 | 39454,2 | 39023,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39021,2 |
| 2.4. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 5208,2 | 4853,9 | 93,2 | 0 | 0 | 5208,2 | 4853,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304,5 |
| 2.5. | Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области |  | министерство образования Архангельской области | 730,2 | 730,2 | 100,0 | 0 | 0 | 730,2 | 730,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений |  | министерство труда, занятости и социального развития | 17889,2 | 17889,2 | 100,0 | 0 | 0 | 17889,2 | 17889,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693,9 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления |  | министерство труда, занятости и социального развития | 41027 | 41027 | 100,0 | 0 | 0 | 41027 | 41027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41027 |
| 3.3. | Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений |  | министерство труда, занятости и социального развития | 15950 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 2590,2 | 2590,2 | 100,0 | 0 | 0 | 2590,2 | 2590,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590,2 |
| 4.3. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1429,9 | 1394,4 | 97,5 | 0 | 0 | 1429,9 | 1394,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394,4 |
| 4.4. | Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области |  | министерство образования Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Организация профессионального обучения вожатых на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1276,2 | 1276,2 | 100,0 | 0 | 0 | 1276,2 | 1276,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276,2 |
|  | Итого по подпрограмме № 4 |  |  | 581 467,1 | 561 110,8 | 96,5 | 138 447,8 | 138 197,4 | 443 019,3 | 422 913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548 695,5 |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы |  | министерство труда, занятости и социального развития | 17,1 | 17,1 | 100,0 | 0 | 0 | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,1 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация курсовой подготовки для специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении |  | министерство труда, занятости и социального развития | 293,5 | 289,2 | 98,5 | 0 | 0 | 293,5 | 289,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,1 |
| 1.3. | Организация и проведение областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики |  | министерство труда, занятости и социального развития | 52,6 | 52,6 | 100,0 | 0 | 0 | 52,6 | 52,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 |
| 1.4. | Организация информационно-методического сопровождения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 155,7 | 155,7 | 100,0 | 0 | 0 | 155,7 | 155,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,7 |
| 2.1. | Приобретение оборудования и мебели для оснащения комнат психологической разгрузки в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 199,9 | 199,5 | 99,8 | 0 | 0 | 199,9 | 199,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,5 |
| 2.2. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта |  | министерство труда, занятости и социального развития | 2527,6 | 2282,9 | 90,3 | 0 | 0 | 2527,6 | 2282,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,9 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 2097,4 | 2097,4 | 100,0 | 0 | 0 | 2097,4 | 2097,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097,4 |
| 3.1. | Организация и развитие деятельности служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3884,3 | 3884 | 100,0 | 0 | 0 | 3884,3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 |
| 3.2. | Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3658,4 | 3461,6 | 94,6 | 0 | 0 | 3658,4 | 3461,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461,6 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 60409,1 | 60409,2 | 100,0 | 0 | 0 | 60409,1 | 60409,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60409,1 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 4186,4 | 4186,4 | 100,0 | 0 | 0 | 4186,4 | 4186,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823,7 |
| 3.5. | Внедрение технологии «служба социальных участковых» в деятельность государственных организаций социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 90,4 | 90,4 | 100,0 | 0 | 0 | 90,4 | 90,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,4 |
| 3.6. | Организация и развитие служб, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1997,4 | 1997,4 | 100,0 | 0 | 0 | 1997,4 | 1997,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997,4 |
| 4.1. | Организация ежегодного областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 132,1 | 132,1 | 100,0 | 0 | 0 | 132,1 | 132,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,1 |
| 4.2. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение педагогической компетентности родителей или лиц, их заменяющих, на базе организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 4791,8 | 4791,4 | 100,0 | 0 | 0 | 4791,8 | 4791,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674,4 |
| 4.3. | Организация работы пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных |  | министерство труда, занятости и социального развития | 291 | 291 | 100,0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,9 |
| 4.4. | Организация деятельности службы «Семейная диспетчерская» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 190,5 | 190,2 | 99,8 | 0 | 0 | 190,5 | 190,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,2 |
| 4.5. | Организация и развитие службы семейных многофункциональных центров в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 5180,5 | 5180,5 | 100,0 | 0 | 0 | 5180,5 | 5180,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081,8 |
|  | Итого по подпрограмме № 5 |  |  | 90 155,7 | 89 708,6 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 90 155,7 | 89 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 127,9 |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | министерство труда, занятости и социального развития | 194,1 | 194,1 | 100,0 | 0 | 0 | 194,1 | 194,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,1 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3896,2 | 3851,1 | 98,8 | 0 | 0 | 3896,2 | 3851,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816,1 |
| 1.3. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий |  | министерство труда, занятости и социального развития | 20,3 | 20,3 | 100,0 | 0 | 0 | 20,3 | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,3 |
| 1.4. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 9939,1 | 8571,6 | 86,2 | 0 | 0 | 9939,1 | 8571,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8402,6 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 37721,9 | 37390,1 | 99,1 | 34126,9 | 34126,9 | 3595 | 3263,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23888,8 |
| 1.7. | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1292,9 | 1123,1 | 86,9 | 0 | 0 | 1292,9 | 1123,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 |
| 2.1. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами |  | министерство труда, занятости и социального развития | 4876,5 | 4795,3 | 98,3 | 0 | 0 | 4876,5 | 4795,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795,3 |
|  | Итого по подпрограмме № 6 |  |  | 57 941,0 | 55 945,6 | 96,6 | 34 126,9 | 34 126,9 | 23 814,1 | 21 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 219,2 |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий |  | министерство труда, занятости и социального развития | 4281,6 | 3901,1 | 91,1 | 0 | 0 | 4281,6 | 3901,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901,1 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | государственным автономным учреждением Архангельской области «Социальный консультативный центр» |  | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 4002,2 | 3799,6 | 94,9 | 0 | 0 | 4002,2 | 3799,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799,6 |
| 1.3. | Приобретение и выдача удостоверений, нагрудных знаков отдельным категориям граждан |  | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 13645 | 13645 | 100,0 | 0 | 0 | 13645 | 13645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645 |
|  | Итого по подпрограмме № 7 |  |  | 21 928,8 | 21 345,7 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 21 928,8 | 21 345,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 345,7 |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2. |  | к государственным организациям социального обслуживания населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 8302,2 | 8001,8 | 96,4 | 0 | 0 | 8302,2 | 8001,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659,5 |
| 1.1.1.4. |  | к учреждениям культуры | министерство культуры Архангельской области | 435,5 | 435,5 | 100,0 | 0 | 0 | 435,5 | 435,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,5 |
| 1.2.1. |  | Обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2.1.1. |  | Подготовка и проведение семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | министерство труда, занятости и социального развития | 300 | 300 | 100,0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2.1.3. |  | Организация обучения (профессиональная подготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | министерство труда, занятости и социального развития | 332,2 | 332,2 | 100,0 | 0 | 0 | 332,2 | 332,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,2 |
| 2.1.4. |  | Мониторинг о доступности социальных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. |  | Изготовление и размещение информации об услугах для инвалидов и других МГН в средствах массовой информации и сети «Интернет», в том числе в социальных сетях | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 150 | 150 | 100,0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.2.2. |  | Изготовление и размещение информации на телеканале для обеспечения доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и МГН | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 220 | 220 | 100,0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2.2.3. |  | Изготовление и распространение в телевизионных средствах массовой информации видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 930 | 930 | 100,0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 2.2.4. |  | Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство труда, занятости и социального развития | 506,1 | 505,2 | 99,8 | 0 | 0 | 506,1 | 505,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,2 |
| 3.1. |  | Проведение мониторинга потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. |  | Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | министерство труда, занятости и социального развития | 2947,2 | 2943,9 | 99,9 | 1598,9 | 1598,9 | 1348,3 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943,9 |
| 3.3. |  | Создание условий для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | министерство труда, занятости и социального развития | 23153,7 | 23148 | 100,0 | 20530,4 | 20530,7 | 2623,3 | 2617,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22312,4 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по подпрограмме № 8 |  | 37 776,9 | 37 466,600 | 99,2 | 22 129,3 | 22 129,6 | 15 647,6 | 15 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 282,7 |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация работы по оказанию услуг ранней помощи в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 13691,9 | 13691,9 | 100,0 | 0 | 0 | 13691,9 | 13691,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13691,9 |
| 1.4. |  | Создание и развитие кабинетов альтернативных и дополнительных средств коммуникаций в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 188 | 188 | 100,0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. |  | Организация выездных социально-реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | министерство труда, занятости и социального развития | 505 | 505 | 100,0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2.3. |  | Проведение областного фестиваля семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | 208 | 208 | 100,0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2.4. |  | Внедрение инновационной технологии «Иппотерапия» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 499,8 | 499,8 | 100,0 | 0 | 0 | 499,8 | 499,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,8 |
| 3.4. |  | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 84,2 | 84,2 | 100,0 | 0 | 0 | 84,2 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,2 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 |  | Организация и проведение круглых столов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество, организация и проведение уроков доброты | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. |  | Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов | министерство образования Архангельской области | 150 | 150 | 100,0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  | министерство образования Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по подпрограмме № 9 |  | 15 326,9 | 15 326,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 15 326,9 | 15 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 326,9 |
|  |  | Всего по государственной программе |  | 24 437 276,7 | 24 397 446,9 | 99,8 | 4 671 939,5 | 4 670 078,7 | 11 993 766,7 | 11 942 223,7 | 0,0 | 0,0 | 7 771 570,5 | 7 785 144,5 | 24 320 414,1 |

_________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2023 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2023 года

- Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 35,4 | 36,9 | 35,3 | 36,5 | 103,4 |  |  |
| 2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 54,6 | 54,4 | 53 | 45 | 84,9 |  | уменьшение количества детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами Архангельской области |
| 3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,0 |  |  |
| 4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 3,80 | 3,06 | 7,00 | 3 | 42,9 |  | отсутствие достаточного количества желающих осуществлять полномочия по профессиональной опеке над недееспособными гражданами. По статистике количество граждан, желающих стать профессиональными опекунами, ежегодно снижается. Размер вознаграждения профессиональному опекуну за осуществление им профессиональной опеки не позволяет поддерживать достойный уровень жизни и не является дополнительным мотивирующим фактором, позволяющим сохранить привычный уровень жизни при установлении опеки над одинокими или утратившими социальные связи недееспособными гражданами |
| 5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 76 | 80 | 84 | 84 | 100,0 |  |  |
| 6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 70 | 71 | 71 | 71 | 100,0 |  |  |
| 7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| 8. Численность населения субъекта Российской Федерации | министерство труда, занятости и социального развития | тыс. человек | 1068,7 | 964,1 | 1046,9 | 956,3 | 91,3 |  | естественная убыль населения, количество умерших больше, чем родившихся |
| 9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 82,4 | 54 | 17 | 36 | 211,8 |  | перераспределение экономии, возникшей в результате конкурентных процедур |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 97,6 | 100,20 | 100 | 97,59 | 97,6 |  |  |
| 11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 99,5 | 100,20 | 100 | 97,61 | 97,6 |  |  |
| 12. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 189,8 | 201,50 | 200 | 190,43 | 95,2 |  |  |
| 13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 101,5 | 102,10 | 100 | 98,62 | 98,6 |  |  |
| 14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 96,1 | 98,80 | 100 | 97,47 | 97,5 |  |  |
| 15. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 43,2 | 38,20 | 39 | 40 | 102,6 |  |  |
| 16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 19 | 28,40 | 21,50 | 18,75 | 87,2 |  | из реестра поставщиков исключен 1 поставщик СОНКО |
| 17. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| 17.1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 17,3 | 18,2 | 18 | 30 | 166,7 |  | актуализирован показатель для рассчета (количество детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума принимается не по ежемесячному пособию на ребенка, а по ежемесячному пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка) |
| 19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 11,6 | 11,8 | 10,4 | 10,4 | 100,0 |  |  |
| 21. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 6242 | 6036 | 5504 | 4654 | 84,6 |  | получение меры социальной поддержки носит заявительный характер. В 2023 году увеличились доходы семей, количество имеющих право на выплату семей снизилось |
| 22. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 9,2 | 4,71 | 3,6 | 6,05 | 168,1 |  | плановый показатель установлен дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 30 декабря 2023 года № 2022-01019/2 |
| 23. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 62,7 | 69,68 | 47,6 | 78 | 163,9 |  | плановый показатель установлен дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 30 декабря 2023 года № 2022-01019/2 |
| 24. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 24,1 | 26,06 | 19,7 | 49,2 | 249,7 |  | плановый показатель установлен дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 30 декабря 2023 года № 2022-01019/2 |
| 25. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | министерство труда, занятости и социального развития | человек | 31476 | 26502 | 8541 | 18849 | 220,7 |  | показатель «Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми» исключен дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 5 декабря 2023 года № 2022-01019/2 |
| 26. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 48,1 | 42,8 | 16,3 | 35,5 | 217,8 |  | значение показателя «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста» (33,7%) установлено дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 5 декабря 2023 года № 2022-01019/2. Степень достижения показателя – 105,35% |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, улучшивших материально-техническую базу за счет средств областного бюджета, от общего количества организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типа | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 54,5 | 63 | 50 | 81 | 162,0 |  | увеличение количества организаций отдыха детей и их оздоровления, подавших заявку и получивших субсидию из областного бюджета на укрепление материально-технической базы |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 26 | 23,6 | 22 | 22 | 100,0 |  |  |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство образования | процентов | 80 | 80 | 18,6 | 23 | 123,7 |  | увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 29. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 78 | 78 | 78 | 78 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 1,38 | 1,29 | 1,29 | 1,39 | 107,8 |  | количество детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, за 2023 год составило 2956 человек. В сравнении с предыдущим годом количество снизилось на 11 человек. В связи с сокращением общей численности детского населения в 2023 году удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, увеличился |
| 31. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 13,5 | 15 | 12 | 11 | 91,7 |  | получение социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей носит заявительный характер. В 2023 году количество обращений снизилось |
| 32. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 4,8 | 4,2 | 5,5 | 3,5 | 63,6 |  | в 2023 году отмечено снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 33. Количество охраняемых объектов незавершенного строительства | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 18,30 | 3,43 | 19,30 | 3,58 | 18,5 |  | услуга носит заявительный характер. В 2023 году в медицинские организации доставлено 1700 лиц старше 65 лет |
| 36. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | - | 35,00 | 2,1 | 6,0 |  | плановый показатель установлен дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Старшее поколение» от 22 августа 2023 года № 149-2019-Р30029-1/11 |
| 37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (процентов), в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 3,60 | 4,88 | 4,29 | 4,29 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Удельный вес детей-инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
| 39. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 |  |  |
| 40. Удельный вес многодетных семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,0 |  |  |
| 40.2. Доля граждан, получивших удостоверение, нагрудный знак, в общем числе граждан, имеющих право на их получение | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 100 | 89,1 | 89,1 |  | получение удостоверения, нагрудного знака детьми войны носит заявительный характер. В 2023 году не все граждане, имевшие право, получили удостоверение |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 10 | 11 | 4 | 6 | 150,0 |  | оборудования приобретено больше, так как образовывалась экономия денежных средств при закупках |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство культуры | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 42. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 3 | 4 | 5 | 5 | 100,0 |  |  |
| 42.1. Количество эфирного времени информационных материалов, размещенных в средствах массой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | минут | 1000 | 50 | 50 | 1000 | 2000,0 |  | допущена техническая ошибка, в целевые показатели внесены изменения |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 62 | 62 | 62 | 62 | 100,0 |  |  |
| 44. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 28 | 28 | 29 | 29 | 100,0 |  |  |
| 45. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по семейному отдыху, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 16 | 16 | 16 | 16 | 100,0 |  |  |
| 46. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 22 | 22 | 23 | 23 | 100,0 |  |  |

__________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2023 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», по итогам 2023 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причина невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | Факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тыс. семей |  | 4,628 | 4,643 | 100,3 | 595 644,0 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процент |  | 100 | 100 | 100 | 11 980,3 | 0,0 | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | человек |  | 30700 | 32869 | 107,1 | 1 153 157,8 | 0,0 | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятиям, предусмотренным приложением 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельным категориям граждан предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта | человек |  | 2614 | 2649 | 101,3 | 310 834,5 | 0,0 | - |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек |  |  |  |  | 1 228 485,9 |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х |  | 0,0 | - | - | 4 736 913,8 | 0,0 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество договоров, заключенных между физическими лицами И газораспределительными организациями | единица |  | 4 | 4 | 100,0 | 360,00 | 0,00 | - |  |
| Иные межбюджетные трансферты в целях предоставления выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лиц, прибывших На территорию Российской Федерации, которым осуществлена соответствующая социальная выплата | человек |  | 1 | 1 | 100,0 | 4,0 | 0,00 | - |  |

_________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2023 году

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» за 2023 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 +гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,87 | 0,95 | 1 | 92,7 | - | - | - |  |
| Министерство образования Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Министерство культуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 92,7 | 79,4 | 90,0 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – высокая. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________