- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 мая 2024 г. № 220-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2023 году средней.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство) в 2024 году:

1) продолжить реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области;

2) обеспечить достижение результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определенных соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, областному бюджету из федерального бюджета, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области;

3) обеспечить проведение отборов получателей субсидий в текущем году и на плановый период 2025 года посредством Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области 
в 2024 году:

1) обеспечить осуществление контроля реализации государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» мер, направленных на расширение области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;

2) совместно с государственными бюджетными учреждениями Архангельской области, подведомственными инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области, обеспечить консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в Архангельской области по вопросам маркирования 
и учета сельскохозяйственных животных на территории Архангельской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области 
в 2024 году:

1) осуществлять предварительную проверку документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса в Архангельской области для участия 
в отборах получателей субсидий посредством Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить до 1 июля 2024 года направление в министерство заявок на подготовку проектов межевания земельных участков и (или) на проведение кадастровых работ для участия в конкурсном отборе, организуемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в рамках реализации федерального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 2 мая 2024 г. № 220-рп

- ОТЧЕТ 
о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы

В 2023 году в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

# Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

1. В соответствии с планом реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области в 2023 году, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) от 14 февраля 2023 года № 40-р (далее – план реализации), в отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий государственной программы, что способствовало достижению следующих результатов:

1) объем производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах) в 2023 году составил 13,1 млрд. рублей, индекс к предыдущему году – 101,4 процента;

2) сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в Архангельской области (далее – коллективные хозяйства) произведено 0,4 тыс. тонн фуражного зерна (34,6 процента к уровню 2022 года), 24,2 тыс. тонн картофеля (108,5 процента), 1,9 тыс. тонн овощей (90,5 процента), из них 
0,85 тыс. тонн овощей защищенного грунта (общество с ограниченной ответственностью «Северодвинский Агрокомбинат»);

3) в отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено 134,5 тыс. тонн молока (105 процентов к уровню 2022 года), реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 4,4 тыс. тонн (106,5 процента), получено яиц 55,9 млн. штук (115,8 процента). Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в Архангельской области составила 8505 кг на корову 
(106,6 процента к уровню 2022 года);

4) доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах составила 58 процентов. Племенной крупный рогатый скот реализован 
в количестве 662 голов (2022 год – 531 голова) в хозяйства Архангельской области (148 голов), а также в другие субъекты Российской Федерации (Республика Коми, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Вологодская и Тульская области). Прошли переаттестацию на осуществление деятельности в области племенного животноводства (получили свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре) на следующие пять лет опытная станция «Котласская» – филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» как племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы, сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Север» как генофондное хозяйство по разведению лошадей мезенской породы, открытое акционерное общество «Архангельское племпредприятие» как организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

5) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами, по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в Архангельской области (по предварительным данным) составил 51,3 тыс. га (в 2022 – 51,5 тыс. га). Для проведения сортосмены 
и сортообновления сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в Архангельской области (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) закуплен элитный семенной материал:

259 тонн картофеля (включая просубсидированный приобретенный семенной картофель первой репродукции);

24,3 тонны зерновых культур.

Внесено в почву 2,6 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, или 97,4 процента к уровню 2022 года. Для обеспечения плановых показателей площадей под кормовыми культурами (10,0 тыс. га) сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 1,81 тыс. тонн 
(в 2022 году – 1,8 тыс. тонн) семян кормовых культур. Заготовлено кормов под необходимую потребность 25,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота (в 2022 году – 25,1 центнера кормовых единиц);

6) в рамках конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также заявок на возмещение части затрат на приобретение и ввод 
в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции, объявленного в сентябре 2023 года, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по направлению «Маркировочное оборудование» отобраны шесть заявок перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса Архангельской области (по инвестиционным проектам, реализованным в 2021 – 2023 годы).

В отчетном периоде в агропромышленном комплексе Архангельской области завершена реализация инвестиционного проекта по строительству телятника на 256 голов (акционерное общество «Важское», объем инвестиций – 19,2 млн. рублей).

Акционерным обществом «Агрофирма «Вельская» в отчетном периоде начата реализация инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса «Строительство молочно-товарной фермы на 2 тысячи фуражных коров с выращиванием молодняка» (срок реализации – 2023 – 2025 года, объем инвестиций – 2670 млн. рублей);

7) сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм хозяйствования (с учетом средств субсидии на закупку сельскохозяйственной техники) приобретено 112 единиц сельскохозяйственной техники;

8) с использованием субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования для переработки молока, мяса, овощей и картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм хозяйствования, имеющими собственную переработку сельскохозяйственной продукции, приобретено 15 единиц оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции;

9) сельскохозяйственными организациями предоставлены социальные гарантии 24 молодым специалистам, заключившим трудовые договоры 
с сельскохозяйственными организациями в Архангельской области. 
В отчетном периоде заключено 9 новых трудовых договоров с молодыми специалистами;

10) с использованием субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, обществом 
с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная компания» застраховано 1452 га зерновых культур;

11) в рамках поддержки научного потенциала в сельском хозяйстве выполнены 3 научно-исследовательские работы в сельском хозяйстве:

научно-исследовательская работа по изучению влияния минерального питания на приживаемость, рост и развитие голубики узколистной в условиях Архангельской области (исполнитель – государственное бюджетное учреждение станция агрохимической службы «Архангельская»);

научно-исследовательская работа по выделению специальных семеноводческих зон для производства семян картофеля на территории Архангельской области (исполнитель – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Архангельской области);

научно-исследовательская работа по мобилизации генетических ресурсов дикорастущих или староместных кормовых трав, плодово-ягодных и овощных культур в Архангельской области (исполнитель – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»);

12) при софинансировании из областного бюджета в рамках мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения обработано 9,35 га земель сельскохозяйственного назначения в Верхнетоемском, Красноборском и Котласском муниципальных округах Архангельской области;

13) в рамках мероприятия по обеспечению продвижения продукции агропромышленного комплекса на рынках в Архангельской области и за ее пределами организованы и проведены следующие мероприятия:

XXIX Областная выставка «Животноводство Поморья» (13 августа 2023 года, г. Вельск);

VIII Конно-спортивные соревнования на приз Губернатора Архангельской области «Гордость Поморья» (12 августа 2023 года, г. Вельск);

XI Областной конкурс пчеловодов вместе с профильной конференцией для пчеловодов Архангельской области (19 августа 2023 года, Устьянский муниципальный округ Архангельской области);

14) в рамках мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения и автоматизации в сфере управления сельским хозяйством для органов местного самоуправления Вилегодского, Верхнетоемского, Красноборского, Шенкурского, Няндомского муниципальных округов Архангельской области приобретены пять единиц компьютерного оборудования для проведения совещаний в режиме видео-конференц-связи;

15) проведены конкурсные отборы и перечислены средства на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, грантополучателям на реализуемые с помощью грантовой поддержки проекты, в том числе:

1 грант по развитию семейных ферм (Красноборский муниципальный округ Архангельской области);

2 гранта «Агростартап» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Вельский муниципальный район Архангельской области, Пинежский муниципальный округ Архангельской области);

16) в соответствии с Программой деятельности на 2021 – 2025 годы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
7 июля 2021 года, Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – ЦК) оказаны консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки и субсидий, фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг, составило 101 единицу;

17) начата реализация проекта развития сельского туризма в Приморском муниципальном округе Архангельской области. На данные цели выделен грант на условиях софинансирования из федерального бюджета на сумму 
10 млн. рублей, в рамках проекта трудоустроен 1 человек, количество туристов, посетивших объекты туризма, составило 11 398 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрены финансовые средства в размере 5 226 123,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 255 360,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 824 615,2 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 29,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 146 118,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 7 582 451,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 255 360,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 824 615,2 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 20,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 6 502 454,7 тыс. рублей.

Внебюджетными источниками являются собственные средства (затраты) сельскохозяйственных товаропроизводителей на осуществление производственных процессов в рамках реализации мероприятий государственной программы. Плановые объемы средств по внебюджетным источникам указываются предполагаемые (в зависимости от прогнозируемых производственных процессов, объемов производства), на уровне фактических объемов собственных затрат предыдущих лет.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная государственная программа), в соответствии с соглашением о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 14 декабря 2022 года № 2022-00585.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

На 2023 год заключены:

1) соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:

от 22 декабря 2022 года № 082-09-2023-460 (на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей);

от 23 декабря 2022 года № 082-09-2023-661 (на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации);

от 23 декабря 2022 года № 082-09-2023-781 (на развитие сельского туризма);

от 24 декабря 2022 года № 082-09-2023-046 (на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства);

от 24 декабря 2022 года № 082-09-2023-129 (на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования);

2) соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевой назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2023 года № 082-17-2023-201 
(на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 
на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции).

4. В целях реализации мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения министерством агропромышленного комплекса и торговли заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района, муниципального округа и городского округа, городского и сельского поселения с администрациями Верхнетоемского, Красноборского и Котласского муниципальных округов Архангельской области.

В целях обеспечения достижения целевых показателей государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли 
с одной стороны, администрациями муниципальных районов 
и муниципальных округов Архангельской области с другой стороны 
и сельскохозяйственными товаропроизводителями – участниками государственной программы с третьей стороны заключены трехсторонние соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, которыми для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя установлены показатели результативности использования субсидий на 2023 год. Министерством агропромышленного комплекса и торговли заключено 882 соглашения/ дополнительного соглашения по государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации в отчетном периоде:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, элитных семян зерновых культур, тонн | 30 | 24,3 | сокращение посевных площадей под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях Вельского и Устьянского муниципальных округов Архангельской области | на 2023 год мероприятие считается завершенным (в связи с агротехнологическими сроками) |
| 3.1.3. | Поддержка приобретения элитных семян картофеля и овощей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | размер посевных площадей, занятых под оригинальными и элитными посадками картофеля в хозяйствах получателей субсидии в рамках мероприятия, тыс. га | 0,096 | 0,003 | потенциальные получатели данного вида субсидии по факту в отчетном периоде получили субсидии на приобретенный семенной картофель первой репродукции (который не является элитным или оригинальным) по другому виду поддержки (в рамках мероприятия 3.1.1. «Поддержка элитного семеноводства» | на 2023 год мероприятие считается завершенным (в связи с агротехнологическими сроками) |

# Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

1. В соответствии с планом реализации в отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий государственной программы, что способствовало достижению следующих результатов:

1) предприятия, осуществляющие океанический лов, участвовали 
в реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) составил 124,97 млн. долларов США. Министерством агропромышленного комплекса и торговли осуществлено информирование предприятий-экспортеров Архангельской области о мерах государственной поддержки;

2) рыбодобывающие предприятия Архангельской области завершили океанический промысел в 2023 году с объемом добычи 86 тыс. тонн;

3) в рамках реализации инвестиционных проектов рыбодобывающие предприятия Архангельской области осуществляли строительство высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота. В 2023 году введен 
в эксплуатацию очередной, третий в серии, траулер-процессор «Белое море», построенный по заказу акционерного общества «Архангельский траловый флот»;

4) произведено 326 тонн продукции товарного рыбоводства. В рамках мероприятий по поддержке товарного рыбоводства в Архангельской области в 2023 году субсидии получили:

на поддержку товарного рыбоводства – пять рыбоводческих хозяйств (просубсидированы затраты на приобретение 250,0 тонны кормов для рыб и 222,6 тонны посадочного материала рыб);

на возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства – три рыбоводческих хозяйства;

5) в рамках проведения мероприятий в сфере рыбного хозяйства министерством агропромышленного комплекса и торговли с обществом 
с ограниченной ответственностью «Экспосолюшенс Групп» заключен государственный контракт от 20 сентября 2023 года № 61_05_35_23 на оказание услуг по участию Архангельской области в VI Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2023 (г. Санкт-Петербург, 27 – 29 сентября 2023 года);

6) в рамках поддержки научного потенциала в рыбохозяйственном комплексе при поддержке из областного бюджета выполнена научно-исследовательская работа по оценке состояния запасов (включая исследования условий и состояния естественного воспроизводства) лососевых рыб (лосося атлантического (семги) и горбуши), а также выработка рекомендаций по восстановлению, сохранению и увеличению запасов лосося атлантического (семги) в нерестовых реках бассейна Белого моря Архангельской области 
в границах Мезенского муниципального округа Архангельской области – Мезень, Мегра и Сояна (исполнитель – Северный филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – Северный филиал ФГБНУ ВНИРО);

7) в рамках мероприятия по реализации полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов при финансовой поддержке из федерального бюджета выполнено рыбоводно-биологическое обоснование рационального и эффективного возмещения объектов аквакультуры на водных объектах в Архангельской области (Мезенский и Лешуконский муниципальные округа Архангельской области) (исполнитель – Северный филиал ФГБНУ ВНИРО).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 15 616,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 677,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 14939,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 42 536,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 677,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 14 939,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 29 920,0 тыс. рублей.

3. Средства федерального бюджета предусмотрены в виде субвенции федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
в составе Единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445. Заключение соглашения осуществляется министерством финансов Архангельской области.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации.

# Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы»

1. В соответствии с планом реализации в отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) обеспечена деятельность министерства агропромышленного комплекса и торговли, инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – инспекция по ветеринарному надзору);

2) обеспечена деятельность государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных инспекции по ветеринарному надзору (далее – учреждения ветеринарии);

3) оказаны государственные услуги в сфере ветеринарии. Проведено 49,5 тыс. профилактических вакцинаций и обработок сельскохозяйственных животных, 137,6 тыс. диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных, 139 тыс. плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), оформлено и выдано 2013,3 тыс. ветеринарных сопроводительных документов на электронных носителях, осуществлен отлов, транспортировка и размещение 1420 безнадзорных животных, а также выполнено содержание животных без владельцев в приютах по истечении шести месяцев до возврата их владельцам, передачи новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных (125,9 тыс. кормодней);

4) в рамках подпрограммы учреждениями ветеринарии осуществлены следующие мероприятия:

проведены работы на трех скотомогильниках (биотермических ямах):

ликвидированы две биотермические ямы (на территории 
дер. Литвиновской Шенкурского муниципального округа Архангельской области (государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Шенкурская районная станция по борьбе с болезнями животных») и на территории с. Долгощелье Мезенского муниципального округа Архангельской области (государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных»);

приведен в соответствие с требованиями ветеринарных правил один сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в дер. Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области (государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных»);

в результате проведенных электронных аукционов приобретены две единицы автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Архангельской области «Вельская районная станция по борьбе с болезнями животных» и «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных»;

приобретены пять комплектов лабораторного оборудования для государственных бюджетных учреждений Архангельской области «Вельская районная станция по борьбе с болезнями животных», «Плесецкая районная станция по борьбе с болезнями животных», «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных», «Архангельская областная ветеринарная лаборатория»;

проведены конкурсные процедуры, по результатам которых заключен контракт на приобретение установки для термической утилизации отходов (инсинератор) для государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных»;

проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонту в двух государственных бюджетных учреждениях Архангельской области:

«Вельская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ремонт цоколя административного здания и крыши в структурном подразделении Шенкурская ветеринарная лечебница);

«Котласская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ремонт кровли гаража в структурном подразделении Коряжемская участковая ветеринарная лечебница);

5) в рамках задачи подпрограммы «Совершенствование форм и методов государственно-правового регулирования в торговой сфере, повышение экономической доступности товаров для населения» осуществлялась реализация двух мероприятий по следующим направлениям:

формирование торгового реестра Архангельской области. Информация по торговому реестру сформирована и размещена на официальном сайте Правительства Архангельской области 20 октября 2023 года. В соответствии с областным законом от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области предоставляются субвенции. В отчетном периоде израсходовано 1260 тыс. рублей субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра, средства областного бюджета освоены в полном объеме;

реализация мероприятий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области. В целях создания условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области, в отчетном периоде министерством агропромышленного комплекса и торговли заключены соглашения о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов Архангельской области услугами торговли (далее – соглашения 
о взаимодействии) с 14 муниципальными образованиями Архангельской области (Вельский, Коношский, Ленский муниципальные районы Архангельской области, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Котласский, Красноборский, Мезенский, Няндомский, Пинежский, Приморский, Устьянский муниципальные округа Архангельской области, городской округ «Город Архангельск»), обслуживаются 546 населенных пунктов Архангельской области. В отчетном периоде выплата субсидий 
из областного бюджета на софинансирование расходов местных бюджетов, связанных с решением вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов Архангельской области, услугами торговли и для обеспечения населения муниципальных округов и городских округов Архангельской области услугами торговли муниципальным образованиям Архангельской области, с которыми заключены соглашения о взаимодействии, произведена на сумму 9006,8 тыс. рублей (из областного бюджета – 5394,5 тыс. рублей, 
из бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 3612,3 тыс. рублей).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 430 487,1 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 425 969,5 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 4517,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 429 510,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 425 898,5 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 3612,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде не израсходованы средства областного бюджета 
в размере 71,0 тыс. рублей, из них:

по мероприятию пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере сельского хозяйства» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 34,6 тыс. рублей образовался в связи 
с неполным использованием средств, запланированных на оплату проезда 
к месту использования отпуска и обратно;

по мероприятию пункта 2.3 «Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 28,6 тыс. рублей образовался в связи с проведением конкурсных процедур на закупку лабораторного оборудования и транспортных средств для государственных бюджетных учреждений Архангельской области;

по мероприятию пункта 3.2 «Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 7,8 тыс. рублей образовался в связи с непредставлением по причине технической ошибки документов от Мезенского муниципального округа Архангельской области.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В целях создания условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области, в отчетном периоде министерством агропромышленного комплекса и торговли заключены соглашения 
о взаимодействии с 14 муниципальными образованиями Архангельской области (Вельский, Коношский, Ленский муниципальные районы Архангельской области, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Котласский, Красноборский, Мезенский, Няндомский, Пинежский, Приморский, Устьянский муниципальные округа Архангельской области, городской округ «Архангельск»).

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации.

# Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

кадастровые работы проведены на площади 1,198 тыс. га в Вельском 
и Онежском муниципальных районах Архангельской области, Пинежском муниципальном округе Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия пункта 2.2 «Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ» перечня мероприятий подпрограммы постановлением Правительства Архангельской области 
от 21 августа 2023 года № 769-пп утверждено распределение средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ на 2023 год. В рамках реализации мероприятия земельные участки 
в сельском поселении «Карпогорское» Пинежского муниципального округа Архангельской области, сельских поселениях «Солгинское», «Липовское» 
и «Шадреньгское» Вельского муниципального района Архангельской области, Онежском муниципальном районе Архангельской области поставлены 
на кадастровый учет в Росреестре с последующей (в 2024 году) передачей сельскохозяйственным товаропроизводителям.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 907,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 809,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 89,9 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 8,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 900,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 809,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 89,9 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 0,9 тыс. рублей.

по мероприятию пункта 2.2 «Подготовка проектов межевания 
и проведение кадастровых работ» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей образовался в связи 
с перечислением субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ 
в пределах фактической потребности, размер израсходованных финансовых средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области соответствует необходимому уровню софинансирования.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731, в рамках соглашения 
о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации от 19 декабря 2022 года № 2022-01164.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с заключенными с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации дополнительными соглашениями к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 082-09-2022-347, от 26 декабря 2022 года № 082-09-2022-347/5, 
от 4 октября 2023 года № 082-09-2022-347/6, от 24 ноября 2023 года 
№ 082-09-2022-347/7 (субсидия на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ).

4. С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получивших средства федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ на 2023 год (администрации сельского поселения «Карпогорское» Пинежского муниципального округа Архангельской области, сельских поселений «Липовское», «Шадреньгское» и «Солгинское» Вельского муниципального района Архангельской области, Онежского муниципального района Архангельской области), министерством агропромышленного комплекса 
и торговли в 2023 году заключены соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. Все установленные указанными соглашениями значения результатов использования субсидий достигнуты в отчетном периоде.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации.

# Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде выполнение мероприятий государственной программы осуществлялось в соответствии с планом реализации.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, являются следующие:

в Архангельской области удалось сохранить объемы производства 
в сельском хозяйстве:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 101,4 процента к уровню предыдущего года и 98,2 процента к уровню 2020 года;

произведено продукции сельского хозяйства на сумму 13,1 млрд. рублей;

сельскохозяйственные организации увеличили объемы производства 
на 6 процентов к уровню 2022 года;

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в Архангельской области объем производства продукции составил 98,2 процента к уровню предыдущего года.

Положительную динамику в сельском хозяйстве Архангельской области (в коллективных хозяйствах) определило использование сельскохозяйственными товаропроизводителями мер государственной поддержки в рамках государственной программы.

Приоритетным направлением развития для агропромышленного комплекса Архангельской области остается отрасль молочного животноводства, которая в отчетном периоде увеличила объемы производства. Валовой надой молока в Архангельской области во всех категориях хозяйств в 2023 году составил 143,3 тыс. тонн (в 2022 году – 137,4 тыс. тонн). Увеличение темпов роста производства молока в коллективных хозяйствах произошло вследствие роста продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях на 6,6 процента к уровню 2022 года. Следует отметить увеличение производства яиц обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Котласская» на 15,9 процента к уровню предыдущего года (получено 55,9 млн. штук яиц).

В растениеводстве отмечается рост объемов производства картофеля 
в коллективных хозяйствах на 8,9 процента к уровню предыдущего года (предварительные данные) за счет увеличения посевных площадей в данных категориях хозяйств и предоставления государственной поддержки в рамках субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, софинансируемой из федерального бюджета.

Основной проблемой в сфере реализации государственной программы на текущем этапе является высокая себестоимость производимой 
в Архангельской области сельскохозяйственной продукции, затрудняющая ее реализацию на фоне значительной конкуренции с сельскохозяйственными товаропроизводителями других субъектов Российской Федерации.

Сохранение сложившегося уровня конкурентоспособности продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области, не позволяет обеспечивать устойчивое воспроизводство материально-технического, кадрового и природного потенциала агропромышленного комплекса Архангельской области по следующим причинам:

недостаточный приток инвестиций в развитие агропромышленного комплекса Архангельской области;

сложное финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области;

низкий уровень производственно-технического потенциала сельскохозяйственного производства в Архангельской области;

неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры и нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Архангельской области;

недостаток квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результата использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2023 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

# Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 84,0 балла.

# II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 942490,1 | 348080,1 | 36,9 | 0 | 0 | 42490,1 | 42490,1 | 0 | 0 | 900000 | 305590 | 348080,1 |
| 1.2. | Поддержка производства молока | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 3214903 | 4424704 | 137,6 | 124945,7 | 124945,7 | 589957,3 | 589957,3 | 0 | 0 | 2500000 | 3709801 | 4424704 |
| 1.3. | Развитие северного оленеводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 100786,8 | 11234,8 | 11,1 | 708,1 | 708,1 | 78,7 | 78,7 | 0 | 0 | 100000 | 10448 | 11234,8 |
| 2.1. | Развитие племенного животноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 583753,8 | 763045,8 | 130,7 | 14932,2 | 14932,2 | 28821,6 | 28821,6 | 0 | 0 | 540000 | 719292 | 763045,8 |
| 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 22738,4 | 16313,4 | 71,7 | 574,6 | 574,6 | 10463,8 | 10463,8 | 0 | 0 | 11700 | 5275 | 16313,4 |
| 3.1.2. | Поддержка создания и обеспечения деятельности диагностической лаборатории | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 792 | 792 | 100 | 0 | 0 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 3.1.3. | Поддержка приобретения элитных семян картофеля и овощей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 207 | 245 | 118,4 | 186,3 | 186,3 | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 245 |
| 3.2. | Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 59664,4 | 93708,4 | 157,1 | 39460 | 39460 | 6504,4 | 6504,4 | 0 | 0 | 13700 | 47744 | 93708,4 |
| 3.3. | Мероприятия по коренному улучшению земель | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 88000 | 1597318 | 1815,1 | 9000 | 9000 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 53500 | 1562818 | 1597318 |
| 3.4. | Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Стимулирование увеличения объемов производства картофеля | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1671,1 | 1671,1 | 100 | 1504 | 1504 | 167,1 | 167,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671,1 |
| 3.4.2. | Стимулирование увеличения объемов производства овощных культур открытого грунта | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1222,2 | 1222,2 | 100 | 1100 | 1100 | 122,2 | 122,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222,2 |
| 3.4.3. | Стимулирование роста посевных площадей, занятых картофелем | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1488,9 | 1488,9 | 100 | 1340 | 1340 | 148,9 | 148,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488,9 |
| 3.4.4. | Стимулирование роста посевных площадей, занятых овощными культурами открытого грунта | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 734,9 | 734,9 | 100 | 661,4 | 661,4 | 73,5 | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,9 |
| 4.2.1. | Стимулирование создания и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также приобретения и ввода в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 42553,9 | 42553,9 | 100 | 39717 | 39717 | 2836,9 | 2836,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42553,9 |
| 4.2.2. | Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 73548,4 | 190000,4 | 258,3 | 0 | 0 | 73548,4 | 73548,4 | 0 | 0 | 0 | 116452 | 190000,4 |
| 4.2.3. | Стимулирование приобретения оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1165,8 | 2918,8 | 250,4 | 0 | 0 | 1165,8 | 1165,8 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 2918,8 |
| 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 14759,3 | 17519,3 | 118,7 | 0 | 0 | 8759,3 | 8759,3 | 0 | 0 | 6000 | 8760 | 17519,3 |
| 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 5.4. | Поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 90,8 | 90,8 | 100 | 0 | 0 | 90,8 | 90,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,8 |
| 5.5. | Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 5.6. | Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 4750 | 1750 | 36,8 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1750 |
| 5.7. | Компенсация части затрат на газ для тепличных хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 23658 | 19304 | 81,6 | 0 | 0 | 8658 | 8658 | 0 | 0 | 15000 | 10646 | 19304 |
| 5.8. | Совершенствование информационного обеспечения и автоматизации в сфере управления сельским хозяйством | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 175,9 | 175,9 | 100 | 0 | 0 | 175,9 | 175,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,9 |
| 5.9. | Стимулирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 405,7 | 397,4 | 98 | 0 | 0 | 376,6 | 376,6 | 29,1 | 20,8 | 0 | 0 | 397,4 |
| 6.1. | Поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов «Агропрогресс» | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 7301,7 | 7610 | 104,2 | 4023 | 4023 | 447 | 447 | 0 | 0 | 2831,7 | 3140 | 7610 |
| 6.2.1. | Государственная поддержка субъектов МСП в АПК в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 5432,3 | 5743 | 105,7 | 4944,4 | 4944,4 | 100,9 | 100,9 | 0 | 0 | 387 | 697,7 | 5743 |
| 6.2.2. | Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 3330,2 | 3330,2 | 100 | 3263,6 | 3263,6 | 66,6 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330,2 |
| 6.3. | Поддержка малых форм хозяйствования | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 12906,7 | 12906,7 | 100 | 0 | 0 | 12906,7 | 12906,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12906,7 |
| 6.4. | Обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1592 | 1592 | 100 | 0 | 0 | 1592 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 |
| 9.1. | Развитие сельского туризма | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 10000 | 10000 | 100 | 9000 | 9000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  | 5226123,3 | 7582451 | 145,1 | 255360,3 | 255360,3 | 824615,2 | 824615,2 | 29,1 | 20,8 | 4146118,7 | 6502454,7 | 7582451 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятия в сфере рыбного хозяйства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2.1. | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 3926,9 | 9816,9 | 250 | 0 | 0 | 3926,9 | 3926,9 | 0 | 0 | 0 | 5890 | 9816,9 |
| 2.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 9012,6 | 30042,6 | 333,3 | 0 | 0 | 9012,6 | 9012,6 | 0 | 0 | 0 | 21030 | 30042,6 |
| 3.1. | Поддержка научного потенциала в рыбохозяйственном комплексе | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 4.1. | Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 677 | 677 | 100 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  | 15616,5 | 42536,5 | 272,4 | 677 | 677 | 14939,5 | 14939,5 | 0 | 0 | 0 | 26920 | 42536,5 |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций в сфере сельского хозяйства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 91168,5 | 91133,9 | 100 | 0 | 0 | 91168,5 | 91133,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91133,9 |
| 2.1. | Осуществление функций в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 19121,1 | 19121,1 | 100 | 0 | 0 | 19121,1 | 19121,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19121,1 |
| 2.2. | Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 271326,5 | 271326,5 | 100 | 0 | 0 | 271326,5 | 271326,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271326,5 |
| 2.3. | Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | инспекция по ветеринарному надзору | 28450 | 28421,4 | 99,9 | 0 | 0 | 28450 | 28421,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28421,4 |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по текущему ремонту помещений учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 2117,8 | 2117,8 | 100 | 0 | 0 | 2117,8 | 2117,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117,8 |
| 2.5. | Предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 7123,3 | 7123,3 | 100 | 0 | 0 | 7123,3 | 7123,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7123,3 |
| 3.1. | Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1260 | 1260 | 100 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| 3.2. | Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 9919,9 | 9006,8 | 90,8 | 0 | 0 | 5402,3 | 5394,5 | 4517,6 | 3612,3 | 0 | 0 | 9006,8 |
|  | Итого по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы» |  | 430487,1 | 429510,8 | 99,8 | 0 | 0 | 425969,5 | 425898,5 | 4517,6 | 3612,3 | 0 | 0 | 429510,8 |
|  | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 907,6 | 900 | 99,2 | 809,3 | 809,2 | 89,9 | 89,9 | 8,4 | 0,9 | 0 | 0 | 900 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  | 907,6 | 900 | 99,2 | 809,3 | 809,2 | 89,9 | 89,9 | 8,4 | 0,9 | 0 | 0 | 900 |
| Всего по государственной программе |  |  | 5673134,5 | 8055398,3 | 142 | 256846,6 | 256846,5 | 1265614,1 | 1265543,1 | 4555,1 | 3634 | 4146118,7 | 6529374,7 | 8055398,3 |

_______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Архангельской области по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 99,6 | 98,6 | 100,1 | 98,2 | 98,10 | 99,1 |  |
| 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | рублей | 41267,6 | 50360 | 46075 | 54903,6 | 119,20 | 48425 |  |
| 3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 14,4 | 16,4 | 8,8 | 12,5 | 142,00 | 8,8 | своевременно и в полном объеме оказанная государственная поддержка |
| 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 92,6 | 97,5 | 100,1 | 96,1 | 96,00 | 97,3 |  |
| 5. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 111,2 | 105,7 | 100,5 | 105,8 | 105,27 | х |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 21,5 | 22,3 | 18 | 24,2 | 134,40 | х | увеличение фактического размера посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, относительно плановых размеров по решению производителей |
| 7. Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. га | х | х | 1,175 | 4 | 340,00 | х | увеличение фактического размера посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, относительно плановых размеров по решению производителей |
| 8. Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,06 | 106,00 | х |  |
| 9. Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. га | х | х | 0,07 | 0,06 | 86,00 | х | уменьшение фактического размера посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, относительно плановых размеров по решению производителей |
| 10. Объем высева элитного и (или) оригинального картофеля и овощных культур | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | х | х | 0,24 | 0,008 | 3,33 | х | сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретен семенной картофель первой репродукции (который не является элитным или оригинальным) |
| 11. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,016 | 1 | 0,85 | 0,85 | 100,00 | х |  |
| 12. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. га | 58,8 | 53,9 | 57,05 | 51,3 | 89,90 | х | уменьшение размера посевных площадей под кормовыми культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
| 13. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. га | 11,9 | 10,8 | 10 | 11,9 | 119,00 | х |  |
| 14. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 2,15 | 2,7 | 2 | 2 | 100,00 | х |  |
| 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 124,4 | 127,9 | 124 | 134,5 | 108,47 | х |  |
| 20. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 100,00 | х |  |
| 21. Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | 1,378 | 1,439 | 1,32 | 1,558 | 118,03 | 1,32 |  |
| 22. Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | х | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 100,00 | 0,022 |  |
| 23. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | 10,6 | 9,678 | 9,6 | 9,6 | 100,00 | 9,6 |  |
| 24. Численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | х | х | 0,08 | 0,0115 | 14,38 | 0,05 | недостижение показателя связано с отсутствием спроса на племенной молодняк у сельхозтоваропроизводителей Архангельской области и их низкой платежеспособностью |
| 25. Количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | х |  |
| 27. Производство плодоовощных консервов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | млн. условных банок | 0,564 | 0,463 | 0,2 | 0,0227 | 11,35 | х | прекращение в 2023 году производства продукции крупным производителем, производившим порядка 95 процентов общего объема производства плодоовощных консервов в Архангельской области в предыдущие годы |
| 28. Производство масла сливочного | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,613 | 1,624 | 1,7 | 1,66 | 97,65 | х |  |
| 29. Производство сыров и сырных продуктов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,104 | 0,1 | 0,08 | 0,11 | 137,50 | х | увеличение в отчетном периоде объемов молока, перерабатываемого на пищевую продукцию |
| 31. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | х | х | 8 | 4,61 | 57,63 | х | хозяйства, получившие гранты, не вышли на полную мощность производства (этапы строительства, ввода объектов) |
| 32. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 6,3 | 9,1 | 5 | 5,9 | 118,00 | 5 |  |
| 33. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | человек | х | х | 8300 | 11398 | 137,33 | 8300 | увеличение количества посещений объектов сельского туризма |
| 34. Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | человек | х | х | 1 | 1 | 100,00 | 1 |  |
| 35. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | х | х | 3 | 6 | 200,00 | 3 | увеличение производства продукции вследствие увеличения количества посещений объектов сельского туризма |
| Показатели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 36. Сельскохозяйственные производители, получившие государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | х |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | министерство агропромышленного комплекса и торговли | млн. долларов США | 153,2 | 123,6 | 120 | 124,97 | 104,1 | 120 |  |
| 38. Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот краба на инвестиционные цели | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | х | х | 3 | 1 | 33,33 | х | задержка сроков постройки рыболовных судов в соответствии с заключенным контрактами |
| 39. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тонн | 260 | 226 | 270 | 326 | 120,74 | х | развитие производства в рыбоводческих хозяйствах |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Охват обработок по предупреждению возникновения особо опасных и иных болезней сельскохозяйственных животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | х |  |
| 42. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | х | 92,6 | 102,2 | 101,8 | 99,61 | х |  |
| Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. га | х | 1,0888 | 0,6879 | 1,198 | 174,15 | х | фактическое выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 47. Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. га | х | х | 0,51 | 0,64 | 125,49 | х | фактическое выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией (мероприятия реализованы в 2021 году, просубсидированы в 2022 году) |

_______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, по итогам 2023 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  | 128 968,7 | 170,474 | 0,13 |  |
| Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год | процентов | 8 | 4,61 | 57,6 | 4 023,0 |  |  | хозяйства, получившие гранты, не вышли на полную мощность производства (этапы строительства, ввода объектов) |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | тыс. тонн | 120 | 126,1 | 105,1 | 124 945,7 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  |  |  |  | 64 674,9 | 22,510 | 0,35 |  |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 0,4 | 0,9 | 225,0 | 574,6 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. га | 7,6 | 12,67 | 166,7 | 39 460,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | тыс. га | 25,91 | 25,506 | 98,4 | 9 000,0 |  |  | снижение посевных площадей данной категории в коллективных хозяйствах вследствие большой удаленности отдельных земельных участков, вызывающей увеличение затрат на обработку |
| Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 9,6 | 9,6 | 100 | 11 863,2 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | тыс. голов | 0,022 | 0,022 | 100 | 2970,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,32 | 1,558 | 118,0 | 708,1 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы | тыс. голов | 0,08 | 0,0115 | 14,4 | 99,0 |  |  | недостижение показателя связано с отсутствием спроса на племенной молодняк у сельхозтоваропроизводителей Архангельской области и их низкой платежеспособностью |
| Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 39 717,0 |  |  |  |
| Количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов | штук | 6 | 6 | 100 | 39 717,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  |  |  |  | 8 208,0 |  |  |  |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 2 | 2 | 100 | 8 208,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |  |  |  |  | 4791,7 | 9,758 | 0,20 |  |
| Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | тыс. тонн | 0,0168 | 0,008 | 47,6 | 186,3 |  |  | недостижение целевого показателя обусловлено тем, что в 2023 году сельскохозяйственные товаропроизводители Архангельской области приобрели 257 тонн семенного картофеля первой репродукции, приобретение которого субсидируется из областного бюджета |
| Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,4 | 0,8421 | 210,5 | 1 340,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,0586 | 0,0586 | 100 | 661,4 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6 | 15,441 | 257,3 | 1 504,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,7 | 1,06 | 151,4 | 1 100,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на развитие сельского туризма |  |  |  |  | 9 000,0 | 0,0 | - |  |
| Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 100 | 9 000,0 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ |  |  |  |  | 809,3 | 0,0 | - |  |
| Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. га | 0,6879 | 1,198 | 174,2 | 890,3 |  |  | показатель результативности выполнен |
| Итого |  | х | х | х | 256 169,6 | 202,741 | 0,08 |  |

_______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области за 2023 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,9 | 0,88 | 0,87 | 88,6 | - | - | - |  |
| Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 89,3 | 62,8 | 84,0 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к отчету о реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Оценка 
применения налоговых льгот, предоставляемых 
в рамках государственной программы

| № п/п | Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы | Финансовая оценка результата за 2022 год, тыс. рублей |  | Результат оценки эффективности налогового расхода Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и последующую переработку собственной сельскохозяйственной продукции | выпадающий доход областного бюджета по налогу на имущество | 42 000,0 | 36 400,0 | высокая |

_______________