- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2024 г. № 258-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году

государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами

и государственным долгом Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства финансов Архангельской области о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 
2013 года № 474-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2023 году высокой.

3.  Министерству финансов Архангельской области в 2024 году:

1)  продолжить реализацию государственной программы в рамках новой системы управления государственными программами Архангельской области;

2)  обеспечить внедрение государственной программы и ее структурных элементов, а также отчетов об их реализации в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

3) продолжить мониторинг выполнения обязательств Архангельской области в отношении уровня дефицита областного бюджета и уровня государственного долга Архангельской области, установленных соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области						      А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 23 мая 2024 г. № 258-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2023 году государственной программы

Архангельской области «Управление государственными

финансами и государственным долгом Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В 2023 году в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного

процесса и развитие информационных систем управления

финансами в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация девяти мероприятий, в ходе которой обеспечены:

нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации;

организация процесса планирования областного бюджета;

организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности;

наличие и доступность информации о формировании и исполнении областного бюджета;

проведение оценки качества финансового менеджмента;

совершенствование и поддержка функционирования автоматизации бюджетного процесса;

исполнение судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

осуществление деятельности министерства финансов Архангельской области (далее – министерство финансов) как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета.

Подготовлены проекты областных законов и иных нормативных правовых (правовых) актов, в том числе:

областной закон от 2 мая 2023 года № 688-43-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе Архангельской области»;

областные законы «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 29 марта 2023 года № 684-42-ОЗ, от 4 июля 2023 года                    № 734-45-ОЗ, от 22 сентября 2023 года № 1-1-ОЗ, от 21 ноября 2023 года                          № 35-3-ОЗ, от 15 декабря 2023 года № 38-4-ОЗ;

областной закон от 4 июля 2023 года № 733-45-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2022 год»;

постановление Правительства Архангельской области от 19 сентября 2023 года № 876-пп «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2024 год и на плановый период                               2025 и 2026 годов»;

постановление Правительства Архангельской области от 21 сентября 2023 года № 886-пп «Об основных направлениях государственной долговой политики Архангельской области на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов»;

постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» от 13 февраля 2023 года                № 136-пп, от 31 марта 2023 года № 302-пп и от 22 декабря 2023 года                  № 1319-пп;

постановление Правительства Архангельской области от 20 сентября 2023 года № 881-пп «О внесении изменения в пункт 2 Правил осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области полномочий исполнительных органов государственной власти Архангельской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»;

распоряжение Правительства Архангельской области от 30 января 
2023 года № 43-рп «О внесении изменений в бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2034 года»;

распоряжение Правительства Архангельской области от 30 мая 2023 года № 421-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановления министерства финансов «О внесении изменений 
в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования» от 14 марта 2023 года № 14-пф, от 23 марта 
2023 года № 15-пф, от 27 июня 2023 года № 26-пф, от 22 сентября 2023 года № 34-пф, от 15 ноября 2023 года № 41-пф, от 28 декабря 2023 года № 54-пф;

постановления министерства финансов о внесении изменений в порядки, регулирующие особенности бюджетного процесса Архангельской области, от 1 февраля 2023 года № 9-пф; от 7 марта 2023 года № 12-пф, от 12 мая 
2023 года № 21-пф, от 26 июня 2023 года № 25-пф, от 13 сентября 2023 года 
№ 31-пф, от 13 ноября 2023 года № 40-пф и от 25 декабря 2023 года № 50-пф;

постановление министерства финансов от 2 февраля 2023 года № 8-пф «О мониторинге достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;

постановление министерства финансов от 7 июня 2023 года № 22-пф «Об утверждении Положения о планировании бюджетных ассигнований при составлении проекта областного бюджета»;

постановление министерства финансов от 28 июня 2023 года № 27-пф 
«О внесении изменений в постановление министерства финансов Архангельской области от 5 августа 2022 года № 19-пф».

Постановлениями министерства финансов утверждались изменения 
в типовые формы соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области, субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам и иные нормативные правовые акты.

Сформирован и представлен в Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) реестр расходных обязательств Архангельской области в срок, установленный Минфином России.

Сформированы и представлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Российской Федерации с использованием системы «Электронный бюджет: учет и отчетность» в сроки, установленные приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», три квартальных отчета и 12 месячных отчетов 
об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области, 
а также годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2022 год.

Правительством Архангельской области утверждены отчеты об исполнении областного бюджета за I квартал, первое полугодие и девять месяцев 
2023 года, осуществлено их размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год прошел процедуру общественных обсуждений, внешнюю проверку в контрольно-счетной палате Архангельской области и утвержден областным законом                            от 4 июля 2023 года № 733-45-ОЗ «Об исполнении областного бюджета                    за 2022 год».

В период формирования проекта областного бюджета на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов проведено три заседания комиссии по бюджетным проектировкам, на которых с участием представителей Правительства Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, объединений профсоюзов и объединений работодателей рассмотрены все значимые вопросы формирования областного бюджета.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации по проекту областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов проведены публичные слушания.

В соответствии с условиями соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета четыре из пяти проектов областных законов о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов были направлены на согласование (заключение) в Минфин России.

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов» с необходимыми документами
и материалами сформирован министерством финансов, одобрен Правительством Архангельской области, в установленные сроки внесен на рассмотрение 
в Архангельское областное Собрание депутатов и рассмотрен Архангельским областным Собранием депутатов в двух чтениях. Принят областной закон 
от 15 декабря 2023 года № 39-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях организации работы по своевременному исполнению областного бюджета министерством финансов сформированы сводная бюджетная роспись 
и кассовый план областного бюджета на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов.

Осуществлялось регулярное размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет» информации 
об исполнении областного бюджета, а также информационных материалов «Бюджет для граждан». Актуальная информация о деятельности министерства финансов, ключевых этапах и событиях в рамках реализации бюджетного процесса в Архангельской области и на федеральном уровне размещалась 
в официальном сообществе министерства финансов в социальной сети «Вконтакте». Проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граждан в 2023 году.

В отчетном периоде в адрес главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Архангельской области направлялись письма методического характера по отдельным вопросам формирования и исполнения бюджетов.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации проведена оценка качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (далее – оценка качества финансового менеджмента). Отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента представлен в Правительство Архангельской области одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год. Рейтинг качества финансового менеджмента размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

Утвержденные областным законом об областном бюджете годовые плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 98,5 процента.

В 2023 году продолжены функционирование и дальнейшее развитие государственной информационной системы Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом Архангельской области» (далее – информационная система).

Обеспечена доступность информационной системы для 99,7 процента пользователей.

Созданы условия, позволяющие участникам бюджетного процесса Архангельской области, муниципальным образованиям и государственным учреждениям Архангельской области обмениваться электронными документами с использованием информационной системы, для 64 категорий документов.

В целях дальнейшего развития информационной системы в 2023 году обеспечена доработка модулей информационной системы:

по прогнозированию доходов областного бюджета;

по планированию бюджетных ассигнований областного бюджета, 
в том числе по расходам государственных учреждений Архангельской области;

по ведению сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета);

по ведению кассового плана исполнения областного бюджета;

по формированию соглашений о предоставлении средств местным бюджетам и государственным учреждениям Архангельской области;

по осуществлению мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

по представлению в министерство финансов бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе по осуществлению обмена уведомлениями о ее поступлении (принятии).

Обеспечено расширение электронного документооборота с использованием информационной системы. Введено согласование документов с использованием подсистемы бизнес-процессов.

В целях совершенствования модулей информационной системы проведен опрос пользователей и осуществлена работа по направленным предложениям.

В соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2016 года                  № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации                  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» министерством финансов осуществлялось формирование и представление для обработки 
и публикации необходимой информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – единый портал), а также согласование информации финансовых органов муниципальных образований Архангельской области.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 540 210,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 46 539,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 493 670,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 537 981,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 46 514,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 491 466,9 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 2229,1 тыс. рублей.

Основной объем расходов (2167,0 тыс. рублей) не исполнен в связи                   с предоставлением межбюджетных трансфертов в местные бюджеты                                    в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателям средств местных бюджетов, в том числе:

2141,3 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на предоставление единой субвенции местным бюджетам;

15,3 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

10,4 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов;

32,1 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, в связи уменьшением числа получателей мер социальной поддержки в муниципальных образованиях Архангельской области;

30,0 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на выплаты гражданам, имеющим награды Архангельской области, в соответствии                       с областным законом от 23 сентября 2008 № 567-29-ОЗ «О наградах                          в Архангельской области» в связи с осуществлением выплат в соответствии 
с фактической потребностью.

3. В 2023 году Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» (в части предоставления бюджетам муниципальных образований Архангельской области субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме 46 100,7 тыс. рублей).

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающих иные межбюджетные трансферты на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, заключены соглашения 
о предоставлении указанных трансфертов.

По итогам отчетного года все получатели указанного трансферта достигли показателей результативности использования средств областного бюджета, установленных соглашениями о предоставлении указанных трансфертов из областного бюджета.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана реализации государственной программы.

Подпрограмма № 2 «Управление государственным

долгом Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, предусматривающих в том числе проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, осуществление государственных заимствований Архангельской области 
с учетом планируемых кассовых разрывов и своевременное погашение 
и обслуживание долговых обязательств.

В отчетном периоде обеспечено отсутствие просроченных платежей               по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области. Разработаны и утверждены областным законом от 15 декабря 
2023 года № 39-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» программы государственных внутренних и внешних 

заимствований Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и программы государственных гарантий Архангельской области в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на 2024 год          и на плановый период 2025 и 2026 годов.

На 1 января 2024 года государственный долг Архангельской области составил 67 648,0 млн. рублей при утвержденном верхнем пределе в размере 67 756,0 млн. рублей.

В связи с тем, что темп роста собственных доходов бюджета Архангельской области отстает от темпов роста потребности                                       в первоочередных расходах бюджета, за 2023 год долг увеличился на 21,1 млрд. рублей (45,2 процента), при этом уровень государственного долга вырос с 55 до 77 процентов.

В отчетном периоде получены второй – пятый транши бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в общей сумме 1806,3 млн. рублей. Первый транш был получен 3 октября 2022 года в сумме 202,0 млн. рублей. За счет указанного кредита реализовано два инфраструктурных проекта в части строительства автодорог в городах Архангельске и Северодвинске.

Лимит казначейского кредита, рассчитанный в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2023 год по договору составляет 10 533,0 млн. рублей. Однако решением Минфина России Архангельской области лимит казначейского кредита на I квартал 2023 года установлен в размере 3181,9 млн. рублей, а срок его использования –                       90 дней. С 15 мая 2023 года решением Минфина России Архангельской области лимит увеличен до 9306,3 млн. рублей со сроком возврата                          31 октября 2023 года.

В итоге за 2023 год было привлечено четыре транша казначейского кредита на общую сумму 14 134,8 млн. рублей в течение 335 дней, что позволило сэкономить расходы на обслуживание государственного долга                   в сумме 458,2 млн. рублей.

Также за счет лимита казначейского кредита Федеральным казначейством был предоставлен кредит в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, на софинансирование которых в 2024 году из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты, в сумме 2653,1 млн. рублей на срок до 27 апреля 2024 года.

Кроме того, в отчетном периоде за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета Архангельской областью получены специальные казначейские кредиты в сумме 2509,2 млн. рублей под 3 процента годовых с графиком погашения в течение 14 лет, начиная с 3-го года предоставления.

Данные меры поддержки со стороны Российской Федерации, а также реструктуризация значительной доли бюджетных кредитов и получение                   в 2021 – 2022 годах бюджетных кредитов на погашение рыночного долга позволили существенно оптимизировать структуру государственного долга                     и значительно снизить расходы на его обслуживание.

В результате в структуре государственного долга доля долговых обязательств по «дорогим» коммерческим кредитам в общем объеме долговых обязательств Архангельской области по итогам 2023 года составила 34 процента.

На постоянном контроле находились сроки и условия выполнения обязательств по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, соглашениям 
с Минфином России, государственным контрактам с банками.

По итогам 2023 года параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствовали требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. Уровень государственного долга на 1 января 2024 года составил 77 процентов, уровень коммерческого долга – 26 процентов. Доля расходов на обслуживание государственного долга составила 0,4 процента в общем объеме расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 642 881,0 тыс. рублей, из них за отчетный период израсходовано 601 129,5 тыс. рублей.

Экономия по сравнению с уточненными плановыми назначениями                   в сумме 41 751,5 тыс. рублей, образовавшаяся по итогам исполнения областного бюджета за 2023 год, связана с оперативным управлением государственным долгом, а также эффективным использованием возможных казначейских механизмов (краткосрочные казначейские кредиты, временно свободные остатки).

Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области за 2023 год по сравнению с предыдущим годом выросли на 373,1 млн. рублей.

Указанное увеличение обусловлено ростом объема коммерческого долга на 15,0 млрд. рублей, или в 2,9 раза, а также увеличением стоимости привлекаемых коммерческих кредитов в связи с постоянным ростом                       в течение второго полугодия 2023 года ключевой ставки Банка России 
(до 16 процентов годовых).

Кроме того, рост расходов на обслуживание долга обусловлен введением с 1 января 2023 года механизма единого налогового платежа. Сроки уплаты налогов были унифицированы и смещены на конец месяца. Для покрытия кассовых разрывов в течение каждого месяца потребовалось дополнительное привлечение коммерческих кредитов, которые погашались 
в конце месяца за счет поступивших доходов.

Эффективное управление государственным долгом (использование краткосрочных казначейских кредитов, возобновляемых кредитных линий, временно свободных остатков средств областных бюджетных и автономных 

учреждений на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства) позволило оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области на 1826,6 млн. рублей.

3.  В 2023 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и мероприятий федеральных проектов национальных проектов не осуществлялось.

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана реализации государственной программы.

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения

бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

Проведен анализ поступивших предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области. Подготовлены министерством финансов и утверждены Правительством Архангельской области методика распределения дотаций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
и правила их предоставления на 2024 год.

Проведен расчет дотаций, субвенций и субсидий местным бюджетам, главным распорядителем которых является министерство финансов.

Проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденным распоряжением министерства финансов от 29 ноября 2019 года № 168-рф.

Рейтинг муниципальных образований по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области за 2022 год размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет». Наилучшим среди муниципальных округов стал Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области, среди муниципальных районов – Красноборский муниципальный район Архангельской области, среди городских округов – городской округ Архангельской области «Мирный».

Обеспечено своевременное перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов (субвенций бюджетам муниципальных районов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по расчету
и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Архангельской области, субсидий на софинансирование вопросов местного значения, дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований).

В целом за отчетный год общий объем нецелевых видов финансовой поддержки местных бюджетов в рамках подпрограммы вырос на 1 149 256,4 тыс. рублей.

В 2023 году в целях обеспечения контроля за ситуацией с исполнением местных бюджетов и обеспечением их сбалансированности министерством финансов выполнена следующая работа:

осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области, контроль за соблюдением мер 
и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе по соблюдению нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 6 июля 2020 года № 393-пп;

заключены соглашения с 21 муниципальным образованием Архангельской области об условиях предоставления из областного бюджета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области в 2023 году;

заключены соглашения с 23 муниципальными образованиями Архангельской области о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения в 2023 году.

Информация об исполнении местных бюджетов ежемесячно размещалась на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в сети «Интернет».

Общая просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований Архангельской области за 2023 года сократилась на 20 673,0 тыс. рублей              (на 95 процентов), что в основном обусловлено ликвидацией задолженности              по городскому округу «Город Архангельск» (20 426,0 тыс. рублей).

Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов по муниципальным образованиям Архангельской области, являющимся получателями субсидии на софинансирование вопросов местного значения, по условиям которой принимаются обязательства по снижению просроченной кредиторской задолженности, снизилась на 588,8 тыс. рублей (на 6 процентов) и составила 9915,2 тыс. рублей.

В 2023 году внесены изменения в постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских 
поселений Архангельской области, и Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области», направленные на актуализацию правил предоставления межбюджетных субсидий в связи 
с изменениями бюджетного законодательства.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены средства в размере 8 294 237,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 152 314,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 8 141 923,5 тыс. рублей.

За отчетный период средства израсходованы в полном объеме.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 (в части предоставления бюджету городского округа Архангельской области «Мирный» дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 153 314,0 тыс. рублей).

В 2023 году продолжило действие соглашение между Минфином России, Правительством Архангельской области и муниципальным образованием «Мирный» от 13 июня 2018 года № 01-01-06/06-236 о предоставлении 
и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Архангельской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования Мирный дотации на компенсацию дополнительных расходов 
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), субсидии на софинансирование вопросов местного значения, заключены соглашения о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов.

Информация об органах местного самоуправления

муниципальных образований Архангельской области,

которые по итогам отчетного года не достигли показателей результативности использования средств областного бюджета, установленных в соглашениях о предоставлении субсидий

и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причина недостижения показателей результативности, планируемый к возврату в областной бюджет объем средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти- ческое |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на софинансирование вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района (муниципального округа, городского округа), утверждаемые постановлением Правительства Архангельской области | Пинежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 17 149,3 |  |  | - |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 17 149,3 |  |
| Направить в 2023 году средства из консолидированного бюджета муниципального района (бюджета муниципального округа, бюджета городского округа) на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления муниципальных образований с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды, на заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового обеспечения муниципального задания и субсидий на иные цели), на оплату коммунальных услуг в размере не ниже учтенного при расчете субсидии на софинансирование вопросов местного значения (далее – субсидия) | Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 363 964,3 |  |  | 356 060,0 |  |  | 7,8% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 7904,3 |  |
|  | Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 279 828,8 |  |  | 275 135,1 |  |  | 98,3% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 4693,7 |  |
|  | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 549 498,1 |  |  | 546 046,9 |  |  | 9,3% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 3451,2 |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 1 122 123,7 |  |  | 1 115 672,7 |  |  | 99,4% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 6451,0 |  |
| Направить в 2023 году средства из консолидированного бюджета муниципального района (бюджета муниципального округа, бюджета городского округа) на уплату налога на имущество организаций по вновь принятым (планируемым к принятию, введенным в эксплуатацию) объектам недвижимого имущества учреждений образования, культуры и спорта или принятым (планируемым к принятию) на баланс (введенным в эксплуатацию) новых имущественных комплексов учреждений образования, культуры и спорта, а также переданным муниципальным объектам в государственную собственность Архангельской области в 2023 году в размере не ниже учтенного при расчете субсидии | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 8 250,0 |  |  | 809,9 |  |  | 9,8% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 7440,1 |  |
|  | Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 2 072,6 |  |  | 1 899,8 |  |  | 91,7% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 172,8 |  |
|  | Красноборский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 3 310,7 |  |  | 3 300,4 |  |  | 99,7% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 10,3 |  |
|  | Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 4 826,0 |  |  | 4 788,6 |  |  | 99,2% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 37,4 |  |
|  | Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 5 792,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 5792,7 |  |
|  | Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 12 388,7 |  |  | 10 901,5 |  |  | 88,0% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 1487,2 |  |
|  | Приморский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 3 311,9 |  |  | 3 067,5 |  |  | 92,6% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 244,4 |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 22 184,1 |  |  | 18 643,6 |  |  | 84,0% |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 3540,5 |  |
| Обеспечить по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального района (бюджета муниципального округа, бюджета городского округа) за отчетный год сокращение размера сложившейся по данным годового отчета задолженности по неналоговым платежам, администрируемым органами местного самоуправления муниципального округа, городского округа, муниципального района и входящих в него поселений (при отсутствии задолженности – недопущении ее возникновения) | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 1 322,8 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 31,8 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 111,4 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Онежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 2 737,4 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Пинежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 8 985,4 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 691,6 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 1 278,9 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 4 327,0 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | 1 860,5 |  |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
| Обеспечить по итогам исполнения местного бюджета за отчетный год сокращение сложившейся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета муниципального района (бюджета муниципального округа, бюджета городского округа) (при отсутствии просроченной кредиторской задолженности – недопущение ее возникновения) | Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 0,0 |  |  | 108,4 |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Онежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 377,5 |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Пинежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 0,0 |  |  | 198,7 |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 0,0 |  |  | 167,4 |  |  |  |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |  |
| Обеспечить количество заключений (в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в результате физического износа с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года), выполненных в 2023 году в соответствии с методическими рекомендациями по оценке качества технических заключений специализированных организаций по обследованиям многоквартирных домов для признания аварийной категории их технического состояния, утвержденных государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не ниже учтенного при расчете субсидии | Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 2 286,0 |  |  | 642,0 |  |  | 28,1% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 1644,0 |  |
|  | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 175,3 |  |  | 116,9 |  |  | 66,7% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 58,4 |  |
|  | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 310,8 |  |  | 266,4 |  |  | 85,7% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 44,4 |  |
|  | Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 218,0 |  |  | 200,1 |  |  | 91,8% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 17,9 |  |
|  | Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 977,1 |  |  | 156,9 |  |  | 16,1% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 820,3 |  |
|  | Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 120,0 |  |  | 30,0 |  |  | 25,0% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 90,0 |  |
|  | Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 90,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 90,0 |  |
|  | Онежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 3000,0 |  |
|  | Пинежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 22,5 |  |  | 20,0 |  |  | 88,9% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 2,5 |  |
|  | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 139,3 |  |  | 44,0 |  |  | 31,6% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 95,3 |  |
|  | Приморский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 56,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 56,0 |  |
|  | Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 968,7 |  |  | 291,4 |  |  | 30,1% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 677,3 |  |
|  | Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 285,3 |  |  | 44,6 |  |  | 15,6% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 240,7 |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 15,0 |  |
|  | Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей |  |  |  | 210,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% |  | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления, 210,0 |  |

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана реализации государственной программы.

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг»

1.  В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий. В рамках внутреннего государственного финансового контроля проведены 35 ревизий (проверок), в том числе 27 плановых 
и 8 внеплановых ревизий (проверок). Объем проверенных средств составил 29,0 млрд. рублей.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2023 год проведены 42 проверки, в том числе 
4 плановые и 38 внеплановых проверок.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 48 891,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 48 402,3 тыс. рублей, экономия составила 488,7 тыс. рублей, из них:

410,9 тыс. рублей – по командировочным расходам в связи с приостановкой проверок;

56,9 тыс. рублей – по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию в связи с применением пониженной ставки по регрессивной шкале;

19,0 тыс. рублей – по расходам на закупки;

2,0 тыс. рублей – по расходам на исполнение судебных актов, в связи 
с отсутствием необходимости.

3.  В 2023 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации не осуществлялось.

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана реализации государственной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В отчетном периоде министерством финансов обеспечено своевременное финансирование и реализация всех мероприятий государственной программы, 
а также соблюдение в ходе реализации государственной программы требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области, в результате чего:

организовано и обеспечено исполнение областного бюджета в 2023 году;

своевременно сформирован и утвержден областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

полностью соблюдены требования к бюджетной отчетности;

параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем отмечается недовыполнение отдельных показателей областного бюджета по итогам 2023 года.

Плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 98,5 процента. Основной причиной недовыполнения этого показателя явилось снижение поступлений налога на прибыль организаций от предприятий лесопромышленного комплекса Архангельской области, что обусловлено введением санкций (запрета) на экспорт продукции лесопиления, удорожанием логистики (поставки продукции в юго-восточную Азию), 
а также снижением мировых цен на указанную продукцию.

Финансирование заявок, представленных главными распорядителями средств областного бюджета, исполнено на 99,9 процента, что обусловлено неисполнением доходов областного бюджета и необходимостью сверхпланового возврата на казначейские счета учреждений и участников казначейского сопровождения ранее позаимствованных свободных остатков, в результате чего ресурсоснабжающим организациям не в полном объеме возмещены убытки, связанные с государственным регулированием тарифов, за октябрь 
и ноябрь 2023 года.

Дефицит областного бюджета за 2023 год превысил предельный размер дефицита, рассчитанный в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Минфином России и Правительством Архангельской области, на 11,3 процента. Указанное превышение вызвано ростом дефицита областного бюджета, обусловленным опережающими темпами роста потребности в первоочередных расходах над темпами роста собственных доходов и дотаций из федерального бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 98,8 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2023 году признана высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» в 2023 году

| Наименование мероприятий | Ответст-венный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Организация процесса планирования областного бюджета | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении областного бюджета | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Оценка качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса | министерство финансов | 17 438,8 | 17 438,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 17 438,8 | 17 438,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 438,8 |
| 4.1. Исполнение судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации | министерство финансов | 70 548,9 | 70 548,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 70 548,9 | 70 548,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 548,9 |
| 5.1. Обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы | министерство финансов | 114 218,8 | 114 188,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 114 218,8 | 114 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 188,8 |
| 5.2. Обеспечение деятельности министерства финансов как главного распорядителя средств областного бюджета | министерство финансов | 338 003,8 | 335 804,7 | 99,4 | 46 539,9 | 46 514,3 | 291 463,9 | 289 290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 804,7 |
| Итого по подпрограмме |  | 540 210,3 | 537 981,2 | 99,6 | 46 539,9 | 46 514,3 | 493 670,4 | 491 466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537 981,2 |
| Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование планирования объема и структуры государственного долга Архангельской области, в том числе государственных гарантий Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области | министерство финансов | 642 881,04 | 601 129,5 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 642 881,04 | 601 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601 129,5 |
| 2.1. Проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Осуществление государственных заимствований Архангельской области с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 642 881,04 | 601 129,5 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 642 881,04 | 601 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601 129,5 |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области | министерство финансов | 8 294 237,5 | 8 294 237,5 | 100,00 | 152 314,0 | 152 314,0 | 8 141 923,5 | 8 141 923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 294 237,5 |
| Итого по подпрограмме |  | 8 294 237,5 | 8 294 237,5 | 100,00 | 152 314,0 | 152 314,0 | 8 141 923,5 | 8 141 923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 294 237,5 |
| Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Согласование заключения государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области как ответственного исполнителя подпрограммы № 4 | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 48 891,0 | 48 402,3 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 48 891,0 | 48 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 402,3 |
| Итого по подпрограмме |  | 48 891,0 | 48 402,3 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 48 891,0 | 48 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 402,3 |
| Всего по государственной программе |  | 9 526 219,8 | 9 481 750,5 | 99,5 | 198 853,9 | 198 828,3 | 9 327 335,9 | 9 282 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 481 750,5 |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2023 году 
государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами

и государственным долгом 
Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень дости-жения показа-теля, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Представление проекта областного бюджета в Архангельское областное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области | министерство финансов | дата | 1 ноября | 14 октября | 15 октября | 12 октября | 100 | 15 октября |  |
| 2. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области | министерство финансов | процентов | 41 | 50,5 | не более 100 | 111,3 | 89,8 | не более 100 | дефицит областного бюджета, фактически сложившийся по итогам 2023 года, превысил объем дефицита, рассчитанного в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов, что обусловлено опережающими темпами роста потребности в первоочередных расходах над темпами роста собственных доходов и дотаций из федерального бюджета |
| 3. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов | баллов | 4,3 | 4,4 | не менее 4,0 | 4,46 | 111,5 | не менее 4,0 |  |
| 4. Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство финансов | баллов | 0,66 | 0,67 | не менее 0,63 | 0,69 | 109,5 | не менее 0,63 | средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области за 2023 год превысил плановое значение в связи со снижением количества муниципальных образований, допустивших нецелевое использование бюджетных средств, подлежащих взысканию в бесспорном порядке, снижением количества отклонений от установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений, ростом количества муниципальных образований, в которых в отчетном году приняты областные законы о преобразовании в муниципальные округа (в соответствии с действующей методикой комплексная оценка таких муниципальных образований увеличивается на 10%) |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) Правительства Архангельской области о подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, мерах по обеспечению исполнения областного бюджета, порядке предоставления и распределения субсидий на софинансирование вопросов местного значения на очередной финансовый год. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) министерства финансов, которыми регулируются особенности бюджетного процесса в Архангельской области | министерство финансов | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 6. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету об исполнении областного бюджета за отчетный год и по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | министерство финансов | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 7. Доля главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, в отношении которых проводится мониторинг качества финансового менеджмента, в общем количестве главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. Доля главных распорядителей средств областного бюджета (участников бюджетного процесса), предоставляющих данные в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов для формирования и исполнения областного бюджета, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. Доля сумм судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающим обращение взыскания на средства областного бюджета, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | министерство финансов | процентов | 103 | 102 | не менее 100 | 98,5 | 98,5 | не менее 100 |  |
| 11. Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
| 12. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по выплате заработной платы получателями средств областного бюджета | министерство финансов | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
| 13. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, формируемой министерством финансов Архангельской области | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | министерство финансов | процентов | 57 | 55 | не более 100 | 77 | 130 | не более 100 | объем государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2023 года, меньше предельного объема государственного долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 15. Доля расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы | министерство финансов | процентов | 0,9 | 0,2 | не более 10 | 0,4 | в 25 раз | не более 10 | объем расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2023 года, значительно меньше предельного объема указанных расходов, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы, что обусловлено эффективным управлением государственным долгом и федеральными мерами поддержки в части получения бюджетных кредитов |
| 16. Объем просроченных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области | министерство финансов | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для городских поселений Архангельской области | министерство финансов | рублей/чел. | 294,9 | 306,7 | 323,6 | 323,6 | 100 | 336,5 |  |
| 18. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для сельских поселений Архангельской области | министерство финансов | рублей/чел. | 200,6 | 208,6 | 220,1 | 220,1 | 100 | 228,9 |  |
| 19. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области | министерство финансов | коэффи-циент | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 1,000 |  |
| 20. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по выплате заработной платы получателями средств местных бюджетов (по состоянию на конец года) | министерство финансов | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Объем проверенных бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области (далее – контрольно-ревизионная инспекция) | млрд. рублей | 7,4 | 10,8 | не менее 6,0 | 29,0 | 483 | не менее 6,0 | фактически проверенный объем бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников, превышает плановый показатель в 4,8 раза в связи с проведением контрольно-ревизионной инспекцией внеплановых контрольных мероприятий по поручению первого заместителя Губернатора Архангельской области – руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 22. Соотношение количества принятых решений по фактам бюджетных нарушений к общему количеству установленных фактов бюджетных нарушений | контрольно-ревизионная инспекция | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. Соотношение количества поступивших обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и общего количества решений, принятых по фактам обращений | контрольно-ревизионная инспекция | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2023 году государственной программы

Архангельской области «Управление 
государственными финансами

и государственным долгом Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

за 2023 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1. Министерство финансов Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 99,9 | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 100,0 | 94,0 | 98,8 |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_____________________