|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 14 октября № 7  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | Министр здравоохранения Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Чернецовская А.Е. | Заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Развитие здравоохранения Архангельской области |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи |
| 1.1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта | ФП | Процент | 0 | 2023 | 68,5 | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, % | ФП | Процент | 0 | 2023 | 70 | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | ФП | Процент | 0 | 2023 | 70 | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.4 | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | ФП | Процент | 46,0 | 2023 | 56,6 | 57,2 | 57,7 | Возрастающий | Да | Нет | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования. |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи |
| 1.1 | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,5 |
| 1.2 | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, % | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.3 | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.4 | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,6 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи |
| 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Единица | 0 | 2023 | 15,0 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 июля 2021 года № 391-пп (далее – Программа модернизации);средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области (далее – бюджетные учреждения) в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28.08.2012 № 369-пп (далее – Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели), и Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утверждаемым постановлением министерства здравоохранения Архангельской области (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели). | Благоустро йство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества | Нет |
| 1.2. | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | Единица | 0 | 2023 | 3,0 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций: Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (подведомственное министерству строительства и архитектуры Архангельской области)Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2014 г. № 516-пп; | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |
| 1.3. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Единица | 0 | 2023 | 159,0 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации;средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и Порядком предоставления субсидий на иные цели. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.4. | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Единица | 0 | 2023 | 20,0 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации;средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и Порядком предоставления субсидий на иные цели. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи |
| 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 981 847,1 | 1 011 847,1 | - | 1 993 694,2 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 981 847,1 | 1 011 847,1 | - | 1 993 694,2 |
| 1.2. | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 400 685,9 | - | - | 400 685,9 | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 400 685,9 | - | - | 400 685,9 |
| 1.3. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 237 400,0 | 237 400,0 | - | 474 800,0 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.3.1. | Областной бюджет | 237 400,0 | 237 400,0 | - | 474 800,0 |
| 1.4. | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 17 465,2 | 17 465,2 | - | 34 930,4 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.4.1 | Областной бюджет | 17 465,2 | 17 465,2 | - | 34 930,4 |
| Итого по региональному проекту: | 1 637 398,1 | 1 266 712,3 | - | 2 904 110,4 |  |
| областной бюджет | 1 637 398,1 | 1 266 712,3 | - | 2 904 110,4 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 981 847,1 |
| 1.2 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 685,9 |
| 1.3 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 400,0 |
| 1.4 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 465,2 |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 637 398,1 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |