|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 14 октября 2024 года № 7  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | Министр здравоохранения Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Русинова Т.В. | Заместитель министра здравоохранения Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |
| 1.1. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП | Процент | 22,4 | 2023 | 21,3 | 20,4 | 19,2 | Убывающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга, проводимого государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – мониторинг ГБУЗ АО «МИАЦ») |
| 1.2. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | ФП | Процент | - | 2023 | 70 | 73 | 78 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.3. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | ФП | Процент | 54,5 | 2023 | 55,5 | 56,4 | 57,4 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.4. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | ФП | Процент | 59,6 | 2023 | 61,5 | 63,5 | 65,4 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |
| 1.1. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,3 |
| 1.2. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.3. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,5 |
| 1.4. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,5 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовоезначение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| значение | год |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |
| 1.1. | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)

2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.2. | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | Единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |
| 1.1. | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.2. | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2025 года(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |
| 1.1. | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |