|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 14 октября 2024 года № 7  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения

данного заболевания

(Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | Министр здравоохранения Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Русинова Т.В. | Заместитель министра здравоохранения Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |
| 1.1. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 3,81 | 2023 | 3,82 | 4,0 | 5,0 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга, проводимого государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – мониторинг ГБУЗ АО «МИАЦ») |
| 1.2. | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска | ФП | Процент | 4,09 | 2023 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | - | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.3. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ФП | Процент | - | 2023 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.4. | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | ФП | Процент | 93,0 | 2023 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.5. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 1,81 | 2023 | 5,1 | 6,0 | 8,5 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |
| 1.1. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,82 |
| 1.2. | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,18 |
| 1.3. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.4. | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 1.5. | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовоезначение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| значение | год |
| 1. | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |
| 1.1. | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях | Человек | - | - | 218 | 226 | 226 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения путем заключения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 1.2. | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | Человек | - | - | 237 | 237 | 237 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |
| 1.3. | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С | Условная единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |
| 1.4. | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии | Человек | - | - | 423 | 433 | 435 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |
| 1.5. | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови | Человек | - | - | 57 281 | 57 281 | 57 281 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |
| 1.6. | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | Единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |
| 1.1. | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях | 51 746,9 | 53 653,4 | - | 105 400,3 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 51 746,9 | 53 653,4 | - | 105 400,3 |  |
| 1.2. | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.3. | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.4. | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.5. | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.6. | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | 51 746,9 | 53 653,4 | - | 105 400,3 |  |
| Областной бюджет | 51 746,9 | 53 653,4 | - | 105 400,3 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2025 года(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |
| 1.1. | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 746,9 |
| 1.2. | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 746,9 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |