|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 14 октября 2024 года № 7 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация

(Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | | Министр здравоохранения Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Русинова Т.В. | | Заместитель министра здравоохранения Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» | | |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | | |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| значение | год |
| 1. | К 2030 году увеличена на 24,0% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (всего) | единиц | - | - | 1 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения путем заключения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.2. | Сдерживание роста дней временной нетрудоспособности в связи с проведением мероприятий по медицинской реабилитации по годам | п.п. | - | - | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)   2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | К 2030 году увеличена на 24,0% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (всего), в том числе | 71 211,2 | 0,0 | 0,0 | 71 211,2 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 71 211,2 | 0,0 | 0,0 | 71 211,2 |  |
| 1.2. | Сдерживание роста дней временной нетрудоспособности в связи с проведением мероприятий по медицинской реабилитации по годам | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | | 71 211,2 | 0,0 | 0,0 | 71 211,2 |  |
| Областной бюджет | | 71 211,2 | 0,0 | 0,0 | 71 211,2 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных   
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец  2025 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | К 2030 году увеличена на 24,0% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (всего), в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 211,2 |
| 1.2. | Сдерживание роста дней временной нетрудоспособности в связи с проведением мероприятий по медицинской реабилитации по годам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 211,2 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |