|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 14 октября года № 7 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Медицинские кадры

(Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. | | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Герштанский А.С. | | Министр здравоохранения Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Русинова Т.В. | | Заместитель министра здравоохранения Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» | | |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | | |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Человек | 54,8 | 2023 | 54,8 | 55,0 | 55,5 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга, проводимого государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – мониторинг ГБУЗ АО «МИАЦ») |
| 1.2. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации  программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Человек | 114,3 | 2023 | 114,4 | 114,7 | 115,0 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |
| 1.3. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | ФП | Человек | 100 | 2023 | 95,0 | 90,0 | 70,0 | Убывающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | 54,8 |
| 1.2. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | 114,4 |
| 1.3. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | 95,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| значение | год |
| 1. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | Человек | 0 | 2023 | 230 | 240 | 245 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)   2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.2. | Обеспечено проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | Человек | 0 | 2023 | 58 | 58 | 58 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.3. | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | Человек | 30 | 2023 | 40 | 50 | 80 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется министерством и подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.4. | Обеспечено увеличение контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | Человек | 542 | 2023 | 584 | 585 | 587 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется образовательными организациями, осуществляющими подготовку специалистов со средним профессиональным образованием. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.5. | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управлением персоналом | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется министерством. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.6. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата обеспечивается министерством. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.7. | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | Человек | 0 | 2023 | 133 | 133 | 60 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.8. | Обеспечено направление врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации | Человек | 0 | 2023 | 6 | 12 | 18 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.9. | Количество медицинских работников - получателей региональных мер социальной поддержки в виде жилья | Человек | 96 | 2023 | 109 | 122 | 137 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализация результата осуществляется подведомственными учреждениями в рамках текущей деятельности. Финансирование результата не требуется | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, обеспечивающих оказание скорой медицинской | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.2. | Обеспечено проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.3. | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.4. | Обеспечено увеличение контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.5. | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управлением персоналом | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.6. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.7. | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.8. | Обеспечено направление врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.9. | Количество медицинских работников - получателей региональных мер социальной поддержки в виде жилья | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| Итого по региональному проекту: | | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | | - | - | - | - |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных   
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец  2025 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, обеспечивающих оказание скорой медицинской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечено проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечено увеличение контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управлением персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Обеспечено направление врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Количество медицинских работников - получателей региональных мер социальной поддержки в виде жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |