УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области

от 2 октября 2023 года № 55-ро

(в ред. от 17 октября 2024 г. № 122-ро)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы Архангельской области | Министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) |
| Связь с государственной программой Архангельской области | Развитие здравоохранения Архангельской области (далее – государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача № 1 – совершенствование системы целевого обучения молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения |
| 1.1. | Доля трудоустроенных молодых специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки и за счет средств областного бюджета | Возрастающий | КПМ | Процент | 60 | 2023 | 77 | 80 | 80 | министерство здравоохранения | Единая информационная система мониторинга и статистики Минздрава РФ |
| 2. | Задача № 2 – совершенствование работы по трудоустройству и закреплению специалистов в государственных медицинских организациях для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками |
| 2.1. | Укомплектованность государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, процент нарастающим итогом: врачами | Возрастающий | КПМ | Процент | - | 2023 | 78 | 78 | 79 | министерство здравоохранения | Ежеквартальный отчет подведомственных государственных медицинских организаций Архангельской области, подведомственных министерству здравоохранения (далее – ГМО) по форме отчета «Показатели регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – Показатели рег. проект) комплексной информационно-аналитической системы Архангельской области (далее – КИАС) |
| 2.2. | Укомплектованность государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | Возрастающий | КПМ | Процент | - | 2023 | 78 | 78 | 79 | министерство здравоохранения | Ежеквартальный отчет ГМО по форме отчета показатели рег. проекта КИАС |
| 3.  | Задача № 3 – повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников |
| 3.1. | Доля состоявшихся номинаций конкурсов профессионального мастерства | Возрастающий | КПМ | Процент | - | 2023 | 80 | 80 | 80 | министерство здравоохранения | - |
| 4.  | Задача № 4 – реализация программы развития ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием |
| 4.1. | Доля поступивших граждан по образовательным программам среднего профессионального образования в текущем учебном году от запланированных в рамках государственного задания контрольных цифр приема | Возрастающий | КПМ | Процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения | Технологическая платформа финансово-экономических проектов "Проект-СМАРТ Про" (далее – Проект-СМАРТ-Про) |
| 4.2. | Доля обучившихся по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) от запланированного в рамках государственного задания | Возрастающий | КПМ | Процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения | Проект-СМАРТ-Про |
| 5. | Задача № 5 - предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций |
| 5.1. | Доля медицинских работников, получивших меры социальной поддержки  | Возрастающий | КПМ | Процент | - | 2023 | 50 | 70 | 70 | министерство здравоохранения | Ежеквартальный отчет ГМО по форме отчета «Меры поддержки» КИАС  |

2.1. Порядок расчета и источники информации о значениях показателей комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Доля трудоустроенных молодых специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки и за счет средств областного бюджета, процент | $$D\_{Tmc}=\frac{C\_{Tmc}}{C\_{Mc}-C\_{Mсо}}×100\%$$где:$D\_{Tmc}$ – доля трудоустроенных молодых специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки и за счет средств областного бюджета в отчетном году, процент;$C\_{Tmc}$ – число трудоустроенных в государственные медицинские организации Архангельской области молодых специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки и за счет средств областного бюджета в отчетном году, единица;$C\_{Mc}$ – число молодых специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки и за счет средств областного бюджета в отчетном году, единица;$C\_{Mсо}$ - число молодых специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки и за счет средств областного бюджета в отчетном году по программе специалитета и продолжившие обучение в целевой ординатуре, единица | Ежегодный отчет ГМО, проводимый во исполнение пункта 4 «ж» поручения Президента Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по обеспечению безусловного выполнения заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству лиц, завершивших обучение по программам высшего образования в соответствии с договорами о целевом  |
| 2.1. Укомплектованность государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, процент нарастающим итогом: врачами | $$U\_{Vr}=\frac{C\_{Zvr}}{C\_{Shvr}}×100\%$$где:$U\_{Vr}$ – укомплектованность государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, процент нарастающим итогом: врачами;$C\_{Zvr}$ – число занятых должностей врачей, оказывающих медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, единица;$C\_{Shvr}$ – число штатных должностей врачей, оказывающих медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, единица. | Ежеквартальный отчет ГМО по форме отчета «Показатели рег. проекта» КИАС |
| 2.2. Укомплектованность государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, процент нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | $$U\_{Sr}=\frac{C\_{Zsr}}{C\_{Shsr}}×100\%$$где:$U\_{Sr}$ – укомплектованность государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, процент нарастающим итогом: средними медицинскими работниками;$C\_{Zsr}$ – число занятых должностей средних медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, единица;$C\_{Shsr}$ – число штатных должностей средних медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, единица. | Ежеквартальный отчет ГМО по форме отчета «Показатели рег. проекта» КИАС |
| 3.1. Доля состоявшихся номинаций конкурсов профессионального мастерства, процент | $$D\_{Sn}=\frac{C\_{Sn}}{C\_{n}}×100\%$$где:$D\_{Sn}$ – доля состоявшихся номинаций конкурсов профессионального мастерства, процент;$C\_{Sn}$ – число состоявшихся номинаций конкурсов профессионального мастерства, единица;$C\_{Vn}$ – число номинаций конкурсов профессионального мастерства всего, единица. | Протокол заседания комиссии министерства здравоохранения по проведению областных конкурсов |
| 4.1. Доля поступивших граждан по образовательным программам среднего профессионального образования в текущем учебном году от запланированных в рамках государственного задания контрольных цифр приема, процент | $$D\_{Spo}=\frac{C\_{Spo}}{C\_{GzSpo}}×100\%$$где:$D\_{Spo}$ – доля поступивших граждан по образовательным программам среднего профессионального образования в текущем учебном году от запланированных в рамках государственного задания контрольных цифр приема, процент;$C\_{Spo}$ – количество поступивших граждан по образовательным программам среднего профессионального образования в текущем учебном году в рамках контрольных цифр приема, единица;$C\_{GzSpo}$ – запланированные в рамках государственного задания контрольные цифры приема, единица. | Совместный отчет государственного автономного профессионального образовательного учреждения (далее – ГАПОУ) Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» и министерства здравоохранения о выполнении государственного задания |
| 4.2. Доля обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) от запланированного в рамках государственного задания, процент | $$D\_{PpPk}=\frac{C\_{PpPk}}{C\_{gzPpPk}}×100\%$$где:$D\_{PpPk}$ – доля обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) от запланированного в рамках государственного задания, процент;$C\_{PpPk}$ – количество поступивших в рамках государственного задания по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), единица;$C\_{GzPpPk}$ – количество обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), запланированного в рамках государственного задания, единица. | Совместный отчет ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» и министерства здравоохранения о выполнении государственного задания |
| 5.1. Доля медицинских работников, получивших меры социальной поддержки | $$D\_{MrMsp}=\frac{C\_{MrMsp}}{C\_{Mr}}×100\%$$где:$D\_{MrMsp}$ – доля медицинских работников, получивших меры социальной поддержки, процент;$C\_{MrMsp}$ – число медицинских работников, получивших меры социальной поддержки, единица;$C\_{Mr}$ – число медицинских работников, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки, единица. | Форма ежеквартального отчета медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, «Меры социальной поддержки» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача № 1 – совершенствование системы целевого обучения молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения |
| 1.1. | Подготовлены обучающиеся на компенсационной основе по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях в сфере здравоохранения | Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализуется министерством здравоохранения в соответствии с Порядком компенсационной оплаты по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры министерством здравоохранения Архангельской области за счет средств бюджета Архангельской области по соответствующей специальности, а также по дополнительных профессиональных программ и Порядком финансового обеспечения министерством здравоохранения Архангельской области за счет средств областного бюджета обучения по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности «Лечебное дело» (31.02.01.) по очно-заочной форме обучения при получении второго медицинского среднего профессионального образования, утвержденными постановлениями Правительства Архангельской области путем заключения контракта в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) | Человек | 16 | 2023 | 18 | 9 | 1 |
| 1.2. | Осуществлена выплата денежной компенсации за наем жилых помещений обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения в соответствии с Порядком выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах государственных медицинских организаций Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 8 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Осуществлена выплата денежной компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения в соответствии с Порядком выплаты денежной компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах государственных медицинских организаций Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 1 | 2023 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. | Осуществлены ежемесячные выплаты обучающимся на условиях целевого обучения и по договорам на компенсационной основе | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется в соответствии с Порядком осуществления ежемесячных выплат обучающимся на условиях целевого обучения и по договорам на компенсационной основе, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 985 | 2023 | 1072 | 1072 | 1072 |
| 2. | Задача № 2 – совершенствование работы по трудоустройству и закреплению специалистов в государственных медицинских организациях для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками |
| 2.1. | Осуществлены единовременные денежные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся либо переведенным на неопределенный срок в государственные медицинские организации Архангельской области для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках или поселках городского типа Архангельской области («Земский фельдшер Поморья») | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения в соответствии с Порядком предоставления единовременных денежных выплат медицинским работникам государственных медицинских организаций Архангельской области, трудоустроившимся либо переведенным на неопределенный срок для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 2 | 2023 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды и (или) находящихся на островной территории, а также медицинским работникам многопрофильной медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детскому населению | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется в соответствии с: Положением о предоставлении ежемесячных денежных выплат отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды и (или) находящихся на островной территории, а также медицинским работникам многопрофильной медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детскому населению, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области  | Человек | - | 2023 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 2.3. | Осуществлена ежемесячная выплата компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется в соответствии с Порядком выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | - | 2023 | 550 | 550 | 550 |
| 2.4. | Осуществлены выплаты участникам трудовых студенческих отрядов | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется в соответствии с: Порядком осуществления выплат участникам трудовых студенческих отрядов, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Человек | 41 | 2023 | 25 | 25 | 25 |
| 2.5. | Осуществлена ежемесячная выплата работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется в соответствии с: Положением о наставничестве в государственных медицинских организациях Архангельской области;Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Человек | - | 2023 | 180 | 180 | 180 |
| 2.6. | Осуществлены специальные социальные выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также для медицинских работников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и отделений выездной патронажной паллиативной помощи детям | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализуется в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 06.03.2023 № 195-пп «Об утверждении Правил предоставления за счет средств областного бюджета специальной социальной выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также для медицинских работников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и отделений выездной патронажной паллиативной помощи детям» | Человек | – | 2023 | 166 | 166 | 166 |
| 2.7. | Осуществлены единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализуется в соответствии с Порядком предоставления единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 258 | 2023 | 120 | 120 | 120 |
| 2.8. | Осуществлены выплаты медицинским работникам за участие в выездных бригадах | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализуется в соответствии с:Отраслевым примерным положением об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 600-пп;Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Человек | – | 2023 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Задача № 3 – повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников |
| 3.1. | Реализован комплекс мероприятий по повышению престижа профессии, в том числе проведены конкурсы профессионального мастерства и иные тематические конкурсы | Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализуется министерством здравоохранения путем заключения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Условная единица | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 |
| 3.2. | Осуществлены денежные выплаты победителям конкурсов профессионального мастерства | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения в соответствии Порядком осуществления денежных выплат победителям конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года», «Лучший специалист с высшим немедицинским образованием», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», «Лучший наставник», «Лучший провизор», «Лучший молодой специалист», «Лучший фельдшер фельдшерско-акушерского пункта» и иных тематических конкурсов, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 65 | 2023 | 38 | 38 | 38 |
| 3.3. | Выплачена премия Губернатора Архангельской области «Профессия – жизнь» | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализуется министерством здравоохранения путем организации проведения конкурса «Премия Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам» в порядке, утвержденном указом Губернатора Архангельской области | Человек | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 |
| 3.4. | Осуществлены ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализуется государственными бюджетными, автономными и казенными учреждениями здравоохранения Архангельской области (далее – бюджетные, автономные и казенные учреждения соответственно) в соответствии с:Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области;путем установления надбавки лауреатам конкурса «Премия Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам», трудоустроенным в медицинские организации по основному месту работы. Указанные надбавки устанавливаются и выплачиваются бюджетными и автономными учреждениям в порядке, предусмотренном Отраслевым примерным положением об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 600-пп, казенными учреждениями – в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда | Человек | 40 | 2023 | 87 | 107 | 127 |
| 4. | Задача № 4 – реализация программы развития ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием |
| 4.1. | Реализован комплекс мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», организация спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | Выполнение работ (оказание услуг) | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства предоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Выплачена государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, областная социальная стипендия, оказана материальная поддержка нуждающимся обучающимся в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства на реализацию мероприятия предоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с:Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28.08.2012 № 369-пп (далее – Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели);Порядком назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и областной социальной стипендии обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области по очной форме обучения, а также оказания им иных форм материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 01.10. 2013 № № 453-пп | Человек | 693 | 2023 | 500 | 500 | 500 |
| 4.3. | Предоставлены меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств областного бюджета в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства на реализацию мероприятия предоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с:Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели;Порядком обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области, государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 18 лет, находящихся в государственных учреждениях Архангельской области, входящих в систему профилактики, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08.04.2014 № 140-пп;Положением об установлении норм и порядка предоставления за счет средств областного бюджета бесплатного горячего питания обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области, подведомственных министерству образования Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, министерству здравоохранения Архангельской области, и по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова», являющимся детьми из семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28.10.2022 № 872-пп. | Человек | - | 2023 | 40 | 40 | 40 |
| 4.4. | Выплачена ежемесячная целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» за особые успехи и достижения | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства на реализацию мероприятия предоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в соответствии с Положением о целевой стипендии Губернатора Архангельской области за особые успехи и достижения обучающимся государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 |
| 4.5. | Проведен комплекс мероприятий в рамках программы развития ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» | приобретение товаров, работ, услуг | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства на реализацию мероприятия предоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6. | Оснащен оборудованием для отработки практических навыков обучающихся специалистов со средним профессиональным образованием симуляционный центр  | Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства на реализацию мероприятия предоставляются ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, в отношении которых министерство здравоохранения Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области | Единица | 19 | 2023 | 7 | 4 | 4 |
| 5. | Задача № 5 - предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций |
| 5.1. | Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов государственных учреждений | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): Средства на реализацию мероприятия предоставляются:бюджетным и автономным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);казенным учреждениям на выполнение функций казенными учреждениями.Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с:Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели; Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предусмотренных областным законом от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15.01.2019 № 1-пп;Порядком предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Архангельской области и муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, государственных организаций Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных медицинских организаций Архангельской области сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30.03.2010 № 79-пп | Человек | 7128 | 2023 | 7845 | 7845 | 7845 |
| 5.2. | Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам государственных учреждений  | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): Средства на реализацию мероприятия предоставляются:бюджетным, автономным учреждениям, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);казенным учреждениям на выполнение функций казенными учреждениями;на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (за исключением работников бюджетных и автономных учреждений, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области), а также ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» в целях исполнения положений, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Возмещение расходов работникам, осуществляющим свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования и выполняющим государственное задание, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации пропорционально фактически отработанному времени.Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с:Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели; Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах государственной власти Архангельской области, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 10.01.2017 № 2-пп. | Человек | 1544 | 2023 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 5.3. | Предоставлены меры социальной поддержки квалифицированным специалистам государственного унитарного предприятия (далее – ГУП) Архангельской области «Фармация» | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется министерством здравоохранения в соответствии с:Порядком предоставления субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фармация» на финансирование предоставления мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фармация», в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предусмотренных областным законом от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Человек | 321 | 2023 | 315 | 315 | 315 |
| 5.4. | Компенсированы расходы, связанные с переездом, лицам, заключившим трудовые договора для выполнения работы в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области, прибывшим в соответствии с этими договорами из других субъектов Российской Федерации, а также работникам государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, при их переезде к новому постоянному месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора | Выплаты физическим лицам | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета: (нет);2. Механизм реализации мероприятия (результата): Средства на реализацию мероприятия предоставляются:бюджетным и автономным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);казенным учреждениям на выполнение функций казенными учреждениями.Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с:Порядком предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом, лицам, работающим в государственных учреждениях Архангельской области, органах государственной власти Архангельской области и иных государственных органах Архангельской области, расположенных в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 03.08.2006 № 26-па | Человек | - | 2023 | - | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | **Участник государственной программы** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (всего), в том числе:** | 1 064 902,46 | 1 138 649,40 | 1 120 251,92 | 3 323 803,78 | Х |
|   | Областной бюджет | 1 064 902,46 | 1 138 649,40 | 1 120 251,92 | 3 323 803,78 | Х |
| 1. | Задача № 1 – совершенствование системы целевого обучения молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения |
| 1.1. | Подготовлены обучающиеся на компенсационной основе по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях в сфере здравоохранения (всего), в том числе | 4 539,60 | 3 440,59 | 3 440,59 | 11 420,78 | министерство здравоохранения |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 4 539,60 | 3 440,59 | 3 440,59 | 11 420,78 | Х |
| 1.2. | Осуществлена выплата денежной компенсации за наем жилых помещений обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области (всего), в том числе | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 12 960,00 | министерство здравоохранения |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 12 960,00 | Х |
| 1.3. | Осуществлена выплата денежной компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области (всего), в том числе | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | министерство здравоохранения |
| 1.3.1. | Областной бюджет | 200 | 200 | 200 | 600,00 | Х |
| 1.4. | Осуществлены ежемесячные выплаты обучающимся на условиях целевого обучения и по договорам на компенсационной основе (всего), в том числе | 76 857,00 | 76 857,00 | 76 857,00 | 230 571,00 | министерство здравоохранения |
| 1.4.1. | Областной бюджет | 76 857,00 | 76 857,00 | 76 857,00 | 230 571,00 | Х |
| 2. | Задача № 2 – совершенствование работы по трудоустройству и закреплению специалистов в государственных медицинских организациях для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками |
| 2.1. | Осуществлены единовременные денежные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся либо переведенным на неопределенный срок в государственные медицинские организации Архангельской области для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках или поселках городского типа Архангельской области («Земский фельдшер Поморья») (всего), в том числе | 0 | 574,71 | 574,71 | 1 149,42 | министерство здравоохранения |
| 2.1.1. | Областной бюджет | 0 | 574,71 | 574,71 | 1 149,42 | Х |
| 2.2. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды и (или) находящихся на островной территории, а также медицинским работникам многопрофильной медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детскому населению (всего), в том числе | 364 497,69 | 364 497,69 | 364 497,69 | 1 093 493,07 | министерство здравоохранения |
| 2.2.1. | Областной бюджет | 364 497,69 | 364 497,69 | 364 497,69 | 1 093 493,07 | Х |
| 2.3. | Осуществлена ежемесячная выплата компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области (всего), в том числе | 54 213,62 | 54 213,62 | 54 213,62 | 162 640,86 | министерство здравоохранения |
| 2.3.1. | Областной бюджет | 54 213,62 | 54 213,62 | 54 213,62 | 162 640,86 | Х |
| 2.4. | Осуществлены выплаты участникам трудовых студенческих отрядов (всего), в том числе | 3 905,80 | 4 062,04 | 4 224,50 | 12 192,34 | министерство здравоохранения |
| 2.4.1. | Областной бюджет | 3 905,80 | 4 062,04 | 4 224,50 | 12 192,34 | Х |
| 2.5. | Осуществлена ежемесячная выплата работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами (всего), в том числе | 10 227,29 | 10 636,38 | 11 061,80 | 31 925,47 | министерство здравоохранения |
| 2.5.1. | Областной бюджет | 10 227,29 | 10 636,38 | 11 061,80 | 31 925,47 | Х |
| 2.6. | Осуществлены специальные социальные выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также для медицинских работников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и отделений выездной патронажной паллиативной помощи детям (всего), в том числе | 30 984,00 | 30 984,00 | 30 984,00 | 92 952,00 | министерство здравоохранения |
| 2.6.1. | Областной бюджет | 30 984,00 | 30 984,00 | 30 984,00 | 92 952,00 | Х |
| 2.7. | Осуществлены единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области (всего), в том числе | 166 850,00 | 220 050,00 | 191 800,00 | 578 700,00 | министерство здравоохранения |
| 2.7.1. | Областной бюджет | 166 850,00 | 220 050,00 | 191 800,00 | 578 700,00 | Х |
| 2.8. | Осуществлены выплаты медицинским работникам за участие в выездных бригадах | 22 821,34 | 23 734,20 | 24 683,48 | 71 239,02 | министерство здравоохранения |
| 2.8.1. | Областной бюджет | 22 821,34 | 23 734,20 | 24 683,48 | 71 239,02 | Х |
| 3. | Задача № 3 – повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников |
| 3.1. | Реализован комплекс мероприятий по повышению престижа профессии, в том числе проведены конкурсы профессионального мастерства и иные тематические конкурсы (всего), в том числе | 1 207,17 | 1 207,17 | 1 207,17 | 3 621,51 | министерство здравоохранения |
| 3.1.1. | Областной бюджет | 1 207,17 | 1 207,17 | 1 207,17 | 3 621,51 | Х |
| 3.2. | Осуществлены денежные выплаты победителям конкурсов профессионального мастерства (всего), в том числе | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | министерство здравоохранения |
| 3.2.1. | Областной бюджет | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | Х |
| 3.3. | Выплачена премия Губернатора Архангельской области «Профессия – жизнь» (всего), в том числе | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 6 900,00 | министерство здравоохранения |
| 3.3.1. | Областной бюджет | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 6 900,00 | Х |
| 3.4. | Осуществлены ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам (всего), в том числе | 18 231,05 | 18 960,29 | 19 718,63 | 56 909,97 | министерство здравоохранения |
| 3.4.1. | Областной бюджет | 18 231,05 | 18 960,29 | 19 718,63 | 56 909,97 | Х |
| 4. | Задача № 4 – реализация программы развития ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием |
| 4.1. | Реализован комплекс мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», организация спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам (всего), в том числе | 101 992,08 | 118 920,17 | 123 509,34 | 344 421,59 | министерство здравоохранения |
| 4.1.1. | Областной бюджет | 101 992,08 | 118 920,17 | 123 509,34 | 344 421,59 | Х |
| 4.2. | Выплачена государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, областная социальная стипендия, оказана материальная поддержка нуждающимся обучающимся в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам (всего), в том числе | 18 869,10 | 19 623,86 | 20 408,74 | 58 901,70 | министерство здравоохранения |
| 4.2.1. | Областной бюджет | 18 869,10 | 19 623,86 | 20 408,74 | 58 901,70 | Х |
| 4.3. | Предоставлены меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств областного бюджета в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам (всего), в том числе | 3 844,50 | 3 844,50 | 3 844,50 | 11 533,50 | министерство здравоохранения |
| 4.3.1. | Областной бюджет | 3 844,50 | 3 844,50 | 3 844,50 | 11 533,50 | Х |
| 4.4. | Выплачена ежемесячная целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» за особые успехи и достижения (всего), в том числе | 998,40 | 1 038,34 | 1 079,87 | 3 116,61 | министерство здравоохранения |
| 4.4.1. | Областной бюджет | 998,40 | 1 038,34 | 1 079,87 | 3 116,61 | Х |
| 4.5. | Проведен комплекс мероприятий в рамках программы развития ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (всего), в том числе | 3 211,65 | 5 929,22 | 5 929,22 | 15 070,09 | министерство здравоохранения |
| 4.5.1. | Областной бюджет | 3 211,65 | 5 929,22 | 5 929,22 | 15 070,09 | Х |
| 4.6. | Оснащен оборудованием для отработки практических навыков обучающихся специалистов со средним профессиональным образованием симуляционный центр (всего), в том числе | 2 193,27 | 0 | 0 | 2 193,27 | министерство здравоохранения |
| 4.6.1. | Областной бюджет | 2 193,27 | 0 | 0 | 2 193,27 | Х |
| 5. | Задача № 5 - предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций |
| 5.1. | Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов государственных учреждений (всего), в том числе | 123 754,20 | 124 120,89 | 126 014,11 | 373 889,20 | министерство здравоохранения |
| 5.1.1. | Областной бюджет | 123 754,20 | 124 120,89 | 126 014,11 | 373 889,20 | Х |
| 5.2. | Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам государственных учреждений (всего), в том числе | 40 417,30 | 40 417,30 | 40 417,30 | 121 251,90 | министерство здравоохранения |
| 5.2.1. | Областной бюджет | 40 417,30 | 40 417,30 | 40 417,30 | 121 251,90 | Х |
| 5.3. | Предоставлены меры социальной поддержки квалифицированным специалистам ГУП Архангельской области «Фармация» (всего), в том числе | 5 967,40 | 6 206,10 | 6 454,32 | 18 627,82 | министерство здравоохранения |
| 5.3.1. | Областной бюджет | 5 967,40 | 6 206,10 | 6 454,32 | 18 627,82 | Х |
| 5.4. | Компенсированы расходы, связанные с переездом, лицам, заключившим трудовые договора для выполнения работы в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области, прибывшим в соответствии с этими договорами из других субъектов Российской Федерации, а также работникам государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, при их переезде к новому постоянному месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора | 0 | 11,33 | 11,33 | 22,66 | министерство здравоохранения |
| 5.4.1. | Областной бюджет | 0 | 11,33 | 11,33 | 22,66 | Х |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_