|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНПротоколом проектного комитета Архангельской областиот «14» октября 2024 года № 7 |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта**Профессионалитет (Архангельская область) |
|  |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Профессионалитет (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Русинов Олег Владимирович | Министр образования Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Мелёхин Евгений Витальевич | Заместитель министра - начальник управления реализации проектов в сфере образования и комплексной безопасности министерства образования Архангельской области |
| Связь с государственными программами Архангельской области | 1. | Государственная программа | Развитие образования и науки Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2025 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, использующих современную материально-техническую базу при обучении | ФП | Процент | 0 | 2022 | 17 | 21 | 25 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга министерства образования Архангельской области |
| 1.2. | Доля образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием | ФП | Процент | 31 | 2022 | 41 | 44 | 47 | Возрастающий | Да | Нет | Данные ведомственного мониторинга министерства образования Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям |
| 1.1 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, использующих современную материально-техническую базу при обучении | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям |
| 1.1 | Осуществлена государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также образовательных кластеров среднего профессионального образования  | Единица | 0 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата):реализацию мероприятия осуществляют:государственные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные министерству образования. Средства на реализацию мероприятия, за счет средств областного бюджета, направляются данным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления государственным учреждениям субсидий из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением министерства образования, в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям |
| 1.1. | Осуществлена государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также образовательных кластеров среднего профессионального образования, всего | 165 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 205 000,0 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 50 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 90 000,0 |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | 115 000,0 |  - |  - | 115 000,0 |
|  |  Итого по региональному проекту: | 165 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 205 000,0 |  |
|  | Областной бюджет | 50 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 90 000,0 |
|  | Внебюджетные источники | 115 000,0 | - | - | 115 000,0 |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Создание новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям |
| 1.1 | Осуществлена государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также образовательных кластеров среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 000,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |