|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Протоколом проектного комитета Архангельской области  от «14» октября 2024 года № 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта**  **«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Дементьев Иван Александрович | | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Русинов Олег Владимирович | | Министр образования Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Орехова Елена Александровна | | Заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства образования Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами Архангельской области | 1. | Государственная программа | Развитие образования и науки Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ~~-~~ | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ~~-~~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ~~-~~ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ~~-~~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~~-~~ | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлены выплаты в рамках концессионного соглашения | Условная единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)  Реализация мероприятия осуществляется за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета.  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  Реализацию мероприятия осуществляет министерство образования в рамках заключения концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола № 31» - концессионером, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 1242-р «Об определении концессионера, с которым могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса, на основании которых реализуются проекты, предусматривающие создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»*.*  Субсидия, предусмотренная в целях реализации мероприятия предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «ПроШкола № 31» в соответствии с порядком, определенным концессионным соглашением от 24 января 2023 года № 31ПШ в отношении финансирования, проектирования, строительства и использования (эксплуатации) объекта образования «Средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся в территориальном округе Майская горка г. Архангельска»*.* | Осуществление текущей деятельности | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~~-~~ | | | | | |
| 1.2 | Осуществлены выплаты в рамках концессионного соглашения, всего | 209 192,8 | 205 384,0 | 301 936,9 | 716 513,7 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.1 | Областной бюджет | 209 192,8 | 205 384,0 | 301 936,9 | 716 513,7 |
| Итого по региональному проекту: | | 209 192,8 | 205 384,0 | 301 936,9 | 716 513,7 |  |
| Областной бюджет | | 209 192,8 | 205 384,0 | 301 936,9 | 716 513,7 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~~-~~ | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлены выплаты в рамках концессионного соглашения, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 192,8 |
| 1.1.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 192,8 |
| Итого по региональному проекту: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 192,8 |
| Областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 192,8 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |