|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  проколом проектного комитета  Архангельской области  от 14 октября 2024 г. № 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **П А С П О Р Т**  **регионального проекта  «Поддержка семьи (Архангельская область)»** | | | | |
| 1. Основные положения | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Поддержка семьи | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко Игорь Васильевич | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Торопов Владимир Алексеевич | Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Иванова Елена Александровна | Начальник отдела семейной политики управления социальной поддержки граждан министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа Архангельской области | Социальная поддержка граждан в Архангельской области | | |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Социальная поддержка граждан | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Суммарный коэффициент рождаемости |  | Единица | 1,44 | 2023 | 1,446 | 1,457 | 1,482 | - | - | - | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1.1 |  |  | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение числа семей с детьми | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно | Человек | 627 | 2023 | 700 | 700 | 700 | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата)  Осуществляет ГКУ АО «АОЦСЗН» в соответствии с областным [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=130362&date=16.08.2023)ом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области и Положением о порядке предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте  от 18 до 25 лет включительно, утвержденным Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп. Средства на реализацию данного мероприятия предоставляются ГКУАО «АОЦСЗН» на социальное обеспечение населения. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом | Человек | 41 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляет ГКУ АО «АОЦСЗН» в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп  «О мерах по реализации областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области». Средства на реализацию данного мероприятия предоставляются ГКУ АО «АОЦСЗН» на социальное обеспечение населения. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.3 | Предоставлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом | Человек | 158 | 2023 | 112 | 112 | 112 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляет ГКУ АО «АОЦСЗН» в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп  «О мерах по реализации областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области». Средства на реализацию данного мероприятия предоставляются ГКУ АО «АОЦСЗН» на социальное обеспечение  населения. | Оказание услуг (выполнение работ)  Оказание услуг (выполнение работ) | Н  нет  ет |
| 1.4 | Предоставлены семьям при рождении ребенка (детей) наборы «Новорожденному Поморья» | Человек | 7206 | 2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  Организация обеспечения родителей новорожденного подарочными комплектами детских принадлежностей возлагается на минтруд АО.  ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» и ГКУ АО «АОЦСЗН» (далее – государственные казенные учреждения) обеспечивают приобретение подарочных комплектов детских принадлежностей.  ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» передает приобретенные подарочные комплекты детских принадлежностей в ГКУ АО «АОЦСЗН» для их дальнейшего вручения родителям.  Передача ГКУ АО «АОЦСЗН» подарочных комплектов детских принадлежностей в медицинские организации осуществляется на основании заявок, представленных медицинскими организациями в ГКУ АО «АОЦСЗН».  Приобретение подарочных комплектов детских. Принадлежностей осуществляется государственными казенными учреждениями в соответствии с Порядком предоставления на территории Архангельской области семьям с новорожденными детьми дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления подарочных комплектов детских принадлежностей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области № 464-пп,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Оказание услуг (выполнение работ)  Оказание услуг (выполнение работ) | Н  нет  ет |
| 1.5 | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты на приобретение твердого топлива несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом | Человек | 24 | 2023 | 23 | 23 | 23 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляет ГКУ АО «АОЦСЗН» в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп  «О мерах по реализации областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области». Средства на реализацию данного мероприятия предоставляются ГКУ АО «АОЦСЗН» на социальное обеспечение населения. | Оказание услуг (выполнение работ)  Оказание услуг (выполнение работ) | Н  нет  ет |
| 1.6 | Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | Человек | 62466 | 2023 | 55000 | 55000 | 55000 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).  2. Механизм реализации мероприятия (результата):  Полномочия по осуществлению мероприятия переданы Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации на основе соглашения между Правительством Архангельской области и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 797-16-2023-090. | Оказание услуг (выполнение работ)  Оказание услуг (выполнение работ) | Н  нет  ет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 |  | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно | 48 358,8 | 50 293,2 | 0,0 | 98 652,0 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.1.1 | *Областной бюджет* | 48 358,8 | 50 293,2 | 0,0 | 98 652,0 |  |
| 1.2 | Предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом | 366,2 | 380,8 | 396,0 | 1 143,0 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.2.1 | *Областной бюджет* | 366,2 | 380,8 | 396,0 | 1 143,0 |  |
| 1.3 | Предоставлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом | 5 228,2 | 5 437,3 | 5 654,8 | 16 320,3 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.3.1 | *Областной бюджет* | 5 228,2 | 5 437,3 | 5 654,8 | 16 320,3 |  |
| 1.4 | Предоставлены семьям при рождении ребенка (детей) наборы «Новорожденному Поморья» | 77 170,0 | 77 170,0 | 77 170,0 | 231 510,0 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.4.1 | *Областной бюджет* | 77 170,0 | 77 170,0 | 77 170,0 | 231 510,0 |  |
| 1.5 | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты на приобретение твердого топлива несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом | 86,8 | 90,3 | 93,9 | 271,1 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.5.1 | *Областной бюджет* | 86,8 | 90,3 | 93,9 | 271,1 |  |
| 1.6 | Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | 1 405 229,0 | 1 908 342,9 | 2 425 504,6 | 5 739 076,5 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.6.1 | *Областной бюджет* | 1 405 229,0 | 1 908 342,9 | 2 425 504,6 | 5 739 076,5 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 1 536 439,0 | 2 041 714,4 | 2 508 819,4 | 6 086 972,8 |  |
| Областной бюджет | | 1 536 439,0 | 2 041 714,4 | 2 508 819,4 | 6 086 972,8 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  |  | | | | | | | | | | | | |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_