|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  проколом проектного комитета  Архангельской области  от 29 сентября 2023 г. № 6  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **П А С П О Р Т**  **регионального проекта  «Создание условий для отдыха и оздоровления детей,** **проживающих**  **на территории Архангельской области,  относящейся к Арктической зоне Российской Федерации»** | | | | |
| 1. Основные положения | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | Создание условий для отдыха и оздоровления детей | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко Игорь Васильевич | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Торопов Владимир Алексеевич | Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Иванова Елена Александровна | Начальник отдела семейной политики управления социальной поддержки граждан министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа Архангельской области | Социальная поддержка граждан в Архангельской области | | |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Доля обучающихся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, посетивших курортные территории в рамках оздоровительной компании | ГП РФ, ФП вне НП, ВП | Процент | 0 | 2023 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | - | - | - | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1.1 | Доля обучающихся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, посетивших курортные территории в рамках оздоровительной компании | ГП РФ, ФП вне НП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,029 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | | | | | | | | | |
| 1.1 | Дети, обучающиеся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и проживающие на территории Архангельской области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, направленны на отдых и оздоровление | Человек | - | 2023 | 1345 | 1345 | 1345 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)  2. Механизм реализации мероприятия (результата)  Реализацию мероприятия осуществляет ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» (далее – ГКУ АО «АОЦСЗН») за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета, предоставленных на приобретение путевок в организации, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, полную оплату стоимости проезда до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления и обратно.  Путевки в организации отдыха и оздоровления детей приобретаются ГКУ АО «АОЦСЗН» в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Порядком предоставления путевок детям, обучающимся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и проживающим на территории архангельской области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, в организации, оказывающие услуги по организации отдыха  и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017года № 85-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Организовано сопровождение детей, проживающих на территории Архангельской области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления в составе организованной группы детей и обратно | Человек | - | 2023 | 1345 | 1345 | 1345 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата)  Реализацию мероприятия осуществляет ГКУ АО «АОЦСЗН» за счет средств областного бюджета, предоставленных на оплату заявочного сбора за резервирование мест для перевозки организованной группы пассажиров и иных расходов, связанных с оформлением (возвратом) проездных документов, предусмотренных договором с перевозчиком, а также на оплату стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления в составе организованной группы детей и обратно.  Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления в составе организованной группы детей и обратно производится в рамках государственного контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Порядком предоставления путевок детям, обучающимся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и проживающим на территории Архангельской области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, в организации, оказывающие услуги по организации отдыха  и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017года № 85-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | | | | | |
| 1.1 | Дети, обучающиеся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и проживающие на территории Архангельской области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, направленны на отдых и оздоровление | 181 622,1 | 187 081,4 | 192 458,9 | 561 162,4 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.1.1 | *Областной бюджет* | 181 622,1 | 187 081,4 | 192 458,9 | 561 162,46 |  |
| 1.2 | Организовано сопровождение детей, проживающих на территории Архангельской области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления в составе организованной группы детей и обратно | 5 082,6 | 5 082,6 | 5 082,6 | 15 247,8 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.2.1 | *Областной бюджет* | 5 082,6 | 5 082,6 | 5 082,6 | 15 247,8 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 186 704,7 | 192 164,0 | 197 541,5 | 576 410,2 |  |
| Областной бюджет | | 186 704,7 | 192 164,0 | 197 541,5 | 576 410,2 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_