|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 14 октября 2024 года № 7 |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Семейные ценности и инфраструктура культуры (Архангельская область) |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование региональногопроекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Е.В. | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Светлова О.С. | Министр культуры Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Бакшеева Н.В. | Заместитель министра |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Культура Русского Севера |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий по отношению к 2023 году (тыс.ед.) (нарастающим итогом) | ФП | Тыс. единиц | 16 641,3 | 2023 | 18 444 | 20 288 | 22 317 | Возрастающий | Да | Да | Автоматизированная информационная система сбора, обработки, хранения и анализа государственной и отраслевой статистической отчетности в Министерстве культуры Российской Федерации (далее – АИС «Статистика») |
| 1.2 | Удовлетворенность граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества  | ФП | Процент | - | - | 56,5 | 58,0 | 59,5 | Возрастающий | Да | Да | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий по отношению к 2023 году (тыс.ед.) (нарастающим итогом) | ФП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 444 |  |
| 1.2 | Удовлетворенность граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества  | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,5 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. |  Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1 |  Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств.  | Единица | 2 | 2023 | -  | - |  - |  1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)2. Механизм реализации мероприятия (результата) - субсидия средств федерального и областного бюджетов предоставляются:органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области. |  Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)  | Да  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | - | 263 344,8 | - | 263 344,8 | Министерство культурыАрхангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет  | - | 263 344,8 | - | 263 344,8 |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | - | 263 344,8 | - | 263 344,8 |
|  |  | - |  | - |  |  |
|  Итого по региональному проекту: | - | 263 344,8 | - | 263 344,8 |  |
|  областной бюджет | - | 263 344,8 | - | 263 344,8 |  |
|  консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | - | 263 344,8 | - | 263 344,8 |  |

 6. План исполнения бюджета Архангельская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_