|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНПротоколом проектного комитета Архангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6 (в редакции от 14 октября 2024г. № 7) |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |

| Развитие искусства и творчества |
| --- |

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие искусства и творчества | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Светлова Оксана Сергеевна | Министр культуры Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Бакшеева Наталья Валентиновна | Заместитель министра культуры – начальник управления культуры и искусства Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Культура Русского Севера |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1. | Количество региональныхи муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ФП | Единица | 22 | 2023 | 21 | 21 | 21 | Возрастающий  | Нет | Да | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |
| 1.1. | Количество региональныхи муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| значение | год |
| 1. | Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образования в сфере культуры |
| 1.1 | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да;2. Механизм реализации мероприятия (результата):средства федерального и областного бюджетов предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.Средства субсидии могут быть направлены на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре и гастролях, а также на укрепление материально-технической базы театров | Приобретение товаров, работ, услуг | да |
| 1.2 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | Единица | 2 | 2023 | 2  | 2 | 2 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да;2. Механизм реализации мероприятия (результата):средств предоставляются государственным театрам в форме субсидий на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп. Средства субсидии могут быть направлены на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре и гастролях, а также на укрепление материально-технической базы театров. | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 1.3 | Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | Единица | 26 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да;2. Механизм реализации мероприятия (результата):Средств федерального и областного бюджетов предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований в форме субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.Ежегодно планируется проведение 18 мероприятий с целью развития и укрепления материально-технической базы (закупка оборудования, мебели и т.д.), а также на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры. Что позволит создать комфортные условия проведения культуоно-досуговых мероприятий, а также кружковой деятельности. | Приобретение товаров, работ, услуг | да |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1. | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего | 7 175,6 | 14 611,4 | 14 974,0 | 36 761,0 | Министерство культуры Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 6 046,2 | 12 311,6 | 12 617,2 | 30 975,0 |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 7 175,6 | 14 611,4 | 14 974,0 | 36 761,0 |
| 1.2 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего | 4 422,0 | 4 249,2 | 5 713,3 | 14 384,5 | Министерство культуры Архангельской области |
| 1.2.1 | областной бюджет | 4 422,0 | 4 249,2 | 5 713,3 | 14 384,5 |
| 1.3 | Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего | 13 923,3 | 13 930,1 | 0,00 | 27 853,4 | Министерство культуры Архангельской области |
| 1.3.1 | областной бюджет | 13 923,3 | 13 930,1 | 0,00 | 27 853,4 |
| 1.3.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 13 923,3 | 13 930,1 | 0,00 | 27 853,4 |
| Итого по региональному проекту: | 25 520,9 | 32 790,7 | 20 687,2 | 78 998,8 |  |
| областной бюджет | 24 391,5 | 30 490,9 | 18 330,5 | 73 212,9 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 21 098,9 | 28 541,5 | 14 974,0 | 64 614,4 |  |

6. План исполнения бюджета Архангельская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально – технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |
| 1.1. | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 175,6 |  |
| 1.2 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 422,0 |  |
| 1.3 | Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 923,3 |  |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [↑](#footnote-ref-1)