|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 29 сентября 2023 года № 6  (в ред. от 14 октября 2024 г. № 7) |

**Паспорт   
регионального проекта   
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | | Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса | | Срок  реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | |
| Куратор регионального проекта | | Автушенко Евгений Владимирович, | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | | |
| Руководитель регионального проекта | | Бажанова Ирина Борисовна, | | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | | |
| Администратор регионального проекта | | Шевелев Александр Станиславович | | Заместитель министра – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уро-вень пока-зателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возраста-ния/  убывания | На-раста-ющий итог | Декомпо-зиция на муници-пальные образо-вания Архангельской области | Информационная система  (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции растениеводства  (в сопоставимых ценах)  к уровню 2021 года | ФП | Процент | 97,4 | 2023 | 95,1 | 95,7 | 96,3 | возрастающий | нет | нет | Единая межведомственная информационно – статистическая система  (далее –ЕМИСС) |
| 1.2 | Индекс производства продукции животноводства  (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ФП | Процент | 103,2 | 2023 | 98,5 | 99,6 | 100,9 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |
| 1.3 | Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей  в производстве продукции сельского хозяйства | РП | Процент | 4,7 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |
| 1.4 | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | ФП | Процент | 7,0 | 2023 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | убывающий | нет | нет | - |
| 1.5 | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ФП | Процент | 3,2 | 2023 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |
| 1.6 | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ФП | Процент | 3,3 | 2023 | 3,3 | 4,8 | 4,8 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции растениеводства  (в сопоставимых ценах)  к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
| 1.2 | Индекс производства продукции животноводства  (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,5 |
| 1.3 | Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей  в производстве продукции сельского хозяйства | РП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 1.4 | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 1.5 | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
| 1.6 | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализовано стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса (за исключением личных подсобных хозяйств)  в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области, и грантов в форме субсидий научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.  Плановые значения результатов по годам (срокам) реализации:  посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы (единица измерения – тысяча гектаров; плановые значения по годам – 3,8 (2025 г.); 3,8 (2026 г.));  засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) (единица измерения – процент; плановые значения по годам – 0,012 (2025 г.); 0,012 (2026 г.));  достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (единица измерения – тысяча голов; плановые значения по годам – 9,6 (2025 г.); 9,6 (2026 г.));  достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (единица измерения – тысяча голов; плановые значения по годам – 0,022 (2025 г.); 0,022 (2026 г.));  достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы (единица измерения – тысяча голов; плановые значения по годам – 0,05 (2025 г.); 0,05 (2026 г.));  засеяно кормовыми культурами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (единица измерения – тысяча гектаров; плановые значения по годам – 1,4 (2025 г.); 1,4 (2026 г.));  достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей (единица измерения – тысяча голов; плановые значения по годам – 1,32 (2025 г.); 1,32 (2026 г.));  произведено молока (единица измерения – тысяча тонн; плановые значения по годам – 123,0 (2025 г.); 123,5 (2026 г.));  переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего (единица измерения – тысяча тонн; плановые значения по годам – 33,6 (2025 г.); 33,8 (2026 г.));  обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (единица измерения – единица; плановые значения по годам – 1 (2025 г.); 1 (2026 г.)); | оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной  продукции | Единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации  мероприятия (результата):**  Реализуется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (субсидии индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3 | Субъектам малого и среднего  предпринимательства в АПК оказаны  информационно-консультационные  услуги центрами компетенций в  сфере сельскохозяйственной  кооперации и поддержки фермеров | Единица | 0 | 2023 | 80 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации  мероприятия (результата):**  Реализуется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (субсидии на иные цели на обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) в соответствии с Порядком определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых государственному автономному учреждению Архангельской области, в отношении которого министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области осуществляет функции и полномочия учредителя. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства | | | | | |
| 1.1. | Реализовано стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 465 886,3 | 471 906,3 | 476 932,0 | 1 414 724,6 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.1.1 | областной бюджет | 465 886,3 | 471 906,3 | 476 932,0 | 1 414 724,6 |
| 1.2. | Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции | 5 475,3 | - | - | 5 475,3 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.2.1 | областной бюджет | 5 475,3 | - | - | 5 475,3 |
| 1.3. | Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны  информационно-консультационные услуги центрами компетенций в  сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 5 618,0 | - | - | 5 618,0 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.3.1 | областной бюджет | 5 618,0 | - | - | 5 618,0 |
| Итого по региональному проекту: | | 476 979,5 | 471 906,3 | 476 932,0 | 1 425 817,8 |  |
| областной бюджет | | 476 979,5 | 471 906,3 | 476 932,0 | 1 425 817,8 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализовано стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 465 886,3 |
| 1.2. | Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 5 475,3 |
| 1.3. | Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны  информационно-консультационные услуги центрами компетенций в  сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 5 618,0 |
| Итого | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 476 979,5 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_