|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6(в ред. от 14 октября 2024 г. № 7) |

**Паспорт
регионального проекта**

**«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства | Срокреализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович,  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна,  | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович | заместитель министра – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП  | Процент | 1 | 2023 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП  | Процент | 0 | 2023 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  | Тысяча тонн | - | 2022 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку производства картофеля, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области  | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  | Тысяча тонн | - | 2022 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку производства овощей открытого грунта, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области  | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | Тысячатонн | - | 2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат. Реализация мероприятия будет осуществляться после выделения ассигнований из федерального и областного бюджетов на указанный вид субсидии |  |  |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила  | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку производства картофеля, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила  | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата)**: мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на поддержку производства овощей открытого грунтав соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур  | Тысяча тонн | - | 2022 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  |  |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  |  4 382,8  |  4 579,1  |  4 631,6  |  13 593,5  | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) |
| 1.1.1 | областной бюджет |  4 382,8  |  4 579,1  |  4 631,6  |  13 593,5  |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  |  817,3  |  828,8  |  830,7  |  2 476,8  | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.2.1 | областной бюджет |  817,3  |  828,8  |  830,7  |  2 476,8  |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |  221,6  |  240,6  |  246,1  |  708,3  | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.3.1 | областной бюджет |  221,6  |  240,6  |  246,1  |  708,3  |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила  |  2 716,9  |  2 744,9  |  2 769,5  |  8 231,3  | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.4.1 | областной бюджет |  2 716,9  |  2 744,9  |  2 769,5  |  8 231,3  |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила  |  502,1  |  616,7  |  622,9  |  1 741,7  | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.5.1 | областной бюджет |  502,1  |  616,7  |  622,9  |  1 741,7  |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур  |  1 555,3  |  1 559,2  |  1 559,8  |  4 674,3  | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.6.1 | областной бюджет |  1 555,3  |  1 559,2  |  1 559,8  |  4 674,3  |
| Итого по региональному проекту: |  10 196,0  |  10 569,3  |  10 660,7  |  31 426,0  |  |
|  областной бюджет |  10 196,0  |  10 569,32  |  10 660,7  |  31 426,0  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  |
| 1.1. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  4 382,8 |
| 1.2. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 817,3 |
| 1.3. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 221,6 |
| 1.4. | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  2 716,9 |
| 1.5. | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  502,1 |
| 1.6. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  1 555,3 |
| Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  10 196,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_