|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 29 сентября 2023 года № 6  (в ред. от 14 октября 2024 г. № 7) |

**Паспорт   
регионального проекта**

**«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства | | | Срок  реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович, | | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна, | | | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович | | | заместитель министра – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | 1 | 2023 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | 0 | 2023 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | - | 2022 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется  путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку производства картофеля, в соответствии  с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | - | 2022 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку производства овощей открытого грунта,  в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | Тысяча  тонн | - | 2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется  путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат. Реализация мероприятия будет осуществляться после выделения ассигнований из федерального и областного бюджетов на указанный вид субсидии |  |  |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку производства картофеля,  в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата)**: мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на поддержку производства овощей открытого грунта  в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | Тысяча тонн | - | 2022 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | |  |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 4 382,8 | 4 579,1 | 4 631,6 | 13 593,5 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) |
| 1.1.1 | областной бюджет | 4 382,8 | 4 579,1 | 4 631,6 | 13 593,5 |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 817,3 | 828,8 | 830,7 | 2 476,8 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.2.1 | областной бюджет | 817,3 | 828,8 | 830,7 | 2 476,8 |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | 221,6 | 240,6 | 246,1 | 708,3 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.3.1 | областной бюджет | 221,6 | 240,6 | 246,1 | 708,3 |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | 2 716,9 | 2 744,9 | 2 769,5 | 8 231,3 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.4.1 | областной бюджет | 2 716,9 | 2 744,9 | 2 769,5 | 8 231,3 |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | 502,1 | 616,7 | 622,9 | 1 741,7 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.5.1 | областной бюджет | 502,1 | 616,7 | 622,9 | 1 741,7 |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 1 555,3 | 1 559,2 | 1 559,8 | 4 674,3 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 1.6.1 | областной бюджет | 1 555,3 | 1 559,2 | 1 559,8 | 4 674,3 |
| Итого по региональному проекту: | | 10 196,0 | 10 569,3 | 10 660,7 | 31 426,0 |  |
| областной бюджет | | 10 196,0 | 10 569,32 | 10 660,7 | 31 426,0 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличение объемов производства картофеля и овощей продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4 382,8 |
| 1.2. | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 817,3 |
| 1.3. | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 221,6 |
| 1.4. | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 716,9 |
| 1.5. | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 502,1 |
| 1.6. | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 555,3 |
| Итого | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 10 196,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_