|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпроколом проектного комитетаАрхангельской областиАрхангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6 (в ред. от 14 октября 2024 г. № 7) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение жильем семей отдельных категорий граждан Российской Федерации | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Скубенко Игорь Васильевич | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Торопов Владимир Алексеевич | Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Маневская Светлана Брониславовна | Заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем |
| 1.1 | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | ФП | Тысяча семей  | 0,283 | 2023 | 0,497 | 0,551 | - | Возрастающий  | Да | Да | \_ |
| 1.2 | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | РП | Тысяча семей | 0,214 | 2023 | 0,369 | 0,394 | - | Возрастающий | Да | Да | – |
| 1.3 | Количество детей-сирот, обеспеченных благоустроеннымижилыми помещениями | РП | Тысяча человек | 0,069 | 2023 | 0,128 | 0,157 | - | Возрастающий | Да | Да | \_ |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем |
| 1.1 | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | ФП | Тысяча семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,497 |
| 1.2 | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | РП | Тысяча семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,369 |
| 1.3 | Количество детей-сирот, обеспеченных благоустроеннымижилыми помещениями | РП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,128 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения,не нарастающий итог | Тысяча семей | 0,214 | 2023 | 0,025 | 0,025 | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** – (Да)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** реализация путем представления субсидий из областного бюджета на конкурсной основе, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп. | Утверждение документа | Да |
| 1.2 | Численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,обеспеченных благоустроеннымижилыми помещениямиспециализированного жилищного фонда по договорам наймаспециализированных жилых помещений в отчетном финансовомгоду | Тысяча человек | 0,069 | 2023 | 0,029 | 0,029 | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** – (Да**)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):****р**еализуется за счетсубвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области в рамках соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132583&date=17.08.2023) от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», постановлением Правительства Архангельской области от 14 января 2014 года № 1-пп «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениями» (далее – постановление Правительства Архангельской области № 1-пп). | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |
| 1.3 | Численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,обеспеченных благоустроеннымижилыми помещениямив отчетном финансовомгоду | Тысяча человек | 0,185 | 2023 | 0,099 | 0,0128 | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** – (Нет**)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** Источником финансирования являются средства областного бюджета.Реализуется за счетсубвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=132583&date=17.08.2023) от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа жилых помещений:Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа выплат на приобретение благоустпроенных жилых помещений в собственность или для полного погашения представленных на приобретение жилых помещений кредитов (займов) по договорам, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области № 1-пп. | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |
| 1.4 | Выданы свидетельства оправе на получение дополнительной социальной выплаты наприобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, не нарастающий итог | Тысяча семей | 0,005 | 2023 | 0,009 | 0,001 | 0,001 | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** – (Нет)**2.Механизм реализации мероприятия (результата):** реализация путем представления субсидий из областного бюджета на конкурсной основе, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп. | Утверждение документа | Да |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, всего | 140 142,9 | 121 780,6 | 121 115,1 | 383 038,6 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 1.1.1 | областной бюджет | 94 446,2 | 86 954,0 | 87 018,9 | 268 419,1 |
| 1.1.2 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 140 142,9 | 121 780,6 | 121 115,1 | 383 038,6 |
| 1.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,обеспеченных благоустроенными жилыми помещениямиспециализированного жилищного фонда по договорам наймаспециализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, всего | 105 254,8 | 106 962,1 | 109 478,8 | 321 695,7 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| 1.2.1 | областной бюджет | 105 254,8 | 106 962,1 | 109 478,8 | 321 695,7 |
| 1.2.2 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 105 254,8 | 106 962,1 | 109 478,8 | 321 695,7 |
| 1.3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, всего | 287 419,1 | 288 739,8 | 288 861,1 | 865 020,0 | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области  |
| 1.3.1. | областной бюджет | 287 419,1 | 288 739,8 | 288 861,1 | 865 020,0 |
| 1.3.2 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 287 419,1 | 288 739,8 | 288 861,1 | 865 020,0 |
| 1.4 | Выданы свидетельства оправе на получение дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, ненарастающий итог, всего | 1 697,4 | - | - | 1 697,4 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 1.4.1 | областной бюджет | 848,7 | - | - | 848,7 |
| 1.4.2 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 1 697,4 | - | - | 1 697,4 |
| Итого по региональному проекту: | 534 514,3 | 517 482,5 | 519 455,0 | 1 571 451,9 | - |
| областной бюджет | 487 968,9 | 482 655,9 | 485 358,9 | 1 455 983,7 | - |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 534 514,3 | 517 482,5 | 519 455,0 | 1 571 451,9 | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года  |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 446,2 |
| 1.2. | Численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,обеспеченных благоустроеннымижилыми помещениямиспециализированного жилищного фонда по договорам наймаспециализированных жилых помещений в отчетном финансовомгоду | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 105 254,8 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, всего | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 419,1 |
| 1.4. | Выданы свидетельства оправе на получение дополнительной социальной выплаты наприобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, ненарастающий итог, всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,7 |

 7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_