|  | УТВЕРЖДЕН протоколом проектного комитета Архангельской области от 14 октября 2024 г. № 7 |
| --- | --- |

- П А С П О Р Т

- регионального проекта

Активные меры содействия занятости (Архангельская область)

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Активные меры содействия занятости (Архангельская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. |  | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Торопов В.А. |  | Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шевелев П.В. |  | Заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда |  |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Содействие занятости населения |  |  |

- Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Созданы условия для эффективного привлечения работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предоставленной на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | ФП | Процент | 75,0 | 2023 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | возрастающий | нет | нет | – |  |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Созданы условия для эффективного привлечения работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предоставленной на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | ФП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Созданы условия для эффективного привлечения работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | Человек | 50,0 | 2023 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да. 2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования и предусматривает предоставление субсидии в целях возмещения затрат работодателя на привлечение граждан из других регионов для трудоустройства в соответствии с Порядком и критериями отбора работодателей, подлежащих включению в региональный проект «Содействие занятости (Архангельская область)» государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» и Положением о порядке предоставления работодателям субсидии на оказание финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом на привлечение трудовых ресурсов, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | Созданы условия для эффективного привлечения работников |  |  |  |  | – |
| 1.1 | Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, всего | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 30 375,00 | минтрудсоцразви-тия АО |
| 1.1.1 | Областной бюджет | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 30 375,00 | – |
| Итого по региональному проекту: |  | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 30 375,00 | минтрудсоцразви-тия АО |
| Областной бюджет |  | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 30 375,00 | – |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Созданы условия для эффективного привлечения работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 | 1 800,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 4 950,00 | 6 525,00 | 10 125,00 | 10 125,00 |
| Итого |  | – | – | – | 450,00 | 900,00 | 1 800,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 4 950,00 | 6 525,00 | 10 125,00 | 10 125,00 |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |