|  | УТВЕРЖДЕН протоколом проектного комитета Архангельской области от 14 октября 2024 г. № 7 |
| --- | --- |

- П А С П О Р Т

- регионального проекта

Образование для рынка труда (Архангельская область)

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Образование для рынка труда (Архангельская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Скубенко И.В. |  | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Торопов В.А. |  | Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шевелев П.В. |  | Заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда |  |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Содействие занятости населения |  |  |

- Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Человек | 35,0 | 2023 | 33,0 | 34,0 | 37,0 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да. 2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования и предусматривает предоставление предприятиям ОПК субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | комплекса, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности |  |  |  |  | – |
| 1.1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, всего | 1 966,14 | 2 025,72 | 2 204,46 | 6 196,32 | минтрудсоцразви-тия АО |
| 1.1.1 | Областной бюджет | 1 966,14 | 2 025,72 | 2 204,46 | 6 196,32 | – |
| Итого по региональному проекту: |  | 1 966,14 | 2 025,72 | 2 204,46 | 6 196,32 | минтрудсоцразви-тия АО |
| Областной бюджет |  | 1 966,14 | 2 025,72 | 2 204,46 | 6 196,32 | – |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 966,14 | 1 966,14 | 1 966,14 | 1 966,14 |
| Итого |  | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 966,14 | 1 966,14 | 1 966,14 | 1 966,14 |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |