|  | УТВЕРЖДЕН протоколом проектного комитета Архангельской области от 14 октября 2024 года № 7 |
| --- | --- |

- П А С П О Р Т

- регионального проекта

Сохранение лесов (Архангельская область)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Сохранение лесов (Архангельская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Мураев И.Г. |  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |  |  |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Михайлов И.П. |  | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |  |  |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Любовцов А.М |  | Начальник управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие лесного комплекса Архангельской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие лесного хозяйства |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ФП | Процент | 80,5 | 2018 | 100 | 100* | 100* | Возрастающий | Да | Нет | - |

* – показатель регионального проекта на 2025-2026 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (наименование ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ФП | Процент | - | - | - | - | - | 6 | 14 | 29 | 48 | 63 | 90 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности | Единица | 0 | 2023 | 307 | 307* | 307* | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): средства областного бюджета направляются подведомственному министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) государственному автономному учреждению Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ») в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
| 1.2. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках не переданных в аренду | Тысяча гектаров | 0 | 2019 | 5,2 | 5,2* | 5,2* | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): средства областного бюджета направляются подведомственному министерству ГАУ АО «ЕЛЦ» в соответствии с Положением о порядке формирования государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.3. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование | Тысяча гектаров | 67,95 | 2019 | 73,2926 | 73,2926 | 73,2926 | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется лицами, пользующимися лесными участками на основании договоров аренды лесных участков, права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками за счет внебюджетных источников | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

* – результаты регионального проекта на 2025-2026 годы не установлены и будут скорректированы при заключении нефинансового соглашения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности, всего | 43 659,4 | 58 858,1 | 58 858,1 | 161 375,6 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 43 659,4 | 58 858,1 | 58 858,1 | 161 375,6 |  |
| 1.2. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках не переданных в аренду, всего | 48 269,6 | 49 368,6 | 49 457,6 | 147 095,8 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 48 269,6 | 49 368,6 | 49 457,6 | 147 095,8 |  |
| 1.3. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование, всего | 1 804 387,7 | 1 819 068,9 | 1 819 068,9 | 5 442 525,5 | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.3.1. | Внебюджетные источники | 1 804 387,7 | 1 819 068,9 | 1 819 068,9 | 5 442 525,5 |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 1 896 316,7 | 1 927 295,6 | 1 927 384,6 | 5 750 996,9 |  |
| Областной бюджет |  | 91 929,0 | 108 226,7 | 108 315,7 | 308 471,4 |  |
| Внебюджетные источники |  | 1 804 387,7 | 1 819 068,9 | 1 819 068,9 | 5 442 525,5 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках не переданных в аренду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________