|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДЕНО  Протоколом заочного заседания проектного комитета Архангельской области от 14 августа 2023 г. № 5  (в редакции от 21 октября 2024 г. № 8) | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта «Комфортное Поморье»** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | «Комфортное Поморье» | | Срок реализации проекта | 1 января  2023 г. | 1 февраля  2027 г. |
| Куратор регионального проекта | Петросян Ваге Самвелович | | Первый заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | | | |
| Руководитель регионального проекта | Рыженков Андрей Александрович | | Первый заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области  и Правительства Архангельской области | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа  Архангельской области | | Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области | | | |
| Государственная программа (комплексная программа)  Российской Федерации | | – | | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля муниципальных образований  Архангельской области (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов), реализующих инициативные проекты в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | ГП, ВП | процент | – | 2023 | 95 | – | – | – | – | – | – |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля муниципальных образований  Архангельской области (муниципальных районов, муниципальных округов,  городских округов),  реализующих инициативные проекты в  рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | ГП, ВП | процент | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Создание условий для реализации инициативных проектов жителей Архангельской области | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отобраны инициативные проекты населения Архангельской области  в рамках конкурсного отбора, ежегодно | единица | 219 | 2023 | 150 | – | – | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Положение о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Оказание услуг (выполнение работ) | – |
| 1.2. | Реализованы инициативные проекты населения Архангельской области в рамках конкурсного отбора, ежегодно | единица | – | 2023 | 160 | – | – | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)  2. Механизм реализации мероприятия (результата): Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Оказание услуг (выполнение работ) | – |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | **Создание условий для реализации**  **инициативных проектов жителей Архангельской области** | | | | | |
| 1.1. | Отобраны инициативные проекты населения Архангельской области  в рамках конкурсного отбора, ежегодно, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 1.2. | Реализованы инициативные проекты населения Архангельской области  в рамках конкурсного отбора, ежегодно, всего | 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 1.2.1. | Областной бюджет | 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | Х |
| Итого по региональному проекту: | | 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | Х |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных   
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | **Создание условий для реализации**  **инициативных проектов жителей Архангельской области** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отобраны инициативные проекты населения Архангельской области в рамках конкурсного отбора | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Реализованы инициативные проекты населения Архангельской области в рамках конкурсного отбора, ежегодно, всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 000,00 |
| ИТОГО: | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 000,00 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный  за реализацию | Наименование контрольной точки | Единица измерения | Плановые значения и сроки исполнения контрольных точек | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_